Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

«Всероссийский детский центр «Океан»

**ОТЧЁТ**

по мониторингу реализации программы развития Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения «Всероссийский детский центр «Океан»

на 2014 – 2020 годы за период с 01.01. 2019 по 30.12.2019

Исполнитель: менеджер

В. С. Малыхин

Данный отчёт подготовлен на основании информации, полученной в результате мониторинга реализации программы развития ФГБОУ ВДЦ «Океан» на 2014 – 2020 годы (далее – Программа развития) за период с **01.01.2019 по 30.12.2019**. Мониторинг включает в себя проверку своевременности, полноты и фактического выполнения мероприятий за отчётный период согласно «Плану работы» (дорожной карте) по реализации Программы развития ФГБОУ ВДЦ «Океан» на 2019 год. Мониторинг осуществлялся методами анкетирования, собеседования, наблюдения, работы с документами. Для проведения мониторинга разработаны следующие категории анкет:

* для подразделений, связанных с образовательной деятельностью;
* для подразделений, связанных с капитальным строительством и ремонтом;
* общие для всех подразделений.

Мониторингу подвергнуты структурные подразделения ВДЦ «Океан», а именно: управление; управление контрольно-ревизионной деятельности и профилактики коррупционных правонарушений; управление экономики, планирования, бухгалтерского учёта и отчётности; правовое управление; управление материально-хозяйственного обеспечения; управление обеспечения комплексной системы безопасности; управление организации государственных закупок; медицинская служба; управление продовольственного обеспечения и организации питания; прачечная; научно-методический отдел; отдел международного, межрегионального сотрудничества и протокола; отдел новых образовательных технологий и взаимодействия с партнёрами; управление информации; отдел повышения квалификации и аттестации педагогических кадров; управление комплектования обучающихся; учебно-воспитательный отдел; отдел психолого-педагогического сопровождения; управление образовательных программ; дружина «Бригантина»; дружина-флотилия «Парус»; летний комплекс «Тигрёнок-Китёнок»; дружина «Океанская Эскадра»; служба главного инженера; управление капитального строительства; управление эксплуатации и благоустройства; отдел информационных технологий, технической поддержки и информационной безопасности; служба охраны труда; управление общего и дополнительного образования; уполномоченный по правам ребёнка; специалист ГО.

**Нормативно-правовое обеспечение**

*Заключение договоров и соглашений с ведущими вузами и научными школами.*

За период 01.01.2019 – 30.12.2019 года заключены 35 соглашений и 23 договора с партнёрами, из них: 2 соглашения с ведущими вузами и научными школами:

* «Соглашение о сотрудничестве ФГБОУ ВО „Российский государственный университет физической культуры, спорта, молодёжи и туризма“»;
* «Соглашение о сотрудничестве ФГБОУ ВО „Российский экономический университет им. Г. В. Плеханова“».

Сравнение количественных показателей по заключению договоров и соглашений о сотрудничестве с партнёрами, в том числе ведущими и научными школами в 2018 и 2019 годах, представлено на Диаграмме № 1.

Информация о договорах и соглашениях с партнёрами представлена в Приложении № 2.

**Организационно-управленческое обеспечение**

*Создание сети координационных образовательных центров «Мой „Океан“»*

В отчётный период с 01.01.2019 по 30.12.2019 г.координационные центры в регионах страны не создавались.

*Создание системы сопровождения индивидуального развития личности, мониторинга качества дистанционно проводимой работы*

Система сопровождения индивидуального развития личности, мониторинга качества дистанционно проводимой работы находится в стадии разработки.

В 2019 году отделом психолого-педагогического сопровождения подготовлены и опубликованы методические материалы по сопровождению детей в пространстве детского центра, имеющих особенности развития:

1. «Методическая лоция вожатого „Жизненные сокровища трудного ребёнка“» – методические материалы для вожатого по сопровождению развития трудного ребёнка.
2. «Развивающая диагностика в процессе индивидуализации сопровождения участников программ ВДЦ „Океан“» – методические материалы, описывающие систему психолого-педагогического сопровождения и развивающие диагностические материалы.

*Позиционирование Центра в образовательное пространство страны*

С целью позиционирования Центра в образовательное пространство страны сотрудники центра принимали участие в следующих мероприятиях (Таблица № 1):

Таблица № 1

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование мероприятия** | **Место проведения** | **Количество**  **участников** |
| 1. | Форум «Детский оздоровительный лагерь – безопасная территория развития» | г. Москва | 1 |
| 2. | V Всероссийский психологический фестиваль «Другая арт-терапия: кино-, драма-, клоун-...» | г. Санкт-Петербург | 2 |
| 3. | IV Всероссийском образовательном форуме «Россия Событийная» | г. Москва, МВЦ «Крокус Экспо» | 2 |
| 4. | Московский международный салон образования. | г. Москва, АО «ВДНХ» | 8 |
| 5. | Форум «Человек будущего» | ФГБОУ ВО «Благовещенский государственный педагогический университет» | 2 |
| 6. | Всероссийская конференция работников сферы организации отдыха и оздоровления детей – 2019 | г. Казань | 2 |
| 7. | Всероссийский образовательный форум «Восток» | г. Владивосток, ДВФУ | 1 |
| 8. | Выставка «Здоровье для всех» в рамках Всероссийского форума «Здоровье нации – основа процветания России» | г. Москва | 5 |
| 9. | V Международный гуманитарный Лива­дийский форум | г. Ялта, пгт Гурзуф, МДЦ «Артек» | 1 |
| 10. | Форум молодых деятелей культуры и искусств «Таврида 5.0» | г. Судак, АНО «Центр культурных инициатив», Б. Капсель | 1 |
| 11. | Восьмой международный форум «Летний университет тьюторства» | г. Томск, МОО «Межрегиональная тьюторская ассоциация» | 1 |
| 12. | II этап конкурса для методистов «Образовательный технолог-2019» | Сколково,  г. Москва | 1 |
| 13. | Всероссийский семинар-совещании «Универсальные компетенции: чему и как учить сегодня для успешной карьеры завтра» | КГБОУ ДПО «Хабаровский краевой институт развития образования» | 2 |
| 14. | Участие в Фестивале творческих со­обществ «Таврида-АРТ» | г. Судак, АНО «Центр культурных инициатив», Б. Капсель | 3 |
| 15. | I Всероссийская конференция «Социально-бытовые навыки: ориентиры ХХI века» | г. Москва, АНО ДПО «Просвещение-столица» | 1 |
| 16. | I Дальневосточный чемпионат Amur­CosmoStar | г. Благовещенск, «Амурский государственный университет»; ДОЛ «Колосок» | 2 |
| 17. | Всероссийский форум организаторов отдыха и оздоровления детей | Республика Крым, г. Ялта, пгт. Гурзуф, ФГБОУ МДЦ «Артек» | |  | | --- | | 11 |   11 |
| 18. | V Международная научно-практическая конференция «Воспитание в современном мире: новые контексты – новые решения» | г. Хабаровск, Министерство образования и науки Хабаровского края | 2 |
| 19. | Всероссийский слёт студенческих отрядов, посвящённый 60-летию движения студенческих отрядов в РФ | г. Москва | 2 |
| 20. | III Международная научно-практическая конференция «Работающий эмоциональный интеллект в бизнесе и образовании» | г. Москва, Высшая школа экономики НИУ | 2 |
| 21. | Очный тур Олимпиады по русскому языку для учителей «Профи-2019» | г. Москва, Высшая школа экономики НИУ | 1 |
| 22. | Международная научно-практическая конференция «Психология образования: лучшие практики работы с детством» | г. Москва | 2 |

С целью интеграции Центра в образовательное пространство страны, а также позиционирования Центра и распространение передового опыта в сфере образования заключены 35 соглашений о сотрудничестве с партнёрами ВДЦ «Океан» (Приложение № 2).

С целью интеграции Центра в образовательное пространство Азиатско-Тихоокеанского региона в рамках культурно-образовательных обменов сотрудники Центра посетили Китайскую Народную Республику, Японию, Малайзию, Вьетнам, Лаосскую Народно-Демократическая Республика, а также Казахстан и Беларусь. Информация представлена в Таблице № 2.

Таблица № 2

|  |  |
| --- | --- |
| **№ п/п** | **Страна, город** |
| 1. | Республиканский учебно-оздоровительный центр «Балдаурен» (Республика Казахстан) |
| 2. | Национальный детский образовательно-оздоровительный центр «Зубрёнок» (Республика Беларусь) |
| 3. | Корпорация образования Лунмэй (Китайская Народная Республика, г. Харбин) |
| 4. | Департамент образования Провинции Сычуань (Китайская Народная Республика, г. Чэнду) |
| 5. | Китайская Народная Республика (Пекин, Суйфэньхэ, Чэнду, Сиань) |
| 6. | Образовательная консалтинговая компания «Пять континентов» при поддержке правительства провинции Шаньдун (Китайская Народная Республика, г. Цзыбо) |
| 7. | Пионерский центр Вьетнама по развитию молодёжного туризма и сервиса (Республика Вьетнам) |
| 8. | Старшая школа Оки Додзэн (Япония, префектура Симанэ) |
| 9. | Департамент по делам подростков Центрального комитета Союза народно-революционной молодёжи Лаоса (Лаосская Народно-Демократическая Республика) |
| 10. | Участие в Конгрессе Международного Содружества лагерей стран Азии и Океании  ICF-Asia Oceania (Малайзия, Куала-Лумпур) |

*Выполнение государственного задания и производственной программы на 2019 год*

В 2019 году государственное задание и производственная программа выполнены.

*Подготовка производственной программы на 2020 год*

За отчётный период производственная программы на 2020 год сформирована.

**Научно-методическое обеспечение**

*Разработка учебно-методических материалов*

Информация о разработанных учебно-методических материалах (Таблица № 3):

Таблица № 3

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование работы, её вид** | **Форма работы** | **Выходные данные** |
| 1. 1. | Развивающие навигаторы участников тематических образовательных программ ВДЦ «Океан» «Океанская лисица». Разработчики: Корябкина Е. В., Телуш­кина Е. А., Швед А. В., Тюканько А. А. | Печатная | 35 навигаторов |
| 1. 2. | Сборник «Программы педагогов». Редакторская группа: Зубарева Г. Ю., Крамар А. Б., Герасьянова И. В. | Печатная | г. Владивосток, ООО «Типо­графия «Африка», 2019 г., 209 стр. |
| 1. 3. | Книга «Умы для страны. Интеграция общего и дополнительного образования: опыт создания метапредметной образова­тельной среды». Авторы: Косолапо­ва Ю. В., Морозова С. Ю. | Печатная | г. Владивосток, ООО «Типо­графия «Африка», 2019 г., 80 стр. |

*Разработка программ дополнительного образования*

За отчётный период разработаны 48 тематических программ дополнительного образования, 4 программы младшей возрастной группы и 3 программы дополнительного образования кружков и студий. Программы рекомендованы к реализации НЭС. Информация о разработанных дополнительных образовательных программах представлена в Таблице № 4.

Таблица № 4

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование программы** | **Руководитель**  **программы, научный консультант** |
| **Тематические программы дополнительного образования** | | |
| 1. | «Моя инициатива!» | Евдокимова И. В., Зубарева О. И. |
| 2. | «Океанские подмостки» | Пашкова А. С., Чубрик Е. О. |
| 3. | «Приоритеты роста России» | Крамар А. Б., Боровкова Т. И. |
| 4. | «Фестиваль добровольцев» | Попов А. С., Лавриненко Т. Д. |
| 5. | «Российский интеллект» | Амбурцева О. А., Боровкова Т. И. |
| 6. | «Океанская лига КВН» | Гагаркин-Петрик Д. Л., Петрова Г. Н. |
| 7. | «Океан открытий» | Попов А. С., Кравцов В. В. |
| 8. | «Российский восход» | Евдокимова И. В., Туктагулова М. Н. |
| 9. | «Творчество без границ» | Попов А. С., Лавриненко Т. Д. |
| 10. | «Курс на взлёт!» | Крамар А. Б., Максимчук О. А. |
| 11. | «Новые материалы и технологии» | Евдокимова И. В., Чубрик Е. О. |
| 12. | «Образовательный форум» | Прыткова Ю. А., Боровкова Т. И. |
| 13. | «Здесь начинается Россия!» | Амбурцева О. А., Петрова Г. Н. |
| 14. | «Город доброго времени» | Попов А. С., Туктагулова М. Н. |
| 15. | «Летняя Арт-деревня» | Антонян Ю. В., Чубрик Е. О. |
| 16. | Слёт школьных лесничеств «Бархат Амурский» | Крамар А. Б., Евочко Е. В. |
| 17. | «Первая экспедиция» | Живоженко М. Н., Серова Е. П. |
| 18. | «Фабрика добрых дел» | Прыткова Ю. А., Кравцов В. В. |
| 19. | «Школа исследователей и изобре­тателей» | Евдокимова И. В., Лавриненко Т. Д. |
| 20. | «Юный следователь» | Амбурцева О. А., Евочко Е. В. |
| 21. | «Летняя Арт-деревня» | Антонян Ю. В., Чубрик Е. О. |
| 22. | «Мир открытий» | Самойлов К. Ю., Петрова Г. Н. |
| 23. | «Тропою Дерсу» | Крамар А. Б., Кравцов В. В. |
| 24. | «Морской старт» | Живоженко М. Н., Серова Е. П. |
| 25. | «Дети Мира» | Амбурцева О. А., Чубрик Е. О. |
| 26. | «Юный дипломат» | Евдокимова И. В., Евочко Е. В. |
| 27. | «Летняя Арт-деревня» | Антонян Ю. В., Евочко Е. В. |
| 28. | «Лайф скилз» | Крамар А.Б., Кравцов В. В. |
| 29. | «Истоки морского братства» | Живоженко М. Н., Серова Е. П. |
| 30. | «Шоу-мастер» | Прыткова Ю., Петрова Г. Н. |
| 31. | «Будь ярче – живи в чире!» | Попов А. С., Туктагулова М. Н. |
| 32. | «Юный правовед» | Амбурцева О. А., Лавриненко Т. Д. |
| 33. | «Летняя Арт-деревня» | Антонян Ю. В., Чубрик Е. О. |
| 34. | «Сильные люди» | Крамар А. Б., Боровкова Т. И. |
| 35. | «Море и человек» | Живоженко М. Н., Серова Е. П. |
| 36. | «Всероссийский фестиваль оркестров» | Попова А. В., Лавриненко Т. Д. |
| 37. | «Слёт ВПК» | Амбурцева О. А., Петрова Г. Н. |
| 38. | «Экологический форум» | Крамар А. Б., Кравцов В. В. |
| 39. | «Дороги без опасности» | Попов А. С., Туктагулова М. Н. |
| 40. | «Юнармейские маршруты» | Самойлов К. Ю., Евочко Е. В. |
| 41. | Слёт моряков «Юнга» | Живоженко М. Н., Серова Е. П. |
| 42. | Всероссийский слет РДШ «В центре событий» | Прыткова Ю. А., Евочко Е. В. |
| 43. | «Моя Федерация» | Попов А. С., Чубрик Е. О. |
| 44. | «Город будущего» | Бобровская Е. А., Кравцов В. В. |
| 45. | «Молодые лидеры России» | Попова А. В., Петрова Г. Н. |
| 46. | «Инновациям – старт!» | Амбурцева О. А., Туктагулова М. Н. |
| 47. | «Энергия старта» | Крамар А. Б., Боровкова Т. И. |
| 48. | «Приморский интеллект» | Прыткова Ю. А., Кравцов В. В. |
| **Программы младшей возрастной группы** | | |
| 49. | «Страна Талантия» | Мирошниченко Е. Г., Серова Е. П |
| 50. | «Олимпиада 6 +» | Мирошниченко Е. Г., Евочко Е. В. |
| 51. | «Нити дружбы» | Мирошниченко Е. Г., Евочко Е. В. |
| 52. | «Профессионал 6 +» | Мирошниченко Е. Г., Серова Е. П |
| **Программы дополнительного образования кружков, студий** | | |
| 53. | Art-студия «SMOLA» | Базилевская О. В. |
| 54. | Театральная студия «Актёрское мастер-ство. Игры, тренинги, упражнения» | Кучинская Г. П. |
| 55. | Энергетическая лаборатория «РусГидро» | Григорьев И. И. |

Сравнение показателей по количеству разработанных программ дополнительного образования в 2018 и 2019 годах (Диаграмма № 2):

*Участие в тематических, научно-практических конференций и т. д.*

Сотрудники Центра приняли участие в 26 мероприятиях, в рамках которых были организованы и проведены мастер-классы, презентации. дискуссионные площадки, семинары и др. форматы.

Информация о проведённых тематических семинарах, мастер-классах и др. представлены в Таблице № 5.

Таблица № 5

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование мероприятия** | **Место проведения** | **Тема (выступления, презентации, мастер-класса)** |
| 1. | Семинар «Организация процесса аттестации. Под­готовка портфолио» для спортинструкторов и педагогических работников отдела физической куль-туры, технических и водных видов спорта | г. Владивосток, ВДЦ «Океан» | Семинар «Организация процесса аттестации. Подготовка портфолио» |
| 2. | Занятия с педагогическими работниками – участниками программ повышения квалификации ВДЦ «Океан» | г. Владивосток, ВДЦ «Океан» | * «Диагностические инструменты работы во временном детском коллективе», 2 ч.; * «Командообразование в детском временном коллективе. Тренинг», 2 ч.; * игровой практикум: «Прокачай свой EQ», «Семейка Гномс», настольная игра «Тюрьма», 2 ч.; * «Духовно-нравственное воспи­тание подростков и юношества в условиях временного детского коллектива», 2 ч.»; * «Современные технологии разви­тия и воспитания личности. Опыт отдела психолого-педагогического сопровождения ВДЦ „Океан“», 2 ч.; * «Развивающая диагностика в образовательном пространстве ВДЦ „Океан“, 4 ч.   Организатор: Отдел психолого-педа­гогического сопровождения |
| 3. | Образовательный проект «Школа тренеров МРЦ» | г. Владивосток, МКУ «Молодёжный ресурсный центр» | Тренинговое занятие на командообразование и получение навыков конструктивной коммуникации.  Организатор: Отдел психолого- пе­дагогического сопровождения |
| 4. | Встреча с представителями организации «ВладМама» и родительским сообществом | г. Владивосток, ВДЦ «Океан» | Психолого-педагогическое сопро­вождение летних тематических программ: организация, содержание, консультации.  Организатор: Отдел психолого- пе­дагогического сопровождения |
| 5. | Курсы вожатского мастер­ства | ФГБОУ ВО «Амурский гуманитарно-педагогического госу­дарственного университета» | Проведение занятий по темам: «Основы временного детского коллектива», «Игропрактика», «Ме­тодика проведения отрядных и дружинных дел», «Методика проведения отрядных огоньков» (Момина А. П.) |
| 6. | Практический обучающий семинар «Школа подго-товки вожатых» | Камчатский педагогический колледж, г. Петропавловск-Камчатский | Интерактивные занятия по теме: «Работа с детским самоуправле-нием» (Ким И. В., Самойлов К. Ю.) |
| 7. | Семинар-практикум | г. Владивосток, ВДЦ «Океан» | «Методические основы организации летнего отдыха в детском лагере» для педагогов - организаторов летнего отдыха детей в Комсомольском муниципальном районе (17 участников) |
| 8. | Семинар-практикум | ГБОУДО «Областной центр внешкольной воспитательной работы», г. Южно-Сахалинск | Организация семинара-практикума «Формы, методы и приемы работы с временным детским коллективом» для воспитателей и вожатых детских оздоровительных лагерей круглосуточного и дневного пребывания» (Ким И. В.) |
| 9. | Всероссийская конфе­ренция работников сферы организации отдыха и оздоровления детей – 2019 | г. Казань | Интерактивная сессия «Игрофици-рованная платформа образова-тельной программы» |
| 10. | Курсы вожатского мастер­ства | «Восток», детский лагерь отдыха и оздоровления, г. Южно-Сахалинск | Организация методических занятий «Основы вожатской деятельности» (Самойлов К. Ю., Пантелеева Е. А.) |
| 11. | Семинар-практикум | Камчатский институт развития образования | Обучение педагогического состава для работы в организациях отдыха детей и их оздоровления в Камчатском крае (Корябкина Е. В., Дехаль С. Г.) |
| 12 | Семинар «Эмоциональное развитие» для воспитателей детских домов Приморского края в рамках проекта «Я – лидер», БФ «ВладМама» | г. Уссурийск | Проведение занятий согласно плану семинара (Карпушенко М. С.) |
| 13. | Семинар для участников программы повышения квалификации ПК ИРО по теме «ВДЦ „Океан„ как центр дополнительного образования в российском образовательном пространстве» | г. Владивосток, ВДЦ «Океан» | Организация семинара |
| 14. | Семинары с педагогическими работ­никами Института лагер­ного образования КНР «Основы воспитательной работы ВДЦ „Океан“» | г. Владивосток, ВДЦ «Океан» | «Инструменты психолого-педагоги-ческой поддержки ребёнка во временном детском коллективе», «Диссеминация передового опыта психолого-педагогического сопро-вождения программ ВДЦ „Океан“, технологии сопровождения и поддержки ребёнка в ВДЦ „Океан“» (50 человек) |
| 15. | Семинар для воспитателей детского сада «Солнечная полянка» | г. Владивосток | Проведение занятий по программе (Карпушенко М. С.) |
| 16. | Методическое занятие для воспитателей детского сада «Подготовка к аттестации: какие смыслы отражаются в экспертных заключениях о профессиональном уровне аттестующегося» | г. Владивосток, детский сад ВДЦ «Океан» | «Подготовка к аттестации: какие смыслы отражаются в экспертных заключениях о профессиональном уровне аттестующегося» |
| 17. | Семинар с педагоги­ческими работниками, со­провождающими детские иностранные делегации | г. Владивосток, ВДЦ «Океан» | «Психолого-педагогическое сопро­вождение тематических программ ВДЦ „Океан“».  Организатор: Отдел психолого-педагогического сопровождения |
| 18. | Августовская научно-практическая конференции «Образование в интересах человека: драйверы изменений» | г. Хабаровск | Проведение мастер-классов: «Нави­гатор как основной инструмент ИОМ ученика» (Морозова С. Ю.), «Инструменты развития эмоцио-нального интеллекта у детей и взрослых» (Карпушенко М. С.) |
| 19. | Международный круглый стол «От сердца к сердцу перекинут мост» | г. Владивосток, ВДЦ «Океан» | Организация круглого стола |
| 20. | Встреча с профессионалами в рамках учебного курса «Введение в профессию» магистерской программы «Психология менеджмента» | г. Владивосток, ВДЦ «Океан» | Мастер-класс «Деятельность педа-гога-психолога ВДЦ „Океан“».  Организатор: Отдел психолого-пе­дагогического сопровождения |
| 21. | Семинар для предста­вителей института лагер­ного образования КНР (совместно с отделом МиМС) | Октябрь, г. Владивосток, ВДЦ «Океан» | * «Презентация программ „Пере-крёсток“, „Территория креати-ва“» (Карпушенко М. С.); * «Разработка программ смен. Экспертиза программ» (Де­халь С. Г.) |
| 22. | Всероссийский форум организаторов отдыха и оздоровления детей | ФГБОУ МДЦ «Артек», Республика Крым, г. Ялта, пгт. Гурзуф | * «Презентация Морской программы „М/к сердце в сине-белую полоску“» (Трофимов А. А.); * «Презентация деятельности управления информации ВДЦ „Океан“» (Сергиенко Е. С.) |
| 21. | Семинар-практикум | Гимназия № 406 ГБОУ г. Санкт-Петербург | Обучение педагогического состава участников IX Международного фестиваля-конкурса хореографи­ческих коллективов «Поедем в Царское село» по работе в организациях отдыха детей и их оздоровления (Батурина П. Б.) |
| 22. | Образовательный фести­валь «Развитие эмоци­онального интеллекта у детей и взрослых» | г. Владивосток, ВДЦ «Океан» | * «Путеводитель эмоций: как управлять эмоциями группы» (Дехаль С. Г.); * «Как распознать эмоции» (Кар­пушенко М. С.). * «Развиваем ЭИ, играя»; * «Калейдоскоп ЭМО-инструмен­тов»; * «Эмоциональный интеллект как фактор успешности школь-ников» (Морозова С. Ю.); * «Игровая площадка „Прокачай свой EQ“»; * «Игровая площадка „Дай голос своим эмоциям“»; * «Мастер-класс „Эмоции педаго­га: слышу, вижу, понимаю“»; * «Мастер-класс „Эмоциональный Арт-конструктор в действии“» |
| 23. | Образовательный семинар для студентов кафедры «Связи с общественностью» ДВФУ | Кампус ДВФУ (о. Русский) | Презентация деятельности управ­ления информации ВДЦ «Океан» в рамках работы фестиваля (Сергиенко Е. С., Баталова Е. А.) |
| 24. | Семинар для сотрудников ВДЦ «Океан» по теме «Тенденции развития тео­рии ЭИ: взгляд участника международной конферен­ции» | г. Владивосток, ВДЦ «Океан» | Проведение занятий согласно плану семинара (Карпушенко М. С.) |
| 25. | Семинар-совещание «О взаимодействии с органами образования и молодёжной политики субъектов РФ» | г. Владивосток | «Современные проблемы детства в пространстве ДОЛ». Организатор: Отдел психолого-педагогического сопровождения |
| 26. | Совещание с органами исполнительной власти субъектов Российской Фе­дерации в федеральном государственном бюджет­ном образовательном учреждении «Всероссий­ский детский центр „Океан“» | г. Владивосток, ВДЦ «Океан» | «Государственное задание. Итоги взаимодействия», «2019 год в цифрах» |

*Разработка и реализация вариативных моделей подготовки и повышения квалификации педагогов дополнительного образования.*

По состоянию на 30.12.2019 года была разработана вариативная модель подготовки и повышения квалификации педагогов дополнительного образования «Конкурс профессионального мастерства как ресурс профессионального развития», реализованной в пяти агломерациях Приморского края.

*Разработка и реализация дополнительных профессиональных программ повышения квалификации педагогов*

За отчётный период была разработана 1 и реализованы 13 программ повышения квалификации педагогов дополнительного образования, специалистов сферы отдыха и оздоровления детей. 921 специалиста: сотрудники Центра, педагогические работники из субъектов РФ, студенты ВО прошли обучение по дополнительным профессиональным программам повышения квалификации.

Информация о реализации дополнительных профессиональных программ повышения квалификации – Таблица № 6.

Таблица № 6

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование программы** | **Категория участников** |
| 1. | Воспитание детей и молодёжи в современном мире. Модуль «Педагогика временного детского коллектива: руководство к действию» (2 смена) | Педагогические работники, специалисты сферы образования субъектов РФ |
| 2. | Развитие эмоционального интеллекта детей и взрослых (3 смена) | Педагогические работники, специалисты сферы образования субъектов РФ |
| 3. | Воспитание детей и молодёжи в современном мире. Модуль «Профес­сиональные компетенции педагога в цифровую эпоху» (4 смена) | Педагогические работники, специалисты сферы образования субъектов РФ |
| 4.. | Развитие эмоционального интеллекта детей и взрослых (5 смена) | Педагогические работники, специалисты сферы образования субъектов РФ |
| 5. | «Образовательный процесс в условиях ФГОС ОО: проектирование и реализация» | Учителя школы ВДЦ «Океан» |
| 6. | Воспитание детей и молодёжи в современном мире. Модуль «Навыки XXI века» (8 смена) | Педагогические работники, специалисты сферы образования субъектов РФ |
| 7. | «Современные подходы организации деятельности в детском лагере» | Специалисты сферы отдыха и оздоровления детей Камчатского края |
| 8. | Воспитание детей и молодёжи в современном мире. Модуль «Игропрактика как инструмент социализации ребёнка» (13 смена) | Педагогические работники, специалисты сферы образования субъектов РФ |
| 9. | Воспитание детей и молодёжи в современном мире. Модуль «Духовно-нравственное воспитание детей и молодёжи» (14 смена) | Педагогические работники, специалисты сферы образования субъектов РФ |
| 10. | Воспитание детей и молодёжи в современном мире. Модуль «Современные технологии патриотического воспитания» (15 смена) | Педагогические работники, специалисты сферы образования субъектов РФ |
| 11. | «Конкурс профессионального мастерства как ресурс профессионального развития» | Педагогические работники, специалисты сферы образования Приморского края |
| 12. | «Развитие эмоционального интеллекта у детей и взрослых» | Сотрудники ВДЦ «Океан» |
| 13. | Семинары для студентов по вожатскому мастерству и подготовке программ летнего комплекса | Студенты |
| 14. | Выездной семидневный семинар для прохождения педагогической практики студентов в ВДЦ «Океан» и детских оздоровительных лагерях Хабаровского края | Студенты, педагоги |
| 15. | Выездной семинар-практикум для воспитателей и вожатых детских оздоровительных лагерей по теме «Формы, методы и приемы работы с временным детским коллективом» | Студенты, педагоги |
| 16. | Выездной семинар года по приглашению Камчатского института развития образования с целью обучения педагогического состава для работы в организациях отдыха детей и их оздоровления | Студенты, педагоги |
| 17. | Школы подготовки вожатых года для вожатых | Студенты, педагоги |
| 18. | Семинар «Школа подготовки вожатых» | Студенты, педагоги |
| 19. | Однодневный курс по вожатскому мастерству | Студенты, педагоги |
| 20. | Организация работы с детьми в пришкольном лагере дневного пребывания | Студенты, педагоги |
| 21. | Семинар-практикум | Студенты, педагоги |

*Подготовка публикаций сотрудников ФГБОУ ВДЦ «Океан»*

Общее количество подготовленных к публикации и опубликованных работ 63, из них опубликованных – 41, подготовленных к публикации – 22. Информация о наименовании работ и авторах, форме и объеме работ, выходных данных – Приложение № 3.

**Кадровое обеспечение**

*Повышение квалификации сотрудников*

За отчётный период обучение по повышению квалификации прошли 149 сотрудников из 14 структурных подразделений, из них: 138 сотрудников проходили обучение по программам повышения квалификации в организациях дополнительного образования, находящихся в г. Владивосток, 2 человека – обучались дистанционно и 9 сотрудников выезжали на обучение в другие субъекты РФ. Информация о темах программ повышения квалификации, прошедших обучение по программам повышения квалификации – Приложение № 4.

Сравнение количественных показателей по повышению квалификации сотрудников в 2018 и 2019 годах – диаграмма № 3.

*Привлечение ведущих специалистов страны по направлениям дополнительного образования*

За отчётный период по направлениям дополнительного образования были привлечены 353 ведущих специалистов из Владивостока, Приморского края и других субъектов РФ.

Информация о привлечённых специалистах, сроки их пребывания в ФГБОУ ВДЦ «Океан», сфера их деятельности – Приложение № 5.

*Проведение конкурсов профессионального мастерства*

В 2019 году проведены следующие конкурсы профессионального мастерства:

1. Лучший вожатый ВДЦ «Океан» 2019 года («Вожатый-2019»). По результатам конкурса награждены четверо вожатых: А. Алсаев, А. Загулова, А. Гунгаев, Л. Пантелеева.
2. Лучший вожатый-студент лета 2019 года. Количество участников конкурса - 56 человек. По результатам конкурса награждены благодарственными письмами 24 человека, почетными грамотами -32 человека. В каждой дружине были определены победители: Бадалян Н. Ж., Иванова Н. С., Хороброва В. С., Кукса Д. А.
3. 9 вожатых Центра принимали участие в конкурсе «Лига вожатых». Победителем стал Илья Ким.

*Участие в конкурсах профессионального мастерства*

VI Всероссийский конкурс программ и методических материалов организаций отдыха и оздоровления детей (ФИРО г. Москва) 2019 г.:

* Петрова Н. В., ДООП «Живописные техники» – I место;
* Губенко Н. В., ДООП «Лаборатория 3D-моделирование» - I место;
* Евдокимова И. А., Крамар А. Б., ДООП «Молодые лидеры России» – I место;
* Прыткова Ю. А., ДООП «Человек амфибия» – I место;
* Крамар А. Б., Живоженко М. Н., ДООП «Первая экспедиция» – I место;
* Федорова Е. В., Программа инструктивного лагеря СПО «Уверенное лето» – I место;
* Чубрик Е. О., ДООП «Этнокруг» – I место.

I Всероссийский конкурс по бытовым навыкам и социально-бытовым компетенциям, (Министерство просвещения, Москва) 2019 г.: Крамар А. Б., ДООП «LifeSkills» – I место.

Всероссийский профессиональный педагогический конкурс для педагогов и воспитателей в номинации «Сценарий праздников и мероприятий», (АНО Научно-образовательный центр педагогических проектов, Москва): Кучинская Г. П., Лобачева С. В. – I место.

Всероссийский профессиональный педагогический конкурс для педагогов и воспитателей в номинации «Педагогическое портфолио» (АНО Научно-образовательный центр педагогических проектов, Москва): Гроссман Н. И. – I место.

Международный конкурс в номинации «Декоративно-прикладное творчество», (Международный педагогический портал «Солнечный свет»): Гроссман Н. И. – I место, (работа «Кукольная композиция „Крылья матери“»).

*Об участии сотрудников в мероприятиях, связанных с образовательной деятельностью, с участием в конференциях, форумах, конгрессах*

За отчётный период общее количество мероприятий, связанных с образовательной деятельностью, которые посетили сотрудники – 30. 84 сотрудника Центра были направлены на мероприятия, связанные с образовательной деятельностью в субъекты РФ. Затраты на служебные командировки составили 1 594 918, 2 рублей. Информация о цели, сроках, о вкладе командировок в содержательную деятельность Центра – Приложение № 6.

**Материально-техническое обеспечение**

*Капитальное строительство объекта «Комплекс зданий круглогодичной дружины „Галактика“»*

Для реализации мероприятия по итогам конкурсных процедур заключены следующие государственные контракты:

* № 0320100011216000069 от 10.05.2016 на выполнение проектно-изыскательских работ на сумму 97 500 000,00 руб. Победитель конкурса – ООО «Мосгорпроектмастерская № 5»;
* № 0320100011217000173\_229123 от 17.11.2017 года на выполнение работ по капитальному строительству объекта «Комплекс зданий круглогодичной дружины „Галактика“» на сумму 2 194 515 510,00 рублей. Победитель конкурса – ООО «Авангард»;
* № 0320100011217000184 от 10.11.2017 года на оказание услуг строительного контроля строительного контроля при выполнении работ по капитальному строительству объекта «Комплекс зданий круглогодичной дружины „Галактика“» на сумму 33 412 970,73рублей. Победитель конкурса – ФГБОУ ВО «Национальный исследовательский Московский государственный строительный университет»;
* № 0320100011218000125 на оказание услуг по авторскому надзору с ООО «Мосгорпроект-мастерская № 5» на сумму 5 650 800 руб.

19.09.2017 года получено разрешение на строительство, выданное администрацией г. Владивостока № RU25304000-329/2017.

Начало строительства – ноябрь 2017 года.

По состоянию на 01.11.2019 года техническая готовность объекта – 28,2 %.

Фактические затраты по строительству объекта:

* по капитальному строительству:
* за весь период строительства 618 940 772,94 рублей;
* за 2019 год: 359 083 789,20 рублей;
* по строительному контролю:
* за весь период строительства 15 440 953,12 рублей;
* за 2109 год: 5 924 385,12;
* по авторскому надзору:
* за весь период строительства: 2 634 536,80 рублей;
* за 2109 год: 1 117 861,80 рублей;

С января по ноябрь 2019 выполнены работы:

* Вертикальная планировка (2 очередь);
* ливневая канализация (2 очередь);
* наружные сети водоотведения (1 очередь).

Многофункциональный центр:

1. Столовая: земляные работы, фундаменты, перекрытия, колонны, балки, диафрагмы жесткости, стены, дренаж, фасад, кровля, полы, лестницы, площадки и пандусы.
2. Киноконцертный зал: земляные работы, фундаменты, перекрытия, колонны, балки, стены, фермы, металлические конструкции купола.
3. Физкультурно-оздоровительный комплекс: земляные работы, фундаменты, перекрытия, колонны, балки, стены, фермы, металлические конструкции купола, перемычка.
4. Образовательный корпус: земляные работы, фундаменты, колонны, стены монолитные СТм1, Стм2, Стм3, Стм4, Стм5, Стм6, Стм7, плиты перекрытия Пм1, Пм2, Пм3, Пм4, Пм4 (на отм.+7,700), Пм5, Пм6, Пм7, Пм8, Пм9, устройство парапетов плит, балки Бм1, Бм2, Бм3, Бм4, Бм5, Бм6, Бм7, Бм8, Бм9, Бм10, устройство лестниц внутренних, лестница ЛН1, устройство дренажа, фасад, кровля, утепление фундамента.
5. Спальный корпус: земляные работы, фундаменты монолитные Фм, фундамент ленточный ФЛм, фундаментные балки Бф, колонны, диафрагмы жесткости, пилоны, плиты перекрытия, балки монолитные, парапет, стены монолитные СТм, лифтовая шахта и лестничная клетка ЛВ, лестницы наружные, крыльцо, обмазочная гидроизоляция бетона в грунте, дренаж, стены и перегородки, фасад, кровля, проемы, утепление фундамента, прочие работы. Системы водоснабжения и водоотведения: система К1, отопление.
6. Медицинский центр (очередь I): земляные работы, фундаменты, приямки, крыльца, пандусы, спуск в подвал (лестничный марш), лестница пожарная на фасаде, тех. чердак, конструкции кровли, перемычки наружных стен, стены наружные и внутренние, проёмы дверные, полы, отделочные работы, фасадные работы, АР4.
7. Система электроснабжения: щиты и арматура освещения, ВРУ, щиты силовые, счетчики, ящики управления, кабели система водоснабжения, вентиляция, индивидуальный тепловой пункт, узел присоединения систем ОВ, узел присоединения системы ГВС, вызывная сигнализация. Локально-вычислительная сеть: локально-вычислительная сеть, строительные работы, сопутствующие при монтаже лотков проволочных. Пожарная сигнализация. Системы охранного видеонаблюдения. Системы связи (радиофикация, телевидение, часофикация): система коллективного телевидения, система часофикации. Системы автоматизации инженерных систем
8. Дом детского творчества: колонны, стены монолитные См1, стены монолитные См3, перекрытия, лестница ЛН1, монолитные стены См4, См5, стена по оси «Г», крыльца, перегородки, витражи, полы, кровля, утепление фундамента.
9. Благоустройство 2 очередь: подпорные стены и лестницы наружные, земляные работы, устройство подпорных стен.

За отчётный период осуществлялся строительный контроль за строительством объекта с целью определения качества выполняемых подрядчиком работ, а также их соответствия требованиям строительных норм и правил, проектной документации, а также авторский надзор с целью обеспечить максимальное соответствие технических решений и технико-экономических показателей решениям и показателям, предусмотренным утвержденным проектом и соблюдение его сметной стоимости.

В процессе строительства выявилась необходимость внесения изменений в проектную документацию в части изменения технических решений, которые затрагивают конструктивные характеристики безопасности объекта капитального строительства (замена столбчатых фундаментов на монолитную фундаментную плиту, устройство железобетонных плит перекрытий вместо полов по грунту и прочее), отметка фактического залегания коренных грунтов и их категория не совпадают с данными в отчёте инженерно-геологических изысканий, кроме того необходимость корректировки обусловлена изменениями в действующие законодательные акты и технические регламенты (изменились нормативные требования к разработке проектной документации). В настоящее время подготовлено задание на перепроектирование объекта капитального строительства.

*Капитальное строительство объекта «Жилой дом на 160 квартир для обслуживающего персонала дружины „Галактика“» и специалистов по обслуживанию детей с ограниченными возможностями»*

Для реализации мероприятия по итогам конкурсных процедур заключены следующие государственные контракты:

* № 0320100011216000224 на выполнение проектно-изыскательских работ на сумму 14 193 880, 00 руб. Победитель конкурса – ФГБОУВО «Национальный исследовательский Московский государственный строительный университет»;
* 19.09.2017 года получено Разрешение на строительство, выданное администрацией г. Владивостока № RU25304000-330/2017.
* по итогам конкурсных процедур заключён государственный контракт № 0320100011217000270\_229123 от 16.01.2018 года на выполнение работ по капитальному строительству объекта «Жилой дом на 160 квартир для обслуживающего персонала дружины „Галактика“» и специалистов по обслуживанию детей с ограниченными возможностями» на сумму 429 824 130,00 рублей. Победитель конкурса – ООО «Региональное предприятие механизации строительного производства»;
* № 0320100011217000185 от 10.11.2017 года на оказание услуг строительного контроля при выполнении работ по капитальному строительству объекта «Жилой дом на 160 квартир для обслуживающего персонала дружины „Галактика“» и специалистов по обслуживанию детей с ограниченными возможностями» на сумму 9 381 350,84 рублей. Победитель конкурса – ФГБОУ ВО «Национальный исследовательский Московский государственный строительный университет»;
* договор с НИУ МГСУ на авторский надзор от 11.07.2018 №106-18-ВУ на сумму 1 042 343,0 руб.

Начало строительства – февраль 2018 года. Планируемый срок окончания строительства – 2020 год. По состоянию на 30.11.2019 года техническая готовность объекта – 34,83%.

Фактические затраты по строительству объекта:

* по капитальному строительству:
* за весь период строительства 149 690 102,79 рублей;
* за 2019 год: 64 896 795,67 рублей;
* по строительному контролю;
* за весь период строительства 9 381 350,84рублей;
* за 2019 год: 3 868 142,34 рублей.

С января по ноябрь 2019 выполнялись работы:

* конструктивные решения (плиты перекрытия, балки, колонны, стены, лестницы, фундаментные плиты);
* общестроительные работы (стены, перегородки, заполнение оконных проемов);
* наружные сети и водоотведения;
* временное электроснабжение;
* временный водопровод;
* площадки для складирования материалов.

За отчётный период осуществлялся строительный контроль за строительством объекта с целью определения качества выполняемых подрядчиком работ, а также их соответствия требованиям строительных норм и правил, проектной документации.

В ходе строительства были выявлены существенные расхождения проектно-сметной документации, повлекшие корректировку проектно-сметной документации.

С ООО «Архибат» 19.03.2019 года заключён договор № 50-19/ВУ на оказание услуг по корректировке проектно-сметной документации и 14.10.2019 договор № 163-19/ВУ на оказание услуг по корректировке рабочей документации объекту капитального строительства «Жилой дом на 160 квартир для обслуживающего персонала дружины «Галактика» и специалистов по обслуживанию детей с ограниченными возможностями»

*Выполнение комплекса работ по объекту «Реконструкция инженерных сетей и инфраструктуры»*

Для реализации мероприятия 13.09.2017 года получены положительные заключения государственной экспертизы № 173-17/ХГЭ-2164/05 проверки проектной документации и результатов инженерных изысканий и № 174-17/ХГЭ-2164/04 проверки достоверности сметной стоимости объекта капитального строительства.

04.10.2017 года получено Распоряжение Минобрнауки РФ № Р-657об утверждении проектной документации на объект капитального строительства.

Для реализации мероприятия по итогам конкурсных процедур заключен государственный контракт № 0320100011218000131 от 16.10.2018 года на оказание услуг строительного контроля на сумму 9 300 000,00 рублей. Победитель конкурса – ООО «СтройПодряд».

По состоянию на 30.11.2019 г. государственный контракт на выполнение комплекса работ по объекту «Реконструкция инженерных сетей и инфраструктуры» не заключен, разрешение на строительство объекта не получено. Строительство объекта не начиналось.

Для выбора Генподрядной организации был объявлен аукцион на строительно-монтажные работы (4 раза), по результатам которого, аукцион был признан не состоявшимся по причине отсутствия заявок участников.

В ходе проведения Дальневосточного экономического форума в сентябре 2018 года в рамках исполнения поручения Президента Российской Федерации об осуществлении газификации Центра возникла необходимость в корректировке проектно-сметной документации по объектам с целью перевода центральной котельной с мазутного топлива на природный газ.

В 2019 году возникла необходимость корректировки проектно-сметной документации, обусловленная изменениями в действующие законодательные акты и технические регламенты.

02.08. 2019 года Минпросвещения России утверждено задание на корректировку проектно-сметной документации для прохождения повторной государственной экспертизы.

В настоящее время по результатам конкурсных процедур заключён договор с ООО «ПКК «Модерн инжиниринг системс» № ОК1-19/ВР от 23.09.2019 и ведутся работы по корректировке проектно-сметной документации реконструкции инженерных сетей и инфраструктуры.

*Выполнение комплекса работ по объекту «Реконструкция центральной котельной»*

Для реализации мероприятия 02.11.2017 года получены положительные заключения государственной экспертизы № 223-17/ХГЭ-2158/05 проверки проектной документации и результатов инженерных изысканий и № 224-17/ХГЭ-2158/04 проверки достоверности сметной стоимости объекта капитального строительства.

17.11.2017 года получено Распоряжение Минобрнауки РФ № Р-829 об утверждении проектной документации на объект капитального строительства.

Для реализации мероприятия по итогам конкурсных процедур заключён государственный контракт № 0320100011218000131 от 16.10.2018 года на оказание услуг строительного контроля на сумму 9 300 000,00 рублей. Победитель конкурса – ООО «СтройПодряд».

По состоянию на 30.11.2019 года государственный контракт на выполнение комплекса работ по объекту «Реконструкция центральной Котельной» не заключён, разрешение на строительство объекта не получено. Для выбора Генподрядной организации был объявлен аукцион на строительно-монтажные работы (4 раза), по результатам которого, аукцион был признан не состоявшимся по причине отсутствия заявок участников.

Строительство объекта не начиналось.

В ходе проведения Дальневосточного экономического форума в сентябре 2018 года в рамках исполнения поручения Президента Российской Федерации об осуществлении газификации ФГБОУ ВДЦ «Океан» возникла необходимость корректировки проектно-сметной документации по объекту с целью перевода центральной котельной с мазутного топлива на природный газ.

В 2019 году возникла необходимость корректировки проектно-сметной документации, обусловленная изменениями в действующие законодательные акты и технические регламенты.

02.08.2019 года Минпросвещения России утверждено задание на корректировку проектно-сметной документации для прохождения повторной государственной экспертизы.

В сентябре 2019 года с АО «Газпром газораспределение Дальний Восток» заключено соглашение о сотрудничестве и взаимодействии при газификации ФГБОУ ВДЦ «Океан».

В настоящее время по результатам конкурсных процедур заключен договор с ООО «ПКК «Модерн инжиниринг системс» № ОК2-19/ВР от 25.09.2019 года и ведутся работы по корректировке проектно-сметной документации центральной котельной.

*Капитальное строительство объекта «Школа-интернат для одарённых детей на 200 мест»*

Заключён контракт №0320100011218000182. на осуществление проектно-изыскательских работ на сумму 19 142 898,00 руб. Победитель конкурса – ФГБОУ ВО «Национальный исследовательский Московский государственный строительный университет».

Для реализации мероприятия 21.11.2017 года получено положительные заключения государственной экспертизы № 1233-17/ГГЭ-11025/05 проверки проектной документации и результатов инженерных изысканий и 11.12.2017 г. получено положительные заключения государственной экспертизы № 1327-17/ГГЭ-11025/10 проверки достоверности сметной стоимости объекта капитального строительства.

15.12.2017 года получено Распоряжение Минобрнауки РФ № Р-997 об утверждении проектной документации на объект капитального строительства.

29.10.2018 года получено Разрешение на строительство, выданное администрацией г. Владивостока № RU25304000-476/2018.

По итогам конкурсных процедур заключён государственный контракт № Ф.2018.498755 от 25.10.2018 года на выполнение работ по капитальному строительству объекта «Школа-интернат на 200 мест» на сумму 421 231 708,07 рублей. Победитель конкурса -–АО «РАМЭК-ВС».

По итогам конкурсных процедур заключены государственные контракты:

* № 0320100011218000129 от 16.10.2018 года на оказание услуг строительного контроля при выполнении работ по капитальному строительству объекта «Школа-интернат на 200 мест» на сумму 6 200 000,00 рублей. Победитель конкурса – ООО «Прогресс Строй»;
* № 0320100011218000182 на сумму 1 006 922, 00 руб. на осуществление авторского надзора. Победитель конкурса – ФГБОУ ВО «Национальный исследовательский Московский государственный строительный университет».

Начало строительства – октябрь 2018 года. Планируемый срок окончания строительства по государственному контракту – 2020 год. По состоянию на 30.11.2019 года техническая готовность объекта – 0,94 %.

Фактические затраты по строительству объекта:

* по капитальному строительству:
* за весь период строительства 2 463 835,57 рублей;
* за 2019 год: 2 463 835,57 рублей.

С января по ноябрь 2019 года выполнялись: временное видеонаблюдение, вырубка деревьев, вертикальная планировка, озеленение, временное ограждение, временное электроснабжение, временная дорога, общестроительные работы.

*Выполнение комплекса работ по реализации проекта «Образовательный центр „Русское подворье“»*

В целях реализации мероприятия в 2019 году заключены:

* контракт от 30.09.2019 № 0320100011219000107 на поставку мобильного здания Фотомастерской с офисным помещением сборно-разборного типа для образовательной среды «Русское подворье» на сумму 5 125 337,00 рублей с ООО «Меридиан удачи», срок поставки: в течение 90 рабочих дней с момента заключения контракта;
* контракт от 18.09.2019 № 0320100011219000105 на поставку мобильного здания мастерской «Дом гончара» сборно-разборного типа для образовательной среды «Русское подворье» на сумму 8 850 000, 00 рублей с ООО «Мыс Поворотный», срок поставки: в течение 90 рабочих дней с момента заключения контракта.

По состоянию на 30.11.2019 года оплата выполненных работ не осуществлялась.

*Поставка мобильного здания сборно-разборного типа «Эллинг», благоустройство береговой линии, прилегающей к дружине «Океанская Эскадра» и ремонт внутренних и наружных инженерных сетей*

В целях реализации мероприятия заключены:

* договор на поставку товаров № 31705889228 от 18.01.2018 г. на поставку мобильного здания сборно-разборного типа «Эллинг» на сумму 12 700 000, 00 рублей с ООО «Строительная компания „Дюна“».

В 2019 году произведена поставка мобильного зданий сборно-разборного типа «Эллинг» на сумму 12 700 000, 00 рублей.

*Приобретение материально-технических средств для обеспечения и реализации программы развития – Приложение № 7.*

**ПРИЛОЖЕНИЯ**

Информация **о разработке локальных нормативных документов**

**Период 01.01.2019 – 30.12.2019**

Приложение № 1

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Наименование структурного подразделения** | **Наименование локального нормативного акта** |
| 1. | Управление контрольно-ревизи­онной деятельности и профи­лактики коррупционных правона­рушений | 1. Положение о секторе профилактики коррупционных правонарушений (утверждено 15.11.2019, 1 шт.). 2. Антикоррупционная политика ФГБОУ ВДЦ «Океан» (утверждена 05.08.2019, 1 шт.). 3. Положение о комиссии по соблюдению требований профессиональной этики и урегулированию конфликта интересов в ФГБОУ ВДЦ «Океан» (утверждено 31.10.2019, 1 шт.). 4. Положение о порядке рассмотрения обращений граждан в ФГБОУ ВДЦ «Океан» (утверждено 06.03.2019, 1 шт.) 5. Положение об управлении КРД и ПКП (утверждено 05.04.2019, 1 шт.) |
| 2. | Специалист ГО | 1. О создании материальных и финансовых резервов для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. |
| 3. | Правовое управление | Инструкция о заключении договоров гражданско-правового характера с физическими лицами |
| 4. | Управление информации | Об информационном сопровождении деятельности ФГБОУ ВДЦ «Океан» |
| 5. | Отдел повышения квалификации и аттестации педагогических кадров | 1. Приказ «О создании аттестационной комиссии центра» (приказ № 168-у от 16.07.2019). |
| 6. | Учебно-воспитательный отдел | 1. № 189-у от 04.03.2019 «Об организации обучения вожатых – слушателей Школы подготовки вожатых» (весна /осень). 2. № 456-у от 14.05.2019 «О допуске к самостоятельной работе с детьми слушателей Школы подготовки вожатых» (весна 2019 года). 3. № 457-у от 14.05.2019 «О прохождении аттестации вожатыми». 4. № 1079-у от 08.10.2019 «Об организации обучения вожатых-слушателей Школы подготовки вожатых» (осень 2019 года), «О допуске к самостоятельной работе с детьми вожатых-студентов». 5. Положения о форменной одежде работников ФГБОУ ВДЦ «Океан». 6. № 526-у\_ «О проведении конкурса профессионального мастерства „Лучший вожатый-студент лета – 2019“». 7. № 527-у\_ «О проведении конкурса профессионального мастерства „Лучший вожатый ФГБОУ ВДЦ «Океан» – 2019“. 8. № 787-у от 26.07.2019\_ «Об организации и проведении обучения вожатых-волонтеров». 9. № 1093-у от 15.10.2019\_Об организации обучения представителей Института летнего образования КНР |
| 7. | Управление общего и дополнительного образования | 1. № 744-у от 18.07.2019\_ «О создании комиссии по проверке готовности ФГБОУ ВДЦ „Океан“ к новому 2019-2020 учебному года». 2. № 728-у от 16.07.2019\_ «О создании и утверждении состава аттестационной комиссии ФГБОУ ВДЦ „Океан“». |
| 8. | Управление образовательных программ | 1. № 348-у от 12.04.2019 «Об организации семинара-практикума „Методические основы организации летнего отдыха в детском лагере“». 2. № 841-у от 05.08.2019\_ «О проведении образовательного фестиваля» |
| 9. | Служба охраны труда | 1. Положение об организации обучения и проверки знаний по охране труда. 2. № 221-у от 12.03.2019 «О создании комиссии по проведению контроля за состоянием условий труда на рабочих местах в структурных подразделениях ФГБОУ ВДЦ „Океан“» |
| 10. | Управление эксплуатации и благоустройства | 1. № 165-у от 25.02.2019 «Об утверждении Инструкции о порядке осмотров зданий и сооружений, эксплуатируемых в ФГБОУ ВДЦ Океан». |
| 11. | Дружина «Бригантина» | 1. Положение о профильном педагогическом отряде ФГБОУ ВДЦ «Океан» (обновлено, доработано) 31.01.2019 года, 1 шт. |

Информация **о заключении договоров и соглашений с партнёрами**

**Период 01.01.2019 – 30.12.2019**

Приложение № 2

| **№**  **п/п** | **Наименование договора, соглашения** | **Предмет договора** |
| --- | --- | --- |
| 1. | Договор о сотрудничестве с Генеральной прокуратурой РФ | Взаимодействие Сторон по реализации дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы «Юный правовед» с использованием в сетевой форме ресурсов Партнёра и ВДЦ «Океан», в отношении лиц, успешно прошедших конкурсные процедуры |
| 2. | Соглашение о сотрудничестве с Ассоциацией «Национальное Конгресс Бюро» | Сотрудничество в целях привлечения международных мероприятий в РФ, в том числе с участием ВДЦ «Океан» как площадки для проведения мероприятий для детей и молодёжи, а так же в целях реализации федеральных и региональных программ и проектов, направленных на обеспечение информационной открытости потребностей образовательных организаций, Стороны в пределах своей компетенции и в соответствии с действующим законодательством РФ осуществляют взаимодействие и сотрудничество по направлениям, предусмотренным настоящим Соглашением, касающимся взаимного продвижения, обмена информацией и деловыми контактами |
| 3. | Соглашение о сотрудничестве с «Учебным центром подготовки младших специалистов ВМФ России» | Сотрудничество в сфере патриотического воспитания детей и подростков, развитие и популяризация морских профессий, выявление и развитие спортивных, творческих способностей, поддержка одарённых детей, содействие им в профессиональной ориентации |
| 4. | Соглашение о сотрудничестве с ГБОУ ДО «Областной центр внешкольной воспитательной работы» | Сотрудничество в сфере образования с целью повышения профессионального уровня работы педагогического персонала детских оздоровительных лагерей круглосуточного и дневного пребывания Сахалинской области |
| 5. | Соглашение о сотрудничестве с Шаньдунским политехническим университетом | Сотрудничество в сфере развития и укрепления международных, партнерских отношений между ШПУ и ВДЦ «Океан» в области науки, образования, а также содействие развитию отношений молодёжи России и Китая |
| 6. | Соглашение о сотрудничестве с Законодатель­ным собранием Приморского края | Сотрудничество в сфере продвижения принципов парламентаризма в молодёжной среде в целях развития молодёжного парламентского движения Приморского края |
| 7. | Соглашение о сотрудничестве с Хейлунцзян­ским университетом | Сотрудничество в сфере образования, в том числе изучения и преподавания русского и китайского языков, с целью взаимных культурно-образовательных обменов на долговременной основе, продвижение русского и китайского языков, управление солидарности и дружбы, а также содействие развитию контактов между Россией и Китаем |
| 8. | Соглашение о сотрудничестве с ООО «Афина-Паллада» | Сотрудничество в сфере познавательного, образовательного туризма в целях знакомства с природными, историческими, культурными достопримечательностями Приморского края и города Воинской славы Владивостока |
| 9. | Соглашение о сотрудничестве с Администра­цией Комсомольского муниципального района | Сотрудничество в сфере воспитательно-оздоровительной деятельности участников тематических образовательных программ, а также организация и взаимодействие при проведении совместных мероприятий в образовательной сфере за счет принимающей стороны |
| 10. | Соглашение о сотрудничестве со След­ственным управлением Следственного комитета Российской Федерации по Хабаровскому краю | Сотрудничество в сфере организации досуга и отдыха в целях социального становления и сознательного выбора детьми сиротами, детьми, оказавшимися в трудной жизненной ситуации своего жизненного пути, формирования их активной гражданской позиции |
| 11. | Соглашение о сотрудничестве с информа­ционным агентством AmurMedia | Сотрудничество в сфере образования с целью реализации социально-ориентированных проектов, сопровождения одарённых детей и талантливой молодёжи, повышения их уровня медиаграмотности, развития журналистики и медиасообщества |
| 12. | Соглашение о сотрудничестве с ОАО «Россий­ские железные дороги» | Сотрудничество в сфере отдыха и оздоровления детей школьного возраста с их участием в дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программах |
| 13. | Соглашение о сотрудничестве с ФГБОУ ВО «Российский экономический университет им. Г. В. Плеханова» | Сотрудничество в сфере реализации мероприятий и проектов для апробации дополнительных общеобразовательных программ нового поколения, а также совместной разработке программы развития ВДЦ «Океан» на 2021 – 2030 годы |
| 14. | Соглашение о сотрудничестве с КГАУК «Приморская государственная картинная галерея» | Сотрудничество в сфере образовательных задач в совместной творческой, организационной и иной деятельности, направленной на воспитание у детей интереса к изобразительному виду искусства, популяризация художественного наследия на основе собрания коллекции «Картинной галереи». Проведение для учащихся передвижных выставок, экскурсий, лекций и мероприятий |
| 15. | Соглашение о сотрудничестве с ФГБОУ «Объединенная дирекция государственного природного биосферного заповедника „Кедровая падь“» и «Национальным парком „Земля леопарда“ им. Н. Н. Воронцова» | Сотрудничество в сфере экологического просвещения населения, формирования природоохранного мышления и экологической культуры граждан, а также развития регулируемого туризма и отдыха на особо охраняемой природной территории, путем организации и проведения эколого-просветительских мероприятий |
| 16. | Международный молодёжный Альянс «Ювентус» (Дания) | Сотрудничество в области образования с целью взаимных международных культурно-образовательных обменов |
| 17. | Соглашение о сотрудничестве с филиалом ФГУП «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания» «Государственная телевизионная и радиовещательная компания „Владивосток“» | Сотрудничество в сфере образования с целью реализации социально-ориентированных проектов, сопровождения одарённых детей и талантливой молодёжи, повышения их уровня медиаграмотности, развития журналистики и медиасообщества |
| 18. | Соглашение о сотрудничестве с ФГБОУ ВО «Российский государственный университет физической культуры, спорта, молодёжи и туризма (ГЦОЛИФК)» | Сотрудничество в сфере создания возможностей для выявления детей и молодёжи, проявивших выдающиеся способности, оказание им содействия в дальнейшем развитии и построении успешной карьеры в области науки и технологий, спорта, искусства в Российской Федерации, развитию дополнительного профессионального образования педагогических работников для работы с одарёнными детьми, в том числе по приоритетным направлениям научно-технологического развития Российской Федерации, а также реализация совместных проектов, научных исследований и разработок, позволяющих совершенствовать программы выявления детей и молодёжи, проявивших выдающиеся способности и программы их обучения |
| 19. | Соглашение о сотрудничестве с Избира­тельной комиссией Приморского карая | Сотрудничество в сфере организации мероприятий по повышению правовой культуры молодых и будущих избирателей |
| 20. | Соглашение о сотрудничестве с Департа­ментом по делам молодёжи центрального комитета Союза народно-революционной молодёжи Лаос | Сотрудничество в сфере образования с целью взаимных международных культурно-образовательных обменов, укрепления солидарности и дружбы, а также содействия развитию контактов между ВДЦ «Океан» и Департаментом молодёжи |
| 21. | Соглашение о сотрудничестве с ФГБУ «Дальневосточное отделение Российской академии наук» и Приморская региональная организация профессионального союза работников Российской академии наук | Сотрудничество в сфере в сфере реализации общественной познавательной миссии науки в целях популяризации и пропаганды, научных знаний, достижений науки и техники, программ поддержки научно-технического творчества среди детей и молодёжи |
| 22. | Соглашение о сотрудничестве со Свердловской областной коллегией адвокатов «ЛОЙС» (Владивостокский филиал) | Сотрудничество в сфере реализации проекта создания и эффективной деятельности правового информационно-консультативного центра (Правовой лаборатории) в целях реализации права граждан на получение квалифицированной юридической помощи, правового просвещения и формирования у детей и молодёжи навыков оказания юридической помощи |
| 23. | Соглашение о сотрудничестве с Федеральным казначейством | Сотрудничество в сфере проведения совместных конференций, тренингов, курсов повышения квалификации и других мероприятий |
| 24. | Соглашение о сотрудничестве с АНО «Центр Реализации Потенциала Личности „Лидер Фильм“» | Сотрудничество в сфере арт, медиа и киноиндустрии, а также деятельности по реализации различных тематических проектов и программ в области «Медиаобразования», «Кинопсихологии», «Кинообразования» с целью развития и поддержки одарённых, талантливых детей, подростков и молодёжи России |
| 25. | Соглашение о сотрудничестве с Национальным детским образовательно-оздоровительным центром «Зубрёнок» | Сотрудничество в сфере образования, отдыха и оздоровления детей |
| 26. | Соглашение о сотрудничестве с ФГБУ ПОО «Приморское государственное училище (техникум) олимпийского резерва» | Сотрудничество в сфере развития физической культуры и спорта, детско-юношеского спорта, выявления и развития спортивных, творческих способностей, поддержки одарённых детей, содействия им в профессиональной ориентации |
| 27. | Соглашение о сотрудничестве с Ассоциацией спортсменов «Мы родом из самбо» | Сотрудничество в сфере развития физической культуры и спорта, популяризации борьбы самбо, детско-юношеского спорта, выявления и развития спортивных, творческих способностей, поддержки одарённых детей, содействия им в профессиональной ориентации |
| 28. | Соглашение о сотрудничестве с Главным управлением МЧС России по Приморскому краю и Дальневосточной пожарно-спасательной академией – филиалом Санкт-Петербургского университета ГПС МЧС России | Сотрудничество в сфере укрепления партнёрских отношений в области патриотического воспитания подрастающего поколения, формирования культуры безопасности жизнедеятельности, популяризации деятельности спасателей и пожарных, пропаганды здорового образа жизни в молодёжной среде |
| 29. | Соглашение о сотрудничестве с АО «Газпром газораспределение Дальний восток» | Газификация объекта капитального строительства ВДЦ «Океан» |
| 30. | Соглашение о сотрудничестве с АНО «Туристическо-информационный центр При­морского края! | Сотрудничество в сфере создания и развития единой общедоступной информационной среды в сфере туризма на территории РФ |
| 31. | Соглашение о сотрудничестве с ООО «Централ Партнершип Сейлз Хаус» | Сотрудничество в сфере совместного проекта «Территория Кино и Телевидения» в целях реализации ВДЦ «Океан», государственной политики по воспитанию духовно-нравственных основ и здорового патриотизма среди детско-юношеской аудитории, развития детско-юношеского творчества и в целях проведения ООО «Централ Партнершип Сейлз Хаус» маркетингового исследования целевой зрительской аудитории с 10 до 16 лет для выявления вкусовых предпочтений молодёжной аудитории, формирования зрительского интереса и инвестиционной эффективности от дистрибуции кинофильмов и сериалов |
| 32. | Соглашение о сотрудничестве с ООО «ГПМ КИТ» | Сотрудничество в сфере совместного проекта «Территория Кино и Телевидения» в целях реализации ВДЦ «Океан», государственной политики по воспитанию духовно-нравственных основ и здорового патриотизма среди детско-юношеской аудитории, развития детско-юношеского творчества и в целях проведения ООО «ГПМ КИТ» маркетингового исследования целевой зрительской аудитории с 10 до 16 лет для выявления вкусовых предпочтений молодёжной аудитории, формирования зрительского интереса и инвестиционной эффективности от дистрибуции кинофильмов и сериалов |
| 33. | Соглашение о сотрудничестве с ООО «Управляющая компания „Славда“» | Сотрудничество в сфере развития и популяризации здорового образа жизни, питания, спорта детей и подростков, экологического просвещения, выявления и развития спортивных, творческих способностей, поддержки одарённых детей, содействия им в профессиональной ориентации |
| 44. | О направлении и приёме обучающихся в ФГБОУ ВДЦ «Океан». Всероссийское детско-юношеское военно-патриотическое обществен­ное движение «ЮНАРМИЯ» | В соответствии с производственной программой, за счет субсидии из федерального бюджета, предоставляемой ВДЦ «Океан» на финансовое обеспечение выполнения гос. задания на оказание гос. услуг, предоставить услуги обучающимся, достигшим выдающихся успехов в области культуры, искусства, науки, спорта, общественной деятельности и учёбы |
| 45. | О направлении и приёме обучающихся в ФГБОУ ВДЦ «Океан». Национальный исследовательский технологический универ­ситет «МИСиС» | В соответствии с производственной программой, за счет субсидии из федерального бюджета, предоставляемой ВДЦ «Океан» на финансовое обеспечение выполнения гос. задания на оказание гос. услуг, предоставить услуги обучающимся, достигшим выдающихся успехов в области культуры, искусства, науки, спорта, общественной деятельности и учёбы |
| 46. | О направлении и приёме обучающихся в ФГБОУ ВДЦ «Океан». Региональная общественная организация содействия развитию подрастающего поколения «Моло­дёжная Морская Лига» | В соответствии с производственной программой, за счет субсидии из федерального бюджета, предоставляемой ВДЦ «Океан» на финансовое обеспечение выполнения гос. задания на оказание гос. услуг, предоставить услуги обучающимся, достигшим выдающихся успехов в области культуры, искусства, науки, спорта, общественной деятельности и учёбы |
| 47. | О направлении и приёме обучающихся в ФГБОУ ВДЦ «Океан». АНО «Институт развития местных сообществ» | В соответствии с производственной программой, за счет субсидии из федерального бюджета, предоставляемой ВДЦ «Океан» на финансовое обеспечение выполнения гос. задания на оказание гос. услуг, предоставить услуги обучающимся, достигшим выдающихся успехов в области культуры, искусства, науки, спорта, общественной деятельности и учёбы |
| 48. | О направлении и приёме обучающихся в ФГБОУ ВДЦ «Океан». ОАО «Российские железные дороги» | В соответствии с производственной программой, за счет субсидии из федерального бюджета, предоставляемой ВДЦ «Океан» на финансовое обеспечение выполнения гос. задания на оказание гос. услуг, предоставить услуги обучающимся, достигшим выдающихся успехов в области культуры, искусства, науки, спорта, общественной деятельности и учёбы |
| 49. | О направлении и приёме обучающихся в ФГБОУ ВДЦ «Океан». Государственная корпорация по космической деятельности «Роскосмос» | В соответствии с производственной программой, за счет субсидии из федерального бюджета, предоставляемой ВДЦ «Океан» на финансовое обеспечение выполнения гос. задания на оказание гос. услуг, предоставить услуги обучающимся, достигшим выдающихся успехов в области культуры, искусства, науки, спорта, общественной деятельности и учёбы |
| 50. | О направлении и приёме обучающихся в ФГБОУ ВДЦ «Океан». Федеральное государственное автономное учреждение «Фонд новых форм развития образования» | В соответствии с производственной программой, за счет субсидии из федерального бюджета, предоставляемой ВДЦ «Океан» на финансовое обеспечение выполнения гос. задания на оказание гос. услуг, предоставить услуги обучающимся, достигшим выдающихся успехов в области культуры, искусства, науки, спорта, общественной деятельности и учёбы |
| 51. | О направлении и приёме обучающихся в ФГБОУ ВДЦ «Океан». Следственный комитет Российской Федерации | В соответствии с производственной программой, за счет субсидии из федерального бюджета, предоставляемой ВДЦ «Океан» на финансовое обеспечение выполнения гос. задания на оказание гос. услуг, предоставить услуги обучающимся, достигшим выдающихся успехов в области культуры, искусства, науки, спорта, общественной деятельности и учёбы |
| 52. | О направлении и приёме обучающихся в ФГБОУ ВДЦ «Океан». МОСО «Федерация черлидинга Южного округа» | В соответствии с производственной программой, за счет субсидии из федерального бюджета, предоставляемой ВДЦ «Океан» на финансовое обеспечение выполнения гос. задания на оказание гос. услуг, предоставить услуги обучающимся, достигшим выдающихся успехов в области культуры, искусства, науки, спорта, общественной деятельности и учебы |
| 53. | О направлении и приёме обучающихся в ФГБОУ ВДЦ «Океан». Всероссийская общественная организация «Русское гео­графическое общество» | В соответствии с производственной программой, за счет субсидии из федерального бюджета, предоставляемой ВДЦ «Океан» на финансовое обеспечение выполнения гос. задания на оказание гос. услуг, предоставить услуги обучающимся, достигшим выдающихся успехов в области культуры, искусства, науки, спорта, общественной деятельности и учёбы |
| 54. | О направлении и приёме обучающихся в ФГБОУ ВДЦ «Океан». Публичное акционерное общество «Объединенная авиа­строительная корпорация» | В соответствии с производственной программой, за счет субсидии из федерального бюджета, предоставляемой ВДЦ «Океан» на финансовое обеспечение выполнения гос. задания на оказание гос. услуг, предоставить услуги обучающимся, достигшим выдающихся успехов в области культуры, искусства, науки, спорта, общественной деятельности и учёбы |
| 55. | О направлении и приёме обучающихся в ФГБОУ ВДЦ «Океан». Ассоциация российских дипломатов | В соответствии с производственной программой, за счет субсидии из федерального бюджета, предоставляемой ВДЦ «Океан» на финансовое обеспечение выполнения гос. задания на оказание гос. услуг, предоставить услуги обучающимся, достигшим выдающихся успехов в области культуры, искусства, науки, спорта, общественной деятельности и учёбы |
| 56. | О направлении и приёме обучающихся в ФГБОУ ВДЦ «Океан». Международный союз педагогов-художников | В соответствии с производственной программой, за счет субсидии из федерального бюджета, предоставляемой ВДЦ «Океан» на финансовое обеспечение выполнения гос. задания на оказание гос. услуг, предоставить услуги обучающимся, достигшим выдающихся успехов в области культуры, искусства, науки, спорта, общественной деятельности и учёбы |
| 57. | О направлении и приёме обучающихся в ФГБОУ ВДЦ «Океан». Некоммерческая корпоративная организация «Ассоциация духовых оркестров и исполнителей на духовых и ударных инструментах „Духовое общество“» | В соответствии с производственной программой, за счет субсидии из федерального бюджета, предоставляемой ВДЦ «Океан» на финансовое обеспечение выполнения гос. задания на оказание гос. услуг, предоставить услуги обучающимся, достигшим выдающихся успехов в области культуры, искусства, науки, спорта, общественной деятельности и учёбы |
| 58. | О направлении и приёме обучающихся в ФГБОУ ВДЦ «Океан». Федеральное государственное унитарное предприятие «Росморпорт» | В соответствии с производственной программой, за счет субсидии из федерального бюджета, предоставляемой ВДЦ «Океан» на финансовое обеспечение выполнения гос. задания на оказание гос. услуг, предоставить услуги обучающимся, достигшим выдающихся успехов в области культуры, искусства, науки, спорта, общественной деятельности и учёбы |

Информация **о публикациях сотрудников**

**Период 01.01.2019 – 30.12.2019**

Приложение № 3

| **№**  **п/п** | **Наименование работы, ее вид** | **Форма**  **работы** | **Выходные данные** | **Объём в печатных листах или страницах** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Отдел психолого-педагогического сопровождения** | | | | |
|  | Телушкина Е. А. Статья «Исследо­вание связи организационной лояль­ности и мотивации сотрудников Все­российского детского центра „Оке­ан“» (г. Владивосток, апрель 2019 г.) | Печатная | Телушкина, Е. А. «Исследование связи организационной лояльности и мотивации сотрудников Всероссийского детского центра „Океан“» – сборник VIII Научно-практической конференции студентов и аспирантов «Актуальные проблемы гуманитарных и социальных наук». | 0,4 п. л. |
|  | Корябкина Е. В. Методическое издание «Развивающая диагностика в процессе индивидуализации сопровождения участников программ ВДЦ „Океан“» | Печатная | Корябкина, Е. В. «Развивающая диагностика в процессе индивидуализации сопровождения участников программ ВДЦ „Океан“». – Владивосток: ООО Типография «Африка», 2019. – 60 с. | 1,5 п. л. |
|  | Корябкина Е. В. Учебно-методическое издание «Методиче­ская лоция вожатого „Жизненные сокровища трудного ребёнка“» | Печатная | Корябкина, Е .В. «Методическая лоция вожатого. Жизненные сокровища трудного ребёнка». – Владивосток: ООО Типография «Африка», 2019. – 40 с. | 1 п. л. |
|  | Развивающие навигаторы участников тематических образовательных программ ВДЦ «Океан» «Океанская лисица» | Печатная | Корябкина Е. В., Телушкина Е. А., Швед А. В., Тюканько А. А. | 35 навигато­ров |
| **Управление образовательных программ** | | | | |
|  | Крамар А. Б. Статья «Развитие проектировочных компетенций у подростков при организации поисковой деятельности во Всероссийском детском центре „Океан“» | Печатная | «Дом учащейся молодёжи». – СПб, 2019 г. | 5 с. |
|  | Крамар А. Б. «Естественно-научное образование и просвещение: современные вызовы» | Печатная | Материалы Всероссийского фестиваля (23-24 апреля 2019 г.) | 4 с. |
|  | Сборник «Программы педагогов». Редакторская группа: Г. Ю. Зубарева,  А. Б. Крамар, И. В. Герасьянова | Печатная | ООО Типография «Африка», 2019 | 209 с. |
|  | Крамар А. Б. Статья «Разработка и реализация исследовательских прог-рамм для школьников в ВДЦ „Океан“» | Печатная | Материалы семинара-практикума по теме «Формы и методы работы с временным детским коллективом», 2019 г. | 3 с. |
| **Школа** | | | | |
|  | Воспитание основ экологической культуры у подростков в условиях временного детского коллектива | Электронная/печатная | Камилова, И. О.«Актуальные вопросы в науке и практике». Сборник статей по материалам XII международной научно-практической конференции ( г. Самара). – Уфа: Изд. Дендра, 2019 г. – 234с. | 2 стр. |
|  | Модель процесса формирования основ экологической культуры у подростков в условиях ВДК | Электронная/печатная | Камилова, И. О. «Думский Вестник: теория и практика дополнительного образования». – № 1 (1). – 2019. – Режим доступа: <http://dumspb.ru/files/files/DUMVestnik12-print.pdf> | 3 стр. |
|  | Развитие самопонимания старшего подростка в условиях ВДЦ «Океан» посредством диалога | Электронная/печатная | Буренок, Д. С. «Думский Вестник: теория и практика дополнительного образования». – № 1 (1). – 2019. – Режим доступа: <http://dumspb.ru/files/files/DUMVestnik12-print.pdf> | 4 стр. |
| **Отдел методической работы, подготовки и повышения квалификации педагогов** | | | | |
|  | Косолапова Ю. В. «Обновление профессиональной деятельности учителя в условиях введения ФГОС общего образования» | Печатная | Образование и педагогическое мастерство: Избранные труды // под редакцией А. В. Петрунько. – Владивосток: Издательство ГАУ ДПО ПК ИРО, 2019. – С.94-104. | 11 стр. |
|  | Косолапова Ю. В. Статья «Глубина профессиональной рефлексии как индикатор качества педагогической деятельности» | Электронная | Образование и педагогическое мастерство: Избранные труды // под редакцией А. В. Петрунько. – Владивосток: Издательство ГАУ ДПО ПК ИРО, 2019. – С.66-70. | 5 стр. |
|  | Морозова С. Ю. «Подходы к метапредметности и их реализации на уроках истории» | Электронная | Международный педагогический портал «Солнечный свет», «Педагогика и образование». Режим доступа: https://solncesvet.ru/печатное-издание/ | 4 стр. |
|  | Морозова С. Ю. «Дидактические инструменты педагога для формирования основ системного мышления на уроках истории и обществознания» | Печатная | Сборник «Академия Педагогических Знаний» | 6 стр. |
|  | Дехаль С. Г. «Особенности профессионально значимых качеств личности педагога» | Электронная | Международный научный журнал «Вопросы педагогики» // Вопросы педагогики. – М., 2019. – № 6. | 7 стр. |
|  | Косолапова Ю. В., Морозова С. Ю. «Модель метапредметной образова­тельной среды: от замысла к практике» | Печатная | Научно-методический журнал «Думский вестник: теория и практика дополнительного образования». – № 2 (12). – 2018 | 4 стр. |
|  | Мальцев А. А. «Андрогогические условия профессионального развития педагогов» | Электронная | Вопросы педагогики. – 2019. – № 7. – С. 103-108 | 6 стр. |
|  | Илюхина М. С. «Образовательная программа как механизм реализации педагогической деятельности» | Печатная | Научно-методический журнал «Думский вестник: теория и практика дополнительного образования». – № 2 (12). – 2018 | 3 стр. |
|  | Карпушенко М. С. Сценарий «Эмоциональный интеллект и его структура» | Печатная | Сборник океанских сценариев «Грани X» | 2 стр. |
|  | Косолапова Ю. В., Морозова С. Ю. Книга «Умы для страны. Интеграция общего и дополнительного образования: опыт создания метапредметной образвательной среды» | Печатная | Владивосток: ООО Типография «Африка», 2019. – 80 стр. | 80 стр. |
|  | Дехаль С. Г. «О профессиональном развитии педагогов в контексте задач обновления образования» | Электронная | Вопросы педагогики. – 2019 – № 6-2. – С. 34-38 | 5 стр. |
| **Учебно-воспитательный отдел** | | | | |
|  | Федорова Е. В. «Подготовка вожатых ВДЦ „Океан“ как социальный лифт» | Электронная | Материалы VIII Международной научно-практической конференции «50 лет рядом: социальное партнёрство как ресурс для построения полноценного многовекторного и открытого образовательного процесса» (16-18 августа 2019 г., НДЦ «Зубрёнок») | 3 стр. |
| **Отдел разработки и научно-методического сопровождения программ** | | | | |
|  | «Построение индивидуального обра­зовательного маршрута участником смены ВДЦ „Океан“ на уроках химии с использованием „Карты моих возможностей“» | Печатная | Дополнительное образование детей: векторы развития // Материалы международной научно-практической конференции / ФГБОУ ВДЦ «Океан». – Владивосток: ООО Типография «Африка», 2019. – С. 168-174. | 0,4 п. л. |
|  | «Лаборатория виртуальной и дополненной реальности как модель открытого образовательного про­странства» | Печатная | Коллективная монография РИНЦ. – Владивосток: Издательство Дальневосточного федерального университета, 2019. – 1 CD-ROM. – Загл. с титул. экр. – ISBN 978-5-7444-4603-1. – Текст: электронный. – Режим доступа: [https://www.dvfu.ru/upload/medialibrary/0ba/Т.Д. Лавриненко и др. Лаборатория виртуальной и дополненной реальности как модель открытого образовательного пространства.pdf](https://www.dvfu.ru/upload/medialibrary/0ba/Т.Д.%20Лавриненко%20и%20др.%20Лаборатория%20виртуальной%20и%20дополненной%20реальности%20как%20модель%20открытого%20образовательного%20пространства.pdf) | 12,9 п. л. |
|  | «Диалог как условие обучения младших школьников умению находить проблему исследования и формулировать его тему» | Печатная | Ежемесячный международный научный журнал «LINGVO-SCIENCE» № 20/2018 – Варна, Болгария 2019. – С.10-14. Режим доступа: <http://lingvo-science.ru/wp-content/uploads/2019/02/Lingvo_journal_9.pdf> (статья, РИНЦ) | 5 стр. |
|  | «Обучение младших школьников умениям формулировать цель, гипотезу и задачи в учебных исследованиях» | Печатная | Academic science – problems and achievements XVIII: Proceedings of the Conference/ North Charleston? 28-29.01.2019, Vol. 1 - Morrisville, NC, USA: Lulu Press, 2019, p. 58-66. – Режим доступа:  <file:///C:/Users/Александр/Downloads/99-1%20Academic%20science%20-%20problems%20and%20achievements%20XVIII%20(1).pdf> (статья, РИНЦ) | 9 стр. |
|  | «Способы организации поисковой активности учащихся младших классов при работе с информацией” | Печатная | «Вестник современных исследований» // Электронное научно-практическое периодическое издание. Выпуск № 3-6 (30) (март, 2019). Научный центр «Орка», г. Омск. – С. 104-109. – Режим доступа: [https://orcacenter.ru/journals/modern-research/mr.2019.03.06.pdf](https://orcacenter.ru/journals/modern-research/mr.2019.03.06.pdf" \t "_blank) (статья, РИНЦ) | 6 стр. |
|  | «Культурные пробы как условие воспитания уважительных отноше­ний в классном коллективе» | Печатная | Ежемесячный международный научный журнал LINGVO-SCIENCE. – Варна, Болгария. – С.14-17. – № 20/2019. – Режим доступа: <file:///C:/Users/Александр/Documents/КОНКУРС/2019/стптья%20с%20Левочкиной%20Lingvo_journal_5.pdf> (статья РИНЦ) | 4 стр. |
|  | «Организация проектной деятель­ности учащихся во Всероссийском детском центре „Океан“ на основе интеграции дополнительного обра­зования и школы» | Печатная | Дополнительное образование детей: векторы развития // Материалы Международной научно-практической конференции ФГБОУ ВДЦ «Океан». – Владивосток; ООО Типография «Африка», 2019. – С. 145-154 (оформляется в РИНЦ) | 10 стр. |
|  | «Взаимное действие субъектов образовательного процесса в логике понимания ими содержания образования» | Электронный | EdExpo: Образование для будущего. Сборник материалов участников конференции [Электронный ресурс]. – Электрон. текстовые дан. (1 файл pdf: 238 с.). – СПб.: Из-во «Международные образовательные проекты», 2019. – С.230-234. – Режим доступа: <https://xtern.ru/sites/default/files/wysiwyg/user19009/sbornik_edexpo-2019.pdf> | 4 стр. |
|  | «Развитие субъектной позиции подростков в условиях сетевого образовательного взаимодействия» | Печатная | Сетевое образовательное взаимодействие в подготовке педагога информационного общества» // Материалы Международной научно-практической конференции (25-26 октября 2019). – C. 338-346 (статья, РИНЦ) | 9 стр. |
|  | Петрова, Г. Н. «Сетевое педагоги­ческое взаимодействие как событие» | Печатная | Сетевое образовательное взаимодействие в подготовке педагога информационного общества» // Материалы международнойнаучно-практической конференции (25-26 октября 2019). – С. 301-307 (статья РИНЦ) | 7 стр. |
|  | Развитие рефлексии у будущих вожатых Всероссийского детского центра «Океан» | Печатная | Дополнительное образование детей: векторы развития. // Материалы международной научно-практической конференции / ФГБОУ ВДЦ «Океан». – Владивосток: ООО Типография «Африка», 2019. – С. 189-195 (статья, РИНЦ) | 7 стр. |
|  | Практика тьюторского сопро­вождения процесса обучения детей в международных сменах Всероссийского детского центра «Океан» | Печатная | Дополнительное образование детей: векторы развития // Материалы международной научно-практической конференции / ФГБОУ ВДЦ «Океан». – Владивосток: ООО Типография «Африка», 2019. – С. 214-232 (статья, РИНЦ) | 19 стр. |
|  | «Научное консультирование про­ектной команды в образовательной организации» | Печатная | Школа наставничества // Сборник материалов команды учителей / Науч. редактор Т. И. Боровкова. – Владивосток: Дальневосточный государственный университет, 2019 г. – С. 216-219 (статья РИНЦ) | 4 стр. |
|  | «Феномен свободы в педагогической деятельности « | Печатная | Молодой учёный. – 2019. – № 14. – С. 222-226. – Режим доступа: https://moluch.ru/archive/252/57425/ (статья, РИНЦ) | 5 стр. |
|  | «Трансактный анализ – ресурс в тьюторском сопровождении» | Печатная | Материалы XII Международной научно-практической конференции «Тьюторство в открытом образовательном пространстве: образовательная ситуация и тьюторская деятельность»(XXIV Всероссийской научно-практической конференции) (29-30 октября 2019 г.) / Научные редакторы Т. М. Ковалева, А. А. Теров. – 2019 г. – С. 296-303 (статья, РИНЦ) | 3 стр. |
|  | Интернет-пространство как образо­вательная среда XXI века | Печатная | Сетевое образовательное взаимодействие в подготовке педагога информационного общества // Международная научно-практическая конференция (Владивосток, 25-26 октября 2019 г.). Сборник статей / Дальневосточный федеральный университет, Школа искусств и гуманитарных наук; – Владивосток: Изд-во Дальневост. федерал. ун-та, 2019. – 1 CD-ROM. – [548 с.]. – С. 93-97 (статья, РИНЦ) | 4 стр. |
|  | Форсайт-технологии как средство результативного социального взаимо­действия детей и молодёжи | Печатная | Участие детей в решении вопросов, затрагивающих их интересы: современное состояние, проблемы и перспективы // Материалы международной научной конференции (г. Владивосток, 9-11 октября 2019 г.) / отв. ред. А. Г. Филипова – СПб.: Астерион, 2019. – 272 с. – С. 213-217 ( статья, РИНЦ) | 6 стр. |
|  | Форсайт-технологии как средство диагностики изменений | Печатная | Методическое пособие для психологов (статья, РИНЦ) | 11 стр. |
|  | Форсайт-технологии как способ социального взаимодействия, реше­ния задач индивидуального и общественного развития и средство интерактивного обучения | Печатная | Технологии участия детей в вопросах, затрагивающих их интересы. Учебное пособие | 27 стр. |
|  | Развитие эмоционального интеллекта у подростков в условиях временного детского коллектива (статья) | Печатная | Дополнительное образование детей: векторы развития // Материалы международной научно-практической конфе­ренции / ФГБОУ ВДЦ «Океан». – Владивосток: ООО Типография «Африка», 2019. – 232 с. – С.170-179 (статья РИНЦ) | 0,6 п.л. |
|  | Лингвоэкология как общечело­веческая ценность (статья) | Печатная | Научный журнал «Вопросы педагогики». – 2019. – № 5 (II). – С. 239-242 (статья, РИНЦ) | 0,6 п.л. |
|  | Лингвоэкологическое сопровождение учащихся как ключевой фактор формирования безопасной информа­ционной среды | Электронная | Сетевое образовательное взаимодействие в подготовке педагога информационного общества // Международная научно-практическая конференция (г. Владивосток, 25–26 октября 2019 г.). Сборник статей / Дальневосточный федеральный университет, Школа искусств и гуманитарных наук; [отв. ред. А.Н. Сазонова; редкол.: Т. И. Боровкова, Е. Ф. Зачиняева, В. В. Кравцов, Т. Д. Лавриненко, Г. Н. Петрова, Н. Н. Савельева, М. Н. Туктагулова]. – Владивосток: Изд-во Дальневост. федерал., ун-та, 2019. – 1 CD-ROM. – [549 с.]. – Загл. с титул. экр. – ISBN 978-5-7444-4650-5. – DOI: dx.doi.org/10.24866/7444-4650-5. – Текст. Изображения: электронные. – С. 414-419 ( статья, РИНЦ) | 0,7 п.л. |
|  | «Практики педагогические как фактор изменения общего обра­зования в информационном обществе» | Печатная | Материалы Международной научно-практической конференции «Сетевое образовательное взаимодействие в подготовке педагога информационного общества» (г. Владивосток, 25–26 октября 2019 г.) / Дальневосточный федеральный университет, Школа искусств и гуманитарных наук; [отв. ред. А. Н. Сазонова ; редкол.: Т. И. Боровкова, Е. Ф. Зачиняева, В. В. Кравцов, Т. Д. Лавриненко, Г. Н. Петрова, Н. Н. Савельева, М. Н. Туктагулова]. – Владивосток : Изд-во Дальневост. федерал. ун-та, 2019. – 1 CD-ROM. – [548 с.]. – Загл. с титул. экр. – ISBN 978-5-7444-4650-5. – DOI: dx.doi.org/10.24866/7444-4650-5 | 7 стр. |
|  | «Развитие навыков коммуникации в интернет среде у младших школьников» | Печатная | Материалы II Международной научно-практической конференции «Образовательная динамика сетевой личности» / Российский государственный педагогический университет им. А. И. Герцена, Институт педагогики. – 2019. – С. 95-102 | 8 стр. |
|  | Евочко Е. В. «Организация сетевого взаимодействия при констру­ировании образовательных событий» | Печатная | Материалы Международной научно-практической конференции «Сетевое образовательное взаимодействие в подготовке педагога информационного общества» (г. Владивосток, 25–26 октября 2019 г.) / Дальневосточный федеральный университет, Школа искусств и гуманитарных наук ; [отв. ред. А. Н. Сазонова ; редкол.: Т. И. Боровкова, Е. Ф. Зачиняева, В. В. Кравцов, Т. Д. Лавриненко, Г. Н. Петрова, Н. Н. Савельева, М. Н. Туктагулова]. – Владивосток: Изд-во Дальневост. федерал. ун-та, 2019. – 1 CD-ROM. – [548 с.]. – Загл. с титул. экр. – ISBN 978-5-7444-4650-5. – DOI: dx.doi.org/10.24866/7444-4650-5 | 9 стр. |
|  | Крамар А. Б. «Социальное партнёрство как способ дополнения реальности» | Печатная | Материалы VIII Международной научно-практической конференции (РДЦ «Зубрёнок» 16-18 августа 2019 г.). – С. 33-37 | 5 стр. |
|  | Крамар А. Б. «От таксономии образовательных целей Блума к драфту программы дополнительное образования» | Печатная | Всероссийская научно-практическая конференция «Поко­ление нового тысячелетия: стратегии воспитания и обучения детей и молодёжи в системе дополнительного образования» (г. Санкт-Петербург). – 2019. – С. 34-42 | 9 стр. |
|  | Чубрик Е. О. «Развитие soft skills в пространстве дополнительного обра­зования при реализации про­граммы подготовки вожатых ВДЦ „Океан“» | Печатная | ДУМский вестник: теория и практика дополнительного образования. – 2019. – № 1 (13). – С. 98-104 | 7 стр. |
| **Отдел дополнительного образования** | | | | |
|  | Шихалева Ж. А. «Вождение легкового автомобиля на тренажёре ОТКВ-2М» | Электронный | Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа. Сайт: infourok.ru, свидетельство о публикации № 25878018 | 58 стр. |
|  | Шихалева Ж. А. «Школа юного велосипедиста» | Электронный | Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа Сайт: infourok.ru, свидетельство о публикации № 25878018 | 75 стр. |
|  | Эгамбердиева Г. И. «Авторская программа Кулинарной студии „Мастер-шеф“». | Электронный | Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа. Свидетельство о публикации № 645763, материал в сетевом издании «Росконкурс» в категории «Дополнительное образование детей». Сайт: infourok.ru. Свидетельство № ЯС22830162 о публикации | 80 стр. |
|  | Эгамбердиева Г.И. «Моделирование парусников» | Электронный | Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа. Сайт: infourok.ru. Свидетельство № УИ90476276 о публикации «Дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы „Моделирование парусников“» | 80 стр. |
|  | Эгамбердиева Г. И. «Бумажное твор­чество» | Электронный | Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа. Сайт: infourok.ru. Свидетельство № АЮ32868712 о публикации | 80 стр. |
|  | Лашукова И. В. «Планирование деятельности на смену. Знакомство со свойствами материалов» | Электронный | Конспект занятия. Образовательный СМИ «Педагогический альманах». Свидетельство о публикации № 27234 от 30 сентября 2019 г. СМИ ЭЛ № ФС 77-75245 Роскомнадзор | 3 стр. |
|  | Лашукова И. В. «Презентация ма­стер­ской» | Электронный | Методическая разработка, слайдовая презентация. Свидетельство № 1107385-016-015 о публикации материала на международном образовательном портале MAAM.RU от 10 октября 2019 г. | 10 слайдов |
|  | Лобачева С. В. «Папье-декор» | Печатная | Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа. Сборник дополнительных образовательных программ ВДЦ «Океан» | 37 стр. |
|  | Гроссман Н. И. «Интерьерная игруш­ка» | Печатная | Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа. Сборник дополнительных образовательных программ ВДЦ «Океан» | 25 стр. |
|  | Лексина Э. Ф. «Песчаная сказка» | Печатная | Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа. Сборник дополнительных образовательных программ ВДЦ «Океан» | 24 стр. |
|  | Копытова Ю. Ю. «Азбука здоровья» | Печатная | Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа. Сборник дополнительных образовательных программ ВДЦ «Океан» | 22 стр. |
|  | Широбокова А. Г. «От причёски к преображению» | Печатная | Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа. Сборник дополнительных образовательных программ ВДЦ «Океан» | 20 стр. |
|  | Барканов Е. Н. «Основы робото­техники», «3DМах-модели­рование» | Печатная | Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа. Сборник дополнительных образовательных программ ВДЦ «Океан» | 23 стр. |

Информация **о повышении квалификации сотрудников**

**Период 01.01.2019 – 30.11.2019**

Приложение № 4

| **№**  **п/п** | **Наименование мероприятия по повышению квалификации** | **Место проведения**  **(учреждение, город)** | **Примечание** |
| --- | --- | --- | --- |
| **Управление эксплуатации и благоустройства** | | | |
| 1. | Машинист крана автомобильного (манипулятор) | АО «Учебный центр» |  |
| 2. | Квалификационная подготовка специалистов по организации перевозок автомобильным транспортом в пределах РФ | ЧОУ ДПО «Приморский УККАТ» |  |
| 3. | Подготовка водителей-наставников пассажирского и грузового транспорта | ЧОУ ДПО «Приморский УККАТ» |  |
| 4. | Квалификационная подготовка специалистов по организации перевозок автомобильным транспортом в пределах РФ | ЧОУ ДПО «Приморский УККАТ» |  |
| 5. | Диспетчер автомобильного городского наземного электрического транспорта | АО «Учебный центр» |  |
| 6. | Монтаж, измерения и эксплуатация волоконно-оптических линий связи | Институт инфокоммуникаций |  |
| **Отдел размещения закупок** | | | |
| 7. | Профессиональная переподготовка по программе «Специалист по закупкам» в объёме 260 часов | ФГБОУ ВО «РАНХиГС при Президенте РФ» | Дистанционно, дата выдачи диплома 26.11.2019 |
| 8. | Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации «Развитие эмоционального интеллекта у детей и взрослых» | ФГБОУ ВДЦ «Океан» | Очно |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Дружина-флотилия «Парус»** | | | |
| 9. | Обучение в магистратуре. Психолого-педагогическое направление | ДВФУ | Заочно |
| **Медицинская служба** | | | |
| 10. | «Первичная медико-санитарная помощь детям» | г. Владивосток, Владивостокский меди­цинский базовый колледж |  |
| 11. | «Сестринское дело в педиатрии» | г. Владивосток, Владивостокский медицинский базовый колледж |  |
| 12. | «Современные методы клинических исследований в лабораторной диагностике» | г. Владивосток, Владивостокский меди­цинский базовый колледж |  |
| 13. | «Актуальные вопросы общественного здоровья и здравоохранения» | г. Владивосток, Тихоокеанский госу­дарственный медицинский университет |  |
| 14. | «Патология детей старшего возраста» | г. Владивосток, Тихоокеанский госу­дарственный медицинский университет |  |
| 15. | «Пульмонология детского возраста» | г. Владивосток, Тихоокеанский госу­дарственный медицинский университет |  |
| 16. | Актуальные вопросы общей врачебной практики (семейной медицины) | г. Хабаровск, Дальневосточный госу­дарственный медицинский университет |  |
| 17. | Сертификационный цикл «Ультразвуковая диагностика в педиатрии» | г. Хабаровск, КГБОУ ДПО «Институт повышения квалификации специали­стов здравоохранения» министерства здравоохранения Хабаровского края |  |
| **Управление общего и дополнительного образования** | | | |
| 19. | «Эмоциональный интеллект» | ВДЦ «Океан» |  |
| 20. | «Организация дополнительного образования детей с учётом формирования нового содержания образовательных программ», | г. Владивосток, ГАУ ДПО ПК ИРО |  |
| 21. | «Комплексная программа повышения профессионального уровня учителя математики в соответствии с профессиональным стандартом педагога» | г. Владивосток, ГАУ ДПО ПК ИРО |  |
| 22. | «Обучение гончарному делу» | ООО «Академия керамики», г. Санкт-Петербург |  |
| **Отдел психолого-педагогического сопровождения** | | | |
| 23. | V Всероссийский психологический фестиваль «Другая арт-терапия» | Институт практической психологии «ИМАТОН», г. Санкт-Петербург | 30 часов |
| 24. | II Дальневосточный фестиваль песочной терапии «Тихоокеанская Псамата – 2019» | ФГБОУ ВО ТГМУ Минздрава России, г. Владивосток |  |
| 25. | Авторская программа «Метафорические Ассоциативные Карты в практической деятельности психолога», «Психологическое консультирование при помощи метафорических ассоциативных карт» | ООО «ЦКиПП», г. Владивосток | 16 часов |
| 26. | Магистерская программа по направлению «Психология», профиль «Психология менеджмента», защита магистерских диссертаций | ДВФУ, г. Владивосток, «Школа искусств и гуманитарных наук», Департамент психологии и образования |  |
| 27. | Повышение квалификации федеральных экспертов «Экспертиза дополнительных профессиональных программ повышения квалификации» | ФГАОУ ДПО Центр реализации государственной образовательной политики и информационных техно­логий, г. Москва | 72 часа |
| 28. | Международная онлайн конференция «Про дислексию, дисграфию, дискалькулию» | г. Москва, г. Штутгард (Германия) | 28 часов |
| **Дружина «Бригантина»** | | | |
| 29. | «Формирование финансовой грамотности у обучающихся детских центров» | г. Владивосток, ФГБОУ ВДЦ «Океан» |  |
| **Управление капитального строительства** | | | |
| 30. | Научно-практический семинар «Глобальная реформа ценообразования в строительстве» | г. Владивосток |  |
| **Управление финансово-экономической деятельности** | | | |
| 31. | «Бюджетный (бухгалтерский) учёт и отчётность – изменения в учёте и предоставлении отчётности в 2019 году» | г. Санкт-Петербург, Прогресс ЦНТИ |  |
| 32. | «Специалист по кадрам +1С» | АНО ДПО «Учебный центр „Перспек­тива“» |  |
| **Управление информации** | | | |
| 33. | «Мастерская педагогических компетенций для реализации ФГОС ОО: развитие навыков работы с информацией» | г. Владивосток, ГАУ ДПО ПК ИРО |  |
| **Отдел методической работы, подготовки и повышения квалификации педагогов** | | | |
| 34. | «Безопасность детей в интернете» | г. Владивосток, ГАУ ДПО ПК ИРО | 40 ч. |
| 35. | Участие в краевом семинаре «Проекты нового поколения в практике старшей школы» | ПК ИРО, г. Владивосток | 24 ч |
| 36. | Семинар в рамках I Региональной Компетентностной олимпиады школьников «Технология проведения Компетентностной олимпиады и технологии оценки компетентностных достижений учащихся» | ПК ИРО, г. Владивосток | 18 ч. |
| 37. | Авторский семинар «Компетентностные практики для обеспечения самореализации детей» | ПК ИРО, г. Владивосток |  |
| 38. | Программа «Неформальное образование как современная практика гуманистической педагогики» | ПК ИРО, г. Владивосток | 16 часа |
| 39. | «Формирование финансовой грамотности у обучающихся в условиях детских центров» | ВДЦ «Океан», организатор ИНО ГАОУ ВО МГПУ | Дистанционно |
| 40. | «Мастерская педагогических компетенций для реализации ФГОС общего образования: развитие навыков работы с информацией», 32 ч. | г. Владивосток, ГАУ ДПО ПК ИРО |  |
| 41. | «Внедрение профессиональных стандартов» | ЦНТИ «Прогресс» |  |
| 42. | «Профессиональная деятельность учителя в условиях школы цифрового века» | ПКИРО, г. Владивосток |  |
| 43. | «Цифровые образовательные технологии» | Институт физики, технологии и информационных систем МПГУ |  |
| 44. | Получение диплома магистра по направлению «психолого-педагогическое образование» | ДВФУ, г. Владивосток |  |
| **Специалист ГО** | | | |
| 45. | Повышение квалификации специалиста гражданской обороны | КГОКУ УМЦ ГОЧС ПБ, г. Владивосток |  |
| 46. | Программа обучения «Разговорный английский язык» | Место проведения: ФГБОУ ВДЦ «Океан». Организация: Федеральное государственное автономное образова­тельное учреждение высшего образования «Дальневосточный феде­ральный университет» (ДВФУ) |  |
| 47. | Внедрение профессиональных стандартов | Прогресс ЦНТИ, г. Владивосток | Руководители структурных подразделений (начальники, заместители начальников управления, начальники отделов, экономисты, юристы, работники ОКиУП) |
| **Отдел новых образовательных технологий и взаимодействия с партнёрами** | | | |
| 48. | «Эмоциональный интеллект» | ВДЦ «Океан» |  |
| **Управление капитального строительства** | | | |
| 49. | Научно-практический семинар «Глобальная реформа ценообразования в строительстве» | г. Владивосток | Выданы свидетель­ства |

Информация **о привлечении специалистов**

**Период 01.01.2019 – 30.12.2019**

Приложение № 5

| **№**  **п/п** | **Партнёр (учреждение, организация)** | **Область деятельности специалистов (профессия, экспертное поле)** | **Количество специалистов, ФИО** |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | КГАУ «Приморский театр оперы и балета», ФГБОУ ВО «Дальневосточные государственный институт искусств» | Члены жюри творческих конкурсов | 4 преподавателя |
| 2. | Приморский краевой драматический театр молодёжи | Члены жюри творческих конкурсов | 1 специалист |
| 3. | Совет Федерации | Тематические события программы «Приоритеты роста России» | 5 специалистов |
| 4. | ФГБОУ «ДВФУ» | Обеспечение проведения межпредметной Олимпи­ады «Океан знаний» | 6 специалистов |
| 5. | ГБУ НСО «Центр молодёжного творчества» | Редактор школьных лиг КВН | Загрядский Александр |
| 6. | Дальневосточный государственный институт искусств | Тематические события программы «Океанская лига КВН» | 20 специалистов |
| 7. | Консульство Индии в ПК | Встреча с детьми | Генеральный консул Индии Кумар Субхам |
| 8. | Агентство по развитию человеческого капитала на ДВ | Спецкурс по программе «Российский интеллект», Тематические события программы | Руководитель отдела –Е. И. Харчишина: старший специалист Службы адаптации и поддержки переезжающих работ­ников АНО «АРЧК ДВ» – Светлана Горшунова; 5 специалистов |
| 9. | АНО «Международный центр „ЛидерФильм“» | Председатель федеральной комиссии по развитию арт, медиа и киноиндустрий ОПОРА РОССИИ, член общественного совета при Уполномоченном при Президенте РФ по защите прав детей | Юматов Евгений Анатольевич |
| 10. | Центр «ЛидерФильм» | Ведущий специалист учебно-методического совета Международного центра «ЛидерФильм» | Михайлова Алиса |
| 11. | ДВФУ | Спецкурс по программе, мероприятия по программе «Российский интеллект» | 3 специалиста |
| 12. | ВГУЭС | Спецкурс по программе, мероприятия по программе «Российский интеллект» | 2специалиста |
| 13. | ТОВВМУ имени С.О. Макарова г. Владивосток | Спецкурс по программе, мероприятия по программе «Российский интеллект» | 3специалиста |
| 14. | МГУ имени адмирала Г. И. Невельского | Спецкурс по программе, мероприятия по программе «Российский интеллект» | 3специалиста |
| 15. | Следственный комитет | Спецкурс по программе, мероприятия по программе «Российский интеллект» | 2специалиста |
| 16. | Авиационный холдинг «Компания Сухой» | Спецкурс по программе, мероприятия по программе «Российский интеллект» | 2 специалиста |
| 17. | ДВФУ | Спецкурс по программе, мероприятия по программе «Российский интеллект» | 3 специалиста |
| 18. | Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) | Спецкурс по программе, мероприятия по программе «Российский интеллект» | 1 специалист |
| 19. | Лаборатория ледовых исследований Дальне­восточного федерального университета | Мастер класс «Исследование Арктики» | Заведующий лабораторией – Егор Помников |
| 20. | АНО «Центр „Амурский тигр“» | Встреча со специалистом АНО «Центр Амурский тигр | Зайка Леонид Евгеньевич |
| 21. | Краевого государственного автономного учреждения культуры «Приморская государственная картинная галерея» | Организация выставки и сопровождения экскурсий на территории центра | Хасанова Елена Вельямовна,  Асаевич Ольга Васильевна – главные специалисты |
| 22. | Лучно-арбалетный клуб «Влад-Арч» (г. Влади­восток) | Спортивная стрельба из лука | 9 специалистов |
| 23. | ТОВВМУ имени С. О. Макарова г. Владивосток | Военно-морская подготовка | 5 специалистов |
| 24. | МГУ имени адмирала Г. И. Невельского | Подготовка специалистов для торгового флота | 3 специалиста,  оркестр – 20 специалистов |
| 25. | ВГТРК | Телерадиовещание | 3специалиста |
| 26. | ДВФУ, международный отдел | Образование | 6специалистов |
| 27. | Государственная корпорация «Роскосмос» | Освоение космоса | 22 специалиста |
| 28. | АНО «Амурский тигр» | Сохранение природы | 3специалиста |
| 29. | Дальрыбвтуз | Подготовка специалистов по морским специальностям | 3специалиста |
| 30. | Клуб дайверов | Морские профессии | 3специалиста |
| 31. | ФГБУ «Земля леопарда» | Мастер-классы в рамках тематической смены «Амурский бархат» | Утицких Анна Сергеевна,  Раков Иван Алексеевич |
| 32. | ФГАУ «Фонд новых форм развития образования» | Организация и проведение программы «Школа исследователей и изобретателей» | Батаршева Алёна Александровна,  Томилова Ирина Николаевна,  Рост Галина Владимировна,  Кузьмина Ирина Анатольевна,  Косцюкевич Галина Андреевна,  Васильева Вера Евгеньевна,  Соков Сергей Александрович,  Денисик Михаил Геннадьевич,  Бахтина Ирина Анатольевна,  Вачин Виктор Геннадьевич,  Степанов Леонид Александрович,  Слонов Алексей Дмитриевич,  Лазукин Андрей Александрович,  Волченко Никита Николаевич,  Лиханова Надежда Владимировна,  Валиева Эльвира Амировна,  Вафина Альфинур Илдаровна,  Стрыгин Игорь Юрьевич  Михайлов Максим Владимирович,  Билый Андрей Михайлович,  Анацкий Александр Константинович,  Самсонова Ольга Евгеньевна,  Чурилова Валентина Сергеевна |
| 33. | Дальневосточное отделение РАН, Биолого-почвенный институт | Кандидаты биологических наук, научные сотрудники. Тематические события программы | 3 специалиста |
| 34. | Дальневосточное отделение РАН, Океанологический институт, институт биологии моря | Тематические события программы | 4 специалиста |
| 35. | МГУ имени адмирала Г. И. Невельского | Тематические события программы | 2 специалиста |
| 36. | Ботанический сад-институт ДВО РАН | Тематические события программы | 5 специалистов |
| 37. | Общероссийская общественно-государственная детско-юношеская организация «Российское движение школьников» | Тематические события программы | 15 специалистов |
| 38. | Приморская ГСХА | Тематические события программы | 3 специалиста |
| 39. | Русское географическое общество | * Лубашевская Е. Г., координатор проекта профильных смен, директор МБОУ ООШ 36 МО БР Краснодарского края, учитель географии; * Гизатуллина О. И., методист Башкирского эколого-биологического центра г. Уфа; * Шкодин В. П., руководитель молодёжного клуба Российского географического общества Приморского Края; * Мезенцев А. Л., педагог дополнительного образования, туристско-краеведческое направ­ление, клуб юных археологов «Ре­зерв» г. Уссурийск; * Ильяшенко Е. А., председатель секции экскурсоведения и краеведения Общества изучения Амурского края; * Буяков А. М., председатель Приморского регионального отделения РГО; * Новик А. С., председатель клуба «Юный краевед» Приморское краевое отделение РГО; * Журавлев А. С., директор центра развития туризма дальневосточный гид; * Бакланов П., вице-президент РГО; * Вакуленко С. А., путешественник, создатель русского исторического парка «Изумрудная Долина»; * Бисикалова В. Н., начальник отдела экопросвещения Уссурийского государствен-ного природного заповедника; * Утицких А. С., старший специалист отдела экологического просвещения ФГПУ «Земля леопарда» | 12 специалистов |
| 40. | Следственный комитет | Реализация смены «Юный следователь». Курсанты московской академии Следственного комитета РФ, представители СК ПК | * Анна Тарасова – инспектор управления учебной и воспитательной работы СК РФ; * Елена Баркова; * Максим Студенников; * Ирина Арсеньева; * Дмитрий Шушеначев; * Иван Голунов; * 10 представителей СК ПК |
| 41. | Дальневосточное отделение российской академии наук | * Дроздов К. А., к. б. н. научный сотрудник Тихоокеанского института биоорганической химии ДВО РАН; * Самар А. П., к. и. н. научный сотрудник института истории, археологии и этнографии ДВО РАН; * Вшивкова Т. С., биолог и член-корреспондент Общественного совета по экологической безопасности; * Клышевская С. В., н. с. сектора биогеохимии БПИ ДВО РАН; * Сибирина Л. А., Руководитель НОЭЦ, к.с.-х.н., с. н. с. сектора лесных экосистем БПИ ДВО РАН | 5 специалистов |
| 41. | ДВФУ | * Бровко П. Ф., руководитель лаборатории прибрежно-морского природопользования [Шко­лы естественных наук ДВФУ](https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0_%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA_%D0%94%D0%92%D0%A4%D0%A3&action=edit&redlink=1); * Крупянко А., кандидатом исторических наук, профессор ДВФУ | 2 специалиста |
| 42. | Союз художников | Член союза художников – Цой Б. Т. | 1 специалист |
| 43. | Национальная Академия исследований | Национальная Академия исследований:   * Сушков В. И., президент национальной академии исследований и открытий; * Скикевич И., вице-президент Национальной Академии исследований и открытий «Русский путешественник» | 2 специалиста |
| 44. | ООО «Ассоциация Российских дипломатов» | Тематические события модуля «Юный дипломат» | Работы 8-ми специалистов   1. Заместитель председателя Ассоциации российских дипломатов. 2. Декан факультета международных отношений и зарубежного регионоведения. 3. Чрезвычайный и полномочный посол Республики Сербия в Республике Беларусь. 4. Руководитель движения «Дипломаты будущего». 5. Руководитель делегации Греции-преподаватель театрального мастерства. 6. Руководитель делегации Беларусь, преподаватель английского языка. 7. Второй секретарь Департамента информации и печати МИД РФ. 8. Первый секретарь Департамента по вопросам новых вызовов и угроз МИД РФ |
| 45. | МГИМО МИД России | Тематические события программы «Дети Мира» | * Руководитель АСЕАН; * 3 специалист МГИМО АСЕАН; * 2 переводчика-студента |
| 46. | ПАО «Промсвязьбанк» | Лекции на тему финансовой грамотности | Солодушко Алексей Владимирович,  Колякина Елена Вячеславовна |
| 47. | АНО «Центр поддержки предпринимательства Приморского края» | Организация деловой игры с участниками образовательной программы 10 смены | Гусол Андрей Иванович,  Исаев Максим Сергеевич |
| 48. | ГАОУ ДОД «Детско-юношеский центр Приморского края» | Консультанты по реализации программы дополнительного образования детей «Сильные люди» | Цымбал Елена Анатольевна,  Самошин Алексей Сергеевич,  Иванов Алексей Михайлович,  Кубчик Владислав Иванович |
| 49. | Генеральная прокуратура РФ | Реализация программы «Юный правовед» | Тимофей Михайлюк,  Любовь Демина,  студенты юридического ВУЗа ПК – 5 человек |
| 50. | МБУ ДО «Детский морской центр „Каравелла“ имени А. Москаленко» | Консультанты по реализации тематической программы «Всероссийский слет моряков „Море и человек“» | Глазачев Михаил Александрович |
| 51. | КГКУЗ «Территориальный центр медицины катастроф» | Консультанты по реализации программы дополнительного образования детей „Море и человек“» | Патрин Александр Павлович |
| 52. | Курсанты ФГКВОУ ВО «Тихоокеанское высшее-военное морское училище имени С. О. Макарова» | Консультанты по реализации программы дополнительного образования детей дружины «Эскадра» | 13 курсантов |
| 53. | Капитан третьего ранга КТОФ, ГКВОУ ВО «Тихоокеанское высшее-военное морское училище имени С. О. Макарова» | Консультанты по реализации тематической программы дружины «Эскадра» | Продан Виктор Николаевич |
| 54. | Гёте-Институт и портал «COLTA.RU» | Координатор проекта «The Earth Is Flat. Kак читать медиа?» | Лученко Ксения |
| 55. | Федерация ПК по шахматам, г. Владивосток, президент федерации | Юношеские игры стран АТР | Степанов Андрей Александрович |
| 56. | Федерация ПК по баскетболу, президент федерации | Юношеские игры стран АТР | Дмитрий Мягких |
| 57. | Федерация ПК по настольному теннису, судья | Юношеские игры стран АТР | Геннадий Петрович Захаров |
| 58. | Федерация ПК по легкой атлетике, судья Всероссийской категории | Юношеские игры стран АТР | Анисимов Владимир Николаевич |
| 59. | Федерация ПК по плаванию, судья Всероссийской категории | Юношеские игры стран АТР | Данильченко Наталья Николаевна |
| 60. | Федерация ПК по футболу, судья | Юношеские игры стран АТР | Кулемесин Евгений Николаевич |
| 61. | Федерация ПК по бадминтону, судья | Юношеские игры стран АТР | Ольховский Вячеслав Иосифович |
| 62. | Ассоциации духовых оркестров и исполнителей на духовых и ударных инструментах «Духовое общество» им. Валерия Халилова | Руководство и состав преподавателей, работающих с детьми в рамках смены. | Брызгалов Михаил Аркадьевич,  Брызгалов Михаил Аркадьевич,  Валовая Анастасия Игоревна,  Нестерова Мария Михайловна,  Гилев Александр Геннадьевич,  Цицанкин Василий Сергеевич,  Цеп Анатолий Иванович, |
| 63. | Инспектор по пропаганде БДД отдельного взвода ДПС ГИБДД ОМВД России по Пожарскому району | Состав судейской коллегии., проведение спецкурсов, событий тематической программы дополнительного образования «Дороги Без опасности» | ст. лейтенант полиции –Левицкая Ирина Эриховна |
| 64. | Инспектор по пропаганде БДД ОВ ДПС ГИБДД ОМВД России по Михайловскому району | Состав судейской коллегии Состав судейской коллегии, проведение спецкурсов, событий Тематической программы дополнительного образования «Дороги Без опасности» | Ст. лейтенант полиции –Бойко Анна Владимировна |
| 65. | Инспектор по пропаганде БДД ОР ДПС ГИБДД МО МВД России «Лесозаводский» | Состав судейской коллегии, проведение спецкурсов, событий тематической программы дополнительного образования «Дороги Без опасности» | Капитан полиции – Репа Ольга Викторовна |
| 66. | Врио инспектора по пропаганде БДД ОВ ДПС ГИБДД ОМВД России по городу Партизанск | Состав судейской коллегии, проведение спецкурсов, событий тематической программы дополнительного образования «Дороги Без опасности» | Лейтенант полиции Пянзина Татьяна Андреевна |
| 67. | Инспектор по пропаганде БДД ОР ДПС ГИБДД МО МВД России «Большекаменский» | Состав судейской коллегии, проведение спецкурсов, событий тематической программы дополнительного образования «Дороги Без опасности» | Ст. лейтенант полиции Принцева Ольга Викторовна |
| 68. | Инспектор по пропаганде группы ДПС ГИБДД ОМВД России по Пограничному району | Состав судейской коллегии, проведение спецкурсов, событий тематической программы дополнительного образования «Дороги Без опасности» | Капитан полиции Стаховская Анастасия Петровна |
| 69. | Инспектор группы пропаганды ОБ ДПС ГИБДД УМВД России по г. Владивостоку | Состав судейской коллегии, проведение спецкурсов, событий тематической программы дополнительного образования «Дороги Без опасности» | Капитан полиции Амеличкина Оксана Николаевна |
| 70. | Инспектор по пропаганде БДД Управления ГИБДД УМВД России по Приморскому краю | Главным судья, проведение спецкурсов, событий тематической программы дополнительного образования «Дороги Без опасности» | Капитан полиции Иванова, Елена Николаевна |
| 71. | Краевая ПСС | Проведение спецкурсов, событий программы «Юные спасатели» | Живоглядов Александр Юрьевич,  Носова Алла Борисовна,  Пак Александр Юрьевич,  Чемоданов Игорь Геннадьевич,  Чихрамов Олек Юрьевич,  Шупиро Сергей Сергеевич,  Яркушкин Иван Анатольевич |
| 72. | МЧС России по Приморскому краю | Проведение спецкурсов, событий программы «Юные спасатели» | Аксёненко Иван Сергеевич,  Гальцев Николай Юрьевич,  Гусейнов Тимур Магеланович,  Жалмаев Артур Аюрович,  Капленко Олег  Михайлович,  Лихонин Анатолий Стефанович,  Назаров Денис Михайлович,  Силагадзе Полина Автанзиловна,  Спивак Сергей Евгеньевич,  Степурко Дарья Викторовна |
| 73. | КемГИК | Студент факультета визуального искусства КемГИК, специальность «Руководство студией кино, фото и видеотворчества» | Кошкин Тимофей |
| 74. | «8 канал Владивосток» | Корреспондент 8 канала Владивосток | Беломестнов Дмитрий |
| 75. |  | Корреспондент 8 канала Владивосток | Черемухин Евгений |
| 76. |  | Корреспондент 8 канала Владивосток | Блинова Дарья |
| 77. | ГТРК «Владивосток» | Корреспондент ГТРК «Владивосток» | Виктория Шандыбина |
| 78. | ООГ ДЮЮ «РДШ» | Тематические события программы Всероссийский слет РДШ «В центре событий» | Давыдова С. Б.,  Шайдуллин Р. Ф.,  Иванов М. Б.,  Гусев И. А.,  Кудияров Д. А.,  Долуев И. Ю.,  Кузнецова Е. В.,  Будан Л. В. |
| 79. | ДВФУ | Педагог-психолог | Липченко Т. А. |
| 80. |  | Игропрактики, разработчик игр живого действия | Науменко В. В. |
| 81. |  | Игропрактики, разработчик настольных игр, живого действия | Асриян Д. А. |
| 82. |  | г. Магадан, педагог, историк-генеалог, автор и руководитель проекта «Генеалогия для всей семьи» | Дорогая Е. И. |
| 83. |  | Директор МБОУ ГИМНАЗИЯ № 2 г. Артём | Аленина Е. А. |
| 84. | ДВФУ | Модераторы программы «Город будущего» | Науменко Виктор,  Асриян Давид,  Мурзагалин Александр,  Гаранина Диана,  Чубова Регина,  Черуканова Татьяна,  Иванов Павел,  Приходько Илья |
| 85. | Федеральное казначейство ПК | Реализация мастер-класс в рамках программы «Город будущего» | Кучеренко Илья Викторович,  Бабенко Юлия Александровна,  Шальнева Анастасия Владимировна,  Гордымова Юлия Анатольевна,  Дзюбак Ярослав Юрьевич |
| 86. | Альфа-Банк | Мастер-класс по финансовой грамотности | Бадмаев Арслан Базырович,  Лаптева Елена Викторовна |
| 87. | Тренинговый центр ДВФУ | Мастер-класс личностного развития | Захаров Иван Николаевич,  Чернова Екатерина Александровна,  Усманов Кирилл Алексеевич,  Герасимов Кирилл Робертович |
| 88. | Leroy Merlin | Реализация деловой игры «Игра контрастов» | Маркова Елена Николаевна,  Папьева Анна Владимировна,  Уткина Надежда Александровна |
| 89. | ГПМ КИТ | Реализация проекта социально-культурного проекта «Территория КИТ (кино и телевидение)» | Подобреевская Евгения Сергеевна,  Скуратов Александр Александрович,  Артём Блинников |
| 90. | ПАО «Мегафон» | Курс мастер-класс по информационным технологиям и их развитию | Иван Иванович Медведев – главный специалист,  Савченко Виктория Валерьевна |
| 91. | Специалисты из Японии | Уникальные энергосберегающие технологии, в рамках смены «Энергия старта» | Ёшитака Кусумото,  Тошинобу Ишикава |

Информация **о посещении сотрудниками мероприятий, связанных с образовательной деятельностью, с участием в конференциях, форумах, конгрессах**

**Период 01.01.2019 – 30.12.2019**

Приложение № 6

| **№ п/п** | **Цель** | **Место проведения**  **(организация, город)** | **Вклад результата в содержательную деятельность Центра, тема выступления на конференции** |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Диссеминация опыта работы отдела с детьми, находя­щимися в трудной жизненной ситуации | Правительство Московской области и Министерство социального развития Московской области «Форум „Детский оздоровительный лагерь – безопасная территория развития“», г. Москва | Выступление «Временное детское объединение как средство позитивной социализации». Позиционирование ВДЦ «Океан» как площадки передовых практик работы с детством в образовательное пространство страны |
| 2. | Изучение современных психо­терапевтических практик в работе с детьми | V Всероссийский психологический фестиваль «Другая арт-терапия: кино-, драма-, клоун-...»,г. Санкт-Петербург | Развитие психотерапевтической практики отдела в сопровождении детей-участников тематических программы ВДЦ «Океан», а именно:   * обучение сотрудников отдела современным технологиям и методам краткосрочной терапии детей; * внедрение в практику работы отдела игровых креативных методов краткосрочной терапии детей и подростков, обобщение работы и подготовка материалов к распространению; * обновление психологического инструментария; * использование в работе отдела техник кинотерапии в профилактической работе с явлениями буллинга; * разработка рекомендаций для вожатых по практике поддержки ребёнка в ВДЦ «Океан» с использованием методов креативной терапии, социальных игр |
| 3. | IV Всероссийский образова­тельный форум «Россия Со­бытийная» | МВЦ «Крокус Экспо», г. Москва | Участие в форуме, поиск новых партнёров |
| 4. | ГБОУ «Школа № 2030» г. Москва | ОСП ГБОУ «Школа № 109», г. Москва | Знакомство с опытом работы |
| 5. | Проведение серии занятий и мастер-классов для студентов АмГПУ для подготовки работы в роли вожатого на летний период | г. Комсомольск-на-Амуре, АмГПУ | Проведение образовательного семинара по подготовке вожатых к летней кампании |
| 6. | Московский международный салон образования | Министерство просвещения Российской Федерации, г. Москва | Участие в выставке, презентация практик Центра, поиск новых партнёров |
| 7. | Форум «Человек будущего» | ФГБОУ ВО «Благовещенский госу­дарственный педагогический универ­ситет», г. Благовещенск | Участие в форуме |
| 8. | Реализация программы повы­шения квалификации для специалистов отдыха и оз­доровления детей | г. Петропавловск-Камчатский | Проведены занятия согласно утвержденной программе повышения квалификации |
| 9. | Всероссийская конференция работников сферы органи­зации отдыха и оздоровления детей – 2019 | Департамент государственной политики в сфере воспитания, дополнительного образования и детского отдыха, г. Казань | Презентация опыта ФГБОУ ВДЦ «Океан» |
| 10. | Разработка и реализация программы повышения ква­лификации для работников детских лагерей Камчатского края | КГАУ ДПО «Камчатский институт развития образования», г. Петропав­ловск-Камчатский | Разработана и апробирована программа повышения квалификации для работников детских оздоровительных лагерей, обучены педагоги Камчатского края |
| 11. | Семинар-практикум «Формы, методы и приемы работы с временным детским коллекти­вом» для воспитателей и вожатых детских оздорови­тельных лагерей круглосу­точного и дневного пребы­вания» | ГБОУДО «Областной центр внешкольной воспитательной работы», г. Южно-Сахалинск | Презентация опыта ФГБОУ ВДЦ «Океан» |
| 12. | Семинар «Школа подготовки вожатых» (интерактивные за­нятия по теме: «Работа с детским самоуправлением») | Камчатский педагогический колледж, г. Петропавловск-Камчатский | Презентация опыта ФГБОУ ВДЦ «Океан» |
| 13. | Международный культурно-оздоровительный фестиваль  «Яркие! Майские! Твои!», команда по чирлидингу «Исток» ФГБОУ ВДЦ «Оке­ан» | Межрегиональная общественная спортивная организация «Федерация чирлидинга Южного округа», г. Сочи | Участие команды Центра в соревновании |
| 14. | Курсы вожатского мастерства | ДОЛ «Восток», г. Южно-Сахалинск | Презентация опыта ФГБОУ ВДЦ «Океан», проведение занятий, мастер-классов для сотрудников лагеря |
| 15. | Выставка «Здоровье для всех» в рамках Всероссийского форума «Здоровье нации – основа процветания России» | Министерство просвещения Российской Федерации (Департамент государствен­ной политики в сфере воспитания, дополнительного образования и детского отдыха), г. Москва | Мероприятия по охране здоровья, направленные на сохранение и укрепление здоровья участников программ. Привлечение внимания органов власти, бизнеса, профессиональных объединений, общественных организаций к реализации комплексных программ создания  здоровье сберегающей среды, условий для выбора и ведения здорового образа жизни |
| 16. | Участие в V Международном гуманитарном Ливадийском форуме | Совет Федерации Федерального Собра­ния Российской Федерации, г. Ялта | Презентация опыта ФГБОУ ВДЦ «Океан» |
| 17. | II этап конкурса для методистов «Образователь­ный технолог – 2019» | Сколково, г. Москва | Участие в гуманитарном хакатоне. Проведён публичный отчёт в отделе Осмыслена технология проведения хакатона Сформировано представление о трендах образовательных технологий |
| 18. | Форума молодых деятелей культуры и искусств «Таврида 5.0» (10 смена) | Центр развития культурных инициатив АНО, Роскультцентр ФГБУ, г. Судак (бухта Капсель), Республика Крым | Презентация опыта ФГБОУ ВДЦ «Океан» |
| 19. | Всероссийский семинар-сове­щание «Универсальные ком­петенции: чему и как учить сегодня для успешной карь­еры завтра» | Хабаровский краевой институт развития образования КГБОУ ДПО | Презентация опыта ФГБОУ ВДЦ «Океан» |
| 20. | I Всероссийская конференция «Социально-бытовые навыки: ориентиры ХХI века» | Просвещение-столица АНО ДПО, г. Москва | Презентация опыта ФГБОУ ВДЦ «Океан» |
| 21. | Фестиваль «Играют дети – играем мы!» | Национальный детский образовательно-оздоровительный центр «Зубрёнок», Беларусь Республика | Укрепление международных связей Центра. Установление новых международных контактов с целью сотрудничества в образовательной и культурной деятельности. Подписания соглашения о сотрудничестве |
| 22. | Акция «Разноцветный „Оке­ан“ в рамках празднования Дня Знаний | Администрация городского поселения «Рабочий поселок Чегдомын», п. Чегдомын, Верхнебуреинский р-н, Хабаровский край | Организация акции |
| 23. | I Дальневосточный чемпионат AmurCosmoStar | Амурский государственный универ­ситет, ДОЛ «Колосок», г. Благовещенск | Участие в качестве ведущей образовательной площадки «Морской старт» для школьников Амурской области и г. Благовещенска |
| 24. | Всероссийском слёте студен­ческих отрядов, посвященном 60-летию движения студен­ческих отрядов в Российской Федерации | Молодёжная общероссийская общест­венная организация «Российские сту­денческие отряды», г. Москва | Участие в торжественной программе, получение грамоты от Министерства образования |
| 25. | III Международная научно-практическая конференция «Работающий эмоциональный интеллект в бизнесе и обра­зовании» | Высшая школа экономики НИУ, г. Москва | Участие в конференции, обмен опытом |
| 26. | Обучение педагогического состава участников IX Меж­дународного фестиваля-кон­курса хореографических коллективов «Поедем в Царское село» работе в организациях отдыха детей и их оздоровления | ГБОУ «Гимназия № 406», г. Санкт-Петербург | * Участие в судействе IX Международного фестиваля-конкурса хореографических коллективов «Поедем в Царское село»; * проведение ряда встреч с руководителями хореографических коллективов по вопросу организации деятельности, досуга и отдыха детей |
| 27. | V Международная научно-практическая конференция «Воспитание в современном мире: новые контексты – новые решения» | Министерство образования и науки Хабаровского края, г. Хабаровск | Участие в конференции, презентация практик Центра |
| 28. | Конгресс Международного Содружества лагерей стран Азии и Океании | ICF-Asia Oceania, Малайзия, г. Куала-Лумпур | Укрепление международных связей Центра. Установление новых международных контактов с целью сотрудничества в образовательной и культурной деятельности |
| 29. | Всероссийский форум орга­низаторов отдыха и оздо­ровления детей | ФГБОУ МДЦ «Артек», пгт. Гурзуф, г. Ялта, Республика Крым | Участие в форуме, презентация практик Центра |
| 30. | Международная научно-практическая конференция «Психология образования: лучшие практики работы с детством» | г. Москва | Изучение практик с доказанной эффективностью, участие в экспертных площадках профессионального общения. Разработка нормативной базы ВДЦ «Океан» по сопровождению детей с дезадаптацией и девиациями |