Отчёт о ходе реализации

«Программы развития ФГБОУ ВДЦ „Океан“ на 2014 – 2020 годы» за 2015 год

В отчёте использованы следующие сокращения:

Программа развития ФГБОУ ВДЦ «Океан» на 2014 – 2020 годы – Программа развития;

ФГБОУ ВДЦ «Океан» – Центр

| № п/п | Мероприятия | Результат реализации |
| --- | --- | --- |
| Нормативно-правовое обеспечение |  |  |
|  | Внесение изменений в организационную структуру управления ВДЦ «Океан» | Проведён анализ имеющейся структуры на соответствие целям и задачам Программы развития Центра, разработана и утверждена новая структура Центра. Для реализации программы развития созданы отделы стратегического планирования и реализации Программы развития, мониторинга и аналитической работы. Осуществлён подбор специалистов в данные подразделения |
|  | Разработка локальных нормативных актов | Разработаны и утверждены новые локальные нормативные документы |
|  | Внесение изменений в Устав и/или во внутренние регламентные документы деятельности Центра | Подготовлена новая редакция Устава Центра, направлена для согласования в Минобрнауки Российской Федерации |
|  | Заключение договоров и соглашений с ведущими вузами и научными школами | #### Разработан типовой проект договора о сотрудничестве. Заключены соглашения о сотрудничестве со следующими вузами Российской Федерации: - Ульяновский государственный педагогический университет имени И. Н. Ульянова» (г. Ульяновск). - Тихоокеанский государственный университет (г. Хабаровск). - Владивостокский государственный университет экономики и сервиса (г. Владивосток). - Дальневосточный федеральный университет (г. Владивосток). - Балтийский федеральный университет имени Иммануила Канта (г. Калининград). - Российский государственный социальный университет (г. Москва). - Школа педагогики – филиал Дальневосточного федерального университета (г. Уссурийск). - Российский государственный университет физической культуры, спорта, молодёжи и туризма (г. Москва) |
| #### Организационно-управленческое обеспечение |  |  |
|  | Создание отделов для обеспечения реализации Программы развития Центра | Созданы отделы для обеспечения реализации Программы развития Центра, разработаны и утверждены должностные инструкции и положения об отделах. Осуществлён набор персонала |
|  | Формирование совета по развитию Центра | В адрес министерства образования и науки Российской Федерации в состав экспертов совета по развитию Центра направлен список кандидатов. Сформирован состав совета Центра по развитию. Утверждено положение о Совете Центра по развитию |
|  | Формирование проектных групп по каждой задаче Программы развития | Сформированы и утверждены проектные группы по каждой задаче программы развития Центра |
|  | Разработка и согласование «Дорожной карты реализации программы развития Центра» на период реализации программы | Разработана «Дорожная карта реализации программы развития Центра» на 2016 год, представлена в Минобрнауки РФ |
|  | Подготовка производственной программы на 2016 год | Определены тематики смен и социальные партнёры по реализации программ смен. Проведено совещание с представителями субъектов РФ. Разработан и согласован в Министерстве образования и науки РФ проект производственной программы на 2016 год |
|  | Регистрация товарного знака ВДЦ «Океан» | Разработан и утверждён брендбук ВДЦ «Океан». Документы на регистрацию товарного знака переданы в торгово-промышленную палату на регистрацию |
|  | Создание сети координационных образовательных центров «Мой Океан» | Заключены соглашения и открыты координационные образовательные центры в Хабаровском крае на базе Краевого центра образования (г. Хабаровск), в Приморском крае на базе Дальневосточного Федерального университета (г. Владивосток), в Калининградской области (г. Калининград) на базе Муниципального автономного учреждения дополнительного образования города Калининграда «Центр творческого развития и гуманитарного образования „Информационные технологии“», приняты на работу специалисты, проводится работа по разработке соответствующих нормативных актов. #### В Челябинской области проводится работа по заключению соглашений |
|  | Создание информационного портала «Мой Океан» | В целях создания информационного портала «Мой Океан» в структуре Центра создан пресс-центр. Поведена работа по набору персонала. #### Проведён аудит существующего сайта учреждения, подготовлено техническое задание по разработке портала |
|  | Позиционирование Центра в образовательное пространство страны | С целью позиционирования Центра, обобщение опыта, знакомства с современными практиками в сфере образования и определения перспектив на дальнейшее сотрудничество представители Центра: - Приняли участие в Презентации Маршрута индивидуального сопровождения ребёнка, дорожной карты программы развития (Министерство образования, февраль) и в Московском международном салоне образования 2015 в г. Москве. - Посетили следующие образовательные учреждения: проект «Школа МГУ», Специализированный учебно-научный центр (факультет) – школа-интернат имени А. Н. Колмогорова Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова, государственное бюджетное образовательное учреждение города Москвы лицей № 1535. Были заключены договоры о сотрудничестве с данными образовательными учреждениями (май, г. Москва). - Провели совещание по вопросу направления детей Калининградской области в ВДЦ «Океан» с ГБУ ДО КО «Центр развития одарённых детей» (Гоман С. С.) и представителями министерства образования Калининградской области. - Посетили: культурно-образовательный центр «Этномир» (Калужская область), центр развития одарённых детей (Калининградская область), МАУДОД «Дом детского творчества „Родник“» (г. Калининград), МБОУ СОШ «Школа будущего» (г. Калининград), научно-образовательный центр сквозного образования «Наноиндустрия» (г. Санкт-Петербург), Загородный центр детско-юношеского творчества «Зеркальный» (Ленинградская область) (июнь, г. Москва, г. Калининград, г. Санкт-Петербург). - Приняли участие в следующих мероприятиях: - саммит «Сильная Россия» (июнь, г. Москва); - юбилейные мероприятия ФГБОУ ВДЦ «Орлёнок» (июнь, г. Туапсе); - Всероссийский форум организаторов детского отдыха «Открытые Паруса» в ВДЦ «Смена» г. Анапа, Краснодарский край (сентябрь, октябрь); - всероссийская научно-практическая конференция по проблемам работы с одарёнными детьми, общероссийский педагогический форум «Дополнительное образование детей: традиции и инновации» (ноябрь, г. Москва, г. Санкт-Петербург); - проектный семинар «„JuniorSkills“ как массовое общероссийское и международное движение» (декабрь, Валуево, Московская область); - «Старт в будущее!» (Государственная Дума) в выставке всероссийских центров «Океан», «Смена», «Орлёнок», а также в работе круглого стола «О роли организаций дополнительного образования в реализации программ допрофессиональной и профориентационной работы с детьми по выбору инженерно-технических и рабочих профессий» (декабрь, г. Москва); - итоговый педагогический совет Всероссийского детского центра «Орлёнок» на тему «О новых подходах в реализации содержания образовательной деятельности ВДЦ „Орлёнок“». - Организовали и провели ежегодный семинар-совещания для представителей ООМП РФ на базе Центра (сентябрь, ВДЦ «Океан»). - Ролики ФГБОУ ВДЦ «Океан» транслируются на сайте Центра, а также на экранах в период проведения форума «Открытые паруса», представители Центра участвовали в выставке-ярмарке специализированной литературы в ФГБОУ ВДЦ «Смена» (сентябрь 2015 г.) |
| Научно-методическое обеспечение |  |  |
|  | Разработка технологической карты индивидуального самоопределения личности-участника программы «Грани: осознанный выбор и равные возможности» | Разработана технологическая карта индивидуального самоопределения личности-участника программы «Грани: осознанный выбор и равные возможности» |
|  | Разработка форм отчётности реализации программы развития | Формы отчётности по программе развития разработаны, утверждены приказом по Центру |
|  | Разработка и установление критериев результативности реализации программы развития Центра | Разработаны критерии результативности реализации программы развития Центра |
|  | Внесение изменений в программу подготовки педагогических кадров | В программу подготовки педагогических кадров внесены изменения, новая редакция программы подготовки педагогических утверждена Центром |

|  | Создание дополнительных общеобразовательных программ нового поколения | Разработано и реализовано 50 новых дополнительных общеобразовательных программ по 6 ведущим направленностям концепции дополнительного образования, совмещающие элементы образования, оздоровления и отдыха: № п/п; Название программы; ФИО ведущего программы. Лаборатория 3D-моделирование; Глинский Алексей Валерьевич. Создание анимационного фильма в Adobe Flash Professional методом покадровой прорисовки; Малышев Дмитрий Александрович. Детское телевидение в «Океане»; Лобанова Лалли Гивиевна. Физика на дорогах; Коурова Валентина Александровна. Общие сведения об устройстве автомобиля; Обытоцкий Вячеслав Александрович. Роботы; Кузнецова Анастасия Валерьевна. Основы робототехники; Козлова Лилия Юрьевна. Основы веб-дизайна; Васильев Александр Андреевич. Океанская флотилия; Лашукова Ирина Викторовна. Моделирование парусников; Чугунова Ирина Семеновна. Физика в учебных проектах; Коурова Валентина Александровна. Молодые лидеры России; Дехаль Светлана Георгиевна. Арт-визаж; Сергиенко Елена Сергеевна. Вернисаж причёсок; Широбокова Анна Геннадьевна. Клуб гостеприимства; Лапп Ольга Владимировна. Океанское телевидение; Капитонова Дарья Сергеевна. Начинающий водитель; Саковец Александр Игоревич, Прокофьева Нина Михайловна. Практическая журналистика; Реутова Ксения Андреевна. Конкуренция; Скворцов Евгений Андреевич. Детское телевидение; Лобанова Лалли Гивиевна. Игрушка своими руками; Гроссман Наталья Ивановна. Дымковская игрушка»; Смотрина Татьяна Митрофановна. Вязаная игрушка; Живоженко Дарья Андреевна. Музыкальный салон; Губенко Наталья Викторовна. Песчаная сказка; Лексина Эльвира Фаритовна. Бумажное творчество; Эгамбердиева Галина Игоревна. Моё здоровье в моих руках; Валиева Эльвира Амировна. Пресс-клуб; Буренок Дина Сергеевна. Клуб юных химиков; Шорохова Роза Владимировна. Роботех; Сергеенко Надежда Викторовна. Сам себе турист; Кравец Галина Александровна. Традиционная русская кукла; Савина Елена Борисовна. Эко-клуб; Камилова Ирина Олеговна. КВН; Чигвинцев Юрий Михайлович. Океанский медиапарад; Марзоев Руслан Валерьевич. Океанские подмостки; Рыбкин Геральд Геральдович. Российский восход; Проскурина Юлия Владимировна. Гармонь собирает друзей; Анхеев Александр Геннадьевич. Шоу-мастер; Марзоева Этери Вахтанговна. Школа волана; Гордеев Артем Юрьевич. Увлекательный баскетбол; Брылёва Анастасия Алексеевна. Кузница здоровья; Анхеев Александр Геннадьевич. Алтимат фрисби; Одоева Дулма Геннадьевна. Плавание; Жибалова Наталья Владимировна. Юный теннисист; Гордеев Артем Юрьевич. Волейбол; Батуев Зая Баирович. Живая нить; Дворцова Валентина Васильева. Художественная роспись; Петрова Наталья Васильевна. Фитодизайн; Камилова Ирина Олеговна. Международный туризм; Кравец Галина Александровна. |
| --- | --- | --- |
|  | Разработка и утверждение инновационного образовательного комплекса программы «Грани: осознанный выбор и равные возможности» | Создана проектная группа, осуществляется разработка инновационного образовательного комплекса «Грани: осознанный выбор и равные возможности» |
|  | Организация и проведение международной научно-практической конференции | С 28 по 30 октября 2015 года проведена Международная научно-практическая конференция «Дополнительное образование: векторы развития». В конференции приняли участие 338 человек из 29 субъектов Российской Федерации, Республика Казахстан, Республики Беларусь и Китайской Народной Республики |
|  | Разработка учебно-методических материалов | В 2015 году была разработана и издана следующая учебно-методическая литература: - Методический журнал «Океанский фарватер» № 5: специальный выпуск. - Океанские игры (по периодам развития ВДК). - Методическое пособие «Океанские мастер-классы»). - Океанский буклет «Живи! Твори! Мечтай!». - Методическое пособие «Детское самоуправление в условиях временного детского коллектива». - Брошюра «Экологический паспорт ВДЦ „Океан“» |
|  | Организация и проведение тематических, научно-практических конференций, круглых столов, семинаров, мастер-классов и др. | Совместно с ГБПОУ «Воробьевы горы» (г. Москва) проведена межрегиональная конференция по обсуждению программ повышения квалификации, учебно-методических материалов и моделей социализации детей среди представителей педагогического сообщества, общественных объединений, представляющих сферу отдыха детей и их оздоровления, родительской общественности |
|  | Разработка и реализация вариативных моделей подготовки и повышения квалификации педагогов дополнительного образования, для специалистов сферы отдыха и оздоровления детей | Ведётся разработка вариативных моделей подготовки и повышения квалификации педагогов дополнительного образования для специалистов сферы отдыха и оздоровления детей, проводится анализ имеющихся практик на территории Российской Федерации |
|  | Подготовка публикаций сотрудников ФГБОУ ВДЦ «Океан» | Работы сотрудников опубликованы в сборнике по итогам международной научно-практической конференции |
| Кадровое обеспечение |  |  |
|  | Подбор кадров по направлениям деятельности реализации программы развития | Осуществляется подбор кадров по направлениям деятельности реализации программы развития, в соответствии с утверждёнными структурой и штатным расписанием Центра |
|  | Повышение квалификации сотрудников | Организованы и проведены курсы «Управление качеством дополнительного образования детей» для педагогов отдела дополнительного образования, учителей, методистов, руководителей подразделений |
|  | Проведение конкурсов профессионального мастерства | Проведены конкурсы профессионального мастерства: - среди учителей школы «ПРОба 2015»; - среди методистов «Методист года ВДЦ „Океан“»; - IX Фестиваль вожатского мастерства «Кто они – вожатые?» |
|  | Привлечение ведущих специалистов страны по направлениям дополнительного образования | Привлечены 102 специалиста в сфере дополнительного образования из г. Москвы, г. Санкт-Петербурга, г. Владивостока (Приложение № 1) |
| Материально-техническое обеспечение |  |  |
|  | Строительно-монтажные работы общественного центра дружины «Парус» | - Завершены работы по проектно-сметной документации. - Пройдена экологическая экспертиза проекта. - Проект проходит государственную экспертизу в ФАУ «Главгосэкспертиза России» Хабаровский филиал |
|  | Строительно-монтажные работы жилого дома для малосемейных сотрудников и вожатых | Завершены работы по проектно-сметной документации. Пройдена экологическая экспертиза проекта. Проект прошёл государственную экспертизу в ФАУ «Главгосэкспертиза России» Хабаровский филиал |
|  | Проектно-изыскательские работы комплекса зданий круглогодичной дружины «Галактика» | Сформировано техническое задание на проектно-изыскательские работы комплекса зданий круглогодичной дружины «Галактика» |
|  | Проектно-изыскательские работы по реконструкции инженерных сетей и инфраструктуры | Проведены следующие виды работ: по монтажу оптоволоконных инженерных сетей на автобазе, по замене сетей по периметру Центра. Получено положительное заключение ФАУ «Главгосэкспертиза России» Хабаровского филиала по строительству жилого дома для малосемейных сотрудников Центра, в том числе с учётом инженерных сетей |
|  | Разработка и утверждение проектно-сметной документации по созданию «Океанского Наукограда» | По итогам заседания координационного совета при Минобрнауки РФ на базе ФГБОУ ВДЦ «Океан» принято решение о переносе разработки проектно-сметной документации по объекту «Океанский Наукоград» на 2017 год |
|  | Проектно-изыскательские работы по реконструкции киноконцертного зала дружины «Бригантина» | Разработан эскизный проект киноконцертного зала дружины «Бригантина» |
|  | Приобретение материально-технических средств для обеспечения реализации программы развития Центра | Приобретены: учебно-исследовательская лаборатория, вычислительная техника, класс робототехники, выставочное оборудование, оборудование для класса 3D-моделирования, сенсорный стол, уличный терминал |

Приложение № 1

| № | ФИО | Место работы, должность | Темы |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Цымбал Елена Владимировна | директор ГОАУ ДОД «ДЮЦ Приморского края», педагог дополнительного образования | проведение лекции и консультации для слушателей семинара-практикума |
|  | Погодаев Антон Васильевич | преподаватель кафедры сварочного производства Инженерной школы ДВФУ | проведение занятий спецкурса для слушателей программы «Наука. Техника. Прогресс» на тему «Исследования и испытания физических свойств металлов» |
|  | Кильматов Талгат Рустемович | заведующий кафедрой океанологии и гидрометеорологии ДВФУ, профессор | проведение занятий спецкурса для слушателей программы «Наука. Техника. Прогресс» на тему «Акустические волны» |
|  | Кустова Елена Владимировна | преподаватель кафедры океанологии и гидрометеорологии ДВФУ | проведение занятий спецкурса для слушателей программы «Наука. Техника. Прогресс» на тему «Введение в гидрометеорологию» |
|  | Писляк Вадим Григорьевич | заместитель руководителя Дальневосточного научно-образовательного центра ядерных технологий, радиационной и экологической безопасности ДВФУ | проведение занятий спецкурса для слушателей программы «Наука. Техника. Прогресс» на тему «Ядерные физика и технологии, радиационная и экологическая безопасность» |
|  | Крюков Дмитрий Геннадьевич | руководитель Дальневосточного научно-образовательного центра ядерных технологий, радиационной и экологической безопасности; руководитель проекта «Ядерные технологии, радиационная и экологическая безопасность» | проведение занятий спецкурса для слушателей программы «Наука. Техника. Прогресс» на тему «Ядерные физика и технологии, радиационная и экологическая безопасность» |
|  | Иванов Владимир Васильевич | преподаватель ДВФУ | проведение занятий спецкурса для слушателей программы «Наука. Техника. Прогресс» на тему «Ядерные физика и технологии, радиационная и экологическая безопасность» |
|  | Бурая Мария Анатольевна | кандидат филологических наук, преподаватель ДВФУ | проведение занятий спецкурса для слушателей программы «Наука. Техника. Прогресс» на тему «Успешный интернет-блог» |
|  | Киселева Мария Сергеевна | кандидат филологических наук, доцент кафедры русского языка и литературы, руководитель фольклорной практики, преподаватель курса «Русское устное народное поэтическое творчество» (Дальневосточный федеральный университет) | проведение занятий спецкурса для слушателей программы «Наука. Техника. Прогресс» на тему «Фольклор и современная культура» |
|  | Милянчук Наталья Сергеевна | доцент кафедры русского языка и литературы ДВФУ | проведение занятий спецкурса для слушателей программы «Наука. Техника. Прогресс» на тему «Языковой облик города» |
|  | Петрова Татьяна Ивановна | доцент школы педагогики ДВФУ | проведение занятий спецкурса для слушателей программы «Наука. Техника. Прогресс» на тему «Языковой облик города» |
|  | Абрамов Алексей Львович | профессор ДВФУ | проведение занятий спецкурса для слушателей программы «Наука. Техника. Прогресс» на тему «Математические модели и задачи в экономике» |
|  | Величко Андрей Сергеевич | доцент ДВФУ | проведение занятий спецкурса для слушателей программы «Наука. Техника. Прогресс» на тему «Математические модели и задачи в экономике» |
|  | Пак Николай Михайлович | профессор кафедры математических методов в экономике ДВФУ | проведение занятий спецкурса для слушателей программы «Наука. Техника. Прогресс» на тему «Математические модели и задачи в экономике» |
|  | Воронцова Евгения Алексеевна | преподаватель кафедры математических методов в экономике ДВФУ | проведение занятий спецкурса для слушателей программы «Наука. Техника. Прогресс» на тему «Математические модели и задачи в экономике» |
|  | Матачунас Елена Валерьевна | старший преподаватель кафедры математических методов в экономике ДВФУ | проведение занятий спецкурса для слушателей программы «Наука. Техника. Прогресс» на тему «Математические модели и задачи в экономике» |
|  | Китаев Максим Владимирович | старший преподаватель кафедры кораблестроения, кандидат технических наук ДВФУ | проведение занятий спецкурса для слушателей программы «Наука. Техника. Прогресс» на тему «Основы инженерной графики в системе автоматизированного проектирования Solid Works» |
|  | Красюк Людмила Васильевна | доцент кафедры информационных систем управления Школы естественных наук ДВФУ | проведение занятий спецкурса для слушателей программы «Наука. Техника. Прогресс» на тему «Базы данных» |
|  | Березкина Галина Леонидовна | доцент кафедры информационных систем управления ДВФУ | проведение занятий спецкурса для слушателей программы «Наука. Техника. Прогресс» на тему «Программирование на С++» |
|  | Елсукова Елена Анатольевна | доцент кафедры информационных систем управления ДВФУ | проведение занятий спецкурса для слушателей программы «Наука. Техника. Прогресс» на тему «Программирование на паскале» |
|  | Бушко Дмитрий Алексеевич | доцент кафедры информационных систем управления ДВФУ | проведение занятий спецкурса для слушателей программы «Наука. Техника. Прогресс» на тему «Компьютеры и обработка информации» |
|  | Пак Геннадий Константинович | зав. кафедрой алгебры и логики, к.ф.-м.н., профессор ДВФУ | проведение занятий спецкурса для слушателей программы «Наука. Техника. Прогресс» на тему «Мастер шифра» |
|  | Железнова Людмила Валерьевна | доцент кафедры биоразнообразия и морских биоресурсов ШЕН ДВФУ | проведение занятий спецкурса для слушателей программы «Наука. Техника. Прогресс» на тему «Паразиты уссурийского тигра» |
|  | Любимкина Ксения Сергеевна | кафедра биоразнообразия и морских биоресурсов, инженер ДВФУ | проведение занятий спецкурса для слушателей программы «Наука. Техника. Прогресс» на тему «Паразиты лесного кота» |
|  | Гринченко Андрей Викторович | профессорско-преподавательский состав ДВФУ | проведение занятий спецкурса для слушателей программы «Наука. Техника. Прогресс» на тему «Загрязнение и здоровье морских обитателей» |
|  | Токмакова Наталья Павловна | кафедра клеточной биологии и генетики, доцент ДВФУ | проведение занятий спецкурса для слушателей программы «Наука. Техника. Прогресс» на тему «Влияние чистящих средств на клетки» |
|  | Белоусов Андрей Сергеевич | кафедра биоразнообразия и морских биоресурсов, доцент ДВФУ | проведение занятий спецкурса для слушателей программы «Наука. Техника. Прогресс» на тему «Резервы человеческого организма» |
|  | Сокольникова Юлия Николаевна | кафедра клеточной биологии и генетики, ассистент ДВФУ | проведение занятий спецкурса для слушателей программы «Наука. Техника. Прогресс» на тему «Гармоничность физического развития» |
|  | Кирсанова Ирина Александровна | кафедра клеточной биологии и генетики, ассистент ДВФУ | проведение занятий спецкурса для слушателей программы «Наука. Техника. Прогресс» на тему «Исследование строения клеток» |
|  | Семенищева Екатерина Юрьевна | профессорско-преподавательский состав ДВФУ | проведение имитационной игры «У озера» для слушателей программы «Наука. Техника. Прогресс» |
|  | Сердюк Ульяна Игоревна | профессорско-преподавательский состав ДВФУ | проведение имитационной игры «У озера» для слушателей программы «Наука. Техника. Прогресс» |
|  | Нестерова Ольга Владимировна | профессорско-преподавательский состав ДВФУ | проведение занятий спецкурса для слушателей программы «Наука. Техника. Прогресс» на тему «Пятое царство почв» |
|  | Семаль Виктория Андреевна | профессорско-преподавательский состав ДВФУ | проведение занятий спецкурса для слушателей программы «Наука. Техника. Прогресс» на тему «Пятое царство почв» |
|  | Свистунова Ирина Валентиновна | профессорско-преподавательский состав ДВФУ | проведение занятий спецкурса для слушателей программы «Наука. Техника. Прогресс» на тему «Пятое царство почв» |
|  | Прокопчук Анна Федоровна | профессорско-преподавательский состав ДВФУ | проведение занятий спецкурса для слушателей программы «Наука. Техника. Прогресс» на тему «Электрохимические процессы. Электролиз» |
|  | Тутов Михаил Викторович | профессорско-преподавательский состав ДВФУ | проведение занятий спецкурса для слушателей программы «Наука. Техника. Прогресс» на тему «Получение гидролитически активного кремния органического дендримера» |
|  | Баланов Михаил Иванович | профессорско-преподавательский состав ДВФУ | проведение занятий спецкурса для слушателей программы «Наука. Техника. Прогресс» на тему «Получение гидролетически активного кремния органического дендримера» |
|  | Ковехова Анна Васильевна | профессорско-преподавательский состав ДВФУ | проведение занятий спецкурса для слушателей программы «Наука. Техника. Прогресс» на тему «Оценка качества минеральных вод в соответствии с нормативными требованиями РФ» |
|  | Солдаткина Ольга Александровна | профессорско-преподавательский состав ДВФУ | проведение занятий спецкурса для слушателей программы «Наука. Техника. Прогресс» на тему «Оценка качества минеральных вод в соответствии с нормативными требованиями РФ» |
|  | Ковшун Анна Васильевна | профессорско-преподавательский состав ДВФУ | проведение занятий спецкурса для слушателей программы «Наука. Техника. Прогресс» на тему «Система водоподготовки ТЭС» |
|  | Плотникова Антонина Михайловна | профессорско-преподавательский состав ДВФУ | проведение занятий спецкурса для слушателей программы «Наука. Техника. Прогресс» на тему «Система водоподготовки ТЭС» |
|  | Маслов Константин Викторович | профессорско-преподавательский состав ДВФУ | проведение занятий спецкурса для слушателей программы «Наука. Техника. Прогресс» на тему «Химическая модификация индикаторов» |
|  | Чарыкова Елена Германовна | профессорско-преподавательский состав ДВФУ | проведение занятий спецкурса для слушателей программы «Наука. Техника. Прогресс» на тему «Химическая модификация индикаторов» |
|  | Артемьянов Андрей Павлович | профессорско-преподавательский состав ДВФУ | проведение занятий спецкурса для слушателей программы «Наука. Техника. Прогресс» на тему «Использование углеродных волокон с нанесённым катализатором для удаления органических примесей из воды» |
|  | Зонова Екатерина Борисовна | профессорско-преподавательский состав ДВФУ | проведение занятий спецкурса для слушателей программы «Наука. Техника. Прогресс» на тему «Использование углеродных волокон с нанесённым катализатором для удаления органических примесей из воды» |
|  | Лешневская Лариса Александровна | профессорско-преподавательский состав ДВФУ | проведения профильных занятий в рамках программы спецкурса для участников программы «Наука. Техника. Прогресс» |
|  | Можаева Наталья Витальевна | профессорско-преподавательский состав ДВФУ | проведения профильных занятий в рамках программы спецкурса для участников программы «Наука. Техника. Прогресс» |
|  | Зеленина Елена Борисовна | Кандидат п.н., общеобразовательная школа-интернат среднего общего образования для одарённых детей, заместитель директора школы по развитию | проведение лекции и консультации для слушателей семинара-практикума |
|  | Танцура Лилия Мансуровна | Директор МБОУ ДО «Центр «Подросток» | работа в составе жюри конкурса профессионального мастерства «Методист года ВДЦ „Океан“» |
|  | Галкин Виктор Дукавович | актёр, преподаватель ДГАИ, заслуженный деятель искусств | работа в составе жюри X Фестиваля-конкурса детского театрального творчества «Океанские подмостки», проведение лекций, мастер-классов |
|  | Данилова Ольга Николаевна | доцент кафедры сервиса и моду ВГУЭС, кандидат технических наук, член союза дизайнеров России | работа в составе жюри X Фестиваля-конкурса детского театрального творчества «Океанские подмостки», проведение лекций, мастер-классов |
|  | Кустова Светлана Юрьевна | старший преподаватель кафедры сцен. речи театрального факультета ДГАИ | работа в составе жюри X Фестиваля-конкурса детского театрального творчества «Океанские подмостки», проведение лекций, мастер-классов |
|  | Мальцев Станислав Валерьевич | главный режиссёр драматического театра ТОФ | работа в составе жюри X Фестиваля-конкурса детского театрального творчества «Океанские подмостки», проведение лекций, мастер-классов |
|  | Островская Галина Яковлевна | профессор школы гуманитарных наук ДВФУ, заслуженный работник культуры РФ | работа в составе жюри X Фестиваля-конкурса детского театрального творчества «Океанские подмостки», проведение лекций, мастер-классов |
|  | Шульгина Нина Васильевна | Театровед, старший преподаватель кафедры массовых коммуникаций ДВФУ | работа в составе жюри X Фестиваля-конкурса детского театрального творчества «Океанские подмостки», проведение лекций, мастер-классов |
|  | Гусев Дмитрий Геннадьевич | Политолог | проведение занятий спецкурса по теме «Политтехнология» для участников программы «Сами», проведение тренировочных упражнений, игры, экспертиза детских социальных проектов, консультации детских проектных групп по теме «Социальное проектирование», проведение занятий с педагогическим коллективом на тему «Технология формирования имиджа», консультирование сотрудников и участников занятий Центра детско-юношеской журналистики» на тему «Проблема убедительности имиджа», работа в проектной группе по обсуждению формирования системы методологического сопровождения работы органов ученического самоуправления, по разработке системы мониторинга качества дистанционно проводимой работы |
|  | Рожков Николай Викторович | Краевое Государственное Автономное Учреждение «Краевой Центр Молодёжных Инициатив», заместитель генерального директора по гражданско-патриотическому воспитанию | проведение занятий спецкурса по теме «Основы ученического самоуправления» для участников программы «Сами», экспертиза детских социальных проектов, консультации детских проектных групп по теме «Социальное проектирование», проведение «Площадки неформального общения» в рамках программы «Сами» |
|  | Тихая Анна Михайловна | участница шоу «Танцы на ТНТ», хореограф | проведение мастер-класса по основам современного танца для участников программы «Шоу-мастер», работа в составе жюри общедружинного мероприятия «Танцевальный баттл» |
|  | Бакухин Алексей Михайлович |  | работа в составе судейской коллеги по настольному теннису |
|  | Божко Олег Леонидович |  | работа в составе судейской коллеги по настольному теннису международных детских соревнований в рамках программы «Дети Мира» |
|  | Гарифулин Виктор Камильевич |  | работа в составе судейской коллеги по настольному теннису международных детских соревнований в рамках программы «Дети Мира» |
|  | Елисеева Лариса Алексеевна |  | работа в составе судейской коллеги по настольному теннису международных детских соревнований в рамках программы «Дети Мира» |
|  | Захаров Геннадий Петрович |  | работа в составе судейской коллеги по настольному теннису международных детских соревнований в рамках программы «Дети Мира» |
|  | Иванов Игорь Борисович |  | работа в составе судейской коллеги по настольному теннису международных детских соревнований в рамках программы «Дети Мира» |
|  | Капустин Алексей Юрьевич |  | работа в составе судейской коллеги по баскетболу международных детских соревнований в рамках программы «Дети Мира» |
|  | Курило Павел Борисович |  | работа в составе судейской коллегии по футболу международных детских соревнований в рамках программы «Дети Мира» |
|  | Макаров Игорь Георгиевич |  | работа в составе судейской коллеги по баскетболу международных детских соревнований в рамках программы «Дети Мира» |
|  | Петухов Александр Валентинович |  | работа в составе судейской коллеги по баскетболу международных детских соревнований в рамках программы «Дети Мира» |
|  | Сердюк Светлана Владимировна |  | работа в составе судейской коллеги по баскетболу международных детских соревнований в рамках программы «Дети Мира» |
|  | Тенишева Эллианора Ибрагимовна |  | работа в составе судейской коллеги по баскетболу международных детских соревнований в рамках программы «Дети Мира» |
|  | Цыганок Сергей Александрович |  | работа в составе судейской коллегии по футболу международных детских соревнований в рамках программы «Дети Мира» |
|  | Школьникова Валентина Николаевна |  | работа в составе судейской коллеги по настольному теннису международных детских соревнований в рамках программы «Дети Мира» |
|  | Волкогонова Виктория Ефимовна |  | работа в составе жюри V Международного конкурса детского творчества в рамках программы «Дети Мира» |
|  | Дунаевская Светлана Борисовна |  | проведение занятий спецкурса по темам: «Основы туристической техники», «Использование современных видов туристического снаряжения» по программе «Сильные люди», Работа в составе оргкомитета программы «Сильные люди», тренировки, подготовка трассы, судейство в массовых соревнованиях |
|  | Калиберда Игорь Ильич |  | проведение занятий спецкурса по темам: «Основы туристической техники», «Использование современных видов туристического снаряжения» по программе «Сильные люди», работа в составе оргкомитета программы «Сильные люди», тренировки, подготовка трассы, судейство в массовых соревнованиях |
|  | Мороз Павел Иванович |  | проведение занятий спецкурса по темам: «Основы туристической техники», «Использование современных видов туристического снаряжения» по программе «Сильные люди», работа в составе оргкомитета программы «Сильные люди», тренировки, подготовка трассы, судейство в массовых соревнованиях |
|  | Бутовец Галина Николаевна |  | проведение занятий спецкурса «Экологическое исследование» |
|  | Гладкова Галина Александровна |  | проведение занятий спецкурса «Экологическое исследование» |
|  | Жмеренецкий Александр Александрович |  | проведение занятий спецкурса «Экологическое исследование» |
|  | Михалева Елена Валентиновна |  | проведение занятий спецкурса «Экологическое исследование» |
|  | Немкова Галина Александровна |  | проведение занятий спецкурса «Экологическое исследование» |
|  | Перепелкина Полина Александровна |  | проведение занятий спецкурса «Экологическое исследование» |
|  | Прозорова Лариса Аркадьевна |  | проведение занятий спецкурса «Экологическое исследование» |
|  | Сибирина Лидия Алексеевна |  | проведение занятий спецкурса «Экологическое исследование» |
|  | Токликишвили Антонина Григорьевна |  | проведение занятий спецкурса «Экологическое исследование» |
|  | Фоменко Ксения Викторовна |  | проведение занятий спецкурса «Экологическое исследование» |
|  | Плисов Виталий Александрович |  | разработка моделей и технологии здорового питания участников программ ВДЦ «Океан», работа в проектной группе по презентации опыта здорового питания в детских учреждениях субъектов РФ, проведение методического занятия с педагогическим коллективом по правилам, методике пропаганды здорового питания |
|  | Кабанкова Юлия Юрьевна | Преподаватель русского языка как иностранного Государственного института русского языка имени А. С. Пушкина | проведение лекций, мастер-классов |
|  | Горшунова Светлана Андреевна |  | проведение лекций для участников программы «Служить России!» и консультации для педагогического коллектива, проведение лекций и консультаций, площадок неформального общения, экспертизы программы смены «Добровольцы XXI века» |
|  | Долматова Елена Николаевна |  | проведение лекций и консультаций, площадок неформального общения, экспертизы программы смены «Добровольцы XXIвека» |
|  | Дружинина Анна Анатольевна |  | проведение лекций и консультаций, площадок неформального общения, экспертизы программы смены «Добровольцы XXI века» |
|  | Егорова Милана Викторовна |  | проведение уроков математики в 7-х классах |
|  | Милютина Светлана Анатольевна |  | проведение уроков русского языка и литературы в 7-8-х классах |
|  | Терентьев Павел Владимирович |  | проведение экспертной оценки интернет-сайта okean.org |
|  | Олейник Андрей Владимирович |  | проведение консультаций для педагогического коллектива, работа с проектными группами по разработке концепции Информационного портала «Мой «Океан» в рамках реализации Программы развития ВДЦ «Океан». Разработка системы мониторинга качества дистанционно проводимой работы; формирование системы методологического сопровождения работы |
|  | Дусенко Светлана Викторовна |  | составление Договоров о сотрудничестве с высшими учебными заведениями о направлении студентов для работы в ВДЦ «Океан», работа с проектными группами по Программе развития ВДЦ «Океан», научное консультирование разработки актуальных проблематик психологии и педагогики, сопряженных со сферой дополнительного образования детей, работа в организационной группе по подготовке к Международной конференции по вопросам развития дополнительного образования. Разработка системы мониторинга качества дистанционно проводимой работы; формирование системы методологического сопровождения работы региональных организаций дополнительного образования детей |
|  | Прокофьев Дмитрий Олегович |  | проведение консультаций для педагогического коллектива, работа с проектными группами по разработке концепции информационного портала «Мой „Океан“» в рамках реализации Программы развития ВДЦ «Океан». Разработка системы мониторинга качества дистанционно проводимой работы; формирование системы методологического сопровождения работы |
|  | Киселева Мария Сергеевна | кандидат филологических наук, доцент кафедры русского языка и литературы, руководитель фольклорной практики, преподаватель курса «Русское устное народное поэтическое творчество» (Дальневосточный федеральный университет) | работа в составе жюри фестиваля национальных культур в рамках программы «Моя Федерация» |
|  | Галкина Наталья Ивановна | зав. отделением сольного и хорового народного пения Приморского краевого колледжа искусств, зав. фольклорным отделением музыкальной школы № 3 | работа в составе жюри фестиваля национальных культур в рамках программы «Моя Федерация» |
|  | Фетисова Лидия Евгеньевна | ведущий научный сотрудник отдела истории Дальнего Востока России института истории, археологии и этнографии народов Дальнего Востока ДВОРАН, кандидат филологических наук | работа в составе жюри фестиваля национальных культур в рамках программы «Моя Федерация» |
|  | Ваганова Наталья Валерьевна | заместитель директора хореографической школы Приморского краевого колледжа искусств | работа в составе жюри фестиваля национальных культур в рамках программы «Моя Федерация» |
|  | Синенко Владимир Иванович | композитор, заслуженный работник культуры РФ, заслуженный деятель Всероссийского музыкального общества | работа в составе жюри фестиваля национальных культур в рамках программы «Моя Федерация» |