Отчёт о ходе реализации

«Программы развития ФГБОУ ВДЦ „Океан“ на 2014-2020 годы»

за 2017 год

Данный отчёт подготовлен на основании информации, полученной в результате мониторинга реализации «Программы развития ФГБОУ ВДЦ „Океан“ на 2014-2016 годы» (далее – Программа развития) за период с 01.01.2017 по 25.12.2017. Мониторинг проводился в сроки с 01 декабря по 25 декабря 2017 года. Мониторинг включает в себя проверку своевременности, полноты и фактического выполнения мероприятий за отчётный период согласно плану работы (дорожной карте) по реализации программы развития ФГБОУ ВДЦ «Океан» (далее – Центр) на 2017 год. Мониторинг осуществлялся методами анкетирования, собеседования, наблюдения, работы с документами. Для проведения мониторинга разработаны следующие категории анкет:

- для подразделений, связанных с образовательной деятельностью;

- для подразделений, связанных с капитальным строительством и ремонтом;

- общие для всех подразделений.

Мониторингу подвергнуты структурные подразделения ВДЦ «Океан», а именно: управление ревизионной деятельности и профилактики коррупционных правонарушений; управление экономики, планирования, бухгалтерского учёта и отчётности; управление правовой и организационно-кадровой работы; управление материально-хозяйственного обеспечения; управление обеспечения комплексной системы безопасности; отдел учёта федерального имущества; контрактная служба; медицинская служба; управление продовольственного обеспечения и организации питания; прачечная; отдел разработки и научно-методического сопровождения программ; отдел международного, межрегионального сотрудничества, протокола и продвижения Центра; управление информации; информационно-издательский отдел; отдел методической работы, подготовки, и повышения квалификации педагогических кадров; отдел реализации путевок, приёма и размещения; учебно-воспитательный отдел; управление образовательных программ; дружина «Бригантина»; дружина-флотилия «Парус»; летний комплекс «Тигрёнок-Китёнок»; дружина «Океанская Эскадра»; автобаза; служба главного инженера; управление капитального строительства; служба эксплуатации; отдел информационных технологий; служба охраны труда; управление сервиса и туристической деятельности; управление благоустройства.

- Нормативно-правовое обеспечение

Разработка локальных нормативных документов.

За отчётный период разработан 101 локальный нормативный акт, из них 26 положений, 53 должностные инструкции, прочих инструкций, правил – 22 (Диаграмма № 1).

Диаграмма № 1

Из 33 структурных подразделений разрабатывали в отчётный период локальные нормативные акты 12 подразделений, что составляет 51 % от общего числа подразделений (Приложение № 1).

Заключение договоров и соглашений с ведущими вузами и научными школами.

За период 01.01.2017 по 25.12.2017 года заключены 5 договоров и соглашений с ведущими вузами и научными школами, а именно:

- ФГБОУ ВО «Дальневосточная государственная академия физической культуры»;

- Приморский филиал РАНХиГС;

- ФГК ВОУВО «Тихоокеанское высшее военно-морское училище имени С. О. Макарова» Министерства обороны Российской Федерации;

- Приморский океанариум – филиал ННЦМБ ДВО РАН;

- ФГБОУ ВО «Приморская государственная сельскохозяйственная академия».

Информация о договорах см. в Приложении № 2.

- Организационно-управленческое обеспечение

Создание сети координационных образовательных центров «Мой „Океан“».

В отчётный период с 01.01.2017 по 25.12.2017 координационные центры в регионах страны не создавались.

Позиционирование Центра в образовательное пространство страны.

С целью позиционирования Центра в образовательное пространство страны принимали участие в следующих мероприятиях (Таблица № 1):

Таблица № 1

| № п/п | Наименование мероприятия | Место проведения |
| --- | --- | --- |
|  | Краевая конференция «Перспективы развития системы дополнительного образования в современных условиях» | г. Владивосток |
|  | Всероссийский образовательный семинар-совещание Российского движения школьников | г. Санкт-Петербург |
|  | II Региональный фестиваль инновационных площадок. «Инновационные образовательные практики» | г. Уссурийск |
|  | Международная научно-практическая конференция «Гуманитарные исследования и социально-политические технологии современности» | г. Луганск |
|  | Московский Международный салон образования | г. Москва |
|  | Всероссийский форум педагогических вузов по технологиям подготовки вожатых | ФГБОУ ВО «Ульяновский государственный педагогический университет им. И.Н. Ульянова, г. Ульяновск |
|  | IV Всероссийский форум студенческих педагогических отрядов | ФГБОУ ВДЦ «Смена» и молодёжная общероссийская общественная организация «Российские студенческие отряды», г. Анапа |
|  | Краевая научно-практическая конференция «Современные подходы к школьной профориентации как системе взаимодействия личности и общества в контексте развития региона» | г. Владивосток |
|  | Участие в IV Всероссийском конкурсе программ и методических разработок организации отдыха и оздоровления детей, в том числе, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, в номинации «Лучший программно-методический комплекс организации и сопровождения развивающего отдыха детей в 2016 году» | г. Москва, Федеральный институт развития образования |
|  | Выпуск на океанском сайте «СУПа» по профориентации | Сайт ФГБОУ ВДЦ «Океан» |
|  | Международная научно-практическая конференция «Молодёжь мира – шаг навстречу» | г. Благовещенск |
|  | Семинар «Инновационные воспитательные практики в работе детского центра» для студентов Благовещенского государственного педагогического университета | г. Благовещенск |
|  | Всероссийский слет вожатых | ФГБОУ ВО «Московский педагогически государственный университет», г. Москва |
|  | Участие во Всероссийском конкурсе «Школа навыков XXI века» в номинации «Модель организации, реализованный проект» | г. Москва |
|  | Международная конференция #Edcrunch «Дальний Восток: новые образовательные технологии в школе» | г. Владивосток |
|  | II Всероссийский форум «Детский лагерь – новое образовательное пространство» | Республика Крым, МДЦ «Артек» |
|  | Семинары для сопровождающих детские организации из субъектов РФ (21 отряд) | ФГБОУ ВДЦ «Океан» |
|  | XI Международный Конгресс лагерей (г. Сочи), (участие представителей Всероссийского детского центра «Океан» в работе XI Конгресса международного содружества лагерей) | Россия, г. Сочи, Роза Хутор |
|  | 20 Дальневосточная книжная выставка-ярмарка «Печатный двор» | г. Владивосток |
|  | Международная научно-практическая конференция «Взаимодействие субъектов образования в информационном обществе: опыт стран Европы и АТР» | г. Владивосток, ДВФУ |
|  | Всероссийский Фестиваль Наук «Наука 0+» | г. Владивосток, ДВФУ |
|  | Международный фестиваль игровых проектов «Играют дети – играем мы!» | Республика Беларусь, г. Минск, НДЦ «Зубрёнок» |
|  | Дальневосточный конвент «Образование и культура, устремлённые в будущее» | г. Владивосток |
|  | Саммит образовательных организаций г. Владивостока» «Компетентностное образование – стратегия муниципальной образовательной политики» | г. Владивосток |
|  | IV Всероссийское совещание работников дополнительного образования детей | г. Москва |

С целью интегрирования Центра в образовательное пространство Азиатско-Тихоокеанского региона, а также позиционирования Центра и распространение передового опыта в сфере образования, заключены 25 договоров и соглашений о сотрудничестве с партнёрами Центра (Приложение № 3).

В рамках культурно-образовательных обменов с Корпорацией образования Лунмэй (г. Харбин, КНР), Вьетнамским центром по работе и взаимодействию с молодёжью (г. Ханой, СРВ) сотрудники Центра вместе с молодёжными делегациями посетили г. Харбин, КНР и г. Ханой, СРВ.

За отчётный период заключены 10 договоров с ООО Типография «Африка» (г. Владивосток) на услуги издания полиграфической продукции имиджевого и информационного характера, а именно (таблица № 3):

Таблица № 3

| № п/п | Наименование мероприятия (предмет договора) | Номер и дата договора |
| --- | --- | --- |
| 1. | Услуги переиздания брошюры «Экологический паспорт» | № 4-17/у от 27.02.2017 |
| 2. | Изготовление печатной продукции. Буклеты «Русское подворье», «Этнокруг» (переиздание) | № 37-17/у от 20.03.2017 |
| 3. | Методическое пособие «Океанские игры» (карточки) | № 59-17/ву от 27.02.2017 |
| 4. | Сборник океанских сценариев «Грани-9» | № 38-17/ву от 10.02.2017 |
| 5. | Оказание услуг по изготовлению печатной продукции «Самоопределение старшеклассников в условиях Всероссийского детского центра «Океан» | № 53-17/у от 05.04.2017 |
| 6. | Печать брошюры «Океан – Территория Детства!» | № 104-17/у от 04.04.2017 |

Выполнение государственного задания и производственной программы на 2017 год.

За отчётный период государственное задание и производственная программа на 2017 год выполнены.

Подготовка производственной программы на 2018 год.

Производственная программа на 2018 год сформирована и утверждена Минобрнауки РФ.

Разработка учебно-методических материалов

За отчётный период отделом разработки и научно-методического сопровождения программ разработаны, но не опубликованы следующие учебно-методические материалы:

- методология тематической программы нового поколения;

- концепция развития дружины «Океанская Эскадра».

Информация о разработанных и опубликованных учебно-методических материалах (Таблица № 4).

Таблица № 4

| № п/п | Наименование работы, её вид | Форма работы | Выходные данные | Объём в печатных листах или страницах | Соавторы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Дехаль С. Г., Корябкина Е. В. | #### Печатная | Профессиональное самоопределение старшеклассников в условиях Всероссийского детского центра «Океан»: методическое пособие. – Владивосток: Африка, 2017. – С. 8-26 | 20 | Корябкина Е. В. |
|  | Илюхина М. С. Чемпионат профессиональных проб «ОкеанSkills», как инновационная форма профессионального самоопределения из опыта ВДЦ «Океан» | Печатная | Профессиональное самоопределение старшеклассников в условиях Всероссийского детского центра «Океан»: методическое пособие. – Владивосток: Африка, 2017. – С. 26-31 | 5 |  |
|  | Мальцев А. А. «Форсайт-технология как интерактивный метод профессионального самоопределения старшеклассников из опыта ВДЦ «Океан» | Печатная | Профессиональное самоопределение старшеклассников в условиях Всероссийского детского центра «Океан»: методическое пособие. – Владивосток: Африка, 2017. – С. 31-36 | 5 |  |
|  | Дехаль С. Г., Корябкина Е. В., Илюхина М. С. Программа «Перекрёсток» как пример организации педагогической деятельности по профессиональному самоопределению старшеклассников в условиях ВДЦ «Океан» | Печатная | Профессиональное самоопределение старшеклассников в условиях Всероссийского детского центра «Океан»: методическое пособие. – Владивосток: Африка, 2017. – С. 36-102 | 66 | Корябкина Е. В. |
|  | Дехаль С. Г., Илюхина М. С, Лапченко А. Ю. Профессиональные пробы и профессионально-ориентированные экскурсии: методические рекомендации | Печатная | Профессиональное самоопределение старшеклассников в условиях Всероссийского детского центра «Океан»: методическое пособие. – Владивосток: Африка, 2017. – С. 102-130 | 28 | Лапченко А. Ю. |
|  | Илюхина, М. С., Лобачева С. В., Лапченко А. Ю., Бокова Е., Измайлова А. Социально-имитационная игра «Океан-град». Методические рекомендации | Печатная | Профессиональное самоопределение старшеклассников в условиях Всероссийского детского центра «Океан»: методическое пособие. – Владивосток: Африка, 2017. – С. 130-150 | 20 | Лобачева С. В., Лапченко А. Ю, Бокова Е., Измайлова А. |
|  | Илюхина М. С., Чуйко Д. В., Дехаль С. Г., Васильев А. А. Деловая игра «Экспресс-экспертиза «Твой выбор» | Печатная | Профессиональное самоопределение старшеклассников в условиях Всероссийского детского центра «Океан»: методическое пособие. – Владивосток: Африка, 2017. – С. 150-178 | 28 | Чуйко Д. В., Васильев А. А. |
|  | Илюхина М. С., Дехаль С. Г. Чемпионат профессиональных проб «ОкеанSkills». Методические рекомендации | Печатная | Профессиональное самоопределение старшеклассников в условиях Всероссийского детского центра «Океан»: методическое пособие. – Владивосток: Африка, 2017. – С. 178-210 | 32 |  |
|  | Тетерский С. В. Описание: Дехаль С. Г., Мальцев А. А. Форсайт-сессия «Я – профессионал 2020» | Печатная | Профессиональное самоопределение старшеклассников в условиях Всероссийского детского центра «Океан»: методическое пособие. – Владивосток: Африка, 2017. – С. 210-225 | 15 |  |
|  | Дехаль С. Г., Васильев А. А., Чуйко Д. В. Деловая игра «Стране нужны кадры-2». Методические рекомендации | Печатная | Профессиональное самоопределение старшеклассников в условиях Всероссийского детского центра «Океан»: методическое пособие. – Владивосток: Африка, 2017. |  | Васильев А. А, Чуйко Д. В. |
|  | Илюхина М. С., Васильев А. А., Дехаль С. Г. Деловая игра «Марафон самопознания» | #### Печатная | Океанские сценарии «Грани-IX»: в помощь организаторам детского и молодёжного досуга. Владивосток: ООО «Типография «Африка», 2017. – С. 37-61. | 24 | Васильев А. А. |
|  | Дехаль С. Г. Занятие «Светить всегда, светить везде, до дней последних донца» | #### Печатная | Океанские сценарии «Грани-IX»: в помощь организаторам детского и молодёжного досуга. Владивосток: ООО «Типография «Африка», 2017. – С. 61-73. | 13 |  |
|  | Илюхина М. С., Живоженко М. Н. «Урок Мужества-2» | #### Печатная | Океанские сценарии «Грани-IX»: в помощь организаторам детского и молодёжного досуга. Владивосток: ООО «Типография «Африка», 2017. – С. 80-92 | 12 | Живоженко М. Н. |
|  | Илюхина М. С., Кученов Д. В., Данченко К., Рогозин В., Кравец Г. А., Лапченко А. Ю. Интеллектуальная игра «Дипломатический этикет» | #### Печатная | Океанские сценарии «Грани-IX»: в помощь организаторам детского и молодёжного досуга. Владивосток: ООО «Типография «Африка», 2017. – С. 18-31 | 14 | Кученов Д. В, Данченко К., Рогозин В., Кравец Г.А., Лапченко А. Ю. |
|  | Косолапова Ю. В. Проект «УМы для страны» (педагогическая идея организации метапредметной образовательной среды) | #### Печатная | Сборник проектов Высшей Школы Экономики |  |  |
|  | Илюхина М. С., Дехаль С. Г., Корябкина Е. В. «Юный дипломат. Сборник методических материалов» | #### Печатная |  |  |  |

Разработка программ дополнительного образования

За отчётный период разработаны 54 программы дополнительного образования, из них 46 дополнительных образовательных тематических программ, рекомендованных к реализации НЭС и 8 дополнительных образовательных общеразвивающих программ студий, кружков.

Информация о разработанных дополнительных образовательных программах (Таблица № 5):

Таблица № 5

| № п/п | Наименование программы | Руководитель программы |
| --- | --- | --- |
| Дополнительные образовательные тематические программы: |  |  |
| 1. | «Приморский интеллект» | Зубарева Г. Ю. |
| 2. | «Океанская лига КВН» | Ижболдин Д. В. |
| 3. | «Форум школьных музеев» | Ижболдин Д. В. |
| 4. | «Российский интеллект» | Зубарева Г. Ю. |
| 5. | «Своё дело» | Крамар А. Б. |
| 6. | «Океанские подмостки» | Добренко Д. А. |
| 7. | «Открытый урок» | Евочко Е. В. |
| 8. | Грани мастерства модуль «Сделано в „Океане“» | Шуваева И. В. |
| 9. | «Океан – территория возможностей!» | Дехаль С. Г. |
| 10. | «Вожатская академия» | Бокова Е. А. |
| 11. | «Маленькая страна» | Бокова Е. А. |
| 12. | «Робинзонада» | Живоженко М. Н. |
| 13. | «Juniorskills» | Мирошниченко Е. Г. |
| 14. | Экологический форум «Живи, Земля!» | Пятакова Е. В. |
| 15. | «Тихоокеанская проектная школа» | Зубарева Г. Ю |
| 16. | «Морские сюжеты» | Крамар А. Б. |
| 17. | «Фабрика добрых дел» | Зубарева Г. Ю. |
| 18. | «Первая экспедиция» | Солоненко Е. А. |
| 19. | Международный фестиваль детского творчества «Живи! Твори! Мечтай!» | Бокова Е. А. |
| 20. | «Юный дипломат» | Ильченко Е. Ю. |
| 21. | Международные спортивные игры АТР «О, спорт, ты – мир!» | Зубарева Г. Ю. |
| 22. | «Международный фестиваль юношеских игр боевых искусств» | Шихалева Ж. А. |
| 23. | «Мир открытий» | Волошкина Е. В. |
| 24. | Будь ярче – живи в чире в «Океане» | Яковлева А. И. |
| 25. | «Тридевятое царство» | Чубрик Е. О. |
| 26. | «Шоу-мастер» | Моглоева Г. Б. |
| 27. | «Океанский медиапарад» | Слюсаренко М. К. |
| 28. | «Сильные люди» | Живоженко М. Н. |
| 29. | «Мастер дела своего» | Евочко Е. В. |
| 30. | «Дороги без опасности» | Шуваева И. В. |
| 31. | «По щучьему велению!» | Атламаева О. С. |
| 32. | «Школа безопасности» | Самойлов К. Ю. |
| 33. | «Всероссийский слёт кадетских корпусов и классов» | Чигвинцев Ю. М. |
| 34 | Всероссийский слёт «Юнармия» | Солоненко Е. А. |
| 35. | Всероссийский слёт моряков «Юнга» | Крамар А. Б. |
| 36. | «Форум современного искусства» | Ижболдина Е. В. |
| 37. | «Международная школа исследователей и изобретателей» | Зубарева Г. Ю. |
| 38. | «РДШ – атмосфера творчества» | Пчелинцева В. Д. |
| 39. | «Наука. Техника. Прогресс» | Зубарева Г. Ю. |
| 40. | «IT-Океан» | Васильев А. А. |
| 41. | «Территория креатива» | Дехаль С. Г. |
| 42. | «Российский восход» | Солоненко Е. А. |
| 43. | «Восточный старт» | Евочко Е. В. |
| 44. | «Этнокруг» | Чубрик Е. О. |
| 45. | «Здесь начинается Россия!» | Чигвинцев Ю. М. |
| 46. | «Молодые лидеры России» | Добренко Д. А. |
| Дополнительные образовательные программы студий, мастерских: |  |  |
| 47. | «3D-max – интерьер» | Губенко Н. В. |
| 48. | «Основы робототехники» | Аношкин А. Н. |
| 49. | «Арт-визаж» | Галаева С. Н. |
| 50. | «Картинная галерея» | Чернецова И. В. |
| 51. | «Учебно-исследовательская лаборатория» | Бессонова А. В. |
| 52. | «Конструкторское бюро» | Барканов Е. Н. |
| 53. | «Студия современного танца» | Смирлева Ю. В. |
| 54. | «Начальная военная подготовка» | Навроцкий А. В. |

Разработка концепции III Международной научно-практической конференции и утверждение на научно-экспертном совете Центра.

Концепция III Международной научно-практической конференции разработана и утверждена на научно-экспертном совете Центра.

Организация и проведение тематических, научно-практических конференций, круглых столов, семинаров, мастер-классов и др.

Сотрудники Центра приняли участие в 29 мероприятиях, в рамках которых, были организованы и проведены мастер-классы, дискуссионные площадки, семинары и др.

Информация о проведённых тематических семинаров, мастер-классов и др. (Таблица № 6):

Таблица № 6

| № п/п | Наименование мероприятия | Место проведения | Тема (выступления, презентации, мастер-класса) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Семинар для педагогических работников, сопровождающих детские организации «Педагогика временного детского коллектива» по модулям: - «КВН как форма досуговой деятельности для детей и молодёжи: современные проблемы, поиски, решения»; - «О роли школьных музеев в гражданско-патриотическом воспитании поколения Z» | г. Владивосток, ФГБОУ ВДЦ «Океан» | - «Особенности интерактивного взаимодействия с поколением Z» (Дехаль С. Г., Коряб-кина Е. В.); - «Технологии развития креативного мышления» (Косолапова Ю. В.); - практикум «Использование ИКТ в работе с молодёжью» (Дехаль С. Г.); - методика проведения форсайт-сессии «Я – лидер 2013» (Мальцев А. А.) |
| 2. | Организация семинара для педагогов ВДЦ «Океан» «Методы формирования навыков мышления, воображения и речи дошкольников на базе ОТСМ-ТРИЗ» для педагогов дошкольного образования (Косолапова Ю. В.) | ЧОУ «Детский сад-школа „Дарина“» | Методы формирования навыков мышления, воображения и речи дошкольников на базе ОТСМ-ТРИЗ |
| 3. | Организация семинара «Педагогика временного детского коллектива» по модулю: технологии работы с одарённой молодёжью | г. Владивосток, ФГБОУ ВДЦ «Океан» | - «Особенности интерактивного взаимодействия с поколением Z» (Дехаль С. Г., Коряб-кина Е. В.); - «Технологии развития креатив-ного мышления» (Косолапова Ю. В.); - практикум «Использование ИКТ в работе с молодёжью» (Дехаль С. Г.); - методика проведения форсайт-сессии «Я – лидер 2013» (Мальцев А. А.); - аналитические лаборатории «Профессии будущего» (Де-халь С. Г.); - «Круглый стол по обмену опытом „Технологии работы с одарённой молодёжью“» (Илюхина М. С.); - лекция практикум «Техноло-гия проектирования» (Маль-цев А. А.); - «Тьюторская позиция в образовательной деятель-ности» (Мальцев А. А.); - лекция «Основы фандрай-зинга» (Мальцев А. А.) |
| 4. | Организация семинара для сопровождающих детские делегации по теме «Педагогика временного детского коллектива» в программах «Открытый урок», «Океанские подмостки» по модулям: «Психолого-педагогические аспекты работы с детскими театральными коллективами», «Путь в инновационную педагогику» | г. Владивосток, ФГБОУ ВДЦ «Океан» | - Лекция «Логика социаль-ного проектирования. Технологии социального проектирования в ВДЦ «Океан» (Дехаль С. Г.); - «Проектное основание и формирование его. Поиск актуальных тематик проектов» (Илюхина М. С.); - лекция-практикум «Технологии развития креативного мышления» (Косолапова Ю. В.); - практикум «Форсайт-сессия „Качели времени“ (Маль-цев А. А.); - интерактивная лекция «Особенности педагогичес-кого взаимодействия с поколением Z» (Дехаль С. Г., Корябкина Е. В.); - обзор-практикум «Использование ИКТ в работе с молодёжью» (Дехаль С. Г.); лекция-практикум «Основы фандрайзинга» (Мальцев А. А.); - практикум «Разработка про-ектных идей» (Мальцев А. А.); - лекция «Новая модель образовательной среды ВДЦ „Океан“» (Косолапова Ю. В.); - лекция «О тьюторской позиции вожатого» (Мальцев А. А.); - лекция-обзор «Интерактивные формы работы с детьми» (Илюхина М. С.) |
| 5. | Организация семинара для сопровождающих детские делегации по теме «Педагогика временного детского коллектива» по модулю «Актуальные вопросы профессионального самоопре-деления старшеклассников» | г. Владивосток, ФГБОУ ВДЦ «Океан» | - Лекция «Логика проектирования» (Мальцев А. А.); - «Интерактивные формы профессионального самооп-ределения старшелассников» (Дехаль С. Г.); - практикум «Форсайт-сессия „Качели времени“» (Мальцев А. А.); - интерактивная лекция «Особенности педагоги-ческого взаимодействия с поколением Z» (Дехаль С. Г., Корябкина Е. В.); - «Технологии работы с группой» (Косолапова Ю. В.); - обзор-практикум «Использование ИКТ в работе с молодёжью» (Дехаль С. Г.); - лекция «О тьюторской позиции педагога» (Мальцев А. А.); - лекция-практикум «Основы фандрайзинга» (Мальцев А. А.) |
| 6. | Проведение семинара «Инновационные воспитательные практики в работе детского центра» для студентов Благовещенского государственного педагогического универ-ситета | г. Благовещенск | - «Интерактивные формы про-фессионального самооп-ределения старшеклассников» (Мальцев А. А. ); - лекция «О тьюторской позиции педагога» (Мальцев А. А.); - лекция «Методика проведения форсайт-сессии „Я – профессионал 2030“» (Мальцев А. А.) |
| 7. | Организация семинара-практикума «Воспитательный потенциал компете-нтностного подхода в условиях реализации ФГОС ОО» в 5 смене 2017 года, программа «Формула успеха» | Владивосток | - «Практика формирования метапредметных УУД в образовательном учреждении» (Морозова С. Ю.); - «Детский лагерь и метапред-метность» (Косолапова Ю. В.); «Интерактивные формы работы со старшеклассниками» (Де-халь С. Г., Илюхина М. С.); - «Компетентностный подход: проблемы и перспективы реализации в образовании Приморского края – мировое кафе» (Дехаль С. Г.); - привлечение А. А. Попова для участия в этом семинаре |
| 8. | Проведение семинара «Организация тематической программы на базе летнего лагеря» для вожатых детского лагеря «Океан» | г. Хабаровск, ДОЛ «Океан» | - Лекция «Программа „Перек-рёсток“: логика и смыслы педагогической деятельности» (Дехаль С. Г.); - лекция «Методика проведения деловой игры „Стране нужны кадры“» (Илюхина М. С.); лекция «Методика проведения форсайт-сессии „Я – профессионал 2030“» (Мальцев А. А.); - лекция «Методика проведения отрядного дела „Экспресс-экспертиза: профессии буду-щего“» (Дехаль С. Г.); - лекция «Основы временного детского коллектива» (Маль-цев А. А.); - «Игровой практикум» (Илюхина М. С., Маль-цев А. А.); - «Методика проведения огонька» (Мальцев А. А.); - «Тьюторская позиция вожатого (Мальцев А. А.) |
| 9. | Мастер-класс по по воркаут | г. Владивосток, ФГБОУ ВДЦ «Океан» | Базовые элементы воркаут, методика тренировок, подводящие упражнения, показательные выступления |
| 10. | Организация семинара для сопровождающих детские делегации по теме «Педагогика временного детского коллектива» | г. Владивосток, ФГБОУ ВДЦ «Океан» | - «Особенности ВДК» (Маль-цев А. А.); - «Дискуссионные формы работы» (Илюхина М. С.); - проектная сессия «Разработка мероприятия» (Мальцев А. А.); - лекция «Интерактивные формы профессионального самоопределения старшек-лассников» (Дехаль С. Г.); - деловая игра «Аналитические лаборатории „Профессии будущего“» (Мальцев А. А.); - интерактивная лекция «Осо-бенности педагогического взаимодействия с поколением Z» (Дехаль С. Г., Коряб-кина Е. В.) |
| 11. | Организация семинара для делегации Лаосской Народно-Демократической Республики | ВДЦ «Океан» | - Лекция «Организация педагогической деятельности в ВДЦ «Океан»; - реализация тематических программ (Дехаль С. Г.); - лекция «Основы кадровой политики ВДЦ „Океан“ (Дехаль С. Г.); - «Воспитание социальной ак-тивной позиции у детей и молодёжи» (Дехаль С. Г.) |
| 12. | Проведение дополнительной профес-сиональной программы профессио-нальной переподготовки 288 часов | г. Владивосток, ВГУЭС | Педагог дополнительного образования |
| 13. | Проведение дополнительной профес-сиональной программы профес-сиональной переподготовки | г. Владивосток, ВГУЭС | Педагогическая деятельность в дошкольном образовательном учреждении |
| 14. | Проведение дополнительной профес-сиональной программы повышения квалификации | г. Владивосток, ДВФУ | Педагогические технологии в образовательном процессе ДОУ в условиях ФГОС ДО |
| 15. | Организация семинара А. Ф. Кавтрева «Технология проведения Креатив-боя» | г. Владивосток | «Креатив-бой», методика проведения Креатив-боя, мастер-класс «Развитие креативности методами ТРИЗ-педагогики» |
| 16. | Мастер-классы на Международной конференции #Edcrunch «Дальний Восток: Новые образовательные технологии в школе» | г. Владивосток | - «Метапредметная образова-тельная среда: опыт апробации в ВДЦ „Океан“»; - «Интерактивные формы профориентации современных старшеклассников»; - «Поколение Z: кто они и как с ними взаимодействовать?» |
| 17. | Мастер-классы на XI Международном конгрессе детских лагерей | г. Сочи | - «Общение без слов: азбука жестов»; - «Конкурсно-развлекательная программа и её роль в воспитательной системе детского лагеря»; - «Как вести мероприятия лучше, чем себя?»; - «Тематическая программа „Робинзонада“ как одно из перспективных направлений работы детского лагеря»; - интерактивный театр «Под крылом белой птицы»; - «Настольная игра „Аркада“ как средство развития творческих способностей детей» |
| 18. | Организация и проведение дискус-сионных площадок на международной научно-практической конференции «Взаимодействие субъектов образова-ния в информационном обществе: опыт стран Европы и АТР» | г. Владивосток, ДВФУ | - «Человекоразмерное образование в условиях информационного общества – цели, принципы, педагогическое сознание информационно-интеллек-туальной цивилизации»; - «Педагог, обучающийся, родитель как субъекты современного образова-тельного взаимодействия: цели, потребности, мотивы, результаты»; - «Тьюторство как инноваци-онная форма взаимодействия и сопровождения субъектов образовательного процесса»; - «Мониторинг качества взаимодействия субъектов образования»; - «Подготовка педагога к образовательному взаимо-действию в новых условиях: миссия и зоны ответст-венности» |
| 19. | Мастер-класс на Всероссийском Фестивале Наук «Наука 0+» | г. Владивосток, ДВФУ | «Картирование как способ проектирования индивидуального образовательного маршрута» |
| 20. | Игровая программа на Международном фестивале игровых проектов «Играют дети – играем мы!» | Республика Беларусь, г. Минск, НДЦ «Зубрёнок» | «В поисках счастья» |
| 21. | Семинары в филиале НВМУ (Владивостокское ПКУ) | г. Владивосток | - «Универсальные учебные действия: что, зачем и как (опыт ВДЦ „Океан“)»; - ТОГИС как деятельностно-ценностная технология» (Косолапова Ю. В.) |
| 22 | Проведение семинара «Эмоциональный интеллект: введение» (для педагогов образовательного комплекса) | г. Владивосток, ФГБОУ ВДЦ «Океан» | «Эмоциональный интеллект» (Илюхина М. С.) |
| 23. | Семинары для руководителей муниципальной методической службы г. Владивостока | г. Владивосток | - «Новая модель муниципальной методической службы: постановка проблемы»; - «Проектирование методического марафона как муниципального образовательного события (Косолапова Ю. В.) |
| 24. | Мастер-класс на Дальневосточном конвенте «Образование и культура, устремленные в будущее» | г. Владивосток | Форсайт-сессия: методика проведения |
| 25. | Авторские площадки, мастер-класс на Саммите образовательных организаций г. Владивостока» «Компетентностное образование – стратегия муниципальной образовательной политики» | г. Владивосток | - Площадка успешных образо-вательных практик «Социаль-ное партнёрство с социальными партнёрами образовательной организации как ресурс профориен-тационной работы со школьниками», - мастер-класс «Креатив-бой: педагогическая сущность и технология организации»; - авторская площадка «Сделай себе извилину, или Что такое креативное образование» |
| 26. | Авторский семинар | г. Владивосток, АНПО «ДВЦНО» | «Почему учатся разные люди?» |
| 27. | Авторский семинар | г. Владивосток, АНПО «ДВЦНО» | «Эмоциональное воспитание подростков» |
| 28. | Авторский семинар | г. Владивосток, АНПО «ДВЦНО» | «Почему дети лгут?» |
| 29. | Программа повышения квалификации педагогов ВДЦ «Океан» | г. Владивосток | - «Нормативно-правовая база, регулирующая педагогическую деятельность в условиях реализации ФГОС ОО»; - «Основы работы с ИКТ»; - «Всё дело… в группе» (технологии групповой рабо-ты); - «Банк дидактических инст-рументов»; - «ИОМ в учебных предметах» (выезд в лицей г. Уссурийска); - «Проектирование содержания образования в формате УМов»; - «Организация групповой деятельности» |

Разработка и реализация вариативных моделей подготовки и повышения квалификации.

В отчётный период по сентябрь 2017 года осуществлялась реализация сетевой модели дополнительной профессиональной программы повышения квалификации для педагогов ФГБОУ ВДЦ «Океан» по теме «Формирование универсальных учебных действий при реализации ФГОС в условиях временного детского коллектива». Количество педагогов, прошедших обучение – 68 человек. Место проведения обучения ФГБОУ ВДЦ «Океан» г. Владивосток, региональные инновационные площадки Приморского края, г. Уссурийск, г. Арсеньев.

Подготовка публикаций сотрудников ФГБОУ ВДЦ «Океан».

Общее количество опубликованных сотрудниками работ – 28, из них научно-методических – 12, научных – 16. Информация о наименовании работ и авторах, форме и объёме работ, выходных данных (Приложение № 4).

Апробация индивидуальных карт личностного развития.

Апробация индивидуальных карт личностного развития была осуществлена при реализации следующих программ:

- программа «Океанские подмостки». Количество детей участников 536 человек. Успешно реализован Дневник участника смены, содержащий рефлексивные приёмы оценки себя, проектирования маршрута развития ребёнка в рамках программы смены и после «Океана». Успешно апробированы новые рефлексивные инструменты, направленные на проектирование образа себя и своего будущего;

- программа «Океан» – территория возможностей». Количество детей участников 248 человек. Успешно реализован «Маршрут творческого перевоплощения», содержащий в себе диагностику творческих способностей, выбор путей их развития в условиях ВДЦ «Океан» и анализ достижений.

Подготовка грантового проекта по созданию дополнительных общеобразовательных программ нового поколения.

Дополнительная образовательная программа нового поколения разработана и утверждена научно-экспертным советом Центра. Проведена апробация дополнительной образовательной программа нового поколения.

В 2018 году планируется проведение экспертизы и корректировка дополнительной образовательной программа нового поколения.

2019 год – распространения опыта в регионах РФ и участие в грантовых проектах программ дополнительного образования нового поколения.

Разработка и утверждение концепции и программы детского инженерно-технического центра.

Создана рабочая группа по разработке концепции и программы детского инженерно-технического центра.

Срок разработки концепции детского инженерно-технического центра 19.02.2018 года, срок разработки программы детского инженерно-технического центра 15.03.2018 года.

Приобретено оборудование, комплектующие, программное обеспечение для лаборатории «IT-Квантум».

Разработка и утверждение концепции и программы учебно-исследовательского центра по экологии.

Создана рабочая группа по разработке концепции и программы учебно-исследовательского центра агроэкологической направленности.

Срок разработки концепции учебно-исследовательского центра агроэкологической направленности 25.04.2018 года, срок разработки программы учебно-исследовательского центра агроэкологической направленности 05.05.2018 года.

Реализация проекта «Русское подворье».

В рамках реализации проекта «Русское подворье» осуществлены следующие мероприятия:

- разработана концепция проекта «Русское подворье» – концепция образовательного центра ФГБОУ ВДЦ «Океан»;

- приобретены компьютерная техника, комплектующие, мебель, экспонаты;

- выполнен капитальный ремонт и благоустройство территории «Русское подворье» с изготовлением архитектурных элементов.

Реализация проекта «Океанская Эскадра».

В рамках реализации проекта «Океанская Эскадра» осуществлены следующие мероприятия:

- разработана и утверждена научно-экспертным советом Центра Концепция развития дружины «Океанская Эскадра»;

- разработана и утверждена научно-экспертным советом Центра образовательная программа «Юнги Флота Российского»;

- разработана и реализована тематическая программа смены «Робинзонада» (руководитель программы – Живоженко М. Н.). Общее количество детей участников программы «Робинзонада» – 153 человека;

- разработана и реализуется тематическая программа смены «Морские сюжеты» (руководитель программы – Крамар А. Б.). Общее количество детей участников программы «Морские сюжеты» – 152 человека;

- разработана и реализована тематическая программа дополнительного образования «Сильные люди» (руководитель программы – Живоженко М. Н.). Общее количество детей участников программы «Сильные люди» – 148 человека;

- разработана и реализована тематическая программа дополнительного образования «Всероссийский слёт моряков „Юнга“» (руководитель программы – Крамар А. Б.). Общее количество детей участников программы «Всероссийский слёт моряков „Юнга“» – 148 человека.

- Кадровое обеспечение

Повышение квалификации сотрудников.

За отчётный период обучение по повышению квалификации прошли 90 сотрудников из 19 структурных подразделений, из них 42 сотрудника проходили обучение по программам повышения квалификации в организациях дополнительного образования, находящихся в г. Владивостоке, 16 человек – обучались дистанционно и 38 сотрудников выезжали на обучение в другие субъекты РФ (Диаграмма № 2). Информация о сроках обучения, темах программ повышения квалификации, о количестве сотрудников структурных подразделений, прошедших обучение по программам повышения квалификации (Приложение № 5).

За отчётный период 68 педагогов прошли обучение по повышению квалификации в Центре по теме «Формирование универсальных учебных действий при реализации ФГОС в условиях временного детского коллектива».

Диаграмма № 2

Проведение конкурсов профессионального мастерства.

Был проведён конкурс профессионального мастерства среди педагогов образовательного комплекса.

В конкурсе приняли участие 56 учителей и педагогов дополнительного образования. По итогам конкурса 1-е место заняла – учитель биологии Камилова И. О., 2-е место – учитель информатики Макаренкова А. А., 3-е место – педагог дополнительного образования Лексина Э. Ф.

Проведён IX Фестиваль вожатского мастерства «Кто они вожатые?». В фестивале принимали участие 58 вожатых, по результатам фестиваля 8 вожатых были награждены.

Проведён Конкурс профессионального мастерства «Лучший вожатый ВДЦ „Океан“ – 2017». Количество вожатых – участников конкурса 44 человека. По результатам конкурса 3 вожатых были награждены.

Проведены следующие конкурсы профессионального мастерства:

- «Лучший вожатый – студент лета–2017». Количество вожатых-студентов – участников конкурса 99 человек. По результатам конкурса 4 вожатых-студентов награждены;

- «Лучший сотрудник Управления благоустройства и Управления продовольственного обеспечения и организации питания» (среди студентов сервисного отряда). Количество студентов сервисного отряда – участников конкурса 128 человек. По результатам конкурса 5 студентов сервисного отряда награждены.

Проведён конкурс профессионального мастерства среди сотрудников управления правовой и организационно-кадровой работы на звание лучший в профессии. В конкурсе приняли участие 3 человека. По итогам конкурса 1-е место заняла Еловская В. В., специалист по кадровому делопроизводству отдела кадров и управления персоналом; 2-е место – Леонова Т. С., специалист по делопроизводству отдела документационного обеспечения и архива; 3-е место – Одоев Б. Г., юрисконсульт юридического отдела.

Привлечение ведущих специалистов страны по направлениям дополнительного образования.

За отчётный период по направлениям дополнительного образования были привлечены 186 ведущих специалистов из Владивостока, Приморского края и других субъектов РФ. Информация о привлечённых специалистах, сроки их пребывания в ФГБОУ ВДЦ «Океан», наименование мероприятия, для участия в котором привлекались специалисты (Приложение № 6).

- Материально-техническое обеспечение

Реконструкция незавершённого строительством объекта «Общественный центр дружины „Парус“ со столовой на 650 мест».

Начало строительство объекта – апрель 2016 года.

Для реализации мероприятия по итогам конкурсных процедур заключены следующие государственные контракты:

- № 0320100011216000034 от 25 апреля 2016 г. на выполнение работ по реконструкции незавершенного строительством объекта «Общественный центр дружины „Парус“ со столовой на 650 мест и медицинским пунктом» на сумму 238 931 720,00 руб. Победитель конкурса ООО «Авангард».

- № 0320100011216000068 от 24 мая 2016 г. на оказание услуг строительного контроля при выполнении работ по реконструкции незавершенного строительства объекта «Общественный центр дружины „Парус“ со столовой на 650 мест и медицинским пунктом» на сумму 5 454 494,35 руб. Победитель конкурса ФГБОУВО «Национальный исследовательский Московский государственный строительный университет».

- № 0320100011216000205 от 08 июня 2016 г. на оказание услуг по авторскому надзору за строительством объекта для государственных нужд, на сумму 594 970,80 руб. Победитель конкурса – ООО «Мосгорпроект-мастерская № 5».

По состоянию на 01.01.2017 года процент технической готовности объекта – 92 %.

В связи с выявлением в процессе реконструкции объекта работ, которые невозможно было предусмотреть на стадии проектирования. 27.01.2017 г. проектная и сметная документация были направлены на повторную государственную экспертизу и заключены следующие договоры с ФАУ «Главгосэкспертиза России»:

- договор № 0024Д-17/ХГЭ-1818/05/ГС от 27.01.2017 г.   на проведение экспертизы проектной документации;

- договор № 0025Д-17/ХГЭ-1818/04/СГ от 27.01.2017 г. на проведение проверки достоверности сметной стоимости.

Положительное заключение проверки достоверности сметной стоимости объекта капитального строительства № 097-17/ХГЭ-1818/04, положительное заключение проверки проектной документации и результатов инженерных изысканий № 096-17/ХГЭ-1818/05 получены 27.04.2017 г.

Распоряжением Минобрнауки РФ № Р-299 от 06.06.2017 года была утверждена проектная и сметная документация на объект капитального строительства «Общественный центр дружины „Парус“ со столовой на 650 мест и медицинским пунктом».

В связи с изменением сметной стоимости строительства, в результате проведённой повторной экспертизы, 01.06.2017 года было заключено дополнительное соглашение № 5 к государственному контракту № 0320100011216000034 от 25 апреля 2016 г., и стоимость работ по реконструкции незавершенного строительством объекта «Общественный центр дружины „Парус“ со столовой на 650 мест и медицинским пунктом» составила 230 691 660,06 рублей, в том числе 2017 год – 9 515 611,78 рублей.

Разрешение на строительство № RU25304000-200/2017 выдано Администрацией г. Владивостока 14.06.2017 года.

В мае 2017 года строительство объекта было завершено и выполнялись следующие работы по реконструкции незавершённого строительства: монтаж системы вентиляции и дымоудаления, монтаж системы кондиционирования, монтаж системы водоснабжения и водоотведения, внутреннего видеонаблюдения, охранного видеонаблюдения, пожарной сигнализации, телевидения, телефонизации, системы электроснабжения, монтаж технологического оборудования, пусконаладочные работы, внутренние отделочные работы, благоустройство.

Фактическое выполнение в мае 2017 года составило 9 515 611,78 рублей и процент технической готовности составил 100 %.

Общий объём капитальных вложений по реконструкции незавершённого строительством объекта «Общественный центр дружины „Парус“ со столовой на 650 мест и медицинским пунктом», составил 236 508 939,91 рублей.

Объект «Общественный центр дружины „Парус“ со столовой на 650 мест» общей площадью 3073,7 м2 введён в эксплуатацию 28.08.2017 года («Акт ввода в эксплуатацию объекта № RU25304000-62/2017от 28.08.2017 года», выданный Администрацией г. Владивостока).

Ввод в эксплуатацию объекта «Жилой дом для малосемейных сотрудников и вожатых».

Начало строительства объекта – апрель 2016 года.

Для реализации мероприятия по капитальному строительству объекта «Жилой дом для малосемейных сотрудников и вожатых» заключены следующие государственные контракты:

- № 0320100011216000020 от 08 апреля 2016 г. на выполнение работ по капитальному строительству объекта «Жилой дом для малосемейных сотрудников и вожатых», на сумму 276 483 580,00 руб. Контрагент – ООО «Авангард».

- № 0320100011216000119 от 19 апреля 2016 г. на оказание услуг по авторскому надзору за строительством объекта «Жилой дом для малосемейных сотрудников и вожатых», на сумму 589 649,41 руб. Контрагент – ООО «Мосгорпроект-мастерская № 5».

- № 0320100011216000066 от 24 мая 2016 г. на оказание услуг строительного контроля при выполнении работ по капитальному строительству объекта «Жилой дом для малосемейных сотрудников и вожатых», на сумму 5 405 908,50 руб. Контрагент – ФГБОУВО «Национальный исследовательский Московский государственный строительный университет».

Строительство объекта было завершено в декабре 2016 года.

Объект «Жилой дом для малосемейных сотрудников и вожатых» общей площадью 8434,3 м2 введён в эксплуатацию 01.09.2017 года («Акт ввода в эксплуатацию объекта № RU25304000-63/2017 от 01.09.2017 года», выданный Администрацией г. Владивостока).

Проектно-изыскательские работы по объекту «Комплекс зданий круглогодичной дружины „Галактика“».

В целях реализации мероприятия заключён государственный контракт: № 0320100011216000069 от 10 мая 2016 г. на выполнение проектно-изыскательских работ по объекту капитального строительства «Комплекс зданий круглогодичной дружины „Галактика“», цена контракта составляет 97 500 000,01 руб. Контрагент –ООО «Мосгорпроект-мастерская № 5».

По состоянию на 01.01.2017 года фактические затраты по реализации мероприятия составили 9 750 000,00 рублей т. е. 10 %. 27.01.2017 года проектная и сметная документация были направлены на государственную экспертизу и заключены следующие договоры с ФАУ «Главгосэкспертиза России»:

- договор № 0022Д-17/ХГЭ-2161/05/ГС от 27.01.2017 г. на проведение экспертизы проектной документации;

- договор № 0023Д-17/ХГЭ-2161/04/СГ от 27.01.2017 г. на проведение проверки достоверности сметной стоимости.

28.04.2017 года получены положительное заключение проверки достоверности сметной стоимости объекта капитального строительства № 099-17/ХГЭ-2161/04, положительное заключение проверки проектной документации и результатов инженерных изысканий № 098-17/ХГЭ-2161/05.

03.05.2017 года получено Распоряжение Минобрнауки № Р-215 об утверждении проектной документации на объект капитального строительства.

По состоянию на 30.06.2017 года разработана рабочая документация и процент технической готовности проектной и сметной документации составил 100 %. Фактически затраты по реализации мероприятия составили 97 500 000,00 рублей, за отчётный период 87 750 000,00 рублей.

Капитальное строительство объекта «Комплекс зданий круглогодичной дружины „Галактика“».

В отчётный период для реализации мероприятия по итогам конкурсных процедур заключены следующие государственные контракты:

- № 0320100011217000173_229123 от 17.11.2017 года на выполнение работ по капитальному строительству объекта «Комплекс зданий круглогодичной дружины «Галактика» на сумму 2 162 271 190,00 рублей. Победитель конкурса ООО «Авангард»;

- № 0320100011217000184 от 10.11.2017 года на оказание услуг строительного контроля строительного контроля при выполнении работ по капитальному строительству объекта «Комплекс зданий круглогодичной дружины „Галактика“» на сумму 33 014 697,35 рублей. Победитель конкурса – ФГБОУВО «Национальный исследовательский Московский государственный строительный университет»;

- 19.09.2017 года получено разрешение на строительство, выданное администрацией г. Владивостока № RU25304000-329/2017.

Начало строительства – ноябрь 2017 года. Срок окончания строительства по государственному контракту – 2020 год.

Начало строительства – ноябрь 2017 года. Фактические затраты в ноябре 2017 года – 2 521 150,93 рублей. В ноябре выполнялись: вырубка деревьев –1 очередь, разбивка осей зданий и проездов – 1 очередь, вертикальная планировка – 1 очередь.

Проектно-изыскательские работы по объекту «Жилой дом на 160 квартир для обслуживающего персонала дружины „Галактика“ и специалистов по обслуживанию детей с ограниченными возможностями».

В целях реализации мероприятия заключён государственный контракт: № 0320100011216000224 от 19.07.2016 на выполнение проектно-изыскательских работ по объекту капитального строительства «Жилой дом на 160 квартир для обслуживающего персонала дружины „Галактика“ и специалистов по обслуживанию детей с ограниченными возможностями» на сумму 14 193 900,00 руб. Контрагент – ФГБОУ ВО «Национальный исследовательский Московский государственный строительный университет».

По состоянию на 01.01.2017 года фактические затраты по реализации мероприятия составили 2 838 780,00 рублей т. е. 20 %.

17.02.2017 года проектная и сметная документация были направлены на государственную экспертизу и заключены следующие договоры с ФАУ «Главгосэкспертиза России»:

- договор № 0221Д-17/ГГЭ-10998/05/ГС от 17.02.2017 г. на проведение экспертизы проектной документации;

- договор № 0222Д-17/ГГЭ-10998/10/СГ от 17.02.2017 г. на проведение проверки достоверности сметной стоимости.

12.05.2017 года получены положительное заключение проверки достоверности сметной стоимости объекта капитального строительства № 513-17/ГГЭ-10998/10, положительное заключение проверки проектной документации и результатов инженерных изысканий № 508-17/ГГЭ-10998/05.

17.05.2017 года получено Распоряжение Минобрнауки № Р-254 об утверждении проектной документации на объект капитального строительства.

По состоянию на 30.06.2017 года разработана рабочая документация и процент технической готовности проектной и сметной документации составил 100 %. Фактически затраты по реализации мероприятия составили 13 113 641,0 рублей, за отчётный период 10 274 861,00 рублей.

Капитальное строительство объекта «Жилой дом на 160 квартир для обслуживающего персонала дружины „Галактика“ и специалистов по обслуживанию детей с ограниченными возможностями».

За отчётный период для реализации мероприятия по итогам конкурсных процедур заключён государственный контракт № 0320100011217000185 от 10.11.2017 года на оказание услуг строительного контроля при выполнении работ по капитальному строительству объекта «Жилой дом на 160 квартир для обслуживающего персонала дружины „Галактика“ и специалистов по обслуживанию детей с ограниченными возможностями» на сумму 9 316 881,80 рублей. Победитель конкурса – ФГБОУВО «Национальный исследовательский Московский государственный строительный университет».

19.09.2017 года получено Разрешение на строительство, выданное администрацией г. Владивостока № RU25304000-330/2017.

Государственный контракт на строительство объекта не заключен.

Строительство не начиналось.

Проектно-изыскательские работы по объекту «Реконструкция инженерных сетей и инфраструктуры».

В целях реализации мероприятия заключён государственный контракт № 0320100011216000288 от 19.08.2016 года на выполнение проектно-изыскательских работ по объекту «Реконструкция инженерных сетей и инфраструктуры» на сумму 17 500 000,00 руб. Контрагент – ООО «Региональное предприятие механизации строительного производства».

07.02.2017 года проектная и сметная документация были направлены на государственную экспертизу и заключены следующие договоры с ФАУ «Главгосэкспертиза России»:

- договор № 0030Д-17/ХГЭ-2164/05/ГС от 07.02.2017 г. на проведение экспертизы проектной документации;

- договор № 0031Д-17/ХГЭ-2164/04/СГ от 07.02.2017 г. на проведение проверки достоверности сметной стоимости.

13.04.2017 года получены отрицательное заключение государственной экспертизы № 089-17/ХГЭ-2164/04 проверки достоверности сметной стоимости объекта капитального строительства, отрицательное заключение государственной экспертизы № 088-17/ХГЭ-2164/05 проверки проектной документации и результатов инженерных изысканий.

После внесённых изменений в проектную и сметную документацию, в соответствии с замечаниями государственной экспертизы, 13.09.2017 года получено положительные заключения государственной экспертизы № 173-17/ХГЭ-2164/05 проверки проектной документации и результатов инженерных изысканий и № 174-17/ХГЭ-2164/04 проверки достоверности сметной стоимости объекта капитального строительства.

04.10.2017 года получено Распоряжение Минобрнауки № Р-657 «Об утверждении проектной документации на объект капитального строительства».

За отчётный период объём капитальных вложений составил 14 000 000 рублей.

Капитальное строительство объекта «Реконструкция инженерных сетей и инфраструктуры».

По состоянию на 30.11.2017 года государственный контракт на выполнение работ по капитальному строительству объекта не заключён. Разрешение на строительство объекта «Реконструкция инженерных сетей и инфраструктуры» не получено.

Проектно-изыскательские работы по объекту «Реконструкция центральной котельной».

В целях реализации мероприятия заключён государственный контракт № 0320100011216000287 от 19.08.2016 г. на выполнение проектно-изыскательских работ по объекту «Реконструкция центральной котельной» на сумму 8 050 000,00 руб. Контрагент – ООО «Региональное предприятие механизации строительного производства».

По состоянию на 01.01.2017 года фактические затраты по реализации мероприятия составили 1 610 000,00 рублей т. е. 20 %.

07.02.2017 года проектная и сметная документация были направлены на государственную экспертизу и заключены следующие договоры с ФАУ «Главгосэкспертиза России»:

- договор № 0028Д-17/ХГЭ-2158/05/ГС от 07.02.2017 г. на проведение экспертизы проектной документации;

- договор № 0029Д-17/ХГЭ-2158/04/СГ от 07.02.2017 г. на проведение проверки достоверности сметной стоимости.

13.04.2017 года получены отрицательное заключение государственной экспертизы № 087-17/ХГЭ-2158/04 проверки достоверности сметной стоимости объекта капитального строительства, отрицательное заключение государственной экспертизы № 086-17/ХГЭ-2158/05 проверки проектной документации и результатов инженерных изысканий.

После внесённых изменений в проектную и сметную документацию, в соответствии с замечаниями государственной экспертизы, 02.11.2017 года получено положительные заключения государственной экспертизы № 223-17/ХГЭ-2158/05 проверки проектной документации и результатов инженерных изысканий и № 224-17/ХГЭ-2158/04 проверки достоверности сметной стоимости объекта капитального строительства.

17.11.2017 года получено Распоряжение Минобрнауки № Р-829 «Об утверждении проектной документации на объект капитального строительства».

Общий объём капитальных вложений составил 6 440 000 рублей.

Капитальное строительство объекта «Реконструкция центральной котельной».

По состоянию на 30.11.2017 года государственный контракт на выполнение работ по капитальному строительству объекта не заключён. Разрешение на строительство объекта «Реконструкция центральной котельной» не получено.

Проектно-изыскательские работы по объекту «Школа-интернат на 200 мест».

В целях реализации мероприятия заключён государственный контракт № 0320100011216000264 от 11.08.2016 года на выполнение проектно-изыскательских работ по объекту капитального строительства «Школа интернат для одарённых детей на 200 мест» на сумму 19 142 990,00 рублей. Контрагент – ФГБОУ ВО «Национальный исследовательский Московский государственный строительный университет».

По состоянию на 01.01.2017 года фактические затраты по реализации мероприятия составили 3 828 598,00 рублей т. е. 20 %.

17.02.2017 года проектная и сметная документация были направлены на государственную экспертизу и заключены следующие договоры с ФАУ «Главгосэкспертиза России»:

- договор № 0218Д-17/ГГЭ-11025/05/ГС от 17.02.2017 г. на проведение экспертизы проектной документации;

- договор № 0219Д-17/ГГЭ-11025/10/СГ от 17.02.2017 г. на проведение проверки достоверности сметной стоимости.

29.05.2017 года получены отрицательное заключение государственной экспертизы № 580-17/ГГЭ-11025/10 проверки достоверности сметной стоимости объекта капитального строительства, отрицательное заключение государственной экспертизы № 579-17/ГГЭ-11025/05 проверки проектной документации и результатов инженерных изысканий.

По состоянию на 30.11.2017 года проектной организацией осуществлялась корректировка проектной и сметной документации в соответствии с замечаниями государственной экспертизы, подготовка документов для прохождения экспертизы.

Положительные заключения ФАУ «Главгосэкспертиза России» проверки достоверности сметной стоимости, проектной документации и результатов инженерных изысканий не получены. Проектная документация не утверждена Минобрнауки РФ.

За отчётный период финансирование проектно-изыскательских работ по объекту не осуществлялось.

Капитальное строительство объекта «Школа-интернат на 200 мест».

По состоянию на 30.11.2017 года государственный контракт на выполнение работ по капитальному строительству объекта не заключён. Разрешение на строительство объекта не получено.

Проектно-изыскательских работ по объекту «Временные сооружения каркасного типа с благоустройством территории „Образовательная среда Этнокруг“».

В целях реализации мероприятия заключён государственный контракт № 0320100011216000364 от 09.11.2016 год на выполнение проектно-изыскательских работ по объекту капитального строительства «Временные сооружения каркасного типа с благоустройством территории „Образовательная среда "Этнокруг"“» на сумму 2 900 000,00 руб. Контрагент – ООО «Новая архитектура».

Проектная и сметная документация разработана и прошла проверку негосударственной экспертизы.

01.06.2017 года получено положительное заключение негосударственной экспертизы проверки достоверности сметной стоимости № 04-13/1262.

По состоянию на 30.11.2017 фактические затраты по реализации мероприятия составили 2 900 000, руб.

Строительство объекта не начиналось.

Капитальный ремонт и благоустройство территории «Русское подворье» с изготовлением архитектурных элементов.

В целях реализации мероприятия 27.04.2017 года заключён договор № 31704845074 на выполнение комплекса работ по капитальному ремонту и благоустройству территории «Русское подворье» с изготовлением архитектурных элементов на сумму 22 121 067,96 рублей. Контрагент ООО «Региональное предприятие механизации строительного производства».

Дата начала работ 28.04.2017 года.

За отчётный период выполнялись следующие работы: устройство забора из штакетника, устройство ж/б площадок под готовые формы, устройство внутриплощадочного водопровода, бытовой канализации, устройство внутреннего водопровода, внутриплощадочные кабельные сети 0,4 кВ, сети телефонизации, разборка и сборка жилого дома из бруса, устройство ж/б площадок под малые формы, благоустройство территории. Фактические затраты по реализации составили 22 121 067,96 рублей.

Объект введён в эксплуатацию 04.08.2017 года.

Приобретение материально-технических средств для обеспечения и реализации Программы развития.

В целях реализации ФГБОУ ВДЦ «Океан» на 2014-2020 годы за отчётный период было приобретено:

- мебель и оборудование для образовательного центра «Русское подворье»;

- быстроходный спасательный катер повышенной мореходности закрытой рубкой и прицепом;

- морское оборудование и снаряжение для дружины «Океанская Эскадра» (вёсла, спасательные жилеты, бинокль, круг спасательный и т. п.);

- сборный модуль беседки на дружину «Океанская Эскадра»;

- спасательный плот;

- поставка оснащения для креатив-холла дружины-флотилии «Парус»;

- центр виртуальной и дополнительной реальности для общественного центра дружины-флотилии «Парус»;

- мебель – оборудование этажей вожатых жилого дома по адресу Артековская, 5в;

- мебель для проекта «Креатив-холл», общественный центр дружины-флотилии «Парус»;

- прачечное оборудование;

- кондиционеры для летних дружин;

- кухонное оборудование;

- оборудование, комплектующие, программное обеспечение для лаборатории «IT-Квантум»;

- автобус ЛИАЗ на 56 мест;

- учебное оборудование.

Приложение № 1

Информация о разработке локальных нормативных документов для реализации Программы развития Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения «Всероссийский детский центр «Океан» на 2014-2020 годы

Период 01.01.2017 – 25.12.2017

| № п/п | Наименование структурного подразделения | Наименование локального нормативного акта |
| --- | --- | --- |
|  | Управление ревизионной деятельности и профилактики коррупционных правона-рушений | Положение об отделе контрольно-аналитической работы контрольно-ревизионного управления |
|  | Управление экономики, планирования, бухгалтерского учёта и отчётности | Положение о бухгалтерском учёте |
|  | Управление правовой и организационно-кадровой работы | Инструкция по делопроизводству; номенклатура дел ФГБОУ ВДЦ «Океан» на 2017 год |
|  | Отдел разработки и научно-методического сопровождения программ | Положение о порядке формирования, утверждения и реализации тематических программ дополнительного образования нового поколения; положение о деятельности отдела разработки и научно-методического сопровождения программ |
|  | Отдел международного, межрегионального сотрудничества, протокола и продвижения центра | Положение об отделе международного, межрегионального сотрудничества, протокола и продвижения Центра |
|  | Управление информации | Положение о пресс-отряде, положение о программе «Океанский медиапарад» (2018 год) |
|  | Отдел методической работы, подготовки, и повышения квалификации педагогических кадров | Положение о повышении квалификации и развитии компетенций педагогических работников на базе ФГБОУ ВДУ «Океан»; положение о портфолио педагогических работников; положение о проведении экспертной оценки в целях осуществления всестороннего анализа профессиональной деятельности педагогических работников |
|  | Управление образовательных программ | Положение о детском инженерно-техническом центре |
|  | Дружина «Бригантина» | Положение о дружине «Бригантина»; положение о «Фестивале-конкурсе театрального творчества „Океанские подмостки“»; положение о фестивале-конкурсе современного искусства; положение о выставке современного искусства, положение о VIII Слёте юных пожарных, положение о соревнованиях «Юные спасатели» |
|  | Дружина «Океанская Эскадра» | Положения о структурном подразделении |
|  | Отдел информационных технологий | Правила пользования корпоративной электронной почтой и организации её деятельности; инструкция по организации парольной защиты информационно-коммуникационной системы; положение об использовании программного обеспечения; положение о порядке использования высо-котехнологичного электронного оборудования; инструкция по организации антивирусной защиты информационно-коммуникационной системы; правила работы пользователей в локальной вычислительной сети |
|  | Управление сервиса и туристической деятельности | Положение об отделе протокола и туристско-экскурсионной деятельности |

Приложение № 2

Информация о заключении договоров и соглашений с ведущими вузами и научными школами для реализации Программы развития Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения «Всероссийский детский центр «Океан» на 2014-2020 годы

Период 01.01.2017 – 25.12.2017

| № п/п | Наименование договора, соглашения | Контрагент | Предмет договора |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | О сотрудничестве Всерос-сийского детского центра «Океан» и Дальневосточной государственной академии физической культуры | ФГБОУ ВО «Дальневосточной государственной академии фи-зической культуры» | Сотрудничество сторон осу-ществляется по следующим направлениям: - организация содержатель-ного досуга и развития детей и подростков посредством развития и пропаганды физической культуры и спорта, здорового образа жизни; - организация и проведение физкультурно-спортивных, социально значимых и военно-патриотических мероприятиях; - повышения интереса детей и подростков к регулярным занятиям физического раз-вития детей и подростков; - организация пропаганды физической культуры и спорта, включающей в себя распространение социаль-ной рекламы, продвижения ценностей физической культуры и здорового образа жизни, освещения соревнований и иных спортивных мероприятий – Организация обмена инфор-мацией между Академией и ВДЦ «Океан» о планируемых мероприя-тиях, относящихся к предмету Соглашения |
| 2. | Договор о партнёрстве и сотрудничестве | Приморский филиал РАНХиГС | Сотрудничество с целью развития и укрепления партнёрских отношений между «Филиалом и ВДЦ «Океан» в области формирования активной жизненной позиции старшеклассников для ответст-венного и самостоятельного выбора дальнейшего жизнен-ного пути, содействия им в профессиональной ориентации, повышения квалификации и профессиональной переподго-товки сотрудников ВДЦ «Океан», совместного имид-жевого продвижения «Филиа-ла» и ВДЦ «Океан» |
| 3. | О взаимодействии и сотрудничестве ФГК ВОУВО «Тихоокеанское высшее воен-но-морское училище имени С. О. Макарова» Министерства обороны Российской Федера-ции и ФГБОУ ВДЦ «Океан» | ФГК ВОУВО «Тихоокеанское высшее военно-морское училище имени С.О. Мака-рова» Министерства обороны Российской Федерации | Взаимодействие в работе со школьниками – участниками тематических смен ВДЦ «Океан» по профессиональной ориентации, приобретению ими первичных навыков в морской подготовке и обмен опытом между Тихоокеанским высшим военно-морским училищем имени С. О. Мака-рова и ВДЦ «Океан» |
| 4. | Соглашение о сотрудничестве между филиалом Федерального государственного бюджетного учреждения науки «Нацио-нальный научный центр морской биологии» Дальневос-точного отделения Российской академии наук – Научно-образовательный комплекс «Приморский океанариум» и ФГБОУ ВДЦ «Океан» | Приморский океанариум – филиал ННЦМБ ДВО РАН | Сотрудничество сторон осу-ществляется по следующим направлениям: - совместная организация и проведение мероприятий, посвящённых биологии моря, экологии, научно-исследовательских детских программ; - проведение лекционных курсов, интерактивных уроков по биологии моря и смежным наукам |
| 5. | Соглашение о сотрудничестве с ФГБОУ ВО «Приморская государственная сельскохо-зяйственная академия» | ФГБОУ ВО «Приморская государственная сельскохо-зяйственная академия» | Создания основы для партнёрских отношений и развития долгосрочного, эффективного и взаимо-выгодного сотрудничества сторон в популяризации агроэкологического образо-вания, содействия профессио-нальному самоопределению детей и молодёжи, в том числе в интересах перспективных потребностей предприятий агропромышленного комплекса |

Приложение № 3

Информация о заключении договоров и соглашений с партнёрами для реализации Программы развития Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения «Всероссийский детский центр «Океан» на 2014-2020 годы

Период 01.01.2017 – 25.12.2017

| № п/п | Наименование договора, соглашения | Предмет договора |
| --- | --- | --- |
| 1. | Соглашение о сотрудничестве с фондом «Русский мир» | Предметом является координация совместных действий по реализации уставных целей в работе по осуществлению государственной политики РФ в области популяризации и продвижения русского языка и культуры |
| 2. | Соглашение о сотрудничестве с Корпорацией образования Лунмэй (г. Харбин, КНР) | Осуществление культурно-образовательных обменов на долгосрочной основе. Продвижение отношений китайско-российского всестороннего стратегического партнёрства, способствования обмену и сотрудничеству Китая и России в области образования, культуры, искусства, воспитания российской и китайской молодёжи в духе солидарности и дружбы |
| 3. | Соглашение о сотрудничестве ФГБОУ «ВДЦ «Океан» и ФГБУ «Российский детско-юношеский центр» | Сотрудничество сторон осуществляется по следующим направлениям: - совместная организация и проведение тематических смен в ВДЦ «Океан; - обеспечение эффективного организационно-методического информационного взаимодействия |
| 4. | Соглашение о сотрудничестве с ГАОУДО г. Москвы «Детский музы-кальный театр «Домисолька» | Взаимодействие сторон в области реализации культурных, образовательных мероприятий и проектов по различным направлениям дополнительного образования |
| 5. | Соглашение о сотрудничестве с Приморским региональным отделением Общероссийской общественной органи-зации «Деловая Россия» | Повышение качества воспитания подрастающего поколения, формирование его активной жизненной позиции и патриотизма, популяризацию предпринимательства, в целях положительного и заинтересованного отношения молодёжи к этому виду экономической активности, истории пред-принимательства и современным реалиям в интересах социально-экономического развития РФ |
| 6. | Соглашение о партнёрстве по развитию программы профессиональной подго-товки и профориентации школьников «JuniorSkills – Профессионалы буду-щего» с Фондом поддержки социальных инициатив Олега Дерипаски «Вольное дело» | Развитие программы профессиональной подготовки и профориентации школьников «JuniorSkills – профессионалы будущего» |
| 7. | Соглашение о сотрудничестве с Публичным акционерным обществом «Федеральная гидрогенерирующая ком-пания – РусГидро» (ПАО «РусГидро») | - проведение публичных культурно-просветительских, образовательных и отраслевых деловых мероприятий, инициируемых Сторонами; - взаимодействие и информационный обмен в рамках деятельности, направленной на распространение научных знаний и популяризацию лучших достижений науки и технологий; - создание РусГидро на базе ВДЦ «Океан» энергокласса для реализации профориентационных программ в области электроэнергетики |
| 8. | Договор с образовательной консалтинговой компанией «Пять континентов» (г. Цзинянь провинция Шанньдун) | Осуществление культурно-образовательных обменов на долгосрочной основе |
| 9. | Договор о партнёрстве и сотрудничестве между ФГБОУ ВДЦ «Океан» и ГБУДО «Областной Центр дополнительного образования детей» | - сотрудничество с целью консолидации ресурсов ВДЦ «Океан» и Областного Центра в области формирования активной жизненной позиции старшеклассников для ответственного и самостоятельного выбора дальнейшего жизненного пути, выявления и развития творческих способностей, поддержки одарённых детей, содействия им в профориентации; - популяризация научных знаний среди детей и молодёжи, формирование у них научного мировоззрения, повышение престижа науки |
| 10. | Договор о стратегическом партнёрстве между ФГБОУ ВДЦ «Океан», министерством образования и науки Хабаровского края и АНООО ДОЛ «Океан» | Предметом настоящего Договора является сотрудничество с целью консолидации ресурсов ВДЦ «Океан», Министерства и ДОЛ «Океан» в области формирования активной жизненной позиции старшеклассников для ответственного и самостоятельного выбора дальнейшего жизненного пути, выявления и развития творческих способностей, поддержки одарённых детей и талантливой молодёжи, содействия им в профессиональной ориентации и профессиональном совершенствовании |
| 11. | Соглашение о взаимодействии с Приморским филиалом АО «Россельхозбанк» | Разработка проектов в сфере повышения финансовой грамотности населения РФ |
| 12. | Соглашение о сотрудничестве ФКУ «Войсковая часть 62665» | Цель: развитие и укрепление партнёрских отношений между ФКУ в/ч 62665 и ВДЦ «Океан» в области патриотического (духовно-нравственного и граж-данского) воспитания детей и формирования их активной жизненной позиции |
| 13. | Соглашение о сотрудничестве с публичным акционерным обществом «Мегафон» | Заключение в дальнейшем сделок, связанных с предоставлением пакета маркетинговых прав и оказания услуг связи, ИТ (информационных технологий) и ИБ (информационной безопасности) |
| 14. | Соглашение о сотрудничестве с ООО «ДВЦПИ» | Сотрудничество ООО «ДВЦПИ» через информационное агентство «DEITA.RU» и ВДЦ «Океан» в области формирования активной жизненной позиции старшеклассников для ответственного и самос-тоятельного выбора дальнейшего жизненного пути, выявления и развития творческих способностей, поддержки одарённых детей, содействия им в профессиональной ориентации |
| 15. | Соглашение о сотрудничестве с межрегиональной общественной спор-тивной организацией «Федерация Черлидинга Южного округа» | Организация всестороннего и эффективного сотрудничества Сторон по вопросам развития и популяризации физической культуры и спорта, детско-юношеского спорта, выявления и развития спортивных, творческих способностей, поддержки одарённых детей, содействия им в профессиональной ориентации |
| 16. | Соглашение о сотрудничестве с филиалом ФГУП ВГТРК «ГТРК» «Владивосток» | Проведение совместных мероприятий, направленных на популяризацию востребованных в средствах массовых информации специальностей и профессий, российских медиапредприятий и профессиональных образовательных учреждений, осуществляющих подготовку кадров для СМИ |
| 17. | Соглашение о сотрудничестве с ГК «Роскосмос» | Установление основных принципов сотрудничества между Корпорацией и Центром с целью создания основы для партнёрских отношений и развития долгосрочного, эффективного и взаимовыгодного сотрудничества Сторон в популяризации достижений космонавтики, содействия профессиональному самоопределению детей и молодёжи, в том числе в интересах перспективных потребностей предприятий ракетно-космической промышленности |
| 18. | Соглашение о сотрудничестве с Региональной общественной органи-зацией «Молодёжная Морская Лига» | Сотрудничество Сторон по вопросам патриотического воспитания детей и подростков, развитие и популяризация морских профессий, выявление и развитие спортивных, творческих способностей, поддержка одарённых детей, содействие им |
| 19. | Соглашение о сотрудничестве с ППАО «Объединенная авиастроительная корпо-рация» | - совместная организация и проведение на базе ВДЦ «Океан» ежегодных авиационных смен детей, прошедших конкурсный отбор, осуществляемый ПАО «ОАК»; - проведение различных мероприятий для популяризации востребованных в авиационной отрасли специальностей и профессий, российских авиастроительных предприятий и профессиональных образовательных учреждений, осуществляющих подготовку кадров для авиастроения; - совершенствование образовательного процесса, наполнение его дополнительным содержанием в целях привлечения внимания молодёжи к востребованным на предприятиях авиастроительной отрасли специальностям и профессиям |
| 20. | Соглашение о сотрудничестве АО «Альфа-Банк» | Эффективного взаимодействия между Сторонами по вопросам реализации программ по повышению финансовой грамотности населения РФ |
| 21. | Соглашение о сотрудничестве с ФГБУ культуры «Музей мирового океана» | Совместная организация и проведение на площадках Сторон мероприятий, посвящённых биологии моря, экологии, научно-исследовательских детских и молодёжных программ |
| 22. | Договор о сотрудничестве с ФГБОУ ДО «Федеральный центр детско-юношеского туризма и краеведения» | Предметом настоящего Договора является сотрудничество с целью развития и укрепления партнёрских отношений между Центром и ВДЦ «Океан» в области туристско-краеведческой деятельности, продвижения и развития детско-юношеского туризма |
| 23. | Соглашение о сотрудничестве с Общероссийской общественной органи-зацией «Ассоциация российских дипломатов» | - совместная организация и проведение на базе ВДЦ «Океан» ежегодных тематических программ для детей, прошедших конкурсный отбор, осуществляемый Ассоциацией; - проведение различных мероприятий для популяризации востребованных в дипломатической отрасли специальностей; - совершенствование образовательного процесса, наполнение его дополнительным содержанием в целях развития межгосударственного взаимодействия в воспитании подрастающего поколения и популяризации значимости дипломатии не только как мирного механизма урегулирования сложных политических ситуаций на международной арене, но и применение дипломатических принципов в повседневной жизни любого человека |
| 24. | Соглашение о сотрудничестве с Следственным комитетом РФ | Сотрудничество с целью развития и укрепления партнёрских отношений между Следственным комитетом Российской Федерации и ВДЦ «Океан» в области: - популяризации следственной работы в подростковой среде, патриотического и нравственного воспитания подрастающего поколения, повышения правосознания детей и подростков, воспитания, обучающихся на традициях Следственного комитета Российской Федерации; - профориентации молодёжи для поступления в образовательные организации Следственного комитета Российской Федерации и дальнейшего поступления на государственную гражданскую службу |
| 25. | Соглашение о сотрудничестве с ГБОУ города Москвы «Школа № 2030» | Взаимодействие сторон в области реализации мероприятий и проектов для апробации дополнительных общеобразовательных программ нового поколения, созданных в рамках реализации программы развития ФГБОУ ВДЦ «Океан» |

Приложение № 4

Информация о подготовленных публикациях сотрудниками в рамках реализации Программы развития Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения «Всероссийский детский центр «Океан» на 2014-2020 годы

Период 01.01.2017 – 25.12.2017

| № п/п | Наименование работы, её вид | Форма работы | Выходные данные | Объём в печатных листах или страницах | Соавторы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Сборник «Океанские сценарии „Грани-9“» в помощь организаторам детского и молодёжного досуга | Печатный | Владивосток, ООО «Типография «Африка», 2017. – 300 с. | 300 стр. |  |
|  | Сборник «Океанские сценарии „Грани-8“» в помощь организаторам детского и молодёжного досуга | Печатный | Владивосток, ООО «Типография «Африка», 2017. – 300 с. | 300 стр. |  |
|  | Самоопределение старшеклассников в условиях ВДЦ «Океан» | Печатный | Владивосток, ООО «Типография «Африка», 2017. – 288 с. | 288 стр. |  |
|  | Базилевский А. А. Океан радости и впечатлений | Статья | Информационно-аналитическое издание «Российское образование». –2017. – № 1. – С. 66-69 | 4 стр. |  |
|  | «Профессиональное самоопределение старшеклассников в условиях Всероссийского детского центра «Океан»: методическое пособие. | Печатный | Владивосток: ООО Типография «Африка», 2017. – 288 с. | 228 стр. |  |
|  | Методические рекомендации: «Экологический паспорт» | Печатный | Владивосток, ООО «Типография «Африка», 2017. – 134с. | 134 стр. |  |
|  | Боровкова Т. И. Организация сотрудничества в области индивидуализации и тьюторства между китайским и российским университетами | Статья | Наука и образование сегодня. – 2017. – № 1 (12). – С. 53-58. | 6 с. | Лавриненко Т. Д., Жи Чу Хэн, Чжу Цзяу |
|  | Боровкова Т. И. Интеграция науки и практики – условие построения системы мониторинга успешности личностного развития учащихся | Статья | Наука и инновации в современных условиях: сборник статей Международной научно-практической конференции (18 декабря 2016 г., г. Екатеринбург). В 5 ч. 2. – Уфа: МЦИИ ОМЕГА САЙНС, 2016. – С. 31-35. – Режим доступа: http://os-russia.com/SBORNIKI/KON-145-2.pdf, свободный. | 5 с. | Вдовиченко А. И., Понихидина И. Ю. |
|  | Боровкова Т. И. Самооценивание субъекта образования средствами информационных технологий как условие пробуждения индивидуальности | электронный | Письма в Эмиссия.Оффлайн (TheEmissia.OfflineLetters): электронный научный журнал. – 2016. – Том 2 (Методическое приложение) MET 047. – Режим доступа: http://met.emissia.org/offline/2016/met047.htm, свободный. | 2 с. |  |
|  | Петрова Г.Н. Готовность педагога общеобразовательной школы к созданию авторской методики | Статья | Образование и педагог в условиях информационного социума: взгляд из будущего [Электронный ресурс]: Материалы всероссийской научно-практической конференции 22ноября 2016 г. / Дальневосточный федеральный университет, Школа педагогики [Отв. редакторы С.П. Машовец, Н.Б. Москвина]. – Электрон.дан. – Владивосток: Дальневосточный федеральный университет, 2017 г. – Режим доступа: http://uss.dvfu.ru/e-publications/2017/obrazovanie_i_pedagog_materialy_konf_2017.pdf | 0,5 печ. л. | – |
|  | Петрова Г. Н. Проблема выбора критериев взросления старшеклассников и возможность их развития в школе | Статья | Образование и педагог в условиях информационного социума: взгляд из будущего [Электронный ресурс] // Материалы всероссийской научно-практической конференции 22 ноября 2016 г. / Дальневосточный федеральный университет, Школа педагогики [Отв. редакторы С. П. Машовец, Н. Б. Москвина]. – Электрон.дан. – Владивосток: Дальневосточный федеральный университет, 2017 г. – Режим доступа: http://uss.dvfu.ru/e-publications/2017/obrazovanie_i_pedagog_materialy_konf_2017.pdf | 0,5 печ. л. | Герасименко Л. Н. |
|  | Петрова Г. Н. Внутрифирменное обучение как условие саморазвития воспитателей дошкольного учреждения | Статья | Образование и педагог в условиях информационного социума: взгляд из будущего [Электронный ресурс]: Материалы всероссийской научно-практической конференции 22 ноября 2016 г. / Дальневосточный федеральный университет, Школа педагогики [Отв. редакторы С. П. Машовец, Н. Б. Москвина]. – Электрон.дан. – Владивосток: Дальневосточный федеральный университет, 2017 г. – Режим доступа: http://uss.dvfu.ru/e-publications/2017/obrazovanie_i_pedagog_materialy_konf_2017.pdf | 0,4 печ.л. | Рудникова Е. Н. |
|  | Петрова Г. Н. Ситуация успеха дошкольника как психолого-педагогическая проблема | Статья | Исследование различных направлений развития психологии и педагогики: сборник статей Международной научно-практической конференции (13 апреля 2017., г. Оренбург). В 3 ч. Ч.2. – Уфа: АЭТЕРНА, 2017. – С. 163-168. | 0,5 печ. л. | Маншева Е. В. |
|  | Карев Б. А. Учебный пленэр (учебное пособие) | Печатный | Москва: Изд-во АНО «Научно-исследовательский институт истории, экономики и права» 2017. – 80 с. | 80 с. | Павленкович О. Б. |
|  | Карев Б. А. Духовно-нравственное воспитание как ведущий фактор экологии образовательной среды (научная статья) | статья | «ПРАВО И ПРАКТИКА» №1 // Москва: «Научно-исследовательский институт истории, экономики и права». – 2017, 280 с. – С. 257-260 (Журнал из Перечня ВАК № 1029) | 3 с. | Ломов С. П. |
|  | Кравцов В. В. Интеграция учебных дисциплин целью эстетического воспитания школьников | Статья | Педагогическая наука и современное образование: сборник статей IV Всероссийской научно-практической конференции, посвященной Дню российской науки 9 февраля 2017 г., С-Пб.: 2017. – С. 132-136 | 0,3 с. | Осауленко И. В. |
|  | Кравцов В. В. Информационно-образовательная среда современной школы | Статья | «Образование и педагог в условиях информационного социума: взгляд из будущего» // Материалы всероссийской научно-практической конференции 22ноября 2016 г., Владивосток, 2017. – С. 214-217 | 0,3 |  |
|  | Кравцов В. В. Условия развития критического мышления современной молодёжи | Статья | «Образование и педагог в условиях информационного социума: взгляд из будущего» // Материалы всероссийской научно-практической конференции 22 ноября 2016 г., Владивосток, 2017. – С. 217-219 | 2 | Лазарева О. В. |
|  | Дехаль С. Г. Социально-педагогический портрет поколения Z | Печатная | отдано в печать сборника материалов научно-практической конференции «Актуальные проблемы психолого-педагогических, социально-гуманитарных и естественных наук», 2017, секция «Культура педагога и образовательной организации в информационном социуме» (21.04.2017 г., ДВФУ). | 7 |  |
|  | Илюхина М. С. Общеразвивающая программа «Юный дипломат» как механизм формирования межкультурной компетентности | Печатная | принята к печати в сборник материалов Международной научно-практической конференции «Молодёжь мира – шаг навстречу» (БГПУ, Благовещенск, 2017) | 5 |  |
|  | Боровкова Т. И. Модели индивидуализации и тьюторского сопровождения в образовании России | Электронная | «Образование и педагог в условиях информационного социума: взгляд из будущего» [Электронный ресурс] // Материалы всероссийской научно-практической конференции 22 ноября 2016 г. / Дальневосточный федеральный университет, Школа педагогики [Отв. редакторы С. П. Машовец, Н. Б. Москвина]. – Электрон.дан. – Владивосток: Дальневосточный федеральный университет, 2017 г. |  | Боровкова Т. И. |
|  | Савельева Н. Н., Туктагулова М. Н Образовательный сайт как ресурс для мониторинга качества взаимодействия субъектов образования | Электронная | Взаимодействие субъектов образования в информационном обществе: опыт стран Европы и АТР. Материалы международной научно-практической конференции, 24.10.2017, Владивосток / Дальневосточный федеральный университет, Школа педагогики [Отв. редактор М. Н. Туктагулова]. – Электрон. данные. – Владивосток: Дальневосточный федеральный университет, 2017 г | – | Савельева Н. Н., Туктагулова М. Н. |
|  | Кравцов В. В., Петрова Е. В. Игрофикация в деятельности учителя средней школы для формирования у учащихся опыта творческой деятельности | Статья | Сборник научных трудов Международной научно-теоретической конференции, посвящённой 100-летию со дня рождения И. Я. Лернера «Содержание и методы обновляющегося образования: развитие творческого наследия И. Я. Лернера» Москва (10-12 октября 2017 г.). – С. 273-280 | 8 с. | Кравцов В. В., Петрова Е. В. |
|  | Карев Б.А. Диагностический инструментарий, применяемый для выявления профессиональной деформации в образовательных организациях | Статья | «ПРАВО И ПРАКТИКА» № 3 // «Научно-исследовательский институт истории, экономики и права» 2017 Москва, 290 с. – С. 239-244. Журнал из Перечня ВАК № 1029 | 5 с. | Прокопцев В. О., Прокопцева Н. В. |
|  | М. Н. Невзоров. Педагогическое ЧеловековЕдение и педагогическое ЧеловековедЕние. Часть первая: Педагогическое ЧеловековЕдение | Монография | Монография для руководителей общеобразовательных школ, студентов педагогической магистратуры, аспирантов, педагогов-мотиваторов, руководителей авторских школ. Издательство ДВФУ, Владивосток-Уссурийск. 2017 г. | 202 с. |  |
|  | Лавриненко Т. Д. Процесс персонализации учителя в логике заботы о себе | Статья | Материалы X Международной научно-практической конференции (XXII Всероссийской конференции) 31 октября – 01 ноября 2017 г. – М: «Буки-Веди», 2017. – С.162-167 |  |  |
|  | Мальцев А. А. Тьюторская позиция вожатого: проблемы и возможности (из опыта ВДЦ «Океан») | Статья | Образование и педагог в условиях информационного социума: взгляд из будущего: материалы сборника всероссийской научно-практической конференции с международным участием 22 ноября 2016 г. – Владивосток: ДВФУ, 2017. – С.137-140 |  |  |
|  | Косолапова Ю. В., Мальцев А. А., Морозова С.Ю. Сопровождение деятельности подростков: опыт экспериментальной смены ВДЦ «Океан» | Статья | Передан для печати в журнал |  | Персикова А. А. |

Приложение № 5

Информация о повышении квалификации сотрудников в рамках реализации Программы развития Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения «Всероссийский детский центр «Океан» на 2014-2020 годы

Период 01.01.2017 – 25.12.2017

| № п/п | Наименование мероприятия по повышению квалификации | Место проведения (учреждение, город) | Кол-во сотрудников |
| --- | --- | --- | --- |
| Управление ревизионной деятельности и профилактики коррупционных правонарушений |  |  |  |
| - 1 | Частное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования «ЦНТИ «Прогресс» | г. Санкт-Петербург | 1 |
| - 2 | Частное образовательное учреждение дополнительного профессионального «Дальневосточный региональный центр охраны труда» | г. Владивосток ФГБОУ ВДЦ «Океан» | 1 |
| Отдел бухгалтерского учёта и отчётности |  |  |  |
|  | Особенности формирования бухгалтерской отчётности (бюджетной) отчётности в 2017 г: порядок рекомендации и основы организации, перехода на применение нового классификатора основных фондов, страховые взносы, налогообложение, нюансы оплаты труда в 2017. Персонифицированный учёт, независимая оценка квалификации. Федеральные стандарты бухгалтерского учёта: составление и представление финансовой отчётности экономического субъекта, ведение бухгалтерского учёта | АНО ДПО МА «Эрудит», Владивосток | 1 |
|  | Бухгалтерский и налоговый учёт в некоммерческих организациях, бюджетных учреждениях. Оплата труда работников государственных и муниципальных учреждений: последние изменения, сложные ситуации | АНО ДПО ИРСОТ, Владивосток | 2 |
| Отдел документационного обеспечения и архива |  |  |  |
|  | Курс: «Делопроизводитель» | Учебный центр «Перспектива», г. Владивосток | 1 |
|  | Школа педагогики, кафедра теории и методики профессионального образования, специальность: «Креативные педагогические технологии» | ФГАОУ ВО «Дальневосточный федеральный университет», г. Владивосток | 1 |
| Управление обеспечения комплексной системы безопасности |  |  |  |
|  | Комплексная безопасность образовательных учреждений | НОУ ДПО «САБ», г. Санкт-Петербург | 1 |
| Контрактная служба |  |  |  |
|  | Повышение квалификации по программе «Контрактная система в сфере закупок товаров, работ и услуг для обеспечения нужд бюджетных учреждений и унитарных предприятий: правовое регулирование» в объёме 120 академических часов | ФГБОУ ВО «Московский государственный юридический университет им. О. Е. Кутафина (МГЮА)» г. Москва | 2 |
| Медицинская служба |  |  |  |
|  | Организация здравоохранения и общественное здоровье | г. Хабаровск, институт повышения квалификации специалистов здравоохранения | 1 |
|  | Педиатрия | г. Владивосток, ТГМУ | 1 |
| Управление продовольственного обеспечения и организации питания |  |  |  |
|  | Программа дополнительного профессионального образования (профессиональна подготовка) «Руководитель предприятия питания» | Негосударственное профессиональное образовательное учреждение «Владивостокский гуманитарно-коммерческий колледж» Приморского Крайпотребсоюза | 2 |
|  | Обучающий семинар в рамках дополнительных образовательных услуг – повышение квалификации по программе «Повар» | Негосударственное профессиональное образовательное учреждение «Владивостокский гуманитарно-коммерческий колледж» Приморского Крайпотребсоюза | 2 |
| Отдел методической работы, подготовки и повышения квалификации педагогических кадров |  |  |  |
|  | Заочная программа повышения квалификации «Современные образовательные практики в условиях реализации ФГОС начального общего образования и ФГОС основного общего образования: модель обучения 1 ученик: 1 компьютер» | дистанционно | 1 |
|  | Дистанционный курс «Аттестация с целью установления соответствия занимаемой должности!» | дистанционно | 1 |
|  | Дистанционный курс «Аттестация педагогов по ФГОС: первая категория» | дистанционно | 1 |
|  | Дистанционный курс «Аттестация педагогов по ФГОС: высшая категория» | дистанционно | 1 |
|  | Педагогический дизайн проектной деятельности школьников в каникулярный период. | г. Сочи, ОЦ «Сириус» | 1 |
| Отдел разработки и научно-методического сопровождения программ |  |  |  |
|  | «Педагогический дизайн проектной деятельности школьников в каникулярный период» | г. Сочи, ОЦ «Сириус» | 1 |
|  | «Индивидуализация как требование ФГОС и ресурс современного образования» (авторский семинар Т. М. Ковалевой) | г. Владивосток, АНО «Класс-ДВ» | 1 |
|  | «Проектная и исследовательская деятельность как способ формирования метапредметных результатов обучения в условиях реализации ФГОС» | г. Москва, ООО «Центр онлайн-обучения Нетология групп», | 1 |
|  | «Интеллектуальное воспитание учащихся в образовательном процессе» | г. Владивосток, Автономная некоммерческая профессиональная организация «Дальневосточный центр непрерывного образования» | 1 |
|  | «Психолого-педагогическое сопровождение развития эмоционального интеллекта детей дошкольного возраста» | г. Москва, Московский центр дистанционного образования OOO «Бакалавр-Магистр», | 1 |
|  | «Как создать успешный проект в образовании; от идеи к воплощению» | г. Владивосток, АНОДПО «Агентство образовательных инициатив «Класс –ДВ» | 1 |
|  | «Мастерская образовательного азарта (азартайнинг)» (семинар А. М. Лобока) | г. Владивосток, АНОДПО «Агентство образовательных инициатив «Класс –ДВ» | 1 |
|  | «Интеллектуальное воспитание учащихся в образовательном процессе» | г. Владивосток, АНПО «ДВЦНО» | 1 |
|  | «Развитие эмоционального интеллекта детей» | г. Москва, «Академия Монсиков» | 1 |
| Учебно-воспитательный отдел |  |  |  |
|  | «Экспертные оценки в образовании. Модуль 5.2: организация опытно-экспериментальной деятельности в образовательной организации профессионального образования» | Московский городской педагогический университет, г. Москва | 8 |
|  | Курсы по охране труда | НОУ ДПО «Владивостокский центр охраны труда» | 8 |
|  | «Проектирование и реализация модульных сетевых образовательных программ по уровням образования магистратура и аспирантура с направленностью (профилем) «педагог-исследователь (методист)» | ГАОУ ВО г. Москвы «Московский городской педагогический университет» | 6 |
| Управление образовательных программ |  |  |  |
|  | «Педагог по адаптивной физической культуре» | ФГБОУ ВО БГПУ, Благовещенск | 1 |
|  | «Воспитание и обучение детей РАС в условиях реализации ФГОС» | АНО «Академия дополнительного профессионального образования», г. Курган (дистанционное) | 1 |
|  | «Познавательное и речевое развитие детей дошкольного возраста в условиях реализации ФГОС ДО» | АНО «Академия дополнительного профессионального образования», г. Курган (дистанционное) | 1 |
|  | «Функциональная грамотность чтения в соответствии с ФГОС ОО» | Приморский краевой институт развития образования, заочно | 1 |
|  | «Информационно-образовательная среда учителя в соответствии с ФГОС ОО» | Приморский краевой институт развития образования, заочно | 1 |
|  | «Конструирование сетевого интеллектуального события для школьников» | Приморский краевой институт развития образования, заочно | 1 |
|  | «Методика преподавания иностранных языков в условиях реализации ФГОС» | Экстерн, центр онлайн обучения, дистанционно | 1 |
|  | «Технологии проектирования и реализации учебного процесса по информатике в основной и средней школе с учётом требований ФГОС» | Уральский институт повышения квалификации и переподготовки, дистанционно | 1 |
|  | Авторский семинар: «Инновационные технологии активного познания» | Г. Владивосток, сертификат, 8 часов. | 1 |
|  | «Педагогический дизайн проектной деятельности школьников в каникулярный период» | г. Сочи, образовательный центр «Сириус», удостоверение, 72 часа. | 4 |
|  | «ФГОС ДО: проблемы и стратегии взаимодействия с детьми с ОВЗ» | Г. Владивосток, ПК ИРО, 24 часа. | 1 |
|  | «Формирование универсальных учебных действий при реализации ФГОС в условиях временного детского коллектива» | ФГБОУ «ВДЦ «Океан» | 7 |
|  | «Вовлечение учащихся в обучение» | ООО «Центр онлайн-обучения Нетология-групп» | 1 |
| Дружина «Океанская Эскадра» |  |  |  |
|  | «Курсы по изучению устройства и управления гребно-парусным судном Ял-6» | МГУ им адмирала Г. И. Невельского, г. Москва | 7 |
| Автобаза |  |  |  |
|  | «Обучение по профессии: Стропальщик» | АО «Учебный центр», г. Владивосток | 1 |
|  | «Обучение по профессии: машинист кран-манипуляторной установки» | АО «Учебный центр», г. Владивосток | 1 |
| Служба главного инженера |  |  |  |
|  | «Проектирование, администрирование и поддержка сетевой инфраструктуры и телекоммуникации» по курсу «Asterisk: базовый курс» | АНО ДПО «СовтЛайнЭдюкейшн», г. Владивосток | 1 |
| Управление капитального строительства |  |  |  |
|  | Семинар по вопросам проведения государственной экспертизы | ФАУ «Главгосэквпертиза» России Хабаровский филиал, г. Хабаровск | 2 |
|  | Курсы повышения квалификации инженеров-сметчиков (дистанционно)+трехдневный очный курс по теме: «Решение практических вопросов по ценообразованию и сметному нормированию в соответствии с Федеральными законами, Постановлениями Правительства РФ» | КГУП Приморский РЦЦС, г. Владивосток | 1 |
| Служба эксплуатации |  |  |  |
|  | Курсы повышения квалификации инженеров-сметчиков | КГУП «Приморский РЦЦС» г. Владивосток. | 1 |
| Отдел информационных технологий |  |  |  |
|  | Курс ICND1 3.0 – использование сетевого оборудования Cisco, часть 1 | «Advanced Training», г. Москва | 1 |
|  | Курс ICND2 3.0 – использование сетевого оборудования Cisco, часть 2 | «Advanced Training», г. Москва | 1 |
|  | Целевые высокомасштабируемые решения для видеонаблюдения | Компания RAIDIX г. Владивосток | 1 |
|  | Гиперконвергентные решения Cisco | Компания CISCO г. Владивосток | 1 |
| Служба охраны труда |  |  |  |
|  | Программа повышения квалификации по охране труда | Межрегиональная ассоциация охраны труда, дистанционно | 2 |
| Управление сервиса и туристической деятельности |  |  |  |
|  | Программа повышения квалификации экскурсоводов гидов-переводчиков по специфике работы | Дальневосточный федеральный университет, г. Владивосток | 1 |
|  | Программа повышения квалификации экскурсоводов гидов-переводчиков по специфике работы | г. Владивосток, ДВФУ | 3 |
|  | Горизонты лидерства: организация и проведение протокольных мероприятий | ГАУ ДПО ПК ИРО, г. Владивосток | 3 |

Приложение № 6

Информация о привлечении специалистов в рамках реализации Программы развития Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения «Всероссийский детский центр «Океан» на 2014-2020 годы

Период 01.01.2017 – 25.12.2017

| № п/п | ФИО привлеченного специалиста | Место работы специалиста (организация, город), должность, звание | Мероприятие, для участия в котором привлечён специалист |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Коваль Светлана Анатольевна | Педагог-психолог, методист воспитательной работы, специалист в области психологии подросткового возраста, детского и молодёжного движения, методики работы в детском оздоровительном лагере, автор-разработчик технологий и программ коррекционно-развивающей работы с подростками в условиях детского общественного объединения и ВДК | Научный консультант по реализации образовательной программы «Морские сюжеты» |
|  | Прутченков Александр Сергеевич | Эксперт Softskills, программный директор тематической смены JuniorSkills, главный эксперт SoftSkills, доктор пед. наук, профессор Академии повышения квалификации и профессиональной переподготовки работников образования (г. Москва) | Чемпионат «JuniorSkills» |
|  | Савинова Наталья Владимировна | Эксперт «Инженерный дизайн», сертифицированный эксперт прог-раммы JuniorSkills движения «Молодые профессионалы», главный эксперт компетенции «Инженерный дизайн CAD», кандидат технических наук, доцент кафедры Горных машин и комплексов ФГБОУ ВО УГГУ (г. Екатеринбург) | Чемпионат «JuniorSkills» |
|  | Дерунец Константин Владимирович | Эксперт «Электромонтажные работы», сертифицированный эксперт программ WorldSkills и JuniorSkills движения «Молодые профессионалы» (г. Хабаровск) | Чемпионат «JuniorSkills» |
|  | Савицкая Наталья Михайловна | Эксперт «Мультимедийная журна-листика», сертифицированный экс-перт программы JuniorSkills движения «Молодые профессио-налы», главный эксперт компетенции «Мультимедийная журналистика», журналист, драматург, сценарист, преподаватель, обозреватель «Незави-симой газеты» (г. Москва) | Чемпионат «JuniorSkills» |
|  | Мартышева Наталия Александровна | Эксперт «Прототипирование», сертифицированный эксперт прог-раммы JuniorSkills движения «Молодые профессионалы», старший региональный эксперт компетенции «Прототипирование», педагог, трёхкратный победитель Всерос-сийского конкурса профессиональ-ного мастерства педагогов «Мой лучший урок», победитель I Всероссийского педагогического конкурса «Профессиональный рост» (г. Новоуральск) | Чемпионат «JuniorSkills» |
|  | Павлова Светлана Александровна | Эксперт Softskills, генеральный директор компании NewTutor «Дистанционный репетитор» (г. Москва) | Чемпионат «JuniorSkills» |
|  | Овчаренко Наталья Петровна | Преподаватель Школы экономики и менеджмента кафедры туризма и сервиса Дальневосточного федераль-ного университета, доцент, к. т. наук, руководитель программы «Гостинич-ное дело» (г. Владивосток) | Программа «Форум школьных музеев» |
|  | Барашок Ирина Викторовна | Преподаватель Школы экономики и менеджмента кафедры туризма и сервиса Дальневосточного федераль-ного университета, доцент кафедры туризма и сервиса, к. и. наук (г. Владивосток) | Программа «Форум школьных музеев» |
|  | Галенко Елена Васильевна | Преподаватель Школы экономики и менеджмента кафедры туризма и сервиса Дальневосточного федераль-ного университета. Доцент кафедры туризма и сервиса, к. и. наук (г. Владивосток) |  |
|  | Кравец Борис Иванович | Преподаватель Школы экономики и менеджмента кафедры туризма и сервиса Дальневосточного федераль-ного университета. Доцент кафедры туризма и сервиса (г. Владивосток) | Программа «Форум школьных музеев» |
|  | Руденко Людмила Лазаревна | Преподаватель Школы экономики и менеджмента кафедры туризма и сервиса Дальневосточного федераль-ного университета. Доцент кафедры туризма и сервиса, к. т. наук (г. Владивосток) |  |
|  | Петрук Анжелика Витальевна | Краевое государственное автономное учреждение культуры «Приморский государственный объединенный музей имени В. К. Арсеньева», заместитель директора по научной работе | Программа «Форум школьных музеев» |
|  | Кавецкая Вера Вячеславовна | Краевое государственное автономное учреждение культуры «Приморский государственный объединенный му-зей имени В. К. Арсеньева», руко-водитель отдела исследований | Программа «Форум школьных музеев» |
|  | Ночевкина Олеся Леонидовна | Публичное акционерное общество «Ростелеком», пресс-секретарь | Программа «Форум школьных музеев» |
|  | Василькевич Борис Францевич | Публичное акционерное общество «Ростелеком», куратор музея |  |
|  | Лоенко Николай Юрьевич | Публичное акционерное общество «Ростелеком», помощник куратора музея |  |
|  | Лубашевская Елена Геннадьевна | Русское географическое общество, координатор программы «Мир открытий» | Программа «Мир открытий» |
|  | Гиззатулина Ольга Ивановна | Русское географическое общество, руководитель образовательного модуля «Геоэкология» | Программа «Мир открытий» |
|  | Хитров Александр | Фотокорреспондент ИА PrimaMedia, путешественник, блогер | программа «Мир открытий» |
|  | Дарья Червова | Контент-редактор в РИА PrimaMedia, редактор в PRIM25.ru, путешест-венник, копирайтер | Программа «Мир открытий» |
|  | Галкин Виктор Дукавович | Преподаватель кафедры сценического движения «Академии искусств» города Владивосток | Программа «Океанские подмостки» |
|  | Шульгина Нина Васильевна | Театровед, критик. старший̆ преподаватель кафедры рекламы и связей с общественностью Дальневосточного федерального университета (г. Владивосток) |  |
|  | Волкогонова Виктория Ефимовна | Хореограф-постановщик, препода-ватель современных направлений хореографии, хореограф Приморс-кого краевого драматического театра молодёжи, заведующая кафедрой сценического движения и танца ДВГИИ, доцент, руководитель лаборатории современного танца |  |
|  | Кустова Светлана Юрьевна | Преподаватель кафедры сценическая речь |  |
|  | Данилова Ольга Николаевна | Кандидат технических наук, доцент, кафедра дизайна и технологий, доцент |  |
|  | Василенко Лидия Михайловна | Режиссёр Приморского краевого драматического театра молодёжи |  |
|  | Синицын Иван Васильевич | Актёр Приморского краевого драматического театра молодёжи | Программа «Океанские подмостки» |
|  | Мунько Владимир Владимирович | Актёры Приморского краевого драматического театра молодёжи | Программа «Океанские подмостки» |
|  | Смирнов Иорь Александрович |  |  |
|  | Кошарнова Анасасия Николаевна |  |  |
|  | Авеличев Герман Борисович |  |  |
|  | Федосеева Анастасия Алексеевна |  |  |
|  | Гончаров Юрий Владимирович |  |  |
|  | Хаснутдинов Алексей Олегович |  |  |
|  | Самарина Валерия Анатольевна |  |  |
|  | Эльдар Алиев | Главный балетмейстер Мариинского театра приморской сцены | Программа «Океанские подмостки» |
|  | Андреев Владимир Александрович | г. Владивосток, ДВФУ, специалист | Программа «Тихоокеанская проектная школа» |
|  | Андреева Мария Вадимовна | г. Москва, РАН, модератор проект-ного направления |  |
|  | Астахова Екатерина Андреевна | г. Владивосток, ДВФУ, руководитель проектной лаборатории |  |
|  | Астахова Наталья Николаевна | г. Владивосток, ДВФУ, руководитель проектной лаборатории |  |
|  | Боженова Оксана Олеговна | г. Владивосток, ДВФУ, руководитель проектной лаборатории | Программа «Тихоокеанская проектная школа» |
|  | Бочарова Анна Альбертовна | г. Владивосток, ДВФУ, руководитель проектной лаборатории | Программа «Тихоокеанская проектная школа» |
|  | Брикманс Анастасия Владимировна | г. Владивосток, ДВФУ, руководитель проектной лаборатории |  |
|  | Бубновский Антон Юрьевич | г. Владивосток, ДВФУ, руководитель проектной лаборатории |  |
|  | Воронина Светлана Геннадьевна | г. Владивосток, Приморский госу-дарственный объединенный музей имени В.К. Арсеньева, заместитель директора по экспозиционно-выставочным работам |  |
|  | Горбатенко Тимофей Павлович | г. Владивосток, ДВФУ, руководитель проектной лаборатории |  |
|  | Гринченко Андрей Викторович | г. Владивосток, ДВФУ, руководитель проектной лаборатории |  |
|  | Гриценко Александра Александровна | г. Владивосток, ДВФУ, руководитель проектной лаборатории |  |
|  | Губанова Алиса Валерьевна | г. Владивосток, ДВФУ, руководитель проектной лаборатории |  |
|  | Егоров Виталий Юрьевич | г. Владивосток, ДВФУ, эксперт, популяризатор космических иссле-дований, блогер Zelenyikot, специа-лист по связям с общественностью частной космической компании «Даурия Аэроспейс» | Программа «Тихоокеанская проектная школа» |
|  | Егорова Анна Евгеньевна | г. Владивосток, ДВФУ, руководитель проектной лаборатории | Программа «Тихоокеанская проектная школа» |
|  | Заречнева Татьяна Александровна | г. Владивосток, ДВФУ, руководитель проектной лаборатории |  |
|  | Захаренко Александр Михайлович | г. Владивосток, ДВФУ, руководитель проектной лаборатории |  |
|  | Ильяскина Диана Вадимовна | г. Владивосток, ДВФУ, руководитель проектной лаборатории ШЕН ДВФУ |  |
|  | Карапетян Анна Рудиковна | г. Владивосток, ДВФУ, руководитель проектной лаборатории |  |
|  | Кардава Артём Ягорович | г. Владивосток, ДВФУ, руководитель проектной лаборатории |  |
|  | Кирдяшова Наталья Эдуардовна | г. Владивосток, ДВФУ, руководитель проектной лаборатории |  |
|  | Князькина Марина Игоревна | г. Владивосток, ДВФУ, руководитель проектной лаборатории |  |
|  | Корнеев Василий Анатольевич | г. Владивосток, Приморский государственный объединенный музей имени В. К. Арсеньева, дизайнер музея | Программа «Тихоокеанская проектная школа» |
|  | Косыгин Родион Анатольевич | г. Владивосток, ДВФУ, руководитель проектной лаборатории | Программа «Тихоокеанская проектная школа» |
|  | Кравченко Дарья Олеговна | г. Владивосток, ДВФУ, руководитель проектной лаборатории |  |
|  | Красницкая Яна Антониевна | г. Владивосток, ДВФУ, руководитель проектной лаборатории |  |
|  | Кузнецов Александр Викторович | г. Владивосток, ДВФУ, руководитель проектной лаборатории |  |
|  | Кулинич Алексей Алексеевич | г. Владивосток, ДВФУ, руководитель проектной лаборатории |  |
|  | Кумейко Вадим Владимирович | г. Владивосток, ДВФУ, руководитель проектной лаборатории |  |
|  | Кумец Иван Александрович | г. Владивосток, ДВФУ, руководитель проектной лаборатории |  |
|  | Лазоренко Виктория Федоровна | г. Владивосток, ДВФУ, руководитель модераторов |  |
|  | Лактионова Мария Викторовна | г. Владивосток, ДВФУ, руководитель проектной лаборатории |  |
|  | Левицкая Виктория Евгеньевна | г. Владивосток, ДВФУ, руководитель проектной лаборатории |  |
|  | Лось Роман Петрович | г. Владивосток, ДВФУ, руководитель проектной лаборатории |  |
|  | Мария Викторовна Санникова | г. Владивосток, ДВФУ, руководитель проектной лаборатории | Программа «Тихоокеанская проектная школа» |
|  | Маркова Алина Александровна | г. Владивосток, ДВФУ, руководитель «Естественнонаучного направления» |  |
|  | Медовик Софья Владимировна | г. Владивосток, ДВФУ, соруково-дитель лаборатории |  |
|  | Месенев Павел Ростиславович | г. Владивосток, ДВФУ, руководитель проектной лаборатории |  |
|  | Мокрина Мария Сергеевна | г. Владивосток, ДВФУ, руководитель проектной лаборатории |  |
|  | Моторина Александра Евгеньевна | г. Владивосток, АО «Восточная Верфь», руководитель проектной лаборатории |  |
|  | Мун Андрей Сергеевич | г. Владивосток, ДВФУ, руководитель проектной лаборатории |  |
|  | Науменко Виктор Викторович | г. Владивосток, ДВФУ, модератор проектного направления |  |
|  | Неделькина Юлия Сергеевна | г. Владивосток, ДВФУ, руководитель проектной лаборатории |  |
|  | Осипова Александра Юрьевна | Приморский государственный объединённый музей имени В. К. Арсеньева, ведущий методист отдела культурно-образовательных программ и мероприятий музея | Программа «Тихоокеанская проектная школа» |
|  | Паничев Евгений Александрович | г. Калининград, РАН, руководитель проектных направлений | Программа «Тихоокеанская проектная школа» |
|  | Пачков Александр Борисович | г. Москва, РАН, модератор проектных направлений |  |
|  | Персикова Анна Александровна | г. Владивосток, ДВФУ, руководитель проектной школы |  |
|  | Петров Михаил Александрович | г. Арсеньев, ПАО «Арсеньевская авиационная компания „Прогресс“», инженер |  |
|  | Погодаев Антон Васильевич | г. Владивосток, ДВФУ, руководитель проектной лаборатории |  |
|  | Подлеснов Артем Сергеевич | г. Владивосток, ДВФУ, руководитель проектной лаборатории |  |
|  | Приставка Егор Анатольевич | г. Москва, РАН, руководитель проектных направлений |  |
|  | Распутина Ольга Владимировна | г. Владивосток, ООО «ДПИ «Востокпроектверфь», модератор проектного направления |  |
|  | Ратников Александр Александрович | г. Владивосток, ДВФУ, руководитель проектной лаборатории |  |
|  | Рубачева Валерия Викторовна | г. Владивосток, ДВФУ, руководитель проектной лаборатории |  |
|  | Рыбкина Дарья Владимировна | г. Владивосток, ДВФУ, руководитель воспитательной программы | Программа «Тихоокеанская проектная школа» |
|  | Савченко Максим Сергеевич | г. Иркутск, ООО «Приоритет», руководитель «Социально-гуманитарного направления» | Программа «Тихоокеанская проектная школа» |
|  | Сокольникова Юлия Николаевна | г. Владивосток, ДВФУ, руководитель проектной лаборатории |  |
|  | Соловьев Денис Борисович | г. Владивосток, ДВФУ, руководитель проектной лаборатории |  |
|  | Суханова Светлана Сергеевна | г. Владивосток, ДВФУ, руководитель проектной лаборатории |  |
|  | Тимохина Анна Сергеевна | г. Владивосток, ДВФУ, руководитель проектной лаборатории |  |
|  | Трагель Мария Владимировна | г. Владивосток, ДВФУ, модератор проектного направления |  |
|  | Третьякова Екатерина Викторовна | г. Владивосток, ДВФУ, руководитель проектной лаборатории |  |
|  | Усольцев Сергей Петрович | Г. Москва, Компания «Сибирикафильм», руководитель «Инженерного направления» |  |
|  | Филимонова Алёна Юрьевна | г. Владивосток, ДВФУ, руководитель проектной лаборатории |  |
|  | Филиппенко Алексей Владимирович | г. Владивосток, ДВФУ, руководитель проектной лаборатории |  |
|  | Харисова Елена Владимировна | г. Владивосток, ДВФУ, руководитель проектной лаборатории | Программа «Тихоокеанская проектная школа» |
|  | Хохлова Александра Игоревна | г. Владивосток, ДВФУ, руководитель проектной лаборатории | Программа «Тихоокеанская проектная школа» |
|  | Хуторной Дмитрий Павлович | г. Москва, Институт опережающих исследований имени Шифферса, модератор проектного направления |  |
|  | Чайка Владимир Викторович | г. Владивосток, ДВФУ, руководитель проектной лаборатории |  |
|  | Чан Фыонг Хиен Чанг | г. Владивосток, ДВФУ, руководитель проектной лаборатории |  |
|  | Шалай Виктор Алексеевич | г. Владивосток, ДВФУ, руководитель проектной лаборатории |  |
|  | Шаров Максим Олегович | г. Москва, Институт опережающих исследований имени Шифферса, модератор проектного направления |  |
|  | Жабыко Елена Викторовна | к. б. н., начальник научно-организационного отдела | Программа «Экологический форум» |
|  | Бутовец Галина Николаевна | к. б. н., с. н. с. сектора лесоведения | Программа «Экологический форум» |
|  | Сибирина Лидия Алексеевна | к. с.-х. н., с. н. с. сектора лесных экосистем |  |
|  | Клышевская Серафима Владимировна | н. с. сектора биогеохимии |  |
|  | Попов Александр Анатольевич | Доктор пед. наук, профессор | Семинар для педагогических работников |
|  | Комин Андрей Эдуардович | Ректор ФГБОУ ВО «Приморская государственная сельскохозяйственная академия», к. с.-х. н., доцент | Презентация программы «Мастер дела своего». Церемония открытия, закрытия программы агроэкологической направлен-ности «Мастер дела своего» |
|  | Павленко Андрей Иванович | Директор центра довузовской, целевой подготовки и трудоуст-ройства выпускников ФГБОУ ВО «Приморская государственная сельс-кохозяйственная академия», к. п. н. | Презентация программы «Мастер дела своего». Церемония отк-рытия, закрытия программы агроэкологической направлен-ности «Мастер дела своего» |
|  | Берсенева Светлана Анатольевна | Проректор по учебной работе ФГБОУ ВО «Приморская государственная сельскохозяйственная академия», к. б. н., доцент | Проведение практико- ориентированных мероприятий по реализации программы агроэкологической направ-ленности «Мастер дела своего» |
|  | Приходько Ольга Юрьевна | Декан института лесного и лесопаркового хозяйства ФГБОУ ВО «Приморская государственная сельс-кохозяйственная академия», к. б. н., доцент | Проведение практико- ориентированных мероприятий по реализации программы агроэкологической направ-ленности «Мастер дела своего» |
|  | Даниленко Ольга Викторовна | Магистрант образовательной прог-раммы «Экологическое образование» ФГАОУ ВО «Дальневосточный феде-ральный университет» | Проведение практико- ориенти-рованных мероприятий по реализации программы агроэ-кологической направленности «Мастер дела своего» |
|  | Усольцев Николай Иванович | Директор инженерной компании Line engineering | Проведение практико- ориентированных мероприятий по реализации программы агроэкологической направ-ленности «Мастер дела своего» |
|  | Выголов Евгений Юрьевич | Заведующий кафедрой управления ФГБОУ ВО «Сахалинский госу-дарственный университет», к. э. н., доцент | Проведение практико- ориентированных мероприятий по реализации программы агроэкологической направ-ленности «Мастер дела своего» |
|  | Андреева Елена Сергеевна | Директор студии «Флористического дизайна АН-2» | Проведение практико-ориенти-рованных мероприятий по реализации программы агроэко-логической направленности «Мастер дела своего» |
|  | Белоусова Наталья Михайловна | Заведующий кафедрой агротехно-логий ФГБОУ ВО «Приморская государственная сельскохозяйст-венная академия», к. б. н., доцент | Проведение практико- ориенти-рованных мероприятий по реализации программы агроэ-кологической направленности «Мастер дела своего» |
|  | Чугаева Наталья Александровна | Декан института животноводства и ветеринарной медицины ФГБОУ ВО «Приморская государственная сельскохозяйственная академия», к. б. н., доцент | Проведение практико- ориентированных мероприятий по реализации программы агроэкологической направ-ленности «Мастер дела своего» |
|  | Колтун Гули Георгиевна | Заведующий кафедрой эпизоо-тологии, зоогигиены ветсанэкс-пертизы ФГБОУ ВО «Приморская государственная сельскохозяйст-венная академия», к. с.-х. н., доцент | Проведение практико- ориентированных мероприятий по реализации программы агроэкологической направ-ленности «Мастер дела своего» |
|  | Тринева Олеся Григорьевна | Старший специалист общественных связей Приморского РФ АО «Россельхозбанк» | Проведение практико- ориенти-рованных мероприятий по реализации программы агроэко-логической направленности «Мастер дела своего» |
|  | Еремина Виктория Владимировна | АмГУ, директор лицея | Оператор программы «Восточный старт» |
|  | Демьяненко Александр Евгеньевич | АмГУ | Проведение практико- ориентированных мероприятий «Прототипирование, 3D-модели-рование» по реализации прог-раммы «Восточный старт» |
|  | Мищенко Александр Олегович | АмГУ | Проведение практико-ориенти-рованных мероприятий «Прото-типирование, 3D-моделирова-ние» по реализации программы «Восточный старт» |
|  | Левченко Анна Александровна | АмГУ, учитель русского языка и литературы | Проведение практико-ориенти-рованных мероприятий «Лабора-тория „Медиа Космос“» по реализации программы «Восточ-ный старт» |
|  | Григорьев Владимир Григорьевич | АмГУ, педагог дополнительного образования «Высшая категория», судья Республиканской категории по авиамодельному и автомобильному спорту | Проведение практико-ориентиро-ванных мероприятий «Ракетост-роение (ракетомодельное направ-ление)» по реализации програм-мы «Восточный старт» |
|  | Темников Валентин Сергеевич | АмГУ, учитель физики, старший преподаватель кафедры ТФ | Проведение практико-ориенти-рованных мероприятий «Лабора-тория „Физика космоса“» по реализации программы «Восточ-ный старт» |
|  | Павельчук Анна Владимировна | АмГУ, зам директора лицея АмГУ | Проведение практико-ориентиро-ванных мероприятий «Ракетост-роение (ракетомодельное направ-ление)» по реализации програм-мы «Восточный старт» |
|  | Лобачева Марина Викторовна | АмГУ | Проведение практико-ориенти-рованных мероприятий по реали-зации программы «Восточный старт» «Лаборатория „Медиа Космос“» |
|  | Баутин Виталий Викторович | Воздушно-инженерная школа RosCanSat | Проведение практико-ориенти-рованных мероприятий «Спутни-костроение CanSat» по реализа-ции программы «Восточный старт» |
|  | Кузнецов Владимир Вячеславович | Воздушно-инженерная школа RosCanSat | Проведение практико-ориенти-рованных мероприятий «Спутни-костроение CanSat» по реали-зации программы «Восточный старт» |
|  | Лесковский Иван Игоревич | Воздушно-инженерная школа RosCanSat | Проведение практико-ориенти-рованных мероприятий «Спутни-костроение CanSat» по реали-зации программы «Восточный старт» |
|  | Мороз Ольга Юрьевна | ООО «РИСКСАТ» | Проведение практико-ориенти-рованных мероприятий «Дистан-ционное зондирование Земли из космоса (ДЗЗ)» по реализации программы «Восточный старт» |
|  | Кучейко Алексей Анатольевич | ООО «РИСКСАТ», к. т. н., генеральный директор ООО «РИСКСАТ», | Проведение практико-ориенти-рованных мероприятий «Дистан-ционное зондирование Земли из космоса (ДЗЗ)» по реализации программы «Восточный старт» |
|  | Субботин Роман Сергеевич | ООО «РИСКСАТ» | Проведение практико-ориенти-рованных мероприятий «Дистан-ционное зондирование Земли из космоса (ДЗЗ)» по реализации программы «Восточный старт» |
|  | Сухоцкий Дмитрий Владимирович | РОБОТОН-МиР, педагог дополни-тельного образования | Проведение практико-ориенти-рованных мероприятий «Лабора-тория „Роботон-Мир-Космос“» по реализации программы «Восточный старт» |
|  | Сухоцкий Владимир Андреевич | РОБОТОН-МиР, педагог дополнительного образования | Проведение практико-ориенти-рованных мероприятий «Лабора-тория „Роботон-Мир-Космос“» по реализации программы «Восточный старт» |
|  | Юдин Антон Владимирович | РОБОТОН-МиР, педагог дополнительного образования | Проведение практико-ориентированных мероприятий «Лаборатория „Роботон-Мир-Космос“» по реализации программы «Восточный старт» |
|  | Пантелеева Елена Анатольевна | Госкорпорация «РОСКОСМОС» | Куратор программы «Восточный старт» |
|  | Степанов Евгений Борисович | Госкорпорация «РОСКОСМОС» | Мероприятия программы «Восточный старт» |
|  | Чуб Николай Александрович | Госкорпорация «РОСКОСМОС» | Встреча «И космос ближе…» с Космонавтом-испытателем Чуб Н. А. |
|  | Авдеев Сергей Васильевич | Госкорпорация «РОСКОСМОС» | Встреча «Земля в иллюминаторе…» с летчиком –космонавтом Авдеевым С. В. |
|  | Тишман Марк Иосифович | г. Москва, российский певец, телеведущий | – |
|  | Жиганов Иван Назибович | ГАУДО «Детский музыкальный театр «Домисолька» (г. Москва), поэт, сценарист и продюсер, директор и художественный руководитель, член Комитета по культуре Торгово-промышленной палаты Российской Федерации, член Правления Союза концертных деятелей России | – |
|  | Юдахина Ольга Леонидовна | Лауреат всероссийских и междуна-родных конкурсов, художественный руководитель детского музыкального театра «Домисолька» | – |
|  | Черняева Татьяна Кирилловна | Российский журналист, телеведущая, художественный руководитель прог-раммы «АБВГДейка», член Академии российского телевидения с 2007 года, заслуженный работник культуры Российской Федерации, лауреат премии профессионального призна-ния «Лучшие перья России» | – |
|  | Мороз Любовь Сергеевна |  | Программа «РДШ-Атмосфера творчества»; мастер-класс по созданию декораций |
|  | Буторина Дарья Дмитриевна |  | Программа «РДШ-Атмосфера творчества»; мастер-классы «Как правильно читать книги», «Кто такой Герой?», «Рыцарем может стать каждый», «Эмоциональный интеллект: кто есть кто в русской классике?» |
|  | Садовников Павел Андреевич |  | Программа «РДШ-Атмосфера творчества»; мастер-класс по современной поэзии |
|  | Денисова Алиса Сергеевна |  | Программа «РДШ-Атмосфера творчества»; проведение мероп-риятия «Литературный слэм» |
|  | Савицких Александр Александрович |  | Программа «РДШ-Атмосфера творчества» |
|  | Федотова Надежда Юрьевна | Сценарист телеканала «Культура» | программа «РДШ-Атмосфера творчества»; проведение мастер-классов по сценической речи и написанию сценариев |
|  | Антонова Кира Эдуардовна | Специалист РосДетЦентра | программа «РДШ-Атмосфера творчества» (руководитель программы) |
|  | Гапоненко Яна | Владивостокская школа современных искусств | программа «Форум современного искусства»; лекция «История современного искусства» |
|  | Старостин Петр | Режиссёр, видеограф, владелец студии видео «Грустный дятел» | Программа «Форум современ-ного искусства»; встреча с участниками программы, презен-тация короткометражного филь-ма «Выпускной» |
|  | Беляева Екатерина | Обладательница Президентского гранта, автор и руководитель некоммерческого фестиваля техноло-гического искусства «Пуск» | Программа «Форум современ-ного искусства»; встреча с участниками программы, презен-тация проекта «Пуск» |
|  | Гречищев Дмитрий Викторович | Участники проекта Ministry of Deejays | Программа «Форум современ-ного искусства»; мастер-класс по ди-джеингу |
|  | Донских Дмитрий Леонидович |  | Программа «Форум современ-ного искусства» |
|  | Труненков Дмитрий Вячеславович | Всероссийское военно-патриоти-ческое общественное движение «Юнармия» | Участие в программе «Всерос-сийский форум „Юнармия“» |
|  | Александр Павлович Болотнюк, полковник | Факультет военного обучения ДВФУ | Участие в программе «Всерос-сийский форум „Юнармия“» |
|  | Виктор Викторович Загороднюк, полковник | Федеральное государственное казен-ное учреждение «Управление вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации по Приморскому краю» | Участие в программе «Всероссийский форум „Юнар-мия“» |
|  | Николай Николаевич Гусев, генерал-лейтенант | Пограничное управление ФСБ России по Приморскому краю | Участие в программе «Всерос-сийский форум „Юнармия“» |
|  | Александр Павлович Партин, главный врач | ГУЗ «Территориального центра медицины катастроф» Приморского края | Участие в программе «Всерос-сийский форум „Юнармия“» |
|  | Роман Олегович Котельников | Военно-патриотическая организация «ДЕРЖАВА» | Участие в программе «Всерос-сийский форум „Юнармия“» |
|  | Леонид Зайка | Дальневосточный филиал АНО «Центр по изучению и сохранению популяции амурского тигра» | Участие в программах летнего комплекса «Тигрёнок-Китёнок» |
|  | Цымбал Елена Анатольевна | ГАОУ ДОД «Детско-юношеский центр Приморского края» | Консультанты по реализации программы дополнительного образования детей «Сильные люди» |
|  | Самошин Алексей Сергеевич | ГАОУ ДОД «Детско-юношеский центр Приморского края» | Консультанты по реализации программы дополнительного образования детей «Сильные люди» |
|  | Иванов Алексей Михайлович | ГАОУ ДОД «Детско-юношеский центр Приморского края» | Консультанты по реализации программы дополнительного образования детей «Сильные люди» |
|  | Кубчик Владислав Иванович | ГАОУ ДОД «Детско-юношеский центр Приморского края» | Консультанты по реализации программы дополнительного образования детей «Сильные люди» |
|  | Гнездилов Павел Константинович | ГАОУ ДОД «Детско-юношеский центр Приморского края» | Консультанты по реализации программы дополнительного образования детей «Сильные люди» |
|  | Партин Александр Павлович | КГКУЗ «Территориальный центр медицины катастроф» | Консультанты по реализации программы дополнительного образования детей «Сильные люди» |
|  | 13 курсантов | Курсанты ФГКВОУ ВО «Тихоокеанское высшее-военное морское училище имени С. О. Макарова» | Консультанты по реализации программы дополнительного образования детей «Юнги Флоты Российского» |
|  | Продан Виктор Николаевич | Капитан третьего ранга КТОФ, ГКВОУ ВО «Тихоокеанское высшее-военное морское училище имени С. О. Макарова» | Консультанты по реализации тематической программы «Все-российский слет моряков «Юнга» |
|  | Александр Федорович Кавтрев | К. ф.-м. н. учитель высшей категории, начальник отдела образовательного центра (г. Санкт-Петербург) | Семинар для педагогических работников |
|  | Евдокимов Виктор Юрьевич | Художественный руководитель и директор сообщества независимых артистов и художников «Летучий Театр» (Сургут – Санкт-Петербург) | Мастер-классы тематической программы «Этнокруг» |
|  | Кристина Михайловна Руденченко | Певица, фольклорист, этномузыколог, искусствовед, арт-журналист, лауреат премии Президента РФ по поддержке талантливой молодёжи | Мастер-классы тематической программы «Этнокруг» |
|  | Чернова Анна Викторовна | Музыковед, кандидат искусство-ведения, магистр декоративно-прикладного искусства, доцент Дальневосточного федерального уни-верситета | Член жюри творческих конкурсов тематической прог-раммы «Этнокруг» |
|  | Саленко Михаил Васильевич | Музыковед, преподаватель отделения народных инструментов Приморского краевого колледжа искусств, лауреат региональных и всероссийских конкурсов | Член жюри творческих конкурсов тематической прог-раммы «Этнокруг» |
|  | Кучина Галина Анатольевна | Хореограф, руководитель заслужен-ного коллектива Приморского края Образцового ансамбля танца «Витаминки» | Член жюри творческих конкурсов тематической прог-раммы «Этнокруг» |
|  | Сергеева Татьяна Викторовна | Музыковед, преподаватель отделения народного пения Приморского краевого колледжа искусств | Член жюри творческих конкур-сов тематической программы «Этнокруг» |
|  | Галкина Наталия Ивановна | Музыковед, заведующая отделением народного пения Приморского краевого колледжа искусств, лауреат премии «Сердце отдаю детям», руководитель заслуженного коллек-тива Приморского края «Образцового ансамбля народной песни „Звонница“» | Член жюри творческих конкурсов тематической прог-раммы «Этнокруг» |

Приложение № 7

Информация об участии сотрудников в мероприятиях, событиях, конференциях, форумах, конгрессах, связанных с образовательной деятельностью в рамках реализации Программы развития Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения «Всероссийский детский центр «Океан» на 2014-2020 годы

Период 01.01.2017 – 25.12.2017

| № п/п | Цель мероприятия | Место проведения (организация, город) | Вклад результата командировки в содержательную деятельность Центра, тема выступления на конференции |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Участие в работе научно-практической конференции «Путь к успеху: программы поддержки одарённых детей и молодёжи в контексте стратегии научно-технологического развития Российской Федерации». Изучение опыта образовательного Центра «Сириус» по организации работы открытой публичной библиотеки, с целью применения данного опыта в модернизации работы библиотеки ВДЦ «Океан» (создание подобной модели библиотеки в общественном центре дружины «Парус») | образовательный Центр «Сириус» (г. Сочи) | - разработка эскизных проектов открытой библиотеки в общественном центре дружины «Парус»; - проведение переговоров с ПО «Радуга-Лик (г. Рязань) и ООО «Чёрный лис» (г. Владивосток) по проектированию открытой библиотеки в общественном центре дружины «Парус» и составлению сметы расходов; - разработка документов по включению сметы расходов на выполнение проекта библиотеки в план-график закупок 2018 года |
| 2. | Проведение теоретических и практических занятий из опыта Центра в рамках обучения в Школе подготовки вожатых | Региональная общественная организация «Объединение педагогических отрядов рязанской области» (ОПОРО), г. Рязань | Распространение опыта Центра |
| 3. | Проведение теоретических и практических занятий из опыта Центра в рамках обучения в школе подготовки вожатых, отбор студентов для работы в летний период вожатыми в Центре в рамках Студенческого педагогического отряда | ФГБОУ ВО «Амурский гуманитарно-педагогический государственный университет», г. Комсомольск-на-Амуре | Распространение опыта Центра |
| 4. | Участие в работе всероссийского образовательного семинара-совеща-ния Российского движения школь-ников | г. Санкт-Петербург | - каждым из сотрудников был проведено по 4 занятия (4 группы по 30-40 человек); - подготовлены материалы для сборника методических рекомен-даций по материалам всероссийского образовательного семинара-совеща-ния РДШ (издает РДШ), трансляция опыта Центра |
| 5. | Участие в работе Московского Международного салона образования | г. Москва | Обобщение опыта ВДЦ «Океан» и определение новых векторов развития, презентация опыта инновационной деятельности ВДЦ «Океан» по созданию новой модели образовательной среды ВДЦ «Океан» |
| 6. | Участие во Всероссийском форуме педагогических вузов по техноло-гиям подготовки вожатых | ФГБОУ ВО «Ульяновский государственный педагогический университет имени И. Н. Ульянова», г. Ульяновск | «Подготовка вожатых: кто кого готовит» (Федорова Е. В.) опубликовано в сборнике «Инновационные технологии в подготовке вожатых» материалов Всероссийского форума педагогических вузов по технологиям подготовки вожатых» (г. Ульяновск, 2017 г.) |
| 7. | Участие и презентация опыта Центра на IV Всероссийском форуме Студенческих педагоги-ческих отрядов | ФГБОУ ВДЦ «Смена» и молодёжная общероссийская общественная организация «Российские студенческие отряды», г. Анапа | Распространение опыта Центра |
| 8. | Организация и проведение фестиваля «Океанская весна» | КОЦ «Мой „Океан“» и Краевой детский центр, г. Хабаровск | Распространение опыта Центра |
| 9. | Презентация опыта педагогической и исследовательской деятельности педагогов отдела на международной научно-практической конференции «Молодёжь мира – шаг навстречу» | Благовещенск | - трансляция опыта педагогической и исследовательской деятельности отдела методической работы, подготовки и повышения квали-фикации педагогических кадров ВДЦ «Океан»; - участие в конкурсе научно-исследовательских работ (1-е и 2-е места); - выступление на научно-практической конференции; - проведение семинара для студентов Благовещенского государственного педагогического университета; - подготовлены статьи для издания в сборник материалов международ-ной научно-практической конфе-ренции «Молодёжь мира – шаг навстречу» (Благовещенск): - Мальцев А. А. «Сопровождение проектной деятельности под-ростков: опыт эксперимен-тальной смены ВДЦ «Океан»; - Илюхина М. С. «Общераз-вивающая программа «Юный дипломат» как механизм формирования межкультурной компетентности» |
| 10. | Работа экспертом III Национального чемпионата JuniorSkills в рамках финала V Национального чемпио-ната «Молодые профессионалы» по компетенции «Мобильная робототехника» | г. Краснодар | - В рамках реализации программы «Молодые профессионалы» (Junior-Skills) работа в качестве эксперта компетенции «Мобильная робото-техника»; - разработка и реализация образова-тельной программы «Тихоокеанская проектная школа» |
| 11. | Участие и проведение площадки по организации и проведению куль-турно-массовых мероприятий из опыта Центра в рамках Всероссийского слета вожатых вожатых | ФГБОУ ВО «Московский педагогически государственный университет», г. Москва | Распространение опыта Центра |
| 12. | Проведение теоретических и практических занятий из опыта Центра в рамках обучения в Школе подготовки вожатых | Областное автономное учреждение «Оздоровительный – досуговый центр «Юбилейный», г. Южно-Сахалинск | Распространение опыта Центра |
| 13. | Обучение педагогического персона-ла разработке и реализации программ летнего отдыха | Сахалинская обл., Холмский р-он, п. Пионеры, ФГБОУ МРЦ «Чайка» | Трансляция опыта ВДЦ «Океан» |
| 14. | Проведение семинара «Организация тематической программы на базе летнего лагеря» для вожатых ДОЛ «Океан» | г.Хабаровск, ДОЛ «Океан» | Трансляция опыта и позиционирование Центра |
| 15. | Участие в очном туре Всерос-сийского конкурса «Школа навыков XXI века» | г. Москва, за счёт организаторов конкурса | Выступление «УМы для страны» на ТЭД-конференции, (Косолапова Ю. В., Морозова С. Ю., Илюхина М. С.) |
| 16. | Обобщение опыта работы ВДЦ «Океан» с асоциальными подростками детского дома № 34 (г. Комсомольска-на Амуре) | г. Комсомольск-на-Амуре, Амурский государственный педагогический университет | Взаимодействие с педагогическим коллективом детского дома № 34 в 2018 году для сопровождения детей – предполагаемых участников образова-тельных программы ВДЦ «Океан» в 2018 году |
| 17. | МДЦ «Артек» Участие и презентация Центра во II Всероссийском форуме «Детский лагерь – новое образовательное пространство» | Республика Крым, МДЦ «Артек» | - выставка-презентация Центра; - творческая презентация Центра |
| 18. | Участие и презентация Центра на XI Международном конгрессе детских лагерей | Краснодарский край, г. Сочи, курорт Роза Хутор | - выставка-презентация Центра; - творческая презентация Центра; - мастер-классы вожатых |
| 19. | Обучение по программе «Развитие эмоционального интеллекта» | г. Москва | - проведение семинара «Эмоциональный интеллект: введение»; - организация курса повышения квалификации «Развитие эмоцио-нального интеллекта» в декабре 2017 года специалистами фонда «Вклад в будущее» |
| 20. | Участие в работе экспертов Всероссийского конкурса «Лидер XXI века» | г. Казань. | Информация о конкурсе |
| 21. | Обучение на курсах повышения квалификации «Педагогический дизайн проектной деятельности школьников в каникулярный период» | г. Сочи | - обучение; - разработка программы тематической смены «Повелители времени»; - сообщение о курсах для педагогов; - знакомство с образовательным центром «Сириус» |
| 22. | Участие в Международном фестивале игровых проектов «Играют дети – играем мы!» | Республика Беларусь, г. Минск, НДЦ «Зубрёнок» | Игровая программа «В поисках счастья» |
| 23. | Профессиональное развитие и участие в программе повышения квалификации «Педагогический дизайн проектной деятельности школьников в каникулярный период», 72 часа | г. Сочи, образовательный центр «Сириус» | - изучение опыта работы ОЦ «Сириус» и диссеминация опыта в условиях ВДЦ «Океан»; - разработка проекта тематического модуля для детей 12-14 лет в программе «Приморский интел-лект»; - разработка лекций и занятий с педагогическим коллективом Центра, вожатским коллективам по материалам программы повышения квалификации |