ОТЧЁТ

по мониторингу реализации программы развития

Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения

«Всероссийский детский центр «Океан»

на 2014-2020 годы

за период 01.01.2018 – 25.12.2018

Исполнитель: специалист

по мониторингу программы

развития В.Г. Трапезникова

Данный отчёт подготовлен на основании информации, полученной в результате мониторинга реализации программы развития ФГБОУ ВДЦ «Океан» на 2014-2016 годы (далее – Программа развития) за период 01.01.2018 по 25.12.2018 г. Мониторинг включает в себя проверку своевременности, полноты и фактического выполнения мероприятий за отчётный период согласно Плану работы (дорожной карте) по реализации программы развития ФГБОУ ВДЦ «Океан» (далее – Центр) на 2018 год. Мониторинг осуществлялся методами анкетирования, собеседования, наблюдения, работы с документами. Для проведения мониторинга разработаны следующие категории анкет:

- для подразделений, связанных с образовательной деятельностью;

- для подразделений, связанных с капитальным строительством и ремонтом;

- общие для всех подразделений.

Мониторингу подвергнуты структурные подразделения ВДЦ «Океан», а именно: управление; управление контрольно-ревизионной деятельности и профилактики коррупционных правонарушений; управление экономики, планирования, бухгалтерского учёта и отчётности; управление правовой и организационно-кадровой работы; управление материально-хозяйственного обеспечения; управление обеспечения комплексной системы безопасности; контрактная служба; медицинская служба; управление продовольственного обеспечения и организации питания; прачечная; отдел разработки и научно-методического сопровождения программ; отдел международного, межрегионального сотрудничества и протокола; управление информации; отдел повышения квалификации и аттестации педагогических кадров; отдел реализации путевок, приёма и размещения; учебно-воспитательный отдел; отдел организации и проведения мероприятий; отдел психолого-педагогического сопровождения; управление образовательных программ; дружина «Бригантина»; дружина-флотилия «Парус»; летний комплекс «Тигренок-Китенок»; дружина «Океанская Эскадра»; служба главного инженера; управление капитального строительства; управление эксплуатации и благоустройства; отдел информационных технологий, технической поддержки и информационной безопасности; служба охраны труда; управление сервиса.

Нормативно-правовое обеспечение

Разработка локальных нормативных документов

За отчётный период разработаны 131 локальных нормативных актов, из них положения – 21, должностные инструкции – 71, прочие локальные нормативные акты – 39 (Диаграмма № 1).

Диаграмма № 1

Из 29 структурных подразделений разрабатывали в отчётный период локальные нормативные акты 17 подразделений, что составляет 58% от общего числа подразделений (Приложение № 1).

В 2018 году количество разработанных локальных нормативных актов по сравнению с 2017 г. увеличилось на 25 %, количество структурных подразделений, принимавших участие в их разработке существенно не изменилось.

Заключение договоров и соглашений с ведущими вузами и научными школами.

За отчётный период заключены 14 соглашений с партнерами, из них 1 соглашение с ведущими вузами и научными школами:

- соглашение о сотрудничестве ФГБОУ ВО «Российский государственный педагогический университет им. А. И. Герцена».

Информация о договорах и соглашениях с партнёрами (Приложение № 2, 3).

Организационно-управленческое обеспечение

Создание сети координационных образовательных центров «Мой „Океан“».

В отчётный период с 01.01.2018 по 25.12.2018 г. координационные центры в регионах страны не создавались.

Создание системы сопровождения индивидуального развития личности, мониторинга качества дистанционно проводимой работы

Система сопровождения индивидуального развития личности, мониторинга качества дистанционно проводимой работы находится в стадии разработки.

В отчётный период проводились исследования. В стадии разработки дневник личностного роста ребёнка. Авторы: научный консультант отдела разработки и научно-методического сопровождения программ, к. п. н. Т. И. Боровкова, вожатый дружины «Бригантины» Д. В. Ижболдин.

Позиционирование Центра в образовательное пространство страны

С целью позиционирования Центра в образовательное пространство страны принимали участие в следующих мероприятиях (Таблица № 1).

Таблица № 1

| № п/п | Наименование мероприятия | Место проведения |
| --- | --- | --- |
| 1. | «Московский международный салон образования» | г. Москва |
| 2. | «IV Всероссийский конгресс волонтёров финансовой грамотности» | г. Москва |
| 3. | «Всероссийский слёт моряков» | г. Ялта, ФГБУ «МДЦ «Артек» |
| 4. | Всероссийский молодёжный образовательный форум «Амур» | Хабаровский край, Горнолыжный комплекс «Холдоми» Солнечного района |
| 5.. | II Всероссийская конференция «Путь к успеху. Стратегии поддержки одарённых детей и молодёжи» | г. Сочи |
| 6. | Международная научно-практическая конференция «МИР ОДИН НА ВСЕХ» в рамках VIII Международного слёта молодёжи «Мир, где нет чужих» | г. Благовещенск |
| 7. | III Всероссийский форум организаторов отдыха детей и их оздоровления «Детский лагерь – новое образовательное пространство | г. Ялта, пгт Гурзуф, МДЦ «Артек» |
| 8. | Участие в работе совещания по организации сопровождения одарённых детей | Краевой центр образования, г. Хабаровск |
| 9. | Региональный этап всероссийского форума «Педагоги России: инновации в образовании» | г. Хабаровск |
| 10. | Научно-практической конференции «Содержание, технологии, педагогический дизайн исследовательской и проектной деятельности школьников (нанотехнологическая направленность)» | г. Сочи, ОЦ «Сириус» |
| 11. | Семинар-совещание «Подготовка кадров в организации высшего и среднего образования к созданию воспитывающей среды в образовательных организациях, организации отдыха детей и их оздоровления» | РГПУ им. А. И. Герцена, г. Санкт-Петербург |
| 12. | Проект «Океан возможностей» | Краевой центр образования, г. Хабаровск |
| 13. | V Научно-практическая конференция «Человекоразмерное образование: актуальные проблемы педагогических практик» | г. Владивосток, ДВФУ |
| 14. | Городская научно-практическая конференция «Методические проблемы в развитии интеллекта в системе образования города Владивостока» | г. Владивосток, ВГУЭС |
| 15. | Съезд педагогических работников Приморского края «Образование Приморья: курс на развитие» | ГОУА ДОД «ДЮЦ Приморского края», г. Владивосток |
| 16. | Организация и проведение III Международная научно-практическая конференция «Дополнительное образование детей: векторы развития» | г. Владивосток, ВДЦ «Океан» |
| 17. | Региональный форум студенческих педагогических отрядов | Приморское отделение РСО, Владивосток |
| 18. | XI Международный форум «Транспорт России» | ФГУП «Росморпорт», г. Москва |

С целью интегрирования Центра в образовательное пространство Азиатско-Тихоокеанского региона в рамках культурно-образовательных обменов сотрудники Центра посетили Лаосскую Народно-Демократическую Республику (г. Вьентьян).

Апробация информационного портала «Мой „Океан“».

В отчётный период осуществлялась разработка информационного портала «Мой „Океан“». Выполнены работы: составление технического задания на модернизацию портала и его согласование; формирование проектной документации; формирование уникального дизайна и разработка концепций; проектирование организационной структуры; средств управления сведениями, способов размещения информации; вёрстка и программирование ресурса; тестирование подключений, настройка и проверка правильного функционирования; наполнение портала контентом. Работы по техобслуживанию, интеграции портала с социальными сетями, модернизация, тестирование портала с социальными сетями выполнялись контрагентом ООО «ПР МЕДИА». Фактические затраты по реализации мероприятия составили 1 717 290, 00 рублей.

Запуск новой версии портала осуществлён 01.09.2018 года.

Выполнение государственного задания и производственной программы на 2018 год.

В 2018 году государственное задание и производственная программа выполнены.

Подготовка производственной программы на 2019 год

За отчётный период производственная программы на 2019 год сформирована.

Научно-методическое обеспечение

Разработка учебно-методических материалов

Информация о разработанных учебно-методических материалах (Таблица № 2).

Таблица № 2

| № п/п | Наименование работы, её вид, авторы и соавторы | #### Форма #### работы | Выходные данные |
| --- | --- | --- | --- |
| - 1 | В. В. Кравцов, Н. Н. Савельева «Интеллектуальное воспитание учащихся: от теории к практике» | #### Электронный ресурс | учебно-методич. пособие / В. А. Кравцов, Н. Н. Савельева. – Электрон. дан. – Владивосток: Изд-во: Дальневост. федерал. ун-та, 2018. – 1 CD-ROM. – Систем. требов.: процессор с частотой 1,3 ГГц (Intel, AMD); оперативная память от 256 МБ, Windows (XP; Vista; 7 и т.п.). – Загл. с экр. – ISBN 978-5-7444-4224-8. |
| - 3 | Савельева Н. Н., Аверина Л. В., Боровкова Т. И., Ежова Н. А., Лавриненко Т. Д., Лутошкина, В. Н., Мороз Т. Г., Печерская Э. П., Сергеева И. В., Фролова С. Л. «Педагогика» | #### Электронный ресурс | Учебно-методическое пособие Издательство «НОО Профессиональная наука», 2018 г. |
| - 4 | Савельева Н. Н. «Учись учиться. Модульно-рейтинговая программа для старшеклассников» | #### Электронный ресурс | Электрон. дан. – Владивосток: Изд-во Дальневост. федерал. ун-та, 2018. |
| - 5 | Морозова С. Ю. Методическое пособие для общеобразовательных школ и учреждений дополнительного образования. Реферативный обзор. Анатолий Гин, Александр Кавтрев. «Креатив-бой: как его провести» | #### Подготовлено к печати | 5 c. |
| - 6 | Косолапова Ю. В. Морозова С. Ю. Илюхина М. С., Дехаль С. Г. Мальцев А. А. Учебно-методический комплект к дополнительной профессиональной программе «Эмоции: вместе или вместо?» | #### На экспертизе в БФ «Вклад в будущее» |  |

Разработка программ дополнительного образования

За отчётный период разработаны 41 тематическая программа дополнительного образования и 9 программ дополнительного образования кружков и студий. Программы рекомендованы к реализации научно-экспертным советом Центра. Информация о разработанных дополнительных образовательных программах (Таблица № 3).

Таблица № 3

| № п/п | Наименование программы | Руководитель программы, научный консультант |
| --- | --- | --- |
|  | Тематические программы дополнительного образования |  |
| 1. | «Здесь начинается Россия!» | Чигвинцев Ю. М., Петрова Г. Н. |
| 2. | «Приморский интеллект» | Живоженко М. Н., Кравцов В. В. |
| 3. | «Океанские подмостки» | Бокова Е. А., Чубрик Е. О. |
| 4. | «Россия, устремлённая в будущее!» | Крамар А. Б., Савельева Н. Н. |
| 5. | «Юный дипломат» | Солоненко Е. А., Лавриненко Т. Д. |
| 6. | «Российский интеллект» | Живоженко М. Н., Боровкова Т. И. |
| 7. | «Океан открытий» | Попов А. С., Кравцов В. В. |
| 8. | «Цирк зажигает огни!» | Колейчик И. А., Чубрик Е. О. |
| 9. | «Грани мастерства» | Шуваева И. В., Туктагулова М. Н. |
| 10. | «Курс на взлёт!» | Крамар А. Б., Зубарева О. И. |
| 11. | «Лето! Дети! Океан!» | Бобровская Е. А., Лавриненко Т. Д. |
| 12. | «Первый в космосе» | Аношкин А. Н., Зубарева О. И. |
| 13. | «Энергия старта» | Ижболдин Д. В., Боровкова Т. И. |
| 14. | «Первая экспедиция» | Крамар А. Б., Серова Е. П. |
| 15. | «Фабрика добрых дел» | Зубарева Г. Ю., Кравцов В. В. |
| 16. | «РГО «Мир открытий» | Зубарева Г. Ю. Петрова Г. Н. |
| 17. | «Дорога без опасности» | Попов А. С., Туктагулова М. Н. |
| 18. | «Живи, Земля!» | Зубарева Г. Ю., Кравцов В. В. |
| 19. | «Дети Мира» | Бокова Е. А., Денисов Д. А., Чубрик А. О. |
| 20. | «Этнокруг» | Чубрик Е. О. |
| 21. | «Юный следователь» | Зубарева Г. Ю., Серова Е. П. |
| 22. | «JuniorSkills» | Аношкин А. Н., Лавриненко Т. Д. |
| 23. | «Истоки морского братства» | Кривко П. А., Савельева Н. Н. |
| 24. | «Океан поднимает паруса» | Колейчик И. А., Серова Е. П. |
| 25. | «Шоу-мастер» | Ижболдин Д. В., Петрова Г. Н. |
| 26. | «Будь ярче – живи в чире!» | Попов А. С., Туктагулова М. Н. |
| 27. | «Сильные люди» | Живоженко М. Н., Боровкова Т. И. |
| 28. | «Всероссийский слёт кадетских корпусов и классов» | Попов А. С., Боровкова Т. И. |
| 29. | «Юные спасатели» | Ижболдин Д. В., Петрова Г. Н. |
| 30. | Всероссийский форум «Юнармейские маршруты» | Солоненко Е. А., Савельева Н. Н. |
| 31. | «Океанский Олимп» | Денисов Д. А., Туктагулова М. Н. |
| 32. | Всероссийский слёт моряков «Юнга» | Крамар А. Б., Савельева Н. Н. |
| 33. | Всероссийский фестиваль РДШ «В центре событий» | Зубарева Г. Ю., Зубарева О. И. |
| 34. | «Инновациям – старт!» | Аношкин А. Н., Чубрик Е. О. |
| 35. | «Ты – решаешь!» | Попов А. С., Серова Е. П. |
| 36. | «Океанский медиапарад» | Сергиенко Е. С., Лавриненко Т. Д. |
| 37. | «Форум современного искусства» | Прыткова Ю. А., Серова Е. П. |
| 38. | Образовательный форум «Россия – территория возможностей!» | Зубарева Г. Ю., Боровкова Т. И. |
| 39. | «Молодые лидеры России» | Солоненко Е. А., Живоженко М. Н., Петрова Г. Н. |
| 40. | «Город будущего» | Бобровская Е. А., Кравцов В. В. |
| 41. | «Океанский форум» | Ижболдин Д. В., Чубрик Е. О. |
|  | Программы дополнительного образования кружков, студий |  |
| 42. | «Основы диджеинга» | Карпов А. С. |
| 43. | «Моделирование своего будущего» | Липченко Т. А. |
| 44. | Кулинарная студия «Мастер-шеф» | Эгамбердиева Г. И. |
| 45. | «Детский пресс-центр» | Баталова Е. А. |
| 46. | «Введение в археологию» | Бондарюк А. Ю. |
| 47. | «Управление маломерными судами» | Амбурцев И. А. |
| 48. | «ТекСтильная мастерская» | Чернeцова И. В. |
| 49. | Лаборатория «ARDUINO» | Гайнуллин Т. Р. |
| 50. | «Амигуруми – вязаная игрушка» | Гроссман Н. И. |

Разработка концепции Международной научно-практической конференции «Дополнительное образование детей: векторы развития»

За отчётный период организована и проведена III Международная научно-практическая конференция «Дополнительное образование детей: векторы развития» с 24 по 26 августа 2018 года.

Организация и проведение тематических, научно-практических конференций.

Сотрудники Центра приняли участие в 52 мероприятиях в рамках которых, были организованы и проведены мастер-классы, презентации, дискуссионные площадки, семинары и др. форматы.

Информация о проведённых тематических семинарах, мастер-классах и др. (Таблица № 4).

Таблица № 4

| № п/п | Наименование мероприятия | Место проведения | Тема (выступления, презентации, мастер-класса) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Дополнительная профессио-нальная программа повышения квалификации «Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся в педагогическом процессе» | АНПОО ДВЦНО (Дальневосточный центр непрерывного образования), г. Владивосток | Руководитель и ведущая программы – Серова Е. П. |
| 2. | Дополнительная профессио-нальная программа повышения квалификации «Современные педагогические технологии дошкольного образования при реализации ФГОС» | ВГУЭС, г. Владивосток, | Руководитель и ведущая программы – Серова Е. П. |
| 3. | Дополнительная общеобразовательная тематическая прог-рамма «Лагерь для старшек-лассников профильных педаго-гических классов г. Влади-восток» | ВГУЭС, г. Владивосток | Руководитель и ведущая программы – Серова Е. П. |
| 4. | Дополнительная образовательная программа «Образовательные студии «КолеСО» | АНПОО ДВЦНО | Руководитель и ведущая программы – Серова Е. П. |
| 5. | Студенческая научно-практическая конференция «Актуаль-ные проблемы психолого-педагогических, гуманитарных и естественных наук» – 2018 | ДВФУ, г. Владивосток | - Члены оргкомитета подготовки и проведения конференции (Туктагулова М. Н., Кравцов В. В.); - эксперт секции «Среда образовательной организации как фактор развития её субъектов» – Туктагулова М. Н.; - «Дополнительное образование: проблемы и перспективы развития» (Туктагулова М. Н.); - секция «Воспитательные практики нового поколения» (эксперт – Петрова Г. Н.); - «Воспитательная позиция педагога ДОУ как необходимое условие создания ситуации успеха для дошкольника» (Маншева Е. В.); - спикер секции «тьюторское сопровождение в инклюзивном образовании», «Нарратив как инструмент рефлексии в инклюзивной практике тьютора» (докладчик – Охотина Софья Владимировна, научный руководитель – Боровкова Т. И.); - «Развитие рефлексивной компетенции у будущих вожатых в рамках «Школы подготовки вожатых»» (докладчик – Рычкова Е. Ю., научный руководитель – Боровкова Т. И.); - «Реализация модели тьюторского сопровождения процесса обучения детей в ВДЦ «Океан» в международных сменах» (докладчик – Zhang Jiayu, научный руководитель – Боровкова Т. И.) |
| 6. | Всероссийская Герценовская педагогическая олимпиада молодых учителей «Профессиональные перспективы» (совместно с кафедрой педагогики РГПУ им. А. И. Герцена) | ДВФУ, г. Владивосток | Член оргкомитета подготовки и проведения олимпиады (Туктагулова М. Н.) |
| 7. | Фестиваль образовательных инициатив «Образование – 2018» | г. Владивосток, гимназия № 1 | Реализация экспериментальной программы «Интеллект» (пед-класс) в школах города Владивостока: 44, 454, 70, 77, 52 (Савельева Н. Н.) |
| 8. | День тьютора | ДВФУ, г. Владивосток | Презентация образовательной программы «Тьюторское сопровождение в образовании» Департамента психологии и образования Школы искусств и образования ДВФУ. Экспертиза практик индивидуализации и тьюторства, претендующих на статус тьюторской» (Боровкова Т. И.) |
| 9. | Международная научно-прак-тическая конференция «Художественно-педагогическое наследие Николая Николаевича Ростовцева: классика и современность» | МПГУ, МГОУ, РАО, г. Москва | Доклад «Н. Н. Ростовцев: педагогические традиции в художественном образовании России» |
| 10. | Бюро Отделения общего среднего образования и Бюро Отделения философии образования и теоретической педагогики | РАО, г. Москва | Выступление «Цифровое образование для цифровой экономики» |
| 11. | IV Всероссийский конгресс волонтёров финансового просвещения | г. Москва | Презентация практик финансовой грамотности, Бобровская Е. А. |
| 12. | Заседание круглого стола по обсуждению проектов предметных концепций преподавания обществознания и технологии | Институт стратегии развития образования РАО, г. Москва | Выступление |
| 13. | Проведены семинары-практи-кумы для сопровождающих детских делегаций из субъектов РФ: «Развитие навыков XXI века» | ВДЦ «Океан» | - Лекция «Технология написания проектов» (Мальцев А. А.); - лекция «Основы фандрайзинга» (Мальцев А. А.); - лекция «Основы ВДК» (Дехаль С. Г.); - лекция-практикум «Технологии развития креативного мышления (Косолапова Ю. В.); - «Компетенции 21 века: будущее начинается сегодня» (Косолапова Ю. В.); - лекция-практикум «Дискуссия: формы, приёмы» (Илюхина М. С.); - интерактивная лекция «ИКТ в образовательном процессе» (Дехаль С. Г.); - аналитические лаборатории «Профессии будущего» (Мальцев А. А.); - форсайт-сессия «Я – лидер 2030» (Мальцев А. А.) |
| 14. | Вопросы психолого-педагоги-ческого сопровождения одарённого ребёнка» | ВДЦ «Океан» | - лекция «Стратегии выявления и поддержки одарённых детей и молодёжи» (Косолапова Ю. В.); - интерактивная лекция «Особен-ности педагогического взаимо-действия с поколением Z» (Дехаль С. Г.); - лекция-практикум «Мыслим ли мы критически?» (Дехаль С. Г.); - лекция «ИКТ в образователь-ном процессе» (Дехаль С. Г.); - лекция-практикум «Технологии развития креативного мышле-ния (Косолапова Ю. В.); - «Компетенции 21 века: буду-щее начинается сегодня» (Косолапова Ю. В.); - лекция-практикум «О роли эмоционального интеллекта в межличностном взаимодейст-вии» (Мальцев А. А.); - аналитические лаборатории «Профессии будущего» (Маль-цев А. А.); - проектная сессия «Разработка мероприятия» (Мальцев А. А.); - форсайт-сессия «Я – лидер 2030» (Мальцев А. А.); - мастер-класс «Путеводитель Эмоций» (Дехаль С. Г.) |
| 15. | «Развитие эмоционального интеллекта в работе с детьми» | ВДЦ «Океан» | Модули: - «Эмоциональный интеллект и его структура» (6 часов, Дехаль С. Г.); - «Эмоциональная гибкость» (6 часов, Косолапова Ю. В.); - «Эмоциональный интеллект и академическая успешность» (6 часов, Морозова С. Ю.); - «Развитие эмоционального интеллекта: практический аспект» (18 часов, Илюхина М. С.); - «Рефлексивный круг» (Маль-цев А. А.) |
| 16. | «Профессиональная ориентация старшеклассников – вызов будущему»: «Творческая мас-терская педагогов в сфере циркового искусства» | ВДЦ «Океан» | - «Эмоциональный путеводи-тель» (Дехаль С. Г.); - «Эмоциональный интеллект» (Илюхина М. С.); - «Компетенции 21 века: будущее начинается сегодня» (Косолапова Ю. В.); - «Технологии развития креатив-ности» (Косолапова Ю. В.); - «Проектная деятельность» (Мальцев А. А.); - «Основы фандрайзинга» (Мальцев А. А.); - «Разработка мероприятия» (Мальцев А. А.); - «Интерактивные формы профессионального самоопре-деления» (Дехаль С. Г.); - «Особенности педагогического взаимодействия с представи-телями поколения Z» (Дехаль С. Г.); - проектная сессия «Разработка мероприятия» (Мальцев А. А.); - «Аналитические лаборатории «Профессии будущего» (Маль-цев А. А.); - «Использование ИКТ в работе с детьми» (Дехаль С. Г.); - форсайт-сессия «Я – профес-сионал» (Мальцев А. А.); - «Круглый стол «Педагоги-ческие новации в моём опыте» (Мальцев А. А.) |
| 17. | «Развитие креативного мышления детей и молодёжи» | ВДЦ «Океан» | - «Эмоциональный интеллект и его структура» (Илюхина М. С.); - «Компетенции 21 века: будущее начинается сегодня» (Косолапова Ю. В.); - «Технологии развития креативности» (Косолапова Ю. В.) |
| 18. | «Развитие проектных компетенций педагога» | ВДЦ «Океан» | - «Путеводитель Эмоций» (Дехаль С. Г.); - «Эмоциональный интеллект, как компетенция 21 века» (Илюхина М. С.); - «Основные подходы к пониманию целеполагающей деятельности» (Дехаль С. Г.); - «Методика генерации идей» (Дехаль С. Г.); - «Проектное основание» (Илюхина М. С.); - «Основы социального проектирования» (Мальцев А. А.); - «Основы фандрайзинга» (Мальцев А. А.); - «Практикум целеполагания (методики работы с целями; Зеркало прогрессивных преобразований, Дерево целей)» (Дехаль С. Г.); - проектная сессия «Разработка мероприятия» (Мальцев А. А.); - практикум «Форсайт-сессия «Я – лидер» (Мальцев А. А.) |
| 19. | Региональная практическая конференция «Роль безопасной, стабильной среды в учреждении в раскрытии личностного потенциала и подготовке к самостоятельной жизни воспитанников и выпускников организаций для детей-сирот на основе концепции «Я – Личность!» для сотрудников Центров содейст-вия семейному устройству детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей Приморского края | Администрация Приморского края, Благотворительный фонд «Владмама», Фонд Тимченко | - мастер-класс «Технологии формирования образа пози-тивного будущего у подростков» (Мальцев А. А.); - мастер-класс «Новые подходы в мотивации современных подростков», «Терапевти-ческие социализирующие игры для детей и подростков» (Корябкина Е. В.); - тренинг «Тренинговые техно-логии в деятельности педагога-воспитателя детского дома» (Корябкина Е. В.) |
| 20. | Семинар для руководителей детских оздоровительных центров Хабаровского края | ВДЦ «Океан» | В ходе семинара проведены занятия: - «Технологии развития креа-тивности» (Косолапова Ю. В.); - «Формы и методы интерактивного воспитания детей в условиях ДОЛ. Обзор инновационных практик в сфере отдыха и оздоровления детей» (Дехаль С. Г.); - «Малобюджетный маркетинг. Развитие и продвижение услуг по отдыху и оздоровлению»; - «Общая характеристика ВДК. Логика развития смены»; - «Система работы ВДЦ «Океан» по набору молодёжи на должность вожатого. Программы обучения вожатых «Инструктивный лагерь», «Школа подготовки вожатых»; - «Игровые технологии в работе с детьми» |
| 21. | Участие в региональной онлайн-конференции для педагогов школ-интернатов Дальневосточной железной дороги), участвовали педагоги из Хабаровска, Комсомольска-на-Амуре (Хабаровский край), Смоляниново (Приморский край), Уссурийска (Приморский край), Облучье (ЕАО) | г. Уссурийск | Выступили с темой «Интерак-тивные практики профориента-ционной работы (Илюхина М. С., Дехаль С. Г., Морозова С. Ю.) |
| 22. | Участие в международной конференции «МИР ОДИН НА ВСЕХ» в рамках VIII Международном слёте молодёжи «Мир, где нет чужих», посвящённого Году добровольца (волонтёра) в России | г. Благовещенск | - диплом II степени – выступление «Рефлексивные инструменты в процессе образовательной деятельности» (Мальцев А. А.); - диплом I степени – выступление «Роль эмоцио-нального интеллекта в организации добровольческой деятельности школьников (Илюхина М. С.) |
| 23. | Проведение семинара для вожатых и организаторов тематических программ; педагогов КГБОУ ДО «Хабаровский краевой центр внешкольной работы «Созвездие» | Хабаровск | Косолапова Ю.В. провела два семинара по теме «Метапред-метность в образовательной деятельности детского лагеря» |
| 24. | Организация семинара «Допол-нительное образование в ВДЦ „Океан“» (для слушателей программы повышения квалификации ПК ИРО) | ВДЦ Океан | - «Чемпионат Океанskills: новый подход к организации образовательного процесса (Илюхина М. С.); - «Метапредметность в образова-тельной деятельности детского лагеря» (Косолапова Ю. В.) |
| 25. | Проведение занятий по обучению вожатых Камчатс-кого края для работы в летний период 2018 года. Набор вожатых для работы на летний период 2018 года вожатых-студентов в Центре | Петропавловск-Камчатский Министерство образования и молодёжной политики Камчатского края, КГАУ ДПО «Камчатский институт развития образования» | проведение занятий по педагогике временного детского коллектива в количестве 24 часов / Набор 2-х вожатых (1 юн. 1 дев.) |
| 26. | Проведение занятий по обучению вожатых Хабаровс-кого края для работы в летний период 2018 года / Набор вожатых для работы на летний период 2018 года вожатых-студентов в Центре | Комсомольск-на-Амуре, ФГБОУ ВО «Амурский гуманитарно-педагогический государственный университет» | проведение занятий по педагогике временного детского коллектива в количестве 24 часов / набор 8 вожатых (4 юн. 4 дев.) |
| 27. | Участие в Ульяновском открытом межрегиональном социопрактикуме научных, предпринимательских, граж-данских инициатив в сфере отдыха и оздоровления детей «Детский лагерь: новые ориентиры» в качестве приглашенного спикера / Набор инструкторов по физической культуре для работы в летний период 2018 года в Центре | г. Ульяновск ФГБОУ ВО «Ульяновский государствен-ный педагогический университет имени И.Н. Ульянова» | Выступление на социопрак-тикуме по теме подготовки вожатых из опыта ВДЦ «Океан» / набор инструкторов по физической культуре для работы в летний период 6 чел. (3 юн., 3 дев.) |
| 28. | Проведение школы подготовки вожатых в детском оздорови-тельном лагере «Холдоми» Хабаровского края | Горнолыжный комплекс «Холдоми» Солнечного района Хабаровского края | проведение занятий по педагогике временного детского коллектива в количестве 24 часов |
| 29. | III Международная научно-практическая конференция «Дополнительное образование детей: векторы развития» | Владивосток, ВДЦ «Океан» | организация и проведение конференции ОРиНМСП: - Лавриненко Т. Д. модератор дискуссионной площадки «Социальное партнёрство»; - Корябкина Е. В. Лаборатория «Игротехника позитивной социализации»; - Серова Е. П. организатор проектной площадки «Ребёнок как субъект развития в условиях дополнительного образования»; - Туктагулова М. Н. модератор секции «Социальное партнерство: взгляд из будущего»; - площадка инновационных практик «Развитие эмоцио-нального интеллекта у детей и взрослых» Дехаль С. Г., Илюхина М. С.; - площадка инновационных практик «Интеграция общего и дополнительного образо-вания: опыт созидания метапредметной образова-тельной среды» Косолапова Ю. В.; - мастер-класс Развитие эмоци-онального интеллекта у педагогов» Илюхина М. С.; - мастер-класс «Рефлексивные инструменты в процессе образовательной деятель-ности» Мальцев А. А., Морозова С. Ю.; - выступление Косенко Н. В. «ИКТ в образовании» |
| 30. | V Научно-практическая конфе-ренция «Человекоразмерное образование: актуальные проблемы педагогических прак-тик», посвящённой педагоги-ческому наследию М. А. Данилова, Л. А. Степашко (приурочена к 90-летию со дня рождения Л. А. Степашко) | г. Владивосток, ДВФУ | - Кравцов В. В., Туктагулова М. Н. – организация конфе-ренции; - выступление Лавриненко Т. Д. «Гуманитарная экспертиза образовательной органи-зации»; - Серова Е. П. «Идеи Л. А. Степашко в педагоги-ческой практике современного образования» |
| 31. | Городская научно-практическая конференция «Методические проблемы в развитии интел-лекта в системе образования города Владивостока» | г. Владивосток, ВГУЭС | Серова Е. П. «Организатор всей конференции» |
| 32. | Семинар | г. Владивосток ВГУЭС | Серова Е. П. «Психолого-педаго-гические аспекты проблемы развития интеллекта и одарённости» |
| 33. | Семинар | АНПОО «ДВЦНО» | Серова Е. П. «Интеллектуальное воспитание в профильных классах педагогической направ-ленности» |
| 34. | Семинар | АНПОО «ДВЦНО» | Серова Е. П. «Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся в педагогическом процессе» |
| 35. | Региональный проект «Каникулы с пользой» | Владивосток, Администрация Приморского края, Благотворительный фонд «Владмама» | - мастер-класс «Метафорические карты как инструмент позитивной социализации детей и подростков»; - тренинг «Прокачай свой EQ» |
| 36. | Всероссийская научно-прак-тическая конференция «Ду-ховно-нравственное воспитание детей и молодёжи: опыт, проблемы, перспективы разви-тия» | Владивосток, ГАУ ДПО ПК ИРО | педагогическая площадка «Учитель и ученик в пространстве депривационных вызовов современности. Миссия выполнима?/!» |
| 37. | Краевая августовская педагоги-ческая конференция «Резуль-таты и перспективы развития системы образования Приморс-кого края: новые возможности поддержки одарённости» | г. Владивосток, ГАУ ДПО ПК ИРО | презентация опыта работы «Инструменты поддержки ода-рённости. Опыт ВДЦ «Океан» |
| 38. | Региональный фестиваль студенческих педагогических отрядов | г. Владивосток, Приморское региональное отделение МООО «РСО» | - лаборатория «Игротехника позитивной социализации» (Корябкина Е. В.); - 2 занятия «Рефлексивные инструменты сопровождения педагогической деятельности» (Мальцев А. А.); - 2 занятия «Методы развития креативного мышления» (Де-халь С. Г.) |
| 39. | V Всероссийский форум студенческих педагогических отрядов СПО РСО | ВДЦ «Океан» | - тренинг «Конфликтная ситуация: выход есть!» (Корябкина Е. В.); - тренинг «Прокачай свой EQ» (Корябкина Е. В.); - тренинг «Развитие эмоционального интеллекта: Практика ННО» (Илюхина М. С.); - мастер-класс «Рефлексивные инструменты в процессе образовательной деятель-ности»; форсайт-сессия «Я – лидер 2030» (Мальцев А. А.). Стратегические сессии: - «Образ будущего в разрезе подготовки вожатых»; - «Образ вожатого. Пути повышения престижа вожатс-кой работы и привлечение внимания к профессии «вожатый», в том числе посредством проведения всероссийских конкурсов «Лучший СПО» и «Лучший вожатый»; - «Вожатый развлекает или увлекает? Практический прик-ладной вожатский минимум»; - «Профессиональный стандарт вожатого – основные требования и должностные обязанности»; - «Стратегические направления развития педагогических отрядов России в 2019 году и консолидация усилий в повышении качества вожатской деятельности» |
| 40. | Организован международный круглый стол «Особенности и традиции образования и воспитания стран мира» | ВДЦ «Океан» | Дехаль С.Г. выступила модератором круглого стола |
| 41. | Участие в съезде педагоги-ческих работников Приморс-кого края «Образование Приморья: курс на развитие». | ГОУА ДОД «ДЮЦ Приморского края» г. Владивосток | Дехаль С.Г. выступила с темой «К вопросу о требованиях к современному педагогу дополнительного образования: опыт осмысления из ВДЦ «Океан» |
| 42. | Участие в совещании предста-вителей субъектов РФ по перспективам деятельности на 2019 г. | ВДЦ «Океан» | сообщение на тему «О реализации программ повышения квалификации педагогических кадров в ВДЦ «Океан» (Дехаль С. Г. и Мальцев А. А.) |
| 43. | Участие в проекте портала «Владмама» для воспитателей Центров содействия семейному устройству детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей Приморского края | г. Владивосток, ДОЛ «Юнга» | - тренинг «Развитие эмоциональ-ного интеллекта у детей и взрослых» Илюхина М.С. |
| 44. | Участие в 3 всероссийском форуме организаторов отдыха детей и их оздоровления «Детский лагерь – новое образовательное пространство» | МДЦ «Артек» | - мастер-класс «Развитие эмо-ционального интеллекта у детей и взрослых» (Дехаль С. Г.); - презентация «Конструктора событий» (Евочко Е. В.) |
| 45. | Работа в составе жюри межвузовского конкурса вожат-ского мастерства «Вожатский бумеранг» | г. Благовещенск, Благовещенский государствен-ный педагогический университет (ФГБОУ ВО БГПУ) | - мастер-класс «Социально-эмоциональное развитие детей» (Илюхина М. С.) |
| 46. | Участие в Приморском форуме образовательных инициатив-2018 | г. Владивосток, ГАУ ДПО ПК ИРО | - форсайт-сессия «Лидер– 2030» (Мальцев А. А.); - «Современные образовательные технологии- защита проекта» (Косенко Н. В.) |
| 47. | II Международный фестиваль «Вожатская команда» | г. Владивосток, ФГБОУ ВДЦ «Океан» | Общая организация Стендовая защита команды ВДЦ «Океан» «На что работает вожатый» |
| 48. | Презентация ВДЦ «Океан» СПО ШП ДВФУ | г. Уссурийск ШП ДВФУ | Программы подготовки вожатых ВДЦ «Океан» |
| 49. | Мастер-класс по использо-ванию игровых методов и приемов в работе с детьми разного возрастам для учащихся педагогических классов гимназии № 2 г. Артем Приморского края | г. Владивосток, ФГБОУ ВДЦ «Океан» | - «Игровые формы экскурсии по территории»; - «Игры на знакомство на свежем воздухе»; - «Игры на выявление лидера» |
| 50. | Слёт вожатых – бойцов СПО «Тигры» ПГСХА «Вожатский огонек» | Уссурийск, ПГСХА | Презентация программ летнего комплекса и программ подготовки вожатых в ВДЦ «Океан» |
| 51. | Конкурс профессионального мастерства студенческих отрядов «Вожатый года» | г. Владивосток, ПРО МООО «РСО» | Экспертиза конкурсных работ, участие в работе жюри очного этапа. |
| 52. | Семинар для МАУ ДО «Центринформ» | г. Владивосток, ФГБОУ ВДЦ «Океан» | «Лаборатория виртуальной реальности» (Шуваева И. В.) |

Сравнение показателей по количеству мероприятий, в рамках которых проводились семинары, мастер-классы и др. форматы в 2017 и 2018 годах (Диаграмма № 2).

Разработка и реализация дополнительных профессиональных программ повышения квалификации педагогов.

За отчётный период были разработаны 5 и реализованы 16 программ повышения квалификации педагогов дополнительного образования, специалистов сферы отдыха и оздоровления детей. 494 специалиста: сотрудники Центра, педагогические работники из субъектов РФ прошли обучение по дополнительным профессиональным программам повышения квалификации. Место проведения обучения: ФГБОУ ВДЦ «Океан» г. Владивосток.

Информация о реализации дополнительных профессиональных программ повышения квалификации (Таблица № 5).

Таблица № 5

| № п/п | Наименование программы | К-во уч-в | Категория участников |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации «Эмоции: вместо или вместе» | 20 | Реализована 2 раза (в марте, июне) |
| 2. | Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации «Проектирование, разработка и реализация образовательных продуктов по развитию эмоционального интеллекта у детей и взрослых» | 17 | Программа для педаго-гов ВДЦ «Океан» |
| 3. | Дополнительная профессиональная программа «Публикационная активность» (по формированию научно-методических компетенций педагога) | 26 | Программа для педаго-гов ВДЦ «Океан» |
| 4. | Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации «Дополнительное образование детей: векторы развития» | 183 | Программа для участ-ников международной практической конфе-ренции ВДЦ «Океан» |
| 5. | «Воспитание детей и молодёжи в современном мире». Модуль «Воспитание ребёнка в меняющемся мире» | 6 | Программа для педаго-гических работников из субъектов РФ (4 субъ-екта) |
| 6. | «Воспитание детей и молодёжи в современном мире». Модуль «Вопросы психолого-педагогического сопровождения одарённого ребёнка» | 27 | Программа для педаго-гических работников из субъектов РФ (19 субъ-ектов) |
| 7. | Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации «Эмоции: вместо или вместе» | 15 | Программа для педаго-гических работников из субъектов РФ (11 субъ-ектов) |
| 8. | «Воспитание детей и молодёжи в современном мире». Модуль «Профессиональная ориентация старше-классников – вызов будущему» | 30 | Программа для педаго-гических работников из субъектов РФ (18 субъ-ектов) |
| 9. | «Воспитание детей и молодёжи в современном мире». Модуль «Развитие креативного мышления детей и молодёжи» | 5 | Программа для педаго-гических работников из субъектов РФ (5 субъ-ектов) |
| 10. | «Воспитание детей и молодёжи в современном мире». Модуль «Развитие проектных компетенций педагога» | 8 | Программа для педаго-гических работников из субъектов РФ (2 субъ-екта) |
| 11. | Дополнительная профессиональная прог-рамма повышения квалификации «Эмоции: вместо или вместе» | 23 | Программа для педаго-гических работников из субъектов РФ (20 субъ-ектов) |
| 12. | «Воспитание детей и молодёжи в современном мире». Модуль «Духовно-нравственное воспитание детей и молодёжи» | 24 | Программа для педаго-гических работников из субъектов РФ (19 субъ-ектов) |
| 13. | «Воспитание детей и молодёжи в современном мире». Модуль «Проблемы и перспективы работы с детскими коллективами в современном мире» | 26 | Программа для педаго-гических работников из 16 субъектов РФ |
| 14. | «Воспитание детей и молодёжи в современном мире». Модуль «Современные технологии патриотического воспитания представителей поколения Z в современном мире» | 53 | Программа для педаго-гических работников из субъектов РФ (22 субъ-екта) |
| 15. | «Воспитание детей и молодёжи в современном мире». Модуль Навыки XXI века» | 10 | Программа для педаго-гических работников из субъектов РФ (8 субъ-ектов) |
| 16. | «Воспитание детей и молодёжи в современном мире». Модуль «Профессиональные компетенции педагога в цифровую эпоху» | 20 | Программа для педаго-гических работников из субъектов РФ (10 субъ-ектов) |
| 17. | «Воспитание детей и молодёжи в современном мире». Модуль «Эффективные практики работы с лидерами детских общественных организаций» | 21 | Программа для педаго-гических работников из субъектов РФ (11 субъ-ектов) |
| 18. | «Воспитание детей и молодёжи в современном мире». Модуль «Школа социальных практик» | Планируется к проведению | Программа для педаго-гических работников из субъектов РФ |

Подготовка публикаций сотрудников ФГБОУ ВДЦ «Океан».

Общее количество подготовленных к публикации и опубликованных работ 44. Информация о наименовании работ и авторах, форме и объёме работ, выходных данных (Приложение № 4).

Сравнение количественных показателей по публикациям сотрудников в 2017 и 2018 годах (Диаграмма № 3).

Апробация индивидуальных карт личностного развития

За период 01.01.2018-30.11.2018 разработаны и апробированы индивидуальные карты личностного развития. Апробация осуществлялась при реализации тематических программ дополнительного образования детей:

- «Энергия старта» (руководитель программы – Ижболдин Д. В., научный консультант – Боровкова Т. И.); разработан и апробирован дневник «Океанца», в основе которого заложен механизм реализации методологии индивидуализации образования детей в системе дополнительного образования; количество детей участников – 270;

- «Фабрика добрых дел» (руководитель программы – Зубарева Г. Ю., научный консультант – Кравцов В. В.). Апробирован дневник «Истории моего лета» для детей детского дома с индивидуальным маршрутом развития; количество детей участников – 2;

- «Океанские подмостки» (руководитель программы – Бокова Е. А., научный консультант – Чубрик Е. О.), апробированы маршруты творческого развития участников программы; количество детей участников – 270;

- «Экологический форум „Живи, Земля!“» 24 июня – 14 июля 2018 года (руководитель программы – Пашкова А. С., научный консультант – Кравцов В. В.), апробирован дневник «Истории моего лета» для детей детского дома с индивидуальным маршрутом развития; количество детей участников – 2;

- «Этнокруг» (руководитель программы, научный консультант – Чубрик Е.О.), апробирован дневник «Истории моего лета» для детей детского дома с индивидуальным маршрутом развития; количество детей участников – 2;

- «Шоу-мастер» (руководитель программы – Ижболдин Д. В., научный консультант – Петрова Г. Н.); апробирован дневник «Истории моего лета» для детей детского дома с индивидуальным маршрутом развития; количество детей участников – 2;

- «Молодые лидеры России» (руководитель программы – Солоненко Е. А., научный консультант – Петрова Г. Н.); апробированы личные дневники участников программы, включающие в себя индивидуальные маршруты развития;

- «Город будущего» (руководитель программы – Семинюда Н. А., научный консультант – Кравцов В. В.); апробированы личные дневники участников программы, включающие в себя индивидуальные маршруты развития.

В рамках создания индивидуальных карт личностного развития формирование и внедрение методологии индивидуализации в сфере дополнительного образования детей разработана методология индивидуализации развития ребёнка в условиях временного детского коллектива. На основании результатов проведенных исследований была проведена корректировка программ, а также приступили к следующему этапу работы, связанной с индивидуализацией развития ребёнка через механизмы интеграции общего и дополнительного образования в следующей логике:

- создание образа будущего, определение собственных потребностей через пробы;

- разнообразие возможностей через создание условий выбора;

- определение дефицитов, поиск для построения собственного проекта для самореализации (маршрут последействия) в условиях своего региона.

Кадровое обеспечение

Повышение квалификации сотрудников

За отчётный период обучение по повышению квалификации прошли 93 сотрудника из 21 структурного подразделения, из них 72 сотрудника проходили обучение по программам повышения квалификации в организациях дополнительного образования, находящихся в г. Владивосток, 4 человека – обучались дистанционно и 26 сотрудников выезжали на обучение в другие субъекты РФ. Информация о сроках обучения, темах программ повышения квалификации, о количестве сотрудников структурных подразделений, прошедших обучение по программам повышения квалификации – Приложение № 5.

Привлечение ведущих специалистов страны по направлениям дополнительного образования.

За отчётный период по направлениям дополнительного образования были привлечены 396 ведущих специалистов из Владивостока, Приморского края и других субъектов РФ.

Информация о привлечённых специалистах, сроки их пребывания в ФГБОУ ВДЦ «Океан», сфера их деятельности (Приложение № 6).

Проведение конкурсов профессионального мастерства

В этом году проведены следующие конкурсы профессионального мастерства:

- «Лучший вожатый ВДЦ „Океан“ 2018 года» («Вожатый-2018»). Количество участников конкурса 103 человек. По результатам конкурса награждены 5 вожатых: А. Трофимов, Р. Мустафин, И. Голуб, Р. Агаев, А. Колесников.

- «Лучший вожатый-студент лета 2018 года». Количество участников конкурса 84 человек. По результатам конкурса награждены 6 вожатых: Д. Лужецкий, К. Хамитова, Е. Семенкина, И. Ким, Ю. Ли, А. Береза.

- «Лучший боец студенческого сервисного отряда ВДЦ „Океан“». Количество участников конкурса 70 человек. Победителями конкурса стали – 2 бойца студенческого сервисного отряда.

24 октября стартовал 1 этап всероссийского конкурса «Лига вожатых». Сроки проведения конкурса 24 октября – 21 декабря 2018 года. 20 вожатых Центра подали заявки на участие в конкурсе «Лига вожатых».

Об участии сотрудников Центра в мероприятиях и событиях, связанных с образовательной деятельностью.

За отчётный период общее количество мероприятий, связанных с образовательной деятельностью, которые посетили сотрудники Центра – 32. 103 сотрудника Центра были направлены в командировки, связанные с образовательной деятельностью в субъекты РФ. Затраты на служебные командировки составили 1 594 918, 2 рублей. Информация в Приложении № 7.

Материально-техническое обеспечение

Капитальное строительство объекта «Комплекс зданий круглогодичной дружины «Галактика».

Для реализации мероприятия по итогам конкурсных процедур заключены следующие государственные контракты:

- № 0320100011217000173_229123 от 17.11.2017 года на выполнение работ по капитальному строительству объекта «Комплекс зданий круглогодичной дружины „Галактика“» на сумму 2 162 271 190,00 рублей. Победитель конкурса ООО «Авангард»;

- № 0320100011217000184 от 10.11.2017 года на оказание услуг строительного контроля строительного контроля при выполнении работ по капитальному строительству объекта «Комплекс зданий круглогодичной дружины „Галактика“» на сумму 33 014 697,35 рублей. Победитель конкурса – ФГБОУВО «Национальный исследовательский Московский государственный строительный университет».

19.09.2017 года получено разрешение на строительство, выданное администрацией г. Владивостока № RU25304000-329/2017.

Начало строительства – ноябрь 2017 года. Срок окончания строительства по государственному контракту – 2020 год.

По состоянию на 01.11.2018 года техническая готовность объекта – 9,71 %.

Фактические затраты по строительству объекта:

- по капитальному строительству:

- за весь период строительства 210 009 752,86 рублей;

- за 2108 год: 192 595 680,59 рублей;

- по строительному контролю:

- за весь период строительства 8 780 610,00 рублей;

- за 2108 год: 8 095 527,00 рублей;

- по авторскому надзору:

- за весь период строительства: 983 030,09 рублей;

- за 2108 год: 983 030,09 рублей.

С января по ноябрь выполнялись: земляные работы (2 очередь), устройство дренажа прифундаментного (медицинский центр), наружные сети водоснабжения и подпорные стены (1 очередь); разбивка осей (2 очередь), вертикальная планировка (2 очередь), Спальный корпус (разработка котлована), Медицинский центр (завершение фундаментных работ, устройство колонн и перекрытий на отметке – 0,100), КПП (свайные работы, ростверк, перегородки, перемычки), выполнялись работы по наружным сетям водоснабжения, водоотведения и ливневой канализации (1 очередь), возведению подпорных стен ПС-1, ПС-2 и ПС-4; продолжаются работы по вертикальной планировке (2 очередь), Медицинский центр (гидроизоляция и утепление наружных стен фундамента, устройство колонн и перекрытия на отметке + 4,100), КПП (монолитный пилон, плита перекрытия и монолитный пояс), наружные сети водоснабжения 1 очередь (земляные работы, водопроводная камера № 3), наружные сети теплоснабжения 1 очередь (земляные работы, устройство каналов), ливневая канализация 1 очередь (земляные работы), закончены временные конторы (2 шт.) и временная контора-штаб; наружные сети водоснабжения 1 очередь (земляные работы, укладка трубопроводов, устройство колодцев), наружные сети теплоснабжения 1 очередь (тепловая сеть к медицинскому центру – прокладка трубопровода, устройство лотков), гидроизоляция и утепление фундамента КПП, временное электроснабжение (в том числе прокол под дорогой); ливневая канализация 1 очередь (земляные работы, укладка трубопровода, устройство колодцев), возведение подпорной стены ПС-4, начаты работы по устройству фундаментной подготовки для многофункционального корпуса, фундаментные работы для спального корпуса; работы по Столовой Многофункционального центра (земляные работы, столбчатый фундамент и монолитная плита фундамента), продолжаются работы по спальному корпусу (земляные, устройство фундаментов блока 1 и блока 2), устройство фундаментов Столовой (МФЦ), фундаментные работы для спальных корпусов, устройство перемычек наружных стен, кирпичной кладки наружных и внутренних стен, парапетов медицинского центра, устройство подпорных стен ПС-13, ПС-17; продолжаются работы по Столовой Многофункционального центра (столбчатый фундамент, монолитные фундаментные плиты, стены, диафрагмы жесткости), по Спальному корпусу (земляные работы, устройство фундаментов монолитных и ленточных, фундаментных балок, колонн, диафрагм жесткости, пилонов, плит перекрытия и стен монолитных), по Медицинскому центру (монтаж стен наружных и внутренних, парапетов, заполнение оконных проемов, установка витражей, установка стропил), по наружным сетям теплоснабжения 1 очередь (тепловая сеть к медицинскому центру – прокладка трубопровода, установка арматуры, теплоизоляция труб, тепловой узел УТ-1, устройство лотков), по Наружным сети водоотведения. 1 очередь (устройство трубопроводов, канализационных колодцев), по Ливневой канализации 1 очередь (разработка скального грунта, укладка трубопровода, устройство колодцев), началась разработка грунта под Образовательный центр и Дом детского творчества; работы по Столовой Многофункционального центра (столбчатый фундамент, монолитные фундаментные плиты), по Образовательному корпусу (земляные работы), по Спальному корпусу (земляные работы, фундамент монолитный, фундамент ленточный – блок 3, блок 4, колонны, диафрагмы жесткости, пилоны – блок 1, блок 2), плит перекрытия и стен монолитных), по Медицинскому центру (монтаж стен наружных и внутренних, парапетов, заполнение оконных проемов, установка витражей, установка стропил), по Медицинскому центру (входные зоны 1, 2, фрагменты планов 1,2,3, вход м/о 1-2 по оси П, вход м/о 11-12 по оси И, установка стропил, устройство кровли, карнизов, стены внутренние в техподполье и на отм.0,00, прокладка водопроводов холодного и горячего водоснабжения, устройство системы канализации), по Дому детского творчества (устройство фундаментов, выполнение работ по монолитным стенам), по наружным сетям теплоснабжения 1 очередь (теплоизоляция труб, устройство лотков), по Ливневой канализации 1 очередь (земляные работы, устройство колодцев), работы по подпорным стенам ПС-5, ПС-13, ПС-17; работы по столовой многофункционального центра (столбчатый фундамент, монолитные фундаментные стены, дренаж), по Спальному корпусу (земляные работы, фундамент монолитный, фундамент ленточный – блоки 3-6, колонны, диафрагмы жесткости, пилоны – блок 1, блок 2, плит перекрытия, парапетов, стен монолитных и лестниц наружных), по Медицинскому центру (устройство вентилируемых фасадов, внутреннего водопровода В1, хоз-бытовой канализации К1, системы отопления, ИТП, ЛВС), по Дому детского творчества (стены монолитные См1, пристенный дренаж), по подпорным стенам ПС-5, ПС-13, сети временного теплоснабжения Медицинского центра

За отчётный период осуществлялся строительный контроль за строительством объекта с целью определения качества выполняемых подрядчиком работ, а также их соответствия требованиям строительных норм и правил, проектной документации, а также авторский надзор с целью обеспечить максимальное соответствие технических решений и технико-экономических показателей решениям и показателям, предусмотренным утверждённым проектом и соблюдение его сметной стоимости.

Капитальное строительство объекта «Жилой дом на 160 квартир для обслуживающего персонала дружины „Галактика“ и специалистов по обслуживанию детей с ограниченными возможностями»

Для реализации мероприятия по итогам конкурсных процедур заключен государственный контракт № 0320100011217000185 от 10.11.2017 года на оказание услуг строительного контроля при выполнении работ по капитальному строительству объекта «Жилой дом на 160 квартир для обслуживающего персонала дружины „Галактика“ и специалистов по обслуживанию детей с ограниченными возможностями» на сумму 9 316 881,80 рублей. Победитель конкурса ФГБОУВО «Национальный исследовательский Московский государственный строительный университет».

19.09.2017 года получено Разрешение на строительство, выданное администрацией г. Владивостока № RU25304000-330/2017.

За отчётный период по итогам конкурсных процедур заключён государственный контракт № 0320100011217000270_229123 от 16.01.2018 года на выполнение работ по капитальному строительству объекта «Жилой дом на 160 квартир для обслуживающего персонала дружины „Галактика“ и специалистов по обслуживанию детей с ограниченными возможностями» на сумму 424 151 420 рублей. Победитель конкурса – общество с ограниченной ответственностью «Региональное предприятие механизации строительного производства».

Начало строительства – февраль 2018 года. Срок окончания строительства по государственному контракту – 2019 год. По состоянию на 30.11.2018 года техническая готовность объекта – 18,97 %.

Фактические затраты по строительству объекта:

- по капитальному строительству:

- за весь период строительства 80 440 499,52 рублей;

- за 2108 год: 80 440 499,52 рублей;

- по строительному контролю:

- за весь период строительства 5 032 087,73 рублей;

- за 2108 год: 5 032 087,73 рублей.

С января по ноябрь выполнялись: вырубка деревьев, вертикальная планировка, устройство бетонной подготовки секции 1-5; устройство подпорной стены тип 1, тип 2; устройство фундаментов секций 1-5; вертикальная планировка (рыхление гидромолотом); устройство фундаментных плит секций 1-5, колонн и стен подвала секция 1-4; бетонирование стен и перекрытия подвала 5-ой секции, бетонирование перекрытий подвала секций 1-4, обратная засыпка помещений подвала секций 1-4;теплоизоляция техподполья, гидроизоляция бетонной подготовки, устройство подсыпки под полы, устройство полов подвала 3 секция, щебеночное покрытие 1,2,4 секции; работы по устройству перекрытия над подвалом, балок Б1-Б12, колонн К1-К12; работы по устройству перекрытия 1-го этажа, стен и колонн 2-го этажа (секции 3-5); работы по устройству перекрытия 2-го этажа, стен и колонн 3-го этажа, по Наружным сетям водоотведения (устройство трубопроводов и колодцев, земляные работы), устройство временной дороги; по устройству перекрытия 3-го этажа, стен и колонн 4-го этажа (3 секция), перекрытие 4-го этажа, стен и колонн 4-5-го этажа (4 секция).

За отчётный период осуществлялся строительный контроль за строительством объекта с целью определения качества выполняемых подрядчиком работ, а также их соответствия требованиям строительных норм и правил, проектной документации.

Выполнение комплекса работ по объекту «Реконструкция инженерных сетей и инфраструктуры».

Для реализации мероприятия 13.09.2017 года получено положительные заключения государственной экспертизы № 173-17/ХГЭ-2164/05 проверки проектной документации и результатов инженерных изысканий и № 174-17/ХГЭ-2164/04 проверки достоверности сметной стоимости объекта капитального строительства.

04.10.2017 года получено Распоряжение Минобрнауки РФ № Р-657об утверждении проектной документации на объект капитального строительства.

Для реализации мероприятия по итогам конкурсных процедур заключен государственный контракт № 0320100011218000131 от 16.10.2018 года на оказание услуг строительного контроля на сумму 9 300 000,00 рублей. Победитель конкурса – ООО «СтройПодряд».

По состоянию на 30.11.2018 г. государственный контракт на выполнение комплекса работ по объекту «Реконструкция инженерных сетей и инфраструктуры» не заключён, разрешение на строительство объекта не получено. Строительство объекта не начиналось.

Выполнение комплекса работ по объекту «Реконструкция центральной котельной».

Для реализации мероприятия 02.11.2017 года получено положительные заключения государственной экспертизы № 223-17/ХГЭ-2158/05 проверки проектной документации и результатов инженерных изысканий и № 224-17/ХГЭ-2158/04 проверки достоверности сметной стоимости объекта капитального строительства.

17.11.2017 года получено Распоряжение Минобрнауки РФ № Р-829 об утверждении проектной документации на объект капитального строительства.

Для реализации мероприятия по итогам конкурсных процедур заключен государственный контракт № 0320100011218000131 от 16.10.2018 года на оказание услуг строительного контроля на сумму 9 300 000,00 рублей. Победитель конкурса – ООО «СтройПодряд».

По состоянию на 30.11.2018 года государственный контракт на выполнение комплекса работ по объекту «Реконструкция центральной Котельной» не заключён, разрешение на строительство объекта не получено. Строительство объекта не начиналось.

Капитальное строительство объекта «Школа интернат для одарённых детей на 200 мест».

Для реализации мероприятия 21.11.2017 года получено положительные заключения государственной экспертизы № 1233-17/ГГЭ-11025/05 проверки проектной документации и результатов инженерных изысканий и 11.12.2017 г. получено положительные заключения государственной экспертизы № 1327-17/ГГЭ-11025/10 проверки достоверности сметной стоимости объекта капитального строительства.

15.12.2017 года получено Распоряжение Минобрнауки РФ № Р-997 об утверждении проектной документации на объект капитального строительства.

29.10.2018 года получено Разрешение на строительство, выданное администрацией г. Владивостока № RU25304000-476/2018.

По итогам конкурсных процедур заключен государственный контракт № Ф.2018.498755 от 25.10.2018 года на выполнение работ по капитальному строительству объекта «Школа-интернат для одарённых детей на 200 мест» на сумму 481 710 350,00 рублей. Победитель конкурса – АО «РАМЭК-ВС»;

По итогам конкурсных процедур заключён государственный контракт № 0320100011218000129 от 16.10.2018 года на оказание услуг строительного контроля при выполнении работ по капитальному строительству объекта «Школа-интернат для одарённых детей на 200 мест» на сумму 6 200 000,00 рублей. Победитель конкурса ООО «Прогресс Строй».

Начало строительства – октябрь 2017 года.

Выполнение комплекса работ по объекту «Временные сооружения каркасного типа с благоустройством территории „Образовательная среда „Этнокруг“».

В целях реализации мероприятия проектная и сметная документация разработана и прошла проверку негосударственной экспертизы. 01.06.2017 года получено положительное заключение негосударственной экспертизы проверки достоверности сметной стоимости № 04-13/1262.

По состоянию на 30.11.2018 г. договор на выполнение комплекса работ по объекту «Временные сооружения каркасного типа с благоустройством территории „Образовательная среда „Этнокруг“» не заключён.  Строительство объекта не начиналось.

Выполнение комплекса работ по реализации проекта «Образовательный центр „Русское подворье“».

В целях реализации 2 этапа мероприятия 02.03.2018 года заключён договор № 31704845074 на выполнение комплекса работ по ремонту инженерных сетей и благоустройству прилегающей территории образовательного центра «Русское подворье» на сумму 16 417 954 рублей. Контрагент – ООО «Региональное предприятие механизации строительного производства».

Начало работ – март 2018 года.

За отчётный период выполнялись следующие работы: устройство забора; планировка и устройство откоса с георешёткой; устройство покрытий и бетонного основания; устройство подъездов и примыканий; устройство велостоянок, тротуаров, септика, сетей КЛ 04 кВ; устройство фундаментов под часовню, под офис; устройство водосточной системы, поручней для маломобильных групп; устройство газонов; укладка плитняка на бетонную основу.

Фактические затраты по реализации мероприятия составили 5 542 553,44 рублей.

Поставка мобильного здания сборно-разборного типа «Эллинг», благоустройство береговой линии, прилегающей к дружине «Океанская Эскадра» и ремонт внутренних и наружных инженерных сетей.

В целях реализации мероприятия заключены:

- договор на поставку товаров № 31705889228 от 18.01.2018 г. на поставку мобильного здания сборно-разборного типа «Эллинг» на сумму 12 700 000, 00 рублей с ООО «Строительная компания „Дюна“». Срок действия договора – до 31.12.2018 года.

- государственный контракт № 0320100011217000294-45212 от 29.01.2018 года на выполнение работ по благоустройству береговой линии, прилегающей к дружине «Океанская Эскадра» и ремонту внутренних и наружных инженерных сетей на сумму 3 426 937,00 рублей. Срок действия государственного контракта – до 31.05.2018 года. Контрагент – ООО «Строительная компания «Дюна»».

За отчётный период поставлено мобильное здание сборно-разборного типа, выполнялись работы по благоустройству территории, ремонту внутренних и наружных инженерных сетей.

По состоянию на 30.11.2018 года оплата выполненных работ не осуществлялась.

Приобретение материально-технических средств для обеспечения и реализации Программы развития.

За отчётный период были приобретены:

- электронные ресурсы общей стоимостью 168 000 рублей (программное обеспечение Автоматизированная информационно-библиотечная система Mark-SQL, электронная подписка на книги [база данных «ЛитРес»: Мобильная библиотека]);

- печатная продукция, периодические издания, информационно-рекламная продукция о Центре общей стоимостью 625 565,68 рублей (образовательные журналы для педагогов; научно-популярные, развивающие журналы для детей; художественная, учебная, научно-популярная, справочная литература для детей; брошюра «Живи! Твори! Мечтай!» – 999 экз.; эмблемы 35-летия –1000 и 5000 шт.; пригласительные на 35-летие – 500 шт.);

- технические средства информации общей стоимостью 769 390,10 рублей (многофункциональные печатающие устройства (МФУ) 7 шт., монитор 1 шт., фотоаппарат Canon 6D mark II 1 шт., фотоаппарат Canon 750D 2 шт., видеокамера Sony RX10 1 шт., радиокомплект Sennheiser 1 шт., оперативная память (4 Гб) 28 шт., карта памяти формата SD (32 Гб) 5 шт.. карта памяти формата CF (64 Гб) 2 шт., телефонные аппараты 11 шт.);

  - автоматизированные рабочие места (АРМ) – 18 шт. общей стоимостью 662 245,20 рублей;

  - оборудование для прачечной общей стоимостью 391 000, 00 рублей (гладильный каток – 1 шт., тележки для белья – 3 шт.);

- автоклав 22 л стоимостью 188 650,00 рублей.

- общая стоимость приобретённых материально-технических средств и печатной продукции 3 072 447,9 рублей;

- медицинское оборудование (пикфлоуметры – 5 шт., радиовизиограф – 1 шт,);

- спортивный инвентарь (ракетка для настольного тенниса – 5 шт., свисток – 20 шт., волан для бадминтона – 40 шт.);

- периодические издания библиотеки – 243 ед.;

- противопожарное оборудование, инвентарь и др.(планы эвакуации формат А3 – 105 шт.; планы эвакуации формат А2 – 35 шт.; кошма противопожарная – 6 шт.; огнетушители ОП-35 – 4 шт.)

Приложение № 1

Информация о разработке локальных нормативных документов

Период 01.01.2018 – 30.11.2018

| № п/п | Наименование структурного подразделения | Наименование локального нормативного акта |
| --- | --- | --- |
|  | Управление контрольно-ревизионной деятельности и профилактики коррупционных правонарушений | - Положение об Управлении контрольно-ревизионной деятельности и профилактики коррупционных правонарушений; - положение об отделе контроля и аудита финансово-хозяйственной и управленческой деятельности; - положение об отделе контроля за организацией питания и продовольственного аудита (отдел КОП); - положение об отделе контроля за образовательной деятельностью и соблюдением условий пребывания обучающихся; - положение об отделе документационного обеспечения и архива (ОДОиА); - инструкция по организации хранения, комплектования, учёта и использования документов ФГБОУ ВДЦ «Океан» |
|  | Управление обеспечения комплексной системы безопасности | - Инструкции по пожарной безопасности; - приказ № 702-у «О назначении ответственных за пожарную безопасность» от 06.08.2018 г.; - приказ № 749-у «О внесении изменений в приказ» от 08.02.2018 – 2 |
|  | Управление правовой и организационно-кадровой работы | Инструкция о заключении договоров гражданско-правового характера с физическими лицами |
|  | Отдел учёта федерального имущества | - Положение об отделе учёта федерального имущества. |
|  | Отдел дополнительного образования | Положение о порядке формирования учебных групп |
|  | Управление продовольственного обеспечения и организации питания | Разработка руководства системы менеджмента безопасности пищевой продукции на основе принципов системы ХАССП – 10 |
|  | Детский сад | Положение о методическом объединении воспитателей, положение о педагогическом совете – 2 |
|  | Отдел разработки и научно-методического сопровождения программ | - Положение о проведении научно-практической конференции «Дополнительное образование детей: векторы развития»; - инструкция для руководителей тематических программ дополнительного образования |
|  | Отдел международного, межрегионального сотрудничества и протокола | - Приказ № 559-у, формы предоставления информации в отдел международного, межрегионального сотрудничества и протокола. |
|  | Управление информации | - Положение об управлении информации; - положение о контент-отделе управления информации; - положение о медиацентре управления информации; - положение о детском творческом конкурсе «Остановись, мгновение!», посвящённом 35-летию ФГБОУ ВДЦ «Океан» (7 смена 2018 года); - положение о детском творческом конкурсе «Остановись, мгновение!», посвящённом 35-летию ФГБОУ ВДЦ «Океан» (8 смена 2018 года). |
|  | Отдел повышения квалификации и аттестации педагогических кадров | - Положение о разработке, порядке выдачи и учёту документов о квалификации в сфере дополнительного профессионального образования на базе федерального государственного бюджетного образовательного учреждения «Всероссийский детский центр «Океан» (ФГБОУ ВДЦ «Океан»); - положение об отделе повышения квалификации и аттестации, должностные инструкциями методиста, начальника и специалиста; - положение о требованиях к дополнительным профессиональным программам, реализуемым на базе федерального государственного бюджетного образовательного учреждения «Всероссийский детский центр «Океан»; - график аттестации педагогических работников в целях подтверждения соответствия занимаемой должности на 2019 год; - порядок выдачи документов по итогам обучения по дистанционным образовательным курсам – 7 |
|  | Учебно-воспитательный отдел | - Приказ № 64-у «Об организации обучения слушателей Школы подготовки вожатых» (зима 2018 года); - приказ № 239-у – Об организации активной педагогической практики слушателей Школы подготовки вожатых; - приказ № 347-у «О проведении конкурса профессионального мастерства „Лучший вожатый-студент лета – 2018“»; - приказ № 348-у «О проведении конкурса профессионального мастерства „Лучший сотрудник управления благоустройства и управления продовольственного обеспечения и организации питания, среди студентов сервисного отряда ВДЦ „Океан“ – 2018“»; - приказ № 349-у «О проведении конкурса профессионального мастерства „Лучший вожатый ВДЦ „Океан“ – 2018„»; - приказ № 365-у «Об организации работы „Инструктивного лагеря“»; - приказ № 409-у «Об организации работы студенческого сервисного отряда» |
|  | Служба охраны труда | - Порядок действий сотрудников, ответственных за жизнь и здоровье обучающихся (вожатых, педагогов дополнительного образования, инструкторов по физической культуре, учителей); - план мероприятий по профилактике травматизма среди обучающихся на 2018 год; - программа обучения и проверки знаний по охране труда для руководителей и специалистов; - программа обучения и проверки знаний по охране труда для работников рабочих профессий, служащих, младшего обслуживающего персонала. |

Приложение № 2

Информация о заключении договоров и соглашений с ведущими ВУЗами и научными школами

Период 01.01.2018 – 30.11.2018

| № п/п | Наименование договора, соглашения | Контрагент | Предмет договора |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Соглашение о сотрудничестве | ФГАОУ ВО «Московский государственный институт международных отношений (университет) Министерства иностранных дел Российской Федерации» (МГИМО МИД России) | - Совместная организация и проведение на базе ВДЦ «Океан» ежегодных тематических программ, проведение просветительских и профориентационных мероприятий, направленных на популяризацию востребованных в дипломатической отрасли специальностей; - обучение педагогического и административного персонала ВДЦ «Океан» на программах повышения квалификации и профессиональной переподготовки Школы бизнеса и международных компетенций МГИМО МИД России в соответствии с дополнительными двусторонними соглашениями; - участие студентов МГИМО МИД России в ежегодных международных сменах ВДЦ «Океан» в качестве волонтёров-переводчиков |
| 2. | Соглашение о сотрудничестве | ГБОУ «Школа № 109», г. Москва | Осуществление методологического, организационного сопровождения реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ в области проектирования и внедрения образовательно-реабилитационной среды для детей с ограниченными возможностями здоровья |
| 3. | Соглашение о сотрудничестве | Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Национальный исследовательский технологический университет» (МИСиС) | - Проведение совместных крупных образовательных и/или просветительских мероприятий, направленных на формирование у обучающихся навыка проектной и исследовательской деятельности; - распространение и популяризация направлений деятельности Университета и Центра; - разработка и проведение мастер-классов для обмена опытом в сфере реализации образовательных программ для школьников и педагогов; - осуществление взаимной информационной поддержки в СМИ, путём размещения на информационных порталах сведений о проводимых совместных мероприятиях; - направление специалистов для реализации образовательных программ, соответствующих направлениям образовательной деятельности Университета: по 2 специалиста каждую смену в летний период проведения профильной программы «Инновациям – старт!» с 2.10.2018 г. по 22.10.2018 г; - проведение отборочного заключительного этапа инженерной олимпиады «МИСиС зажигает звезды» в период проведения профильной программы «Инновациям – старт!» с 2.10.2018 г. по 22.10.2018 г. |
| 4. | Соглашение о сотрудничестве | ФГБОУ ВО «Российский государственный педагогический университет имени А. И. Герцена» | - Предоставление мест для прохождения всех видов практики (учебной, производственной, преддипломной и др.) студентам вуза; - участие специалистов ВУЗа в тематических и образовательных программах центра; - проведение совместных научных конференций, семинаров и круглых столов; - иные совместные проект в сферах, представляющих взаимный интерес |

Приложение № 3

Информация о заключении договоров и соглашений с партнерами

Период 01.01.2018 – 30.11.2018

| № п/п | Наименование договора, соглашения | Предмет договора |
| --- | --- | --- |
| 1. | Соглашение о сотрудничестве ООО «Злата Продакшн» | - Установление партнёрских отношений Сторон и касается только тех направлений деятельности и тех обязательств, которые Стороны добровольно согласились выполнять, не нарушая при этом, законных прав и интересов друг друга, как хозяйствующих субъектов, сохраняя свою юридическую, финансовую, производственную и коммерческую самостоятельность; - согласование и соблюдение выработанных совместно принципов, подходов и механизмов взаимодействия в целях успешного решения уставных задач Сторон на взаимовыгодных условиях в области культуры, образования и исполнительских искусств в соответствии существующим законодательством; - обеспечение новых качеств и повышение конкурентоспособности создаваемых ими проектов, разработок и технологий на взаимовыгодных условиях; - осуществление финансовой, технической и организаторской помощи на взаимосвязанных условиях; - осуществление совместных мероприятий, действующие в соответствии с существующим законодательством |
| 2. | Соглашение о сотрудничестве ООО «Прима Медиа» | - Формирование активной жизненной позиции старшеклассников для ответственного и самостоятельного выбора дальнейшего жизненного пути, выявления и развития творческих способностей, поддержки одарённых детей и талантливой молодёжи, содействия им в профессиональной ориентации и профессиональном совершенствовании, повышения уровня медиа грамотности граждан, развития приморской журналистики и медиа сообщества; - создания совместных рабочих и консультативных групп; - проведение совместных конференций, семинаров, совещания, круглые столы |
| 3. | Соглашение о сотрудничестве АО «Издательство „Просвещение“» | - Сотрудничество в сфере модернизации и повышения качества системы образования, реализации федеральных и региональных программ и проектов, направленных на развитие образовательного потенциала, обеспечение информационной открытости потребностей образовательных услуг, а также взаимодействие по вопросам, входящим в их компетенцию и представляющим взаимный интерес; - взаимоотношения на принципах равенства и всех хозяйствующих субъектов и соблюдения законных интересов Сторон; - сотрудничество Сторон осуществляется путем обмена информации о проводимых мероприятиях, долговременных и текущих программах и планах деятельности, направления представителей для участия в мероприятиях, организуемых другой Стороной, а также объединения ресурсов и возможностей Сторон при реализации отдельных проектов |
| 4. | Соглашение о сотрудничестве с Ассоциация преподавателей частных школ Республики Союз Мьянма | Сотрудничество в области образования с целью взаимных культурно-образовательных обменов на долговременной основе, укрепления солидарности и дружбы, а также содействия развитию контактов между молодёжью России и Республики Союз Мьянма |
| 5. | Соглашение о сотрудничестве Приморское краевое отделение Всероссийской общественной организацией ветеранов «Боевое Братство» и Владивостокской городской общественной организацией ветеранов «Дети войны» | Осуществление сотрудничества в сфере патриотического воспитания детей и молодёжи |
| 6. | Соглашение о сотрудничестве ООО «НПЦ „БизнесАвтоматика“» | Создание плодотворного сотрудничества по вопросам научной деятельности, образовательных программ, научно-практических конференций, в области разработки, производства и распространения средств контроля и обеспечения информационной безопасности, а также разработки, модернизации и сопровождения автоматизированных информационных систем |
| 7. | Соглашение о сотрудничестве ФИЛИАЛ № 1 Коллегии Адвокатов Приморского края «Статус» | - Сотрудничество в сфере реализации проекта создания и эффективной деятельности правового информационно-консультативного центра (Юридической клиники) в целях реализации права граждан на получение квалифицированной юридической помощи, правового просвещения и формирования у детей и молодёжи навыков оказания юридической помощи. - Настоящее соглашение является предпосылкой для заключения других конкретных договоров, которые будут являться неотъемлемой частью Соглашения |
| 8. | Соглашение о сотрудничестве «Стецко & Партнёры» | - Сотрудничество в сфере реализации проекта создания и эффективной деятельности правового информационно-консультативного центра (Юридической клиники) в целях реализации права граждан на получение квалифицированной юридической помощи, правового просвещения и формирования у детей и молодёжи навыков оказания юридической помощи. - Настоящее соглашение является предпосылкой для заключения других конкретных договоров, которые будут |
| 9. | Соглашение о сотрудничестве Следственное управление Следственного комитета РФ по Хабаровскому краю | Сотрудничество в сфере организации досуга и отдыха в целях социального становления и сознательного выбора детьми сиротами, детьми, оказавшимися в трудной жизненной ситуацией своего жизненного пути, формирования их активных гражданских позиций: - патриотического и нравственного воспитания подрастающего поколения; - повышения правосознания детей и подростков; - формирования здорового образа жизни; - актуализации ценности служения Родине |
| 10. | Соглашение о сотрудничестве МООО «Российские студенческие отряды» | - Привлечение студентов профильных образовательных организаций к работе в ВДЦ «Океан» в составе студенческих отрядов по различным направлениям деятельности: педагогическое, медицинское, сервисное и другое; - подготовка студентов по направлению МООО «РСО» в Школе педагогических работников (очно и заочно) с последующим устройством на работу в ВДЦ «Океан»; - участие в совместных мероприятиях, направленных на пропаганду деятельности студенческих отрядов; - обеспечение, по итогам взаимодействия Сторон, информационного, методического обмена с использованием информационных ресурсов обеих Сторон посредством электронных и печатных СМИ; - разработка и реализация комплекса мер, направленных на создание необходимых условий для временной и постоянной занятости студентов и выпускников профильных образовательных организаций в сфере организации летнего детского отдыха |
| 11. | Соглашение о сотрудничестве Департамент провинции Сычуань | - Международный образовательный обмен; - проведение совместных культурно-образовательных и просветительских мероприятий с участием детей из России и Китая |
| 12. | Соглашение о сотрудничестве Банк ВТБ | - Разработка и организация совместных семинаров, круглых столов; - реализация образовательных и профессионально-ориентационных проектов и программ; - научная деятельность в сфере экономики банковского дела; - организация совместной информационной поддержки |
| 13. | Соглашение о сотрудничестве ФГУП «Почта России» | - Разработка положения работы «Почты „Океана“»; - установка почтовых ящиков с организацией выемки писем; - организация места продаж открыток, филателистической и книжной продукции; - выпуск конверта в тематическом стиле ВДЦ «Океан»; - проведение ежегодного Всероссийского конкурса «Лучший урок письма» |
| 14. | Соглашение о сотрудничестве ФГБОУ ВО «Российский государственный педагогический университет имени А. И. Герцена» | - Предоставление мест для прохождения всех видов практики (учебной, производственной, преддипломной и др.) студентам ВУЗа; - участие специалистов ВУЗа в тематических и образовательных программах центра; - проведение совместных научных конференций, семинаров и круглых столов; - иные совместные проект в сферах, представляющих взаимный интерес |

Приложение № 4

Информация о публикациях сотрудников

Период 01.01.2018 – 30.11.2018

| № п/п | Наименование работы, её вид | Форма работы | Выходные данные | Объём в печатных листах или страницах |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Отдел разработки и научно-методического сопровождения программ |  |  |  |  |
|  | Боровкова Т. И. Тьюторский подход к проектированию «Школы для одарённых детей», «Взаимодействие субъектов образования в информационном обществе: опыт стран Европы и АТР» | Электронная | Материалы международной научно-практической конференции 24 октября 2017 г. / Дальневосточный федеральный университет, Школа педагогики [Отв. редакторы М. Н. Туктагулова, М. В. Паршина]. – Электрон. дан. – Владивосток: Дальневосточный федеральный университет, 2018 г. |  |
|  | Боровкова Т. И., Виселова О. В. Концептуальные основы сопровождения проекта развития детской одарённости | Печатная | Народный педагогический журнал [Электронный ресурс]. – № 6 (17.01.18 г.). – С. 28-37. – Режим доступа: http://narodjournal-preemstvennost.ru/2018/01/17/v0601-2018-s12-p1/#v0601-2018-s12/V0601-2018-s12-p1, свободный. – Загл. с экрана | С. 28-37 |
|  | Боровкова Т. И., Белан Н. В. Дополнительное математическое образование как среда тьюторского сопровождения одарённых старшеклассников | Печатная | Инновационные педагогические технологии: материалы VIII Междунар. науч. конф. (г. Казань, май 2018 г.). – Казань: Бук, 2018. – Режим доступа: https://moluch.ru/conf/ped/archive/278/14149/ (дата обращения: 06.05.2018), свободный. – Загл. с экрана |  |
|  | Кравцов В. В., Типер Н. В. Сетевое взаимодействие в системе школа и ВУЗ | Электронная | Взаимодействие субъектов образования в информационном обществе: опыт стран Европы и АТР [Электронный ресурс] // Материалы международной научно-практической конференции 24 октября 2017 г. – Владивосток: Дальневосточный федеральный университет, 2018 г. – Режим доступа: http://uss.dvfu.ru/e-publications/2018/vzaimod_subjektov_obrazov_materialy_konf_2018.pdf, свободный. – Загл. с экрана |  |
|  | Кравцов В. В. Разработка учителями антропопрактик на основе дистанционных образовательных технологий | Электронная | Письма в Эмиссия. Оффлайн: электронный научный журнал. – 2018. – № 2 (февраль). – Режим доступа: URL:http://emissia.org/offline/2018/2588.htm, свободный (дата обращения: 12.06.2018). – Загл. с экрана. |  |
|  | Петрова Г. Н., Герасименко Л. Н. Управляющая модель обучения подростков как ответ на вызовы их взросления (на примере социальных дисциплин) | Печатная | Педагогика & Психология. Теория и практика. – Волгоград: Издательство «Научное обозрение»; Австралия: Global Impact Factor. – № 3 (17, июнь) |  |
|  | Грищенко И. В., Петрова Г. Н. Личностная позиция учащегося в аспекте организации уроков гуманитарного цикла | Печатная | Взаимодействие субъектов образования в информационном обществе: опыт стран Европы и АТР // Материалы международной научно-практической конференции / Ответственные редакторы М. Н. Туктагулова, М. В. Паршина. – 2018 | С. 50-55 |
|  | Маншева Е. В., Петрова Г. Н. Условия развития инициативности у детей в дошкольном образовательном учреждении | Печатная | Взаимодействие субъектов образования в информационном обществе: опыт стран Европы и АТР // Материалы международной научно-практической конференции / Ответственные редакторы М. Н. Туктагулова, М. В. Паршина. – 2018 | С. 68-71. |
|  | Савельева Н. Н., Кравцов В. В. Интеллектуальное воспитание учащихся: от теории к практике | Электронная | Учебно-методическое пособие. – Электрон. дан. – Владивосток: Изд-во Дальне-вост. федерал. ун-та, 2018. – 1 CD-ROM. – Систем. требов.: процессор с частотой 1,3 ГГц (Intel, AMD); оперативная память от 256 МБ, Windows (XP; Vista; 7 и т.п.). – Загл. с экр. – ISBN 978-5-7444-4224-8. |  |
|  | Савельева Н. Н. Учись учиться | Электронная | Модульно-рейтинговая программа для старшеклассников: Электрон. дан. – Владивосток: Изд-во Дальневост. федерал. ун-та, 2018. – 1 CD-ROM. – Систем. требов.: процессор с частотой 1,3 ГГц (Intel, AMD); оперативная память от 256 МБ, Windows (XP; Vista; 7 и т.п.). – Загл. с экрана. – ISBN 978-5-7444-4272-9 |  |
|  | Лавриненко Т. Д. Процесс персонализации учителя как психологическое основание ФГОС | Электронная | Человекоразмерное образование: актуальные проблемы педагогических практик [Электронный ресурс] // Материалы научно-практической конференции, посвященной педагогическому наследию М. А. Данилова, Л. А. Степашко (приурочена к 90-летию со дня рождения Л. А. Степашко), 19 октября 2018 г. / [отв. редакторы: Е.Ф. Зачиняева, О. А. Македонская, Т. Ю. Селихова]. – Электрон. дан. – Владивосток: Изд-во Дальневост. федерал. ун-та, 2018. – 1 CD-ROM. – Систем. требов.: процессор с частотой 1,3 ГГц (Intel, AMD); оперативная память от 256 МБ, Windows (XP; Vista; 7 и т.п.). – Загл. с экр. – ISBN 978-5-7444-4393-1 | С. 99-148 |
|  | Кравцов В. В. Дистанционные образовательные технологии в пространстве антропопрактик общеобразовательной школы |  | Материалы I Международной научно-практической конференции. Образовательная динамика сетевой личности. Российский государственный педагогический университет им. А. И. Герцена. – Институт педагогики, 2018 | С. 95-102 |
|  | Кравцов В. В. Взгляд на современную школу с позиции дидактики |  | Человекоразмерное образование: актуальные проблемы педаго- гических практик [Электронный ресурс]: материалы научно-практической конференции, посвященной педагогическому наследию М. А. Данилова, Л. А. Степашко (приурочена к 90-летию со дня рождения Л. А. Степашко), 19 октября 2018 г. – Электрон. дан. – Владивосток: Изд-во Дальневост. феде-рал. ун-та, 2018 | С. 64-72 |
|  | Туктагулова М. Н. Речевая деятель-ность учителя как средство мотивации учебной деятельности и педагогической поддержки школьника (статья) | Печатная | Человекоразмерное образование: актуальные проблемы педагогических практик [Электронный ресурс] // Материалы научно-практической конференции, посвященной педагогическому наследию М.А. Данилова, Л.А. Степашко (приурочена к 90-летию со дня рождения Л.А. Степашко), 19 октября 2018 г. / [отв. редакторы: Е. Ф. Зачиняева, О. А. Македонская, Т. Ю. Селихова]. – Электрон. дан. – Владивосток: Изд-во Дальневост. федерал. ун-та, 2018 | 0,6 п. л., с. 242-248 |
| Отдел методической работы, подготовки и повышения квалификации педагогов |  |  |  |  |
|  | Илюхина М. С. Статья «Роль эмоционального интеллекта в организации добровольческой деятельности школьников» | Печатная | Сборник материалов в IX международной научно-практической конференции «Проблемы современного образования» // Библиографическое описание сборника Problems of modern education: materials of the IX international scientific conference on September 10-11, 2018. – Prague: Vědecko vydavatelské centrum «Sociosféra-CZ», 2018 | 7 с. |
|  | Косолапова Ю. В. УМы (учебные модули) для страны | Электронная | Всероссийский конкурс «Школа навыков XXI века. Новая реальность в образовании: буклет, С. 12 -14. – Режим доступа http://skills21.vbudushee.ru/ | 3 с. |
|  | Старцев Е. Ходи на УМы (учебные модули) – станешь умным | Электронная | Учительский журнал on-line [Электронный ресурс]. – 2018. – Режим доступа: http://new.teacherjournal.ru/prof-napravleniya/dlya-direktora/1817-khodi-na-umy-stanesh-umnym, свободный. |  |
|  | Учебно-воспитательный отдел |  |  |  |
|  | Федорова Е. В. Педагогические кадры для программ нового поколения на примере подготовки вожатых ФГБОУ ВДЦ «Океан» | Электронная | Дни науки [Электронный ресурс] // Сборник материалов научно-практической конференции студентов, аспирантов и молодых ученых (Владивосток, 16 апреля – 18 мая 2018 г.). В 3 ч. Ч. 2. Материалы Школы биомедицины, Школы искусств и гуманитарных наук, Инженерной школы, Восточного института Школы региональных и международных исследований, Школы педагогики ДВФУ. – Электрон. дан. – Владивосток: Изд-во Дальневосточного федерального ун-та, 2018. – Режим доступа: https://www.dvfu.ru/science/publishing-activities/cataljgue-of-books-fefu/, свободный. – Загл. с экрана. – ISBN 978-5744-4345-0. – DOI dx.doi.org/10/24866/7444-4345-0. – C. 382-384 | 8 с. |
|  | Федорова Е. В., Живоженко М. Н., Чубрик Е. О. Студенческий педагогический отряд ВДЦ «Океан» как форма дополнительного образования | Печатная | Думский вестник, СПб | 11 с. |

| Подготовлено к публикации |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Буренок С. Д. Развитие самопонимания старшего подростка в условиях ВДЦ «Океан» посредством диалога | Электронная | Педагогические идеи, как ресурс развития дополнительного образования в стране, сборник статей III Международной научно-практической конференции «Дополнительное образование детей: векторы развития» |  |
|  | Деткова А. Л. Развитие эмоционального интеллекта педагогов ВДЦ «Океан»: проект «Радость на работе» | Электронная | Педагогические идеи, как ресурс развития дополнительного образования в стране, сборник статей III Международной научно-практической конференции «Дополнительное образование детей: векторы развития» |  |
|  | Дехаль С. Г. Социально-педагогический потенциал виртуальных образовательных сред | Электронная | Педагогические идеи, как ресурс развития дополнительного образования в стране, сборник статей III Международной научно-практической конференции «Дополнительное образование детей: векторы развития» |  |
|  | Илюхина М. С. Образовательная программа как механизм реализации педагогической деятельности | Электронная | Педагогические идеи, как ресурс развития дополнительного образования в стране, сборник статей III Международной научно-практической конференции «Дополнительное образование детей: векторы развития» |  |
|  | Камилова И. О. Модель процесса формирования основ экологической культуры у подростков | Электронная | Педагогические идеи, как ресурс развития дополнительного образования в стране, сборник статей III Международной научно-практической конференции «Дополнительное образование детей: векторы развития» |  |
|  | Косолапова Ю. В., Морозова С. Ю. Модель метапредметной образовательной среды: от замысла к практике | Электронная | Педагогические идеи, как ресурс развития дополнительного образования в стране, сборник статей III Международной научно-практической конференции «Дополнительное образование детей: векторы развития» |  |
|  | Липченко Т. А. Выстраиваем жизнен-ную перспективу: опыт работы студии «Моделирование своего будущего» | Электронная | Педагогические идеи, как ресурс развития дополнительного образования в стране, сборник статей III Международной научно-практической конференции «Дополнительное образование детей: векторы развития» |  |
|  | Мальцев А. А. Рабочая тетрадь как многофункциональное средство обучения взрослого (из опыта ВДЦ «Океан») | Электронная | Педагогические идеи, как ресурс развития дополнительного образования в стране, сборник статей III Международной научно-практической конференции «Дополнительное образование детей: векторы развития» |  |
|  | Сергиенко Н. В. Развитие способности целеполагания у старших подростков в условиях временного детского коллектива | Электронная | Педагогические идеи, как ресурс развития дополнительного образования в стране, сборник статей III Международной научно-практической конференции «Дополнительное образование детей: векторы развития» |  |
|  | Евочко Е. В., Невзоров М. Н. Методологические основы программ дополнительного образования нового поколения в ВДЦ «Океан» | Электронная | Современный «Океан»: опыт реализации программ дополнительного образования как ответ на вызовы времени, сборник статей III Международной научно-практической конференции «Дополнительное образование детей: векторы развития» |  |
|  | Невзоров М. Н., Федорова Е. В. Педагогические кадры для программ нового поколения на примере подготовки вожатых Всероссийского детского центра «Океан» | Электронная | Современный «Океан»: опыт реализации программ дополнительного образования как ответ на вызовы времени, сборник статей III Международной научно-практической конференции «Дополнительное образование детей: векторы развития» |  |
|  | Невзоров М. Н., Рыбкин Г. Г. Трудности внедрения программ нового поколения | Электронная | Современный «Океан»: опыт реализации программ дополнительного образования как ответ на вызовы времени, сборник статей III Международной научно-практической конференции «Дополнительное образование детей: векторы развития» |  |
|  | Боровкова Т. И., Рычкова Е. Ю. Развитие рефлексии у будущих вожатых Всероссийского детского центра «Океан» | Электронная | Современный «Океан»: опыт реализации программ дополнительного образования как ответ на вызовы времени, сборник статей III Международной научно-практической конференции «Дополнительное образование детей: векторы развития» |  |
|  | Баткаева Я. А., Петрова Г. Н. Организация проектной деятельности учащихся во Всероссийском детском центре «Океан» на основе интеграции дополнительного образования и школы | Электронная | Современный «Океан»: опыт реализации программ дополнительного образования как ответ на вызовы времени, сборник статей III Международной научно-практической конференции «Дополнительное образование детей: векторы развития» |  |
|  | Камилова И. О., Савельева Н. Н. Педагогические условия формирования основ экологической культуры у подростков в условиях временного детского коллектива | Электронная | Современный «Океан»: опыт реализации программ дополнительного образования как ответ на вызовы времени, сборник статей III Международной научно-практической конференции «Дополнительное образование детей: векторы развития» |  |
|  | Буренок Д. С., Кравцов В. В. Проектирование образовательного процесса во Всероссийском детском центре «Океан», направленного на понимание старшим подростком себя | Электронная | Современный «Океан»: опыт реализации программ дополнительного образования как ответ на вызовы времени, сборник статей III Международной научно-практической конференции «Дополнительное образование детей: векторы развития» |  |
|  | Кравцов В. В., Сергеенко Н. В. Проектирование образовательного процесса направленного на развитие способности к целеполаганию у подростков в условиях Всероссийского детского центра «Океан» | Электронная | Современный «Океан»: опыт реализации программ дополнительного образования как ответ на вызовы времени, сборник статей III Международной научно-практической конференции «Дополнительное образование детей: векторы развития» |  |
|  | Максимчук О. А., Туктагулова М. Н. Развитие эмоционального интеллекта у подростков в условиях временного детского коллектива | Электронная | Современный «Океан»: опыт реализации программ дополнительного образования как ответ на вызовы времени, сборник статей III Международной научно-практической конференции «Дополнительное образование детей: векторы развития» |  |
|  | Лавриненко Т. Д., Шорохова Р. В. Построение индивидуального образовательного маршрута участником смены ВДЦ «Океан» на уроках химии с использованием «карты моих возможностей» | Электронная | Современный «Океан»: опыт реализации программ дополнительного образования как ответ на вызовы времени, сборник статей III Международной научно-практической конференции «Дополнительное образование детей: векторы развития» |  |
|  | Крамар А. Б., Серова Е. П. Развитие проектировочных компетенций у подростков при организации поисковой деятельности во Всероссийском детском центре «Океан» | Электронная | Современный «Океан»: опыт реализации программ дополнительного образования как ответ на вызовы времени, сборник статей III Международной научно-практической конференции «Дополнительное образование детей: векторы развития» |  |
|  | Боровкова Т. И., Чжан Цзяюй Практика тьюторского сопровождения процесса обучения детей в международных сменах Всероссийского детского центра «Океан» | Электронная | Современный «Океан»: опыт реализации программ дополнительного образования как ответ на вызовы времени, сборник статей III Международной научно-практической конференции «Дополнительное образование детей: векторы развития» |  |
|  | Боровкова Т. И., Кравцов В. В., Лавриненко Т. Д., Петрова Г. Н., Степкова О. В. Продуктивное взаимодействие студентов и преподавателей магистратуры в виртуальной ярмарке образовательных услуг | Печатная | Сборник научных трудов международной научно-практической конференции «Образовательное пространство в информационную эпоху» (EEIA-2018) / Под ред. С. В. Ивановой / Productive student-teacher interaction on the virtual market of educational services / 2018 International conference "Education Environment for the Information Age" (EEIA-2018) / Moscow, Russia, June 5-6, 2018 |  |
|  | Гин А. А., Кавтрев А. Ф. Реферативный обзор методического пособия для общеобразовательных школ и учреждений дополнительного образования «Креатив-бой: как его провести». Подготовлен Морозовой С. Ю. | Печатная | Методическое пособие по реализации дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы в детском лагере «Территория креатива». – Ижевск: ООО «Принт», 2020. – С. 87-108. – (Серия: «„Океан“ – территория Профессионального Роста!») | 31 л. |
|  | Дехаль С. Г. Социально-педагогический портрет поколения Z | Печатная | Отдана в печать для сборника материалов студенческой научно-практической конференции «Актуальные проблемы психолого-педагогических, социально-гуманитарных и естественных наук» (19-27 апреля 2017 г.). – Владивосток: ДВФУ, 2017 г. |  |
|  | Морозова С. Ю. Креатив-бой в ВДЦ «Океан»: как это было? | Печатная | Методическое пособие по реализации дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы в детском лагере «Территория креатива». – Ижевск: ООО «Принт», 2020. – С. 81-87. – (Серия: «„Океан“ – территория Профессионального Роста!») | 7 л. |

Приложение № 5

Информация о повышении квалификации сотрудников

Период 01.01.2018 – 30.11.2018

| № п/п | Наименование мероприятия по повышению квалификации | Место проведения (учреждение, город) | Кол-во сотрудников |
| --- | --- | --- | --- |
| Отдел разработки и научно-методического сопровождения программ |  |  |  |
|  | Проектирование, разработка и реализация образовательных продуктов по развитию эмоционального интеллекта у детей и взрослых | Владивосток, ФГБОУ ВДЦ «Океан» | 1 |
|  | Неформальное образование как современная практика гуманистической педагогики | Владивосток, ГАУ ДПО ПК ИРО | 1 |
|  | Дополнительное образование детей «Векторы развития» | Владивосток, ФГБОУ ВДЦ «Океан» | 14 |
|  | Проектирование и реализация основных образовательных программ вуза по направлению «Техносферная безопасность» с учётом программы ООН по снижению риска бедствий | Владивосток, МГТУ им. Н. Э. Баумана (на базе ВГУЭС) | 2 |
|  | Организация общественно-профессиональной экспертизы качества индивидуализации образования и тьюторства | г. Санкт-Петербург, ГАОУ ДПО «Ленинградский областной институт развития образования» | 1 |
|  | Обучение по пожарно-техническому минимуму | Владивосток, ЧОУ ДПО «Дальневосточный региональный центр охраны труда» | 1 |
|  | Применение средств информационно-коммуникационных технологий в образовательном процессе: Разработка и использование онлайн курсов | ФГАОУ ВО ДВФУ | 1 |
| Детский сад |  |  |  |
|  | Подготовка специалистов образовательных организаций к работе в экспертных группах по аттестации | ГАУ ДПО ПК ИРО, Владивосток | 1 |
|  | Технол. компетентность педагога для работы по ФГОС ДО: технология проведения мастер-класса | ГАУ ДПО ПК ИРО, Владивосток | 1 |
|  | Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся в педагогическом процессе" | АНПОО ДВ ЦНО, ВГУЭС, Владивосток | 1 |
|  | Семинар-тренинг «Семья и ребёнок особой сложности: родительские стратегии и тактики» | АНО «Центр проблем аутизма», г. Владивосток, | 1 |
|  | Профессиональная компетенция педагога в области преподавания ДО по социально-педагогическому направления | ГАУ ДПО ПК ИРО, г. Владивосток | 1 |
|  | Особенности образовательного процесса в группах раннего развития в соответствии с ФГОС ДО | ГАУ ДПО ПК ИРО, г. Владивосток | 1 |
|  | Организация и содержание логопедической работы с детьми в ДОО | ООО ВНОЦ «СОТех», г. Москва | 1 |
|  | Организация развивающей предметно-пространственной среды в соотв. с ФГОС ДО | АНО ДПО ИОЦ ПКиППК «Мой университет», г. Москва | 1 |
|  | Гражданская оборона образовательной организации | ФГБОУ ВО «Московский государственный технический университет им. Н. Э. Баумана (на площадке ВГУЭС) | 1 |
|  | Проект ДОУ «Интеллект как новый инструмент интеллектуально-творческого потенциала личности ребёнка» | Владивосток, ГАУ ДПО ПК ИРО | 4 |
| Библиотека |  |  |  |
|  | Онлайн-конференция «Зимняя школа преподавателя». Программа вебинаров и мастер-классов | Издательство «Юрайт», г. Москва, | 1 |
|  | «Цифровая среда и библиотека»: очно-заочная форма обучения с использованием дистанционных образовательных технологий | РГБ (Российская Государственная библиотека, г. Москва (дистанционно) | 2 |
| Летний комплекс «Тигрёнок-Китёнок» |  |  |  |
|  | Проектирование и реализация модульных сетевых образовательных программ по уровням образования и аспирантура с направленностью (профилем) «педагог-исследователь (методист)» | г. Владивосток | 2 |
|  | Магистратура | г. Москва | 2 |
|  | Высшее образование | г. Владивосток | 1 |
|  | Высшее образование | г. Новосибирск | 1 |
| Учебно-воспитательный отдел |  |  |  |
|  | Обучение в магистратуре | ГАОУ ВО Московский городской педагогический университет, г. Москва | 3 |
|  | Дополнительная профессиональная программа «Организационно-педагогические основы управления деятельностью детского лагеря в современных условиях в объеме 36 часа | АНО ДО «Региональный культурно-образовательный центр «Смарт», г. Ульяновск | 1 |
|  | Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации «Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся в педагогическом процессе» в объёме 16 часов | Автономная некоммерческая профессиональная образовательная организация «Дальневосточный центр непрерывного образования», г. Владивосток | 1 |
|  | Школа педагогики ДВФУ. Магистратура, окончание | ДВФУ, г. Владивосток | 1 |
|  | Обучение по охране труда и пожарно-техническому минимуму | ВДЦ «Океан», г. Владивосток, ЧОУ ДПО «Дальневосточный региональный центр охраны труда» | 2 |
| Отдел международного, межрегионального сотрудничества и протокола |  |  |  |
|  | Горизонты лидерства в образовании: организация и проведение международных протокольных мероприятий | ГАУ ДПО «Приморский краевой институт развития образования», г. Владивосток | 8 |
| Отдел повышения квалификации и аттестации педагогических кадров |  |  |  |
|  | Дополнительная профессиональная программа «Организация методической работы в школе» в объёме 48 часов | г. Владивосток, ГАУ ДПО ПК ИРО | 2 |
|  | Программа «Подготовка тьюторов развития эмоционального интеллекта» | г. Москва, БФ «Вклад в будущее», Международный центр «Креативные технологии консалтинга» | 1 |
|  | «Новые технологии исторического и обществоведческого образования в условиях реализации ФГОС», лекция «Аттестация педагогов: что делать учителю и администрации?» | г. Уссурийск, ШП ДВФУ | 1 |
|  | Дополнительная профессиональная программа «Общественная экспертиза педагогической деятельности» в объёме 72 часа | г. Владивосток, ГАУ ДПО ПК ИРО | 1 |
|  | «Подготовка специалистов образовательных организаций к работе в экспертных группах по аттестации» в объёме 18 часа | г. Владивосток, ГАУ ДПО ПК ИРО | 1 |
|  | «Конкурсы профессионального мастерства как механизм профессионально-личностного развития педагога» в объёме 48 часа | г. Владивосток, ГАУ ДПО ПК ИРО | 1 |
|  | Вебинар «Кадровая политика руководителя дошкольной организации в условиях системных обновлений» | Дистанционно | 1 |
|  | Обучение в магистратуре (1 курс) | ШИГН ДВФУ | 1 |
|  | В процессе обучения по дополнительной профессиональной программе повышения квалификации «Проектирование, разработка и реализация образовательных продуктов по развитию эмоционального интеллекта у детей и взрослых» | ВДЦ «Океан» | 4 |
|  | В процессе обучения по дополнительной профессиональной программе «Публикационная активность» | ВДЦ «Океан» | 1 |
|  | Неформальное образование как современная практика гуманистической педагогики | г. Владивосток, ГАУ ДПО ПК ИРО | 1 |
|  | Дополнительная профессиональная программа «Организация методической работы в школе» в объёме 48 часов | г. Владивосток, ГАУ ДПО ПК ИРО | 2 |
|  | Дополнительная профессиональная программа «Инструменты проектирования и исследования деятельности в эпоху технопредпринимательства» в рамках Всероссийского детско-молодёжного Форума «Наноград-2018. Владивосток» в объёме 108 часов | ГАУ ДПО «Приморский краевой институт развития образования» | 2 |
|  | Дополнительная профессиональная программа «Публикационная активность педагога» в объёме 32 часов | ФГБОУ ВДЦ «Океан» | 1 |
|  | Дополнительная профессиональная программа «Дополнительное образование детей: векторы развития» в объеме 24 часов | ФГБОУ ВДЦ «Океан» | 5 |
|  | Дополнительная профессиональная программа «Проектирование и реализация основных образовательных программ вуза по направлению «Техносферная безопасность» с учётом программы ООН по снижению риска бедствий» в объёме 36 часов | ФГБОУ ВО «МГТУ им. Н. Э. Баумана (на площадке ВГУЭС), г. Владивосток | 2 |
|  | Встреча с А. М. Лобоком, профессором психологии МГУ им. Ломоносова, основателем школы «Азартайнинга» | ФГБОУ ВДЦ «Океан» | 2 |
|  | Форум «Педагоги России» в объёме 8 часов | ООО « Консалтинго- выставочный центр» г. Хабаровск | 1 |
|  | Проверка знаний требований охраны труда по программе для руководителей и специалистов в объёме 40 часов | ЧОУ ДПО «Дальневосточный региональный центр охраны труда» | 1 |
|  | Проверка знаний по пожарной безопасности в объёме пожарно-технического минимума согласно должностным обязанностям | ЧОУ ДПО «Дальневосточный региональный центр охраны труда» | 1 |
|  | Дополнительная профессиональная программа «Методы оценивания в классе XXI века» | ГАУ ДПО «Приморский краевой институт развития образования» | 1 |
| Управление |  |  |  |
|  | Основы гражданской обороны образовательной организации | ФГБОУ ВО «Московский государственный технический университет имени Н. Э. Баумана, Москва | 2 |
|  | Гражданская оборона образовательной организации | ФГБОУ ВО «Московский государственный технический университет им. Н. Э. Баумана (на площадке ВГУЭС) | 9 |
| Управление капитального строительства |  |  |  |
|  | Организация работ в строительстве. Строительный контроль | г. Владивосток (ИП Ведревская Наталья Александровна, пр-т 100-летия Владивостока, д. 103, оф. 211) | 1 |
|  | Пожарная безопасность проектируемых и строящихся объектов | ООО «Аспект Безопасности», г. Владивосток | 1 |
|  | Новости реформы ценообразования в строительстве. Ресурсный метод. ФГИС ЦС. Состояние и перспективы | ООО «ДОГАДА», г. Владивосток | 2 |
|  | Обучение по охране труда и проверка знаний требований охраны труда для руководителей и специалистов учреждения | ЧОУ ДПО «ДВРЦОТ», г. Владивосток | 3 |
|  | Обучение мерам пожарной безопасности | Дальневосточный региональный центр охраны труда, г. Владивосток | 1 |
| Управление контрольно-ревизионной деятельности и профилактики коррупционных правонарушений |  |  |  |
|  | Современные требования к оформлению и исполнению организационно-распорядительной документации | г. Владивосток, ООО «Знание-Прогресс» | 2 |
| Управление продовольственного обеспечения и организации питания |  |  |  |
|  | Программа профессионального обучения ПОВАР (повышение квалификации) | Владивостокский гуманитарно-коммерческий колледж Приморского крайпотребсоюза | 3 |
| Дружина «Океанская Эскадра» |  |  |  |
|  | Старшина шлюпки | г. Владивосток, МГУ им. адм. Г. И. Невельского | 4 |
| Дружина «Бригантина» |  |  |  |
|  | Охрана труда | ВДЦ «Океан», г. Владивосток, ЧОУ ДПО «Дальневосточный региональный центр охраны труда» | 2 |
|  | Обучение по пожарно-техническому минимуму | ВДЦ «Океан», г. Владивосток, ЧОУ ДПО «Дальневосточный региональный центр охраны труда» | 2 |
| Автобаза |  |  |  |
|  | Машинист крана-манипулятора | г. Владивосток, АО «Учебный центр» | 1 |
|  | Подготовка водителей к управлению транспортными средствами, оборудованными для специальных световых и звуковых сигналов | г. Владивосток, АО «Учебный центр» | 1 |
|  | Диспетчер | г. Владивосток, АО «Учебный центр» | 1 |
|  | Специалист по безопасности дорожного движения | г. Владивосток, АО «Учебный центр» | 1 |
|  | Повышение квалификации водителей транспортных средств категории «В» для управления транспортными средствами, оборудованными устройствами для подачи специальных световых и звуковых сигналов | Частное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования «Приморский учебно-курсовой комбинат автомобильного транспорта» г. Владивосток, ул. Волховская, 25 | 1 |
|  | Проходил программу подготовки водителей транспортных средств категории «В» оборудованными устройствами для подачи специальных световых и звуковых сигналов | АО «Учебный центр» г. Владивосток | 1 |
|  | Повышение квалификации водителей транспортных средств категории «В» для управления транспортными средствами, оборудованными устройствами для подачи специальных световых и звуковых сигналов | Частное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования «Приморский учебно-курсовой комбинат автомобильного транспорта» г. Владивосток, ул. Волховская, 25 | 1 |
|  | Переподготовка специалистов по безопасности дорожного движения в организациях, осуществляющих перевозки пассажиров и грузов | АО «Учебный центр» г. Владивосток | 1 |
|  | По специальности «Диспетчер автомобильного и городского наземного электрического транспорта» | АО «Учебный центр» г. Владивосток | 1 |
| Медицинская служба |  |  |  |
|  | Диетология | Владивосток, Владивостокский базовый медицинский колледж | 2 |
|  | Сестринская помощь детям | Владивосток, Владивостокский базовый медицинский колледж | 1 |
| Управление информации |  |  |  |
|  | Обучение по курсу «Продвижение в социальных сетях» | г. Владивосток | 1 |
|  | Обучение по программе магистратуры «Реклама и связи с общественностью» в Дальневосточном федеральном университете | г. Владивосток, ДВФУ | 1 |
|  | Обучение по программе для руководителей и специалистов в объёме 40 часов по охране труда | г. Владивосток, ВДЦ «Океан» ЧОУ ДПО «Дальневосточный региональный центр охраны труда» | 1 |
| Прачечная |  |  |  |
|  | Обучение по программе «Охрана труда» | ВДЦ «Океан», г. Владивосток, ЧОУ ДПО «Дальневосточный региональный центр охраны труда» | 1 |
| Отдел психолого-педагогического сопровождения |  |  |  |
|  | Проблемы поведения у детей и подростков. Креативные методы краткосрочной психотерапии», 24 часа | Институт практической психологи «Иматон», г. Санкт-Петербург | 1 |
|  | Всероссийский психологический фестиваль «Цветы жизни. Детская психология: от поражений к победам», 24 часа | Институт практической психологи «Иматон», г. Санкт-Петербург | 1 |
|  | Аппаратно-программные комплексы на основе технологии функционального биоуправления с биологической обратной связью (БОС). Обучение навыкам саморегуляции на основе метода ФБУ с использованием программ НПФ «Амалтея», 40 часов | г. Владивосток, ВГМУ | 2 |
|  | Основные направления развития медиации в образовательной и социальной сферах, 16 часов | ГАУ ДПО ПК ИРО, г. Владивосток | 1 |
|  | Одарённый ребёнок в массовой школе, 16 часов | ГАУ ДПО ПК ИРО, г. Владивосток | 2 |
|  | Обучение в магистратуре ДВФУ по направлению «Психология» | ДВФУ, г. Владивосток | 2 |
|  | Духовно-нравственное развитие и воспитание детей и молодёжи: опыт, проблемы, перспективы развития, 16 часов | ГАУ ДПО ПК ИРО, г. Владивосток | 1 |
|  | Проектирование, разработка и реализация образовательных продуктов по развитию эмоционального интеллекта у детей и взрослых, 74 часа | ФГБОУ ВДЦ «Океан», г. Владивосток | 1 |
|  | Проектирование и реализация ООП вуза по направлению «Техносферная безопасность» с учётом программы ООН по снижению иска бедствий, 36 часов | Владивосток, ФГБОУ ВО «МГТУ им. Н. Э. Баумана | 1 |
| Отдел физической культуры, технических и водных видов спорта |  |  |  |
|  | Актуальные проблемы физического воспитания в современном образовании в условиях перехода на ФГОС | ДВФУ, Уссурийск | 8 |
|  | Дополнительное образование детей: векторы развития | ФГБОУ ВДЦ «Океан», г. Владивосток | 15 |
| Отдел дополнительного образования |  |  |  |
|  | Педагогика дополнительного образования | г. Москва, ОЦ «Каменный город» | 1 |
| Управление обеспечения комплексной системы безопасности |  |  |  |
|  | Конференция о мерах пожарной безопасности при проектировании и эксплуатации объектов | ДВФУ, г. Владивосток | 3 |
|  | Пожарно-технический минимум | ВДЦ «Океан», г. Владивосток | 3 |
|  | Проверка знаний требований охраны труда | ВДЦ «Океан», г. Владивосток | 3 |
|  | Семинар по охранно-пожарной сигнализации «Болид» | ЗАО НВП «Болид», г. Владивосток | 2 |

Приложение № 6

Информация о привлечении специалистов

Период 01.01.2018 – 30.11.2018

| № п/п | Партнер (учреждение, организация) | Область деятельности специалистов (профессия, экспертное поле) | Количество специалистов, ФИО |
| --- | --- | --- | --- |
|  | АНО «Центр „Амурский тигр“» | Встреча со специалистом АНО «Центр „Амурский тигр“» | Зайка Леонид Евгеньевич |
|  | Представители «Модели ООН на Дальнем Востоке» | Спецкурс по программе | 4 студенты ДВФУ |
|  | Общероссийская общественно-государственная детско-юношеская организация «Российское движение школьников» | Спецкурс по программе, мероприятия по программе | 3 сотрудники РДШ |
|  | ДВФУ, главный специалист центра по работе с одарёнными детьми | Семинар для педагогических работников | Персикова А. А. |
|  | АРЧК | Семинар для педагогических работников | Горчишина Е. И. |
|  | Кравчук Л. А. | Семинар для педагогических работников | 1 специалист |
|  | ВГУЭС, старший преподаватель | Семинар для педагогических | Самойличенко А. К. |
|  | ВГУЭС, руководитель Приморского регионального отделения РОС, канд. ист. наук, руководитель ЦСМИ | Семинар для педагогических работников | Шестак О. И. |
|  | ТПО ПК РО ГОУ «Приморский краевой институт развития образования» Заведующая Кафедрой естественно-математического образования | Процесс аттестации педагогических работников Центра | Меделян Елена Викторовна |
|  | Директор ГОА УДОД «Детско-юношеский центр ПК» | Процесс аттестации педагогических работников Центра | Цымбал Елена Владимировна |
|  | ТПО ПК РО ГОУ «Приморский краевой институт развития образования», преподаватель кафедры ЕМО | Процесс аттестации педагогических работников Центра | Попова Наталья Александровна – 16 |
|  | Директор МБОУ «СОШ № 72», г. Владивосток | Процесс аттестации педагогических работников Центра | Серкина Ирина Николаевна |
|  | Учитель гимназии ДВФУ | Процесс аттестации педагогических работников Центра | Юрковская Людмила Федеровна |
|  | Директор МБОУ «СОШ № 44» | Процесс аттестации педагогических работников Центра | ### Унтилова Оксана Григорьевна |
|  | Учитель гимназии ДВФУ | Процесс аттестации педагогических работников Центра | Кушнаревская Татьяна Павловна |
|  | Учитель математики и физики МБОУ «СОШ №74 с углублённым изучением предметов эстетического цикла», г. Владивосток | Процесс аттестации педагогических работников Центра | ### Найдышева Елена Викторовна |
|  | Департамент образования и науки Приморского края | Спецкурс по программе «Приморский интеллект» | ### 3 специалиста |
|  | Дальневосточный государственный институт искусств | Члены жюри творческих конкурсов | ### 2 специалиста |
|  | Приморский краевой драматический театр молодёжи | Члены жюри творческих конкурсов | ### 1 специалист |
|  | Федеральное собрание РФ | Тематические события программы «Россия, устремленная в будущее» | ### Заместитель председателя комитета С. П. Горячева |
|  | Федеральный фонд «ЖКХ» | Спецкурс по программе «Россия, устремленная в будущее» | ### Эксперт А. Н. Шарашкин |
|  | Общероссийская общественная организация малого и среднего предпринимательства «Опора России» | Спецкурс и мероприятия по программе «Россия, устремлённая в будущее», И. В. Свеницкий, Е. В. Шкарупа, Е. А. Справцева, А. Е. Рубцов | ### 4 специалиста |
|  | Агентство по развитию человеческого капитала на ДВ | Спецкурс по программе «Россия, устремленная в будущее» | ### Руководитель отдела Е.И. Харчишина |
|  | Молодёжная организация «Модель ООН на Дальнем Востоке» | Спецкурс по программе «Юный дипломат» | ### 8 студентов ДВФУ |
|  | ДВФУ | Спецкурс по программе «Российский интеллект» | ### 6 специалистов 32 |
|  | Автономное учреждение «Государственный цирк Республики САХА (Якутия) имени Марфы и Сергея Расторгуевых» | Члены жюри творческих конкурсов | ### 3 специалиста |
|  | Агентство по развитию человеческого капитала | Спецкурс по программе, мероприятия по программе «Океан открытий» | ### 1 специалист |
|  | SLAVDA GROUP | Спецкурс по программе, мероприятия по программе «Океан открытий» | ### 1 специалист |
|  | ДВФУ | Спецкурс по программе, мероприятия по программе «Океан открытий» | ### 3 специалиста |
|  | ВГУЭС | Спецкурс по программе, мероприятия по программе «Океан открытий» | ### 2 специалиста |
|  | ТОВВМУ имени С.О. Макарова г. Владивосток | Спецкурс по программе, мероприятия по программе «Океан открытий» | ### 3 специалиста |
|  | МГУ имени адмирала Г. И. Невельского | Спецкурс по программе, мероприятия по программе «Океан открытий» | ### 3 специалиста |
|  | Следственный комитет | Спецкурс по программе, мероприятия по программе «Океан открытий» | ### 2 специалиста |
|  | Авиационный холдинг «Компания Сухой» | Спецкурс по программе, события по программе «Океан открытий» | ### 2 специалиста |
|  | ДВФУ | Спецкурс по программе, события по программе «Океан открытий» | ### 3 специалиста |
|  | Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) | Спецкурс по программе, события по программе «Океан открытий» | ### 1 специалист |
|  | Приморская региональная молодёжная общественная организация «Поисковое объединение „АвиаПоиск“» | Спецкурс по программе, события по программе «Океан открытий» | ### 7 человек |
|  | Лучно-арбалетный клуб Влад-Арч (г. Владивосток) | Спортивная стрельба из лука | ### 9 специалистов |
|  | ТОВВМУ имени С. О. Макарова, г. Владивосток | Военно-морская подготовка | ### 5 специалистов |
|  | МГУ имени адмирала Г.И. Невельского | Подготовка специалистов для торгового флота | ### 3 специалиста, оркестр – 20 |
|  | ВГТРК | Теле-радио-вещание | ### 3 специалиста |
|  | ДВФУ, международный отдел | Образование | ### 6 специалистов |
|  | Государственная корпорация «Роскосмос» | Освоение космоса | ### 22 специалиста |
|  | АНО «Амурский тигр» | Сохранение природы | ### 3 специалиста |
|  | Дальрыбвтуз | Подготовка специалистов по морским специальностям | ### 3 специалиста |
|  | Специальная коррекционная школа-интернат № 1, г. Владивостока | Образование | ### 7 специалистов |
|  | Клуб дайверов | Морские профессии | ### 3 специалиста |
|  | АО ДРСК (г. Благовещенск, г. Владивосток) | Специалисты, работающие по программе «Энергия старта» вне программы, занимаются созданием системы энергоэффективности и энергоснабжения ДВ. Являются сотрудниками крупной корпорации. | 15 специалистов |
|  | ПАО ДЭК (г. Владивосток) | Специалисты, работающие по программе «Энергия старта» вне программы, занимаются созданием системы энергоэффективности и энергоснабжения ДВ. Являются сотрудниками крупной корпорации. | 4 специалиста |
|  | Центра энергосбережения (г. Токио, Япония) | Популяризация энергоэффективных и энергобезопасных технологий в мире | 2 специалиста |
|  | Фонда ЖКХ (г. Москва) | Популяризация знаний в области жилищно-коммунального хозяйства во всем Мире | 2 специалиста |
|  | Проекта «Интересная наука» (г. Владивосток) | «Интересная наука» – проведение образовательной игры «Шоу Тесла» | 4 специалиста |
|  | Дальневосточное отделение РАН, Биолого-почвенный институт | Кандидаты биологических наук, научные сотрудники. Учебный курс «Экологическое исследование» | 3 специалиста |
|  | Дальневосточное отделение РАН, «Океанологический институт, институт биологии моря» | Учебный курс «Экологическое исследование» | 4 специалиста |
|  | МГУ имени адмирала Г. И. Невельского | Учебный курс «Экологическое исследование» | 2 специалиста |
|  | Ботанический сад-институт ДВО РАН | Учебный курс «Экологическое исследование» | 5 специалистов |
|  | Общероссийская общественно-государственная детско-юношеская организация «Российское движение школьников» | Учебный курс «Экологическое исследование» | 15 специалистов |
|  | Приморская ГСХА | Учебный курс «Экологическое исследование» | 3 специалиста |
|  | Русское географическое общество | Е. Г. Лубашевская, координатор проекта профильных смен, директор МБОУ ООШ № 36 МО БР Краснодарского края, учитель географии; О. И. Гизатуллина, методист Башкирского эколого-биологического центра г. Уфа; Шкодин В. П., руководитель молодёжного клуба Российского географического общества Приморского Края; Мезенцев А. Л., педагог дополнительного образования, туристско-краеведческое направление, клуб юных археологов «Резерв» г. Уссурийск; Ильяшенко Е. А., председатель секции экскурсоведения и краеведения Общества изучения Амурского края; Буяков А. М., председатель Приморского регионального отделения РГО; Новик А. С., председатель клуба «Юный краевед» Приморское краевое отделение РГО; Журавлев А. С., директор центра развития туризма дальневосточный гид; Бакланов П., вице-президент РГО; Вакуленко С. А., путешественник, создатель русского исторического парка «Изумрудная Долина»; Бисикалова В. Н., начальник отдела экопросвещения Уссурийского государственного природного заповедника; Утицких А. С., старший специалист отдела экологического просвещения ФГПУ «Земля леопарда» | 12 специалистов |
|  | Дальневосточное отделение российской академии наук | Дроздов К. А., к. б. н., научный сотрудник Тихоокеанского института биоорганической химии ДВО РАН; Самар А.П., к.и.н. научный сотрудник института истории, археологии и этнографии ДВО РАН; Вшивкова Т.С., биолог и член-корреспондент Общественного совета по экологической безопасности; Клышевская С.В. н.с. сектора биогеохимии БПИ ДВО РАН; Сибирина Л. А., Руководитель НОЭЦ, к.с.-х.н., с.н.с. сектора лесных экосистем БПИ ДВО РАН | 5 специалистов |
|  | ДВФУ | Бровко П. Ф., руководитель лаборатории прибрежно-морского природопользования «Школы естественных наук ДВФУ»; Крупянко А., кандидатом исторических наук, профессор ДВФУ | 2 специалиста |
|  | Союз художников | член союза художников Цой Б. Т. | 1 специалист |
|  | Национальная Академия исследований | Национальная Академия исследований: Сушков В. И., президент национальной академии исследований и открытий; Скикевич И., вице-президент Национальной Академии исследований и открытий «Русский путешественник» | 2 специалиста |
|  | Федерация ПК по шахматам, Владивосток, президент федерации | Юношеские игры стран АТР | Степанов Андрей Александрович |
|  | Федерация ПК по Баскетболу, президент федерации | Юношеские игры стран АТР | Дмитрий Мягких |
|  | Федерация ПК по настольному теннису, судья | Юношеские игры стран АТР | Геннадий Петрович Захаров |
|  | Федерация ПК по легкой атлетике, судья Всероссийской категории | Юношеские игры стран АТР | Анисимов Владимир Николаевич |
|  | Федерация ПК по плаванию, судья Всероссийской категории | Юношеские игры стран АТР | Данильченко Наталья Николаевна |
|  | Федерация ПК по футболу, судья | Юношеские игры стран АТР | Кулемесин Евгений Николаевич |
|  | Федерация ПК по бадминтону, судья | Юношеские игры стран АТР | Ольховский Вячеслав Иосифович |
|  | Федерация бокса ПК | Праздник спорта, показательные выступления боксёров, посвященные международному дню бокса | 1 специалист |
|  | Руководитель центра «Мореход» | Программа повышения квалификации для сопровождающих детские делегации | Омельченко Любовь Шамваровна |
|  | Помощник депутата Государственной Думы РФ, Помощник депутата Думы г. Владивостока, Председатель Исполнительного комитета ПКО ВООВ «Боевое Братство» | Программа повышения квалификации для сопровождающих детские делегации | Донец Виктор Васильевич |
|  | Помощник руководителя центра «Мореход» | Программа повышения квалификации для сопровождающих детские делегации | Боганова Зинаида Валентиновна |
|  | Доцент кафедры менеджмента ДВФУ | Программа повышения квалификации для сопровождающих детские делегации | Дроздов Игорь Николаевич |
|  | Педагог Триз-центра «Дарина» | Программа повышения квалификации для сопровождающих детские делегации | Арапова Ольга Николаевна |
|  | педагог Триз-центра «Дарина» | Программа повышения квалификации для сопровождающих детские делегации | Родзавилова Марина Александровна |
|  | Учитель СОШ № 74, г. Владивосток | Программа повышения квалификации для сопровождающих детские делегации | Камянская Татьяна Анатольевна |
|  | старший менеджер по обучению учебного центра развития талантов ДВ ПАО «Сбербанк» | Программа повышения квалификации для сопровождающих детские делегации | Лавыгина Наталья Евгеньевна |
|  | Руководитель школы голоса и речи | Программа повышения квалификации для сопровождающих детские делегации | Анна Юрьевна Буланова |
|  | Преподаватель кафедры международных отношений ДВФУ | Программа повышения квалификации для сопровождающих детские делегации | Алексей Алексеевич Кулинич |
|  | МОАУДО «Дворца детей и юношества» г. Райчихинск Амурской области, педагог дополнительного образования высшей категории | Школа подготовки вожатых Юбилейные мероприятия | Черепанов Дмитрий Георгиевич |
|  | Известный детский писатель, г. Москва | Видеомост с известным детским писателем | Самарский Михаил |
|  | Руководитель отряда «Каравелла», г. Екатеринбург, кандидат педагогических наук | Тематический вечер, посвящённый 80-летию В.П. Крапивина, известного детского писателя. | Крапивина Лариса Александровна |
|  | Руководитель проектного офиса «УчимЗнаем», почетный работник общего образования РФ | Научные диалоги «Ресурсные возможности дополнительного образования в социально-образовательном проектировании», площадка педагогического проектирования «Социальное партнерство: взгляд из будущего» | Шариков Сергей Витальевич |
|  | Доктор педагогических наук, доцент, профессор кафедры педагогики и психологии института истории, гуманитарного и социального образования ФГБОУ ВО «Новосибирский государственный педагогический университет» | Научные диалоги «Развитие одарённости детей и подростков в дополнительном образовании: научные тенденции и педагогические практики». Площадка педагогического проектирования «Ребёнок в условиях дополнительного образования» | Лаврентьева Зоя Ивановна |
|  | Доктор педагогических наук, начальник управления развитием воспитательной деятельности РГПУ им. А. И. Герцена, профессор кафедры теории и истории педагогики | Научные диалоги «Дополнительное образование детей: возможности профессионального роста». Площадка педагогического проектирования «Ресурсность кадров дополнительного образования» | Богданова Раиса Умяровна |
|  | Тьютор (дополнительное образование), (ОСП ГБОУ Школа № 109, город Москва, НМИЦ ДГОИ имени Дмитрия Рогачева, РДКБ, Проектный офис «УчимЗнаем») | Площадка инновационных практик «Дополнительное образование: ресурс вдохновления детей на достижение жизненно важных целей. «Музыка на здоровье» | Мудров Сергей Валерьевич |
|  | менеджер Проектного офиса «УчимЗнаем» (ОСП ГБОУ Школа № 109, город Москва, НМИЦ ДГОИ имени Дмитрия Рогачева, РДКБ, Проектный офис «УчимЗнаем»), аспирант МПГУ | Площадка инновационных практик «Дополнительное образование: ресурс вдохновления детей на достижение жизненно важных целей. «Музыка на здоровье» | Арбузова Ксения Андреевна |
|  | Кандидат педагогических наук, доцент, заведующий кафедрой теории и методики воспитательных систем ФГБОУ ВО «Новосибирский государственный педагогический университет», автор более 120 научных работ в сфере дополнительного образования и воспитания | Круглый стол «Влияние изменений в современном детстве на практику педагогической деятельности: отечественный и зарубежный опыт» (с участием иностранных представителей). Презентация образовательного продукта «Дополнительное образование: истоки и история» | Дейч Богрис Аркадьевич |
|  | Эксперт и организатор Всероссийских конкурсов программ и методических материалов организации отдыха и оздоровления детей, старший научный сотрудник Федерального института развития образования Российской академии народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС) | Дискуссионная площадка «Инновационные модели и методики организации детского отдыха детей» | Коваль Светлана Анатольевна |
|  | Руководитель проектного офиса ГБОУ Школа № 2030 г. Москвы, основатель онлайн-платформы для ведения школьных проектов STEAMULUS, лидер движения для начальных классов Всероссийская спортивно-образовательная игра «Защитники, вперёд!» | Проектный офис в школе. «Инструменты организации проектной деятельности школьников в дополнительном образовании» | Пшеницына Нина Сергеевна |
|  | Детский музыкальный театр «Домисолька», заместитель директора и художественный руководитель театра, Лауреат всероссийских и международных конкурсов, художественный руководитель Детского музыкального театра «Домисолька», член Союза композиторов России (1987), Кавалер Ордена «За служение искусству» (2005). Кавалер Ордена Ломоносова (2005). Заслуженный работник культуры РФ (2007). Дважды Лауреат грантов Департамента образования города Москвы (в области гуманитарных и технических наук) | Круглый стол «Дополнительное образование, как необходимая составляющая индивидуальной траектории развития ребёнка» | Юдахина Ольга Леонидовна |
|  | Детский музыкальный театр «Домисолька», директор и художественный руководитель театра Поэт, сценарист и продюсер, директор и художественный руководитель Детского музыкального театра «Домисолька», член Комитета по культуре Торгово-промышленной палаты Российской Федерации, член Правления Союза концертных деятелей России, Кавалер Ордена «За служение искусству» (2005). Кавалер Ордена Ломоносова (2007). Закончил Казанский госуниверситет (1982, кафедра генетики), защитил кандидатскую диссертацию. Второе высшее образование получил как режиссер-постановщик (ГИТИС-РАТИ) | Круглый стол «Дополнительное образование, как необходимая составляющая индивидуальной траектории развития ребёнка» | Жиганов Иван Назибович |
|  | г. Москва, Институт непрерывного образования, специалист кафедры педагогических технологий, руководитель центра сопровождения одарённых детей МГПУ | Проектное бюро «Технологии STEAM-образования в проекте профильной смены» | Рыбальченко Ксения Андреевна |
|  | Кандидат филологических наук, вице-президент Русской ассоциации чтения, методист (ОСП ГБОУ Школа 109 г. Москвы НМИЦ ДГОИ имени Дмитрия Рогачева, РДКБ, Проектный офис «УчимЗнаем») лауреат конкурса «Грант г. Москвы в области наук и технологий в сфере образования и образования», победитель НПП «Образование», эксперт проектно-исследовательских работ учащихся средней школы | Круглый стол «Международный и российский опыт формирования читательских компетенций у детей: потенциалы в развитии личности ребёнка» | Курикалова Наталья Михайловна, |
|  | Тьютор (география, биология), (ОСП ГБОУ Школа №109, город Москва, НМИЦ ДГОИ имени Дмитрия Рогачева, РДКБ, Проектный офис «УчимЗнаем») | Презентация образовательного продукта: «Модульные программы в системе дополнительного образования детей с ограниченными возможностями здоровья (образовательный модуль «Сохраним природу Арктики вместе»)» | Давыдова Светлана Борисовна |
|  | Тьютор (дополнительное образование), (ОСП ГБОУ Школа №109, город Москва, НМИЦ ДГОИ имени Дмитрия Рогачева, РДКБ, Проектный офис «УчимЗнаем») | Презентация образовательного продукта: «Модульные программы в системе дополнительного образования детей с ограниченными возможностями здоровья (образовательный модуль «Сохраним природу Арктики вместе»)» | Шайдуллин Ринат Фанурьевич |
|  | Руководитель службы психолого-педагогического сопровождения (ОСП ГБОУ Школа №109, город Москва, НМИЦ ДГОИ имени Дмитрия Рогачева, РДКБ, Проектный офис «УчимЗнаем») | Мастер-класс «Стратегии общения педагогов с детьми с ОВЗ при формировании мотиваций к личностному росту», | Иванов Михаил Борисович |
|  | Координатор социально-образовательных программ (ОСП ГБОУ Школа №109, город Москва, НМИЦ ДГОИ имени Дмитрия Рогачева, РДКБ, Проектный офис «УчимЗнаем»), финалист московского городского профессионального конкурса педагогического мастерства и общественного признания «Педагог года Москвы 2017» | Мастер-класс «Стратегии общения педагогов с детьми с ОВЗ при формировании мотиваций к личностному росту» | Гусев Иван Алексеевич |
|  | Тьютор (дополнительное образование), (ОСП ГБОУ Школа №109, город Москва, НМИЦ ДГОИ имени Дмитрия Рогачева, РДКБ, Проектный офис «УчимЗнаем»); | Мастер-класс «Образовательные квесты как форма интеграции общего и дополнительного образования для детей с ограниченными возможностями здоровья» | Кудияров Дмитрий Анатольевич |
|  | Координатор программ регионального развития (ОСП ГБОУ Школа №109, город Москва, НМИЦ ДГОИ имени Дмитрия Рогачева, РДКБ, Проектный офис «УчимЗнаем»), аспирант | Мастер-класс «Образовательные квесты как форма интеграции общего и дополнительного образования для детей с ограниченными возможностями здоровья» | Долуев Иван Юрьевич, |
|  | Тьютор, координатор программ неформального образования (ОСП ГБОУ Школа №109, город Москва, НМИЦ ДГОИ имени Дмитрия Рогачева, РДКБ, Проектный офис «УчимЗнаем»), лауреат специального приза конкурса «Учитель года 2017», тренер победителей национального конкурса профессионального мастерства «Абилимпикс» | Мастер-класс «Робототехника, как активатор познавательной деятельности детей в условиях функционирования временных детских коллективов» | Кузнецова Елена Владимировна |
|  | Тьютор \"УчимЗнаем\", тьютор (биология), (ОСП ГБОУ Школа №109, город Москва, НМИЦ ДГОИ имени Дмитрия Рогачева, РДКБ, Проектный офис «УчимЗнаем») | Мастер-класс «Робототехника, как активатор познавательной деятельности детей в условиях функционирования временных детских коллективов» | Будан Лариса Владимировна |
|  | Методист высшей квалификационной категории отдела повышения квалификации и аттестации педагогических кадров ВДЦ «Океан», заместитель директора по учебной работе, учитель истории и обществознания Школы-интерната № 29 ОАО «РЖД» г. Уссурийска Приморского края, магистр педагогики (программа «Психология управления»), победитель ПНПО «Лучший учитель России – 2013» | Мастер-класс «Рефлексивные инструменты в процессе образовательной деятельности» | Морозова Светлана Юрьевна |
|  | Директор ГБУ ДО Калининградской области «Центр развития одарённых детей» | Ведущий панельной дискуссии, спикер площадки | Гоман Сергей Станиславович |
|  | Отряд волонтёров, ВГУЭС | помощью в организации III Международной научно-практической конференции «Дополнительное образование: векторы развития» | 11 студентов |
|  | Детско-юношеский центр Приморского края | Проведение спецкурсов, событий программы «Юные спасатели» | Непокрытых Дарья Викторовна, Пальгуев Алексей Александрович, Александрова Алла Андреевна |
|  | Олимпийская чемпионка по синхронному плаванию | Мастер класс | Алла Шишкина |
|  | Краевая ПСС | Проведение спецкурсов, событий программы «Юные спасатели» | Живоглядов Александр Юрьевич, Носова Алла Борисовна, Пак Александр Юрьевич. Чемоданов Игорь Геннадьевич, Чихрамов Олек Юрьевич, Шупиро Сергей Сергеевич, Яркушкин Иван Анатольевич |
|  | МЧС России по Приморскому краю | Проведение спецкурсов, событий программы «Юные спасатели» | Аксёненко Иван Сергеевич, Гальцев Николай Юрьевич, Гусейнов Тимур Магеланович, Жалмаев Артур Аюрович, Капленко Олег Михайлович, Лихонин Анатолий Стефанович, Назаров Денис Михайлович, Силагадзе Полина Автанзиловна, Спивак Сергей Евгеньевич, Степурко Дарья Викторовна |
|  | Атташе Представительства МИД во Владивостоке | Проведение спецкурсов, событий тематической программы дополнительного образования «Этнокруг» | Щетинин Алексей Владимирович |
|  | Руководитель Приморского бизнес-акселератора Инновационный Реактор, Приморского венчурного фонда. Разработчик первого мобильного жилого модуля космического дизайна во Владивостоке. | Проведение спецкурсов, событий тематической программы дополнительного образования «Этнокруг» | Косолапов Андрей Георгиевич |
|  | Организатор городских маркетов, образовательных мероприятий, баскетбольных турниров. Руководитель проектов @CREATIVESPOT.RU и @traectoria_basket | Проведение спецкурсов, событий тематической программы дополнительного образования «Этнокруг» | Лепский Виктор Сергеевич |
|  | Участники проектов городских маркетов CREATIVESPOT Владивосток | Проведение спецкурсов, событий тематической программы дополнительного образования «Этнокруг» | Миронов Евгений Николаевич, Пригодский Константин Казимирович, Салимова Виктория Эдуардовна |
|  | Ректор Приморского краевого института развития образования, кандидат педагогических наук, доцент, почётный работник системы общего образования РФ, член Федерального экспертного совета по образованию взрослых | Проведение спецкурсов, событий тематической программы дополнительного образования «Этнокруг» | Григорьева Елена Алексеевна |
|  | Руководитель проектов Отдела социальных проектов АНО «Агентство по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке» (институт развития Министерства Российской Федерации по развитию Дальнего Востока). | Проведение спецкурсов, событий тематической программы дополнительного образования «Этнокруг» | Харчишина Екатерина Ивановна |
|  | Менеджер арт-резиденции «Заря». Магистр искусств по специальности «Теория искусства» (Университет Хоник, Южная Корея) | Проведение спецкурсов, событий тематической программы дополнительного образования «Этнокруг» | Ким Адель Игоревна |
|  | Художница из Санкт-Петербурга. Резидент арт-резиденции «Заря» Интересуется искусством регионов, в т. ч. Приморского края | Проведение спецкурсов, событий тематической программы дополнительного образования «Этнокруг» | Екатерина Сергеевна Юшкевич |
|  | Резидент арт-резиденции «Заря» | Проведение спецкурсов, событий тематической программы дополнительного образования «Этнокруг» | Цайдер Анастасия Павловна |
|  | Резидент арт-резиденции «Заря» | Проведение спецкурсов, событий тематической программы дополнительного образования «Этнокруг» | Минаев Роман Михайлович |
|  | Предприниматель, председатель клуба интеллектуальных игр «Осьминог», капитан сборной Владивостока по брейн-рингу, главный организатор Кубка Дальнего Востока по интеллектуальным играм | Проведение спецкурсов, событий тематической программы дополнительного образования «Этнокруг» | Евгений Романович Кан |
|  | Генеральный директор музыкальной студии «Игра», педагог, музыкант. Автор школы «Мама за роялем» | Проведение спецкурсов, событий тематической программы дополнительного образования «Этнокруг» | Анжелика Юрьевна Сергеева |
|  | Дизайнер одежды, основатель двух брендов Alyona Gudz и Seabird (Алена Гудз и Сибёрд) | Проведение спецкурсов, событий тематической программы дополнительного образования «Этнокруг» | Гончарова Алёна Андреевна |
|  | Заместитель Председателя Региональной общественной молодёжной организации «Свердловская областная организация Российского Союза Молодёжи», директор Региональной программы «Фестивали Российского Союза Молодёжи», член Правления Национального совета Молодёжных и Детских объединений России | Проведение спецкурсов, событий тематической программы дополнительного образования «Этнокруг» | Андриянова Алёна Игоревна |
|  | Региональный координатор Российского движения школьников | Проведение спецкурсов, событий тематической программы дополнительного образования «Этнокруг» | Есенкина Анастасия Сергеевна |
|  | Специалист управления по делам молодёжи администрации города Владивостока | Проведение спецкурсов, событий Тематической программы дополнительного образования «Этнокруг» | Захаров Илья Георгиевич |
|  | Член Бюро Центрального комитета Российского Союза Молодёжи, председатель Приморской краевой организации Российского Союза Молодёжи, председатель Приморского регионального отделения Российского движения школьников | Проведение спецкурсов, событий тематической программы дополнительного образования «Этнокруг» | Пряженников Максим Олегович |
|  | Член Совета Приморской краевой организации Российского Союза Молодёжи, депутат Законодательного Собрания Приморского края | Проведение спецкурсов, событий тематической программы дополнительного образования «Этнокруг» | Селюк Николай Андреевич |
|  | Член Совета Приморской краевой организации Российского Союза Молодёжи, комиссар Приморского регионального отделения Российских студенческих отрядов | Проведение спецкурсов, событий тематической программы дополнительного образования «Этнокруг» | Яковлев Алексей Александрович |
|  | Член Совета Приморского регионального отделения Российского движения школьников, координатор центральной программы РСМ «Ученическое самоуправление» в Приморском крае | Проведение спецкурсов, событий тематической программы дополнительного образования «Этнокруг» | Горковенко Анна Дмитриевна |
|  | Чрезвычайный и Полномочный Посол, заместитель Председателя Ассоциации Российских Дипломатов (г. Москва) | Проведение спецкурсов, событий тематической программы дополнительного образования «Этнокруг» | Егошкин Валерий Евгеньевич |
|  | Автор и исполнитель песен, певица. Финалистка Всероссийского вокального конкурса "Новая Звезда (3 место, 2016 год). Основатель музыкального коллектива ЛюSEA BAND | Проведение спецкурсов, событий тематической программы дополнительного образования «Этнокруг» | Люси (ЛюSea) Люся Алексеенко |
|  | Федерация бокса Приморского края | Проведение спецкурсов, событий тематической программы дополнительного образования «Дети Мира» | 4 специалиста |
|  | Всероссийская федерация школьного спорта | Проведение спецкурсов, событий тематической программы дополнительного образования «Дети Мира» | 2 специалиста |
|  | Департамент физической культуры и спорта Приморского края | Проведение спецкурсов, событий тематической программы дополнительного образования «Дети Мира» | 1 специалист |
|  | Инспектор по пропаганде БДД отдельного взвода ДПС ГИБДД ОМВД России по Пожарскому району | Состав судейской коллегии, проведение спецкурсов, событий Тематической программы дополнительного образования «Дороги Без опасности» | Ст. лейтенант полиции Левицкая Ирина Эриховна |
|  | Инспектор по пропаганде БДД ОВ ДПС ГИБДД ОМВД России по Михайловскому району | Состав судейской коллегии Состав судейской коллегии, проведение спецкурсов, событий тематической программы дополнительного образования «Дороги Без опасности» | ст. лейтенант полиции Бойко Анна Владимировна |
|  | Инспектор по пропаганде БДД ОР ДПС ГИБДД МО МВД России «Лесозаводский» | Состав судейской коллегии, проведение спецкурсов, событий тематической программы дополнительного образования «Дороги Без опасности» | капитан полиции Репа Ольга Викторовна |
| 140. | Врио инспектора по пропаганде БДД ОВ ДПС ГИБДД ОМВД России по городу Партизанску | Состав судейской коллегии, проведение спецкурсов, событий тематической программы дополнительного образования «Дороги Без опасности» | лейтенант полиции Пянзина Татьяна Андреевна |
| 141. | Инспектор по пропаганде БДД ОР ДПС ГИБДД МО МВД России «Большекаменский» | Состав судейской коллегии, проведение спецкурсов, событий тематической программы дополнительного образования «Дороги Без опасности» | ст. лейтенант полиции Принцева Ольга Викторовна |
| 142. | Инспектор по пропаганде группы ДПС ГИБДД ОМВД России по Пограничному району | Состав судейской коллегии, проведение спецкурсов, событий тематической программы дополнительного образования «Дороги Без опасности» | капитан полиции Стаховская Анастасия Петровна |
| 143. | Инспектор группы пропаганды ОБ ДПС ГИБДД УМВД России по г. Владивостоку | Состав судейской коллегии, проведение спецкурсов, событий тематической программы дополнительного образования «Дороги Без опасности» | капитан полиции Амеличкина Оксана Николаевна |
| 144. | Инспектор по пропаганде БДД Управления ГИБДД УМВД России по Приморскому краю | Главным судья, проведение спецкурсов, событий тематической программы дополнительного образования «Дороги Без опасности» | капитан полиции Иванова Елена Николаевна |
| 145. | ГАОУ ДОД «Детско-юношеский центр Приморского края» | Консультанты по реализации программы дополнительного образования детей «Сильные люди» | Цымбал Елена Анатольевна Самошин Алексей Сергеевич Иванов Алексей Михайлович Кубчик Владислав Иванович |
| 146. | МБУ ДО «Детский морской центр «Каравелла» имени А. Москаленко» | Консультанты по реализации тематической программы «Всероссийский слёт моряков «Юнга» | Глазачев Михаил Александрович |
| 147. | КГКУЗ «Территориальный центр медицины катастроф» | Консультанты по реализации программы дополнительного образования детей «Сильные люди» | Патрин Александр Павлович |
| 148. | Курсанты ФГКВОУ ВО «Тихоокеанское высшее-военное морское училище имени С. О. Макарова» | Консультанты по реализации программы дополнительного образования детей «Юнги Флоты Российского» | 13 курсантов |
| 149. | Капитан третьего ранга КТОФ, ГКВОУ ВО «Тихоокеанское высшее-военное морское училище имени С. О. Макарова» | Консультанты по реализации тематической программы «Всероссийский слёт моряков «Юнга» | Продан Виктор Николаевич |

Приложение № 7

Информация об участи сотрудников Центра в мероприятиях и событиях,

связанных с образовательной деятельностью

Период 01.01.2018 – 30.11.2018

| № п/п | Цель мероприятия | Место пребывания в командировке (организация, город) | Количество сотрудников, участвующих в мероприятиях | Вклад результата командировки в содержательную деятельность Центра, тема выступления на конференции |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Участие в IV Всероссийском конгрессе волонтёров финансового просвещения | г. Москва | 1 | Презентация практик финансовой грамотности |
| 2. | Участие и презентация Центра на Международном Московском салоне образования | г. Москва | 13 | Проведение мастер-классов, презентация Центра |
| 3. | Участие в III смене III Всероссийского молодёжного образовательного форума «Амур»: «Архитекторы будущего» | Хабаровский край, Горнолыжный комплекс «Холдоми» Солнечного района | 4 | Презентация образовательных проектов (бизнес-лагерь) |
| 4. | Участие во II смене Третьего Всероссийского молодёжного образовательного форума «Амур»: «Человеческий капитал» | Хабаровский край, Горнолыжный комплекс «Холдоми» Солнечного района | 5 | Презентация образовательных проектов |
| 6. | Образовательные курсы для директоров и методистов пришкольных и пригородных лагерей | г. Петропавловск-Камчатский, КГАУ ДПО «Камчатский институт развития образования» | 3 | Методология образовательных программ, психолого-педагогическое сопровождение, обеспечение безопасности пребывания детей |
| 7. | Участие во Всероссийском слёте моряков | г. Ялта, ФГБОУ МДЦ «Артек» | 1 | Обмен опытом (Эскадра) |
| 8. | Обучение по программе «Развитие эмоционального интеллекта и создания эмоционально-интеллектуальной образовательной среды» организованного БФ «Сбербанка» и Международным центром «Креативные технологии консалтинга» | г. Москва | 1 | Илюхиной М. С. разработан и проведён тренинг «Развитие эмоционального интеллекта», проведён семинар для педагогов Центра, осуществляется сопровождение создания и апробации образовательных продуктов педагогами Центра по внедрению инструментов развития эмоционального интеллекта в рамках программы проводятся занятия на 21 отряде |
| 9. | Участие во II Всероссийской конференции «Путь к успеху. Стратегии поддержки одарённых детей и молодёжи» | г. Сочи | 2 | Косолапова Ю. В, Дехаль С. Г. - проведён семинар «Стратегии поддержки одарённых детей и молодёжи» для педагогов школы и дополнительного образования»; - подготовлены для руководителей отчёты об итогах командировки, в которых выделены главные тенденции в работе с одарёнными детьми, основные идеи для внедрения в практику центра |
| 10. | Презентация опыта педагогической и исследовательской деятельности педагогов на международной научно-практической конференции «МИР ОДИН НА ВСЕХ» в рамках VIII еждународном слёте молодёжи «Мир, где нет чужих», посвященного Году добровольца (волонтёра) в России | г. Благовещенск | 2 | Трансляция опыта педагогической и исследовательской деятельности повышения квалификации и аттестации педагогических кадров ВДЦ «Океан», продвижение имиджа ВДЦ «Океан» как центра передового опыта на международном уровне. В ходе командировки специалисты приняли участие в конкурсе научно-исследовательских работ (1 и 2 место), Провели мастер-классы «Социально-эмоциональное развитие детей» (Илюхина М. С.), «Рефлексивные инструменты в работе вожатого» (Мальцев А. А.). Подготовлены научные статьи: - «Рефлексивные инструменты в процессе образовательной деятельности» (Мальцев А.А.); - «Роль эмоционального интеллекта в организации добровольческой деятельности школьников (Илюхина М.С.) |
| 11. | Проведение семинара для вожатых и организаторов тематических программ; педагогов КГБОУ ДО «Хабаровский краевой центр внешкольной работы „Созвездие“» | г. Хабаровск | 1 | Трансляция опыта педагогической и исследовательской деятельности повышения квалификации и аттестации педагогических кадров ВДЦ «Океан», продвижение имиджа ВДЦ «Океан» как центра передового опыта на международном уровне. В ходе командировки Косолапова Ю.В. провела два семинара по теме «Метапредметность в образовательной деятельности детского лагеря» |
| 12. | Проведение занятий по обучению вожатых Камчатского края для работы в летний период 2018 года. Набор вожатых для работы на летний период 2018 года вожатых-студентов в Центре | г. Петропавловск-Камчатский, Министерство образования и молодёжной политики Камчатского края, КГАУ ДПО «Камчатский институт развития образования» | 4 | Проведение занятий по педагогике временного детского коллектива в количестве 24 часов / Набор 2-х вожатых (1 юн. 1 дев.) |
| 13. | Проведение занятий по обучению вожатых Хабаровского края для работы в летний период 2018 года. Набор вожатых для работы на летний период 2018 года вожатых-студентов в Центре | г. Комсомольск-на-Амуре, ФГБОУ ВО «Амурский гуманитарно-педагогический государственный университет» | 2 | Проведение занятий по педагогике временного детского коллектива в количестве 24 часов / Набор 8 вожатых (4 юн. 4 дев.) |
| 14. | Участие в Ульяновском открытом межрегиональном социопрактикуме научных, предпринимательских, гражданских инициатив в сфере отдыха и оздоровления детей «Детский лагерь: новые ориентиры» в качестве приглашенного спикера. Набор инструкторов по физической культуре для работы в летний период 2018 года в Центре | г. Ульяновск, ФГБОУ ВО «Ульяновский государственный педагогический университет имени И. Н. Ульянова» | 1 | Выступление на социопрактикуме по теме подготовки вожатых из опыта ВДЦ «Океан» / Набор инструкторов по физической культуре для работы в летний период 6 чел. (3 юн. 3 дев.) |
| 15. | Проведение школы подготовки вожатых в детском оздоровительном лагере «Холдоми» Хабаровского края | Горнолыжный комплекс «Холдоми» Солнечного района Хабаровского края | 1 . | Проведение занятий по педагогике временного детского коллектива в количестве 24 часа |
| 16. | Обучение в лаборатории создания образовательных продуктов по финансовой грамотности | г. Москва | 1 | Организация и проведение занятий в тематической программе «Город будущего» в ноябре 2018 года |
| 17. | Участие в четвертьфинальных играх официальной центральной Тихоо-кеанской лиги Международного союза КВН Телевизионного Творческого Объединения «АМиК» | г. Хабаровск | 1 | Участие в четвертьфинальных играх официальной центральной Тихоо-кеанской лиги Международного союза КВН Телевизионного Творческого Объединения «АМиК» – 52 |
| 18. | Участие в 3 всероссийском форуме организаторов отдыха детей и их оздоровления «Детский лагерь-новое образовательное пространство | Ялта, пгт Гурзуф, МДЦ «Артек» | 12 | Презентация практик ВДЦ «Океан» |
| 19. | Закрытый семинар «Особенности проектирования образовательных программ для начинающих предпринимателей» | г. Хабаровск, школа бизнеса «Практик» | 1 | Презентация проекта молодёжного бизнес-лагеря |
| 20. | Участие в научно-практической конференции «Содержание, технологии, педагогический дизайн исследовательской и проектной деятельности школьников» (нанотехнологическая направленность) | г. Сочи, ОЦ «Сириус» | 4 | Участие в работе конференции |
| 21. | Участие в Дне открытых дверей КЦО, в работе совещания по организации сопровождения одарённых детей | Краевой центр образования (г. Хабаровск) | 4+2 | Презентация опыта ВДЦ «Океан» |
| 22. | Проект «Океан возможностей» | Краевой центр образования (г. Хабаровск) | 13 | Презентация ВДЦ «Океан», проведение мастер-классов, вечера знакомств |
| 23. | Выступление команды КВН «Океан» ФГБОУ ВДЦ «Океан» в финале Центральной Тихоокеанской лиги Международного Союза КВН Творческого Телевизионного Объединения «АМиК» | г. Хабаровск | 2 | 3-е место в финале Центральной Тихоокеанской лиги КВН |
| 24. | Работа в составе жюри межвузовского конкурса вожатского мастерства «Вожатский бумеранг», а также проведение мастер-класса «Социально-эмоциональное развитие детей» | г. Благовещенск, Благовещенский государственный педагогический университет (ФГБОУ ВО БГПУ) | 1 | Презентация полученного опыта в отделе. Проведение мастер-класса «Социально-эмоциональное развитие детей» |
| 25. | Участие в региональном этапе всероссийского форума «Педагоги России: инновации в образовании» | г. Хабаровск | 1 | Отчёт о работе, информация для педагогов образовательного комплекса |
| 26. | Участие в работе Всероссийского слёта студенческих отрядов | РСО, г. Ростов-на-Дону | 1 | Экспертиза работы площадок |
| 27. | Участие в работе Семинара-совещания «Подготовка кадров в организации высшего и среднего образования к созданию воспитывающей среды в образовательных организациях, организации отдыха детей и их оздоровления», подписание соглашения о сотрудничестве | РГПУ им. А. И. Герцена, г. Санкт-Петербург | 1 | Презентация ВДЦ «Океан» |
| 29. | Презентация опыта на Второй отраслевой конференции «Море – детям!» в рамках XI Международного форума «Транспорт России» | ФГУП «Росморпорт», г. Москва | 1 | Заключены новые соглашения – 51 |